石太铁路客专zs标施工组织设计

一、施工组织设计建议书

表1施工组织设计建议书

0工程概况

0.1.工程简介

新建铁路石家庄至太原客运专线重点工程起自石家庄北站K4+475.7，途经河北省石家庄市、鹿泉市、井陉县，再经山西省盂县、寿阳县、阳曲县，止于太原站K228+213，正线全长188.4公里。运营初期承担着石家庄与太原间大部分货物运量，与既有石太线构成我国煤炭运输的主通道之一。

本标段为Z2标段，起讫里程为DK66+240～DK73+201，标段全长6961m。标段位于盂县境内，主要工程有南梁隧道出口段、孤山斜井、孤山大桥、太行山隧道进口段等工程。

0.2.自然特征

0.2.1.地形地貌

南梁隧道及太行山隧道位于太行山脉中南段，为基岩中低山区沟壑侵蚀地貌。太行山脉剥蚀中低山区内山峰林立，绵延起伏，形成了形态各异的陡崖、峭壁、单面山。峡谷深切。多呈“V”字型，地势起伏较大，最大高差600余米。大多数峡谷中无水，均为干谷，山上植被较为稀少，基岩裸露，呈山地地貌的典型特征。

0.2.2.气象特征

隧道区内地处暖温带亚润湿区，属高寒山地气候，降水稀少，气候垂直分带不明显，这里四季分明，夏季炎热少雨，冬季寒冷干躁，年降水量在350～800mm。

0.2.3.河流水系

本区主要河流有阴山河、黑砚水河、温河及龙华河，均属海河水系滹沱河支流，其中阴山河从太行山隧道上部通过，河谷宽阔平坦，呈“U”字型。现河床干涸无水；隧道区内其它沟谷均为涸沟，只是在雨季有少量积水。其中，双尖梁至越宵山一线为地表水分水岭，岭底西至香炉寺断裂为地下水分水岭。

0.3.地震烈度

根据《中国地震参数区划图》（GB18303－2001），隧道区动峰值加速度为0.05～0.10g。

本地区基本地震烈度为Ⅵ～Ⅶ度。

0.4.地层岩性及地质构造

0.4.1.地层岩性

南梁隧道洞身通过的地层岩性为寒武系，有个别闪长岩脉侵入。隧道通过地层多为石灰岩和白云岩硬质岩层，岩体完整～较完整，断层带和岩脉侵入体附近岩体较破碎，岩石为弱风化～微风化，岩土施工工程分级为Ⅴ级，少量页岩为Ⅳ级。

太行山隧道地层表覆第四系松散堆积层冲洪积马兰黄土、离石黄土，下伏石炭系中统本溪组（C2b）、奥陶系、寒武系及太古界（Art）地层。太古界为一套花岗片麻岩及黑云斜长片麻岩相组合。奥陶系、寒武系为灰～深灰色中厚～厚层状白云岩、石灰岩、紫红色薄层状竹叶状灰岩、角砾状泥灰岩（膏溶角砾岩）。石炭系中统本溪组为砂岩、泥岩及铝土质泥岩组成。其中进口DK69+255～DK79+360段洞身位于薄至中厚层状为主的白云岩、石灰岩类，岩体完整至较完整。

0.4.2.地质构造

南梁隧道区位于沁水块坳东端的娘子关—坪头坳缘翘起带北端，总体表现为东翘西倾的单斜构造。区内地质构造发育，主要发育燕山早期逆冲推覆构造、逆断层和褶皱，及燕山中晚期南北向断层。其中，以F5断层（洪河槽—张家庄断层）为标志，包括F1、F2、F3、F4、F5断层及闪长岩脉共同构成洪河槽—张家庄断层导水构造带。

太行山隧道通过了沁水块陷的娘子关—坪头坳缘翘起带、盂县奥缘翘起带、沾尚—武乡—阳成北北向东褶皱带等三个V级构造单元。主要构造有六条断层及一个背斜。

0.5.水文地质

地下水主要类型为：松散岩类孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶隙水。

本地区地下水对混凝土不具腐蚀性，石灰岩、白云岩地下水中的侵蚀性CO2对混凝土具有中等腐蚀性。角砾状泥灰岩（膏溶角砾岩）对混凝土具有硫酸盐弱腐蚀性。

0.6.岩溶及岩爆预测

0.6.1.岩溶

南梁隧道DK64+070～隧道出口段，洞身穿越以泥质条带灰岩为特性崮山组地层，岩溶不发育。

太行山隧道区岩溶现象总体表现为微弱至弱发育。

0.6.2.岩爆

南梁隧道DK64+500～DK67+500崮山组泥质条带灰岩由于强度稍低，可能发生岩爆，但由于最大水平主应力方向与洞身斜交，隧道多处有断裂切割，即使有岩爆发生，规模和程度均较小。

0.7.隧道涌水量预测

预测南梁隧道正洞的正常涌水量为5663m3/d，最大涌水量为32515m3/d；斜井的正常涌水量为2063m3/d，最大涌水量为12887m3/d；总涌水量为7726m3/d，最大涌水量为45402m3/d。

太行山隧道（不含斜井）正常涌水量为23021m3/d，最大涌水量为136760m3/d。

0.8.工程施工的外部条件

0.8.1.当地交通条件

本标段邻近公路，通过引入和扩建便道即可到达各工点，对外交通较方便。

0.8.2.电力供应

按照业主提供的35KV高压线接至本标段，可满足施工用电需要。

0.8.3.通讯条件

当地目前没有无线通讯信号，对外联系采用程控电话，线路从附近村镇引入。

0.8.4.当地劳动力情况

标段所在地人口密度较小，施工高峰期的劳动力全部用本单位的职工。

0.8.5.水源及水质情况

本标段太行山隧道进口及南梁隧道出口间的沟谷里有河水，施工时拦坝蓄水后可作为太行山隧道进口工区生产及生活水源。孤山斜井工区采用打井取水以满足生产生活用水。

0.8.6.当地材料的分布情况

标段所在地区砂料缺乏，隧道桥梁施工用砂均需从附近地区择优采购；当地石料储量丰富，开采及供应条件较好。

0.9.主要技术标准

主要技术标准

| 序号 | 项 目 | 等 级 | 序号 | 项 目 |  | 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁路等级 | 客运专线，近期兼顾货运 | 9 | 机车类型 | 快速列车 | 动车组 |
| 2 | 正线数目 | 双线 |  |  | 中速列车 | SS9型 |
| 3 | 最大坡度 | 上行限坡13.5‰，下行最大坡度18‰ |  |  | 货车 | SS4B型 |
| 4 | 列车运行方式 | 自动控制 | 10 | 牵引质量 | 快速列车 | 400～800t |
| 5 | 最小曲线半径 | 5000m |  |  | 中速列车 | 900～1000t |
| 6 | 牵引种类 | 电力 |  |  | 货运 | 5000t |
| 7 | 设计行车速度 | 200km/h以上、近期200km/h | 11 | 到发线有效长度 |  | 1050m、双机地段1080m |
| 8 | 行车指挥方式 | 调度集中 | 12 | 闭塞类型 |  | 自动闭塞 |

0.10.主要工程数量

- 主要工程数量表

| 名 称 |  |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路长度 |  |  | km | 6.961 | DK66+240～DK73+201 |
| 隧道 | 南梁 隧道 | 孤山斜井 | m | 430 |  |
|  |  | 左线 | m | 2831 | DK66+240～DK69+071 |
|  |  | 右线 | m | 2841 | DK66+240～DK69+081 |
|  | 太行山 隧道 | 左线 | m | 3946 | DK69+255～DK73+201 |
|  |  | 右线 | m | 3930 | DK69+271～DK73+201 |
| 桥梁 | 孤山 大桥 | 左线 | m | 184.07 | DK69+070.93～DK69+255 |
|  |  | 右线 | m | 190.0 | YDK69+084.88～YDK69+271 |

0.11.工程特征分析及施工对策

0.11.1.工程特征分析

0.11.1.1.工程特点

0.11.1.1.1.工程地质条件较复杂，施工难度较大

本标段所在线路位于低山区和低中山区，桥隧相连，山峦叠嶂，沟谷幽深，地形崎岖复杂，沟谷切割强烈。其中南梁隧道穿过F1断层，在DK64+500～DK67+500崮山组泥质条带灰岩由于强度稍低，可能发生岩爆。

0.11.1.1.2.施工场地狭窄，平面布局困难，制约因素多

本标段内的南梁隧道出口和太行山隧道进口相距仅184m，地处高山峡谷，中间为孤山大桥，桥隧相连，特别是太行山隧道进口处地形陡峭，场地十分狭窄，进场便道和生产生活设施布设困难，工程前期投入大，制约因素多。

南梁隧道出口处场地狭窄，洞口紧靠既有公路，而且该公路目前正在改建，工期较长，施工干扰大，隧道正洞不具备大型机械快速施工的条件，必须从孤山斜井施工。

0.11.1.1.3.隧道基底沉降要求严格

客运专线隧道基底工后沉降要求极其严格， 施工中应加强排水，特别是南梁隧道反坡段开挖面附近，应防积水浸泡基底，以免加大隧道基底的工后沉降。

0.11.1.1.4.施工驻地环境保护、水土保持要求高

本工程地处太行山区，该地区地形地貌破碎，自然环境脆弱，植被破坏后难以恢复，施工期间要特别注意对植被的保护和复原。水土保持和环境保护要求严格，施工中需对施工废水、废碴、生活垃圾及有害的物质进行处理达标后排放和堆弃。

0.11.1.2.工程重点

0.11.1.2.1.不良地质段的施工与地质超前预报

南梁隧道、太行山隧道地质条件复杂，南梁隧道穿过区域性F1断层，施工时极有可能在此地段发生坍塌、涌水等现象，而且隧道内的岩层近水平状分布，成拱性差。因此，针对本标段隧道的地质特点建立一套适合本工程的地质超前预测预报系统，采用综合预报手段，对异常地质情况认真分析，提高预报的准确度，根据地质超前预报成果，制订相应的施工方法及处理预案，是确保本标段工程安全、有序施工的重中之重。

0.11.1.2.2.复杂地质条件下的均衡快速施工

本标段两座隧道工程量较大，地质条件比较复杂，施工工序多，施工干扰大，如何科学、合理地做好设备选型配套，组织均衡快速掘进，确保工期提前是本工程施工的一个重点。

0.11.1.2.3.确保结构砼的耐久性

客运专线铁路对结构砼耐久性提出更高的要求，隧道衬砌及桥梁结构砼施工过程中，应建立完善的质量保证体系，采用先进的施工工艺和检测手段，进行严格的过程控制，确保混凝土的耐久性满足设计要求。

0.11.1.3.工程难点

0.11.1.3.1.桥隧相连，临时工程布设困难，施工干扰大

南梁隧道出口地形陡峭，而且紧靠既有公路，直接从隧道出口进行正洞开挖，场地狭窄，施工干扰大；太行山隧道进口明洞段与孤山大桥3＃台相连，场地十分狭窄，施工便道布置困难，施工时如何合理地进行施工便道的选线和施工场地的布设，如何解决孤山斜井工区多工作面施工相互干扰的问题，实现本标段工程既定的质量目标，安全目标和工期目标，实现快速施工是本标段施工组织管理的一大难点。

0.11.1.3.2.长距离施工通风难度大

本标段太行山隧道左线最长独头掘进距离达3946m，除去正洞洞口外，没有设计其它辅助坑道，因而其施工通风是本隧施工的又一个难点。

0.11.2.主要施工对策

针对以上工程特点、重点、难点，施工中拟采取以下应对措施：

本工程按照“抓住重点、攻克难点、快速掘进、均衡生产、技术创新、确保工期”的原则组织施工，积极稳妥地采用目前国内外长大隧道施工的最新科技成果和工法，实现机械设备的合理配套，确保项目管理目标的实现。

隧道穿越断层破碎带等不良地段时，采用超前预注浆加固围岩、浅眼控制爆破、加强初期支护等措施来实现安全生产。施工时坚持“先预报、管超前，严注浆，短进尺，弱爆破，强支护，早封闭，勤量测，快反馈，控沉陷”的施工原则。采用TSP203、超前探孔等综合地质预报手段，根据预报结果来进行帷幕注浆堵水防止突水、涌泥的发生，以保证工程质量和施工安全。

岩爆地段施工以监测预报为主辅以喷洒高压水、超前钻孔预释能等手段，加强光面爆破和临时支护，降低岩爆发生的频率及强度。

断层地段按“探明地质、超前加固围岩、少扰动、强支护、快成环、勤量测、早衬砌”的原则施工，加强地质超前预报，以预报结果组织动态施工，选择适宜的开挖方法和支护手段，安全渡过断层地带。

同时借鉴国内及我单位以往类似工程施工的成功经验，结合本标段隧道的实际工程情况，科学合理地进行施工机械的配套选型，优化出碴运输组织方案，并针对南梁隧道不同的施工阶段采用不同的通风方案，确保质量目标和工期目标的实现。

针对太行山隧道进口施工场地狭窄，生产生活设施布设困难的问题，施工时，我们将采取“一次规划，分期实施”的方案，即边施工，边开创施工场地。施工时，计划从既有平山至盂县的公路上通过便桥横跨洞口附近的沟谷，再从沟顶左侧的山坡上把便道展线至隧道左右线洞口，然后再从洞口修建便道至线路右线约500m的山坡上，在此山坡上平整场地，进行其它生产、生活设施的修建。同时组织人员迅速完成隧道进口洞口土石方和孤山大桥3＃台的施工，并在隧道左右线洞口前方约15m的地方砌筑挡墙，然后用洞碴回填压实，在其上边布设空压机房和安装通风机等，以解决洞口场地狭窄，部分生产设施难以布设的困难。太行山隧道、南梁隧道正洞施工通风均采用管径为1.8m的通风管，同时在每个横通道处设置SSF—NO9型射流风机，以加快风速的流动。

南梁隧道出口紧靠既有公路，在进行洞口土石方施工及从斜井向正洞方向开挖出洞时，应加强防护和制定确实可行的安全保证措施，确保既有公路行车、行人安全畅通。

在适当位置设污水处理设施，将施工过程中的废水、废液和生活污水、垃圾等经处理达标后排放和堆弃，确保工程所在地的环境不受污染和破坏。

1.总体施工组织布置及规划

1.1.编制依据及原则

1.1.1.编制依据

本工程招标文件、设计图纸、技术要求和资料、补遗书、答疑书及现场踏勘所获取的相关资料。国家及铁道部现行的有关规范、规则和标准及《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》、《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》、《京沪高速铁路设计暂行规定》等。

我单位综合管理、施工技术和机械装备水平以及类似工程施工中的经验和工法成果。

1.1.2.编制原则

突出太行山隧道均衡快速掘进，带动整个项目的快速施工；突出科技攻关，推广应用新技术、新材料、新装备、新工艺，促使隧道施工达到国内领先水平；突出施工组织设计的科学性、先进性、合理性，保证施工顺利进行；突出现代化管理手段，确保文明施工，确保工期提前，确保部优、争创国优。

坚持基本建设程序，根据工程实际情况，围绕工程进度，采用平行流水及均衡施工方法，运用网络计划技术，实行过程管理，确保施工工期兑现。

借鉴以往工程施工组织的成功经验，针对本工程特点，以国优为目标，制定切实可行的施工方案、创优规划和质量保证措施，促使隧道施工水平再上新台阶。

严格遵循有关环保和水保法规，采取切实可行的保护方案和措施，配合当地政府和有关部门做好环保和水保工作。合理配置生产要素，优化临时工程布置，减少工程消耗，降低生产成本。

选派我单位参加过兰武复线乌鞘岭特长隧道队伍及西康铁路秦岭隧道施工的管理和技术人员担任专业队伍，按照业主要求组织专业化施工。

认真开展劳动保护，坚持以人为本，提高机械化施工程度，降低工人的劳动强度，加快隧道施工向技术密集型的转变。

强化地质预报，利用地质物探综合技术，将超前预报及监控量测作为主要施工工序，提高地质灾害的预报和应变能力，确保在复杂困难地质条件下的施工安全。

1.2.总体施工组织布置

1.2.1.组织机构设置和人员组织

1.2.1.1.组织机构设置

石太客运专线施工意义重大、施工技术复杂，质量要求高。我们将按照“高效精干”的原则，根据标段的特点，组建成立“石家庄至太原客运专线重点工程Z2标段项目经理部”，按照项目法要求组织施工，全面履行合同规定的各项义务和责任。

充分发挥集团公司优势，加大在工程项目上人、财、物等方面的投入，加强统一管理与协调，广泛联系国内外高速铁路专家，组成客运专线施工技术顾问组。在总结国内外高速铁路施工经验的基础上，完善和提高我单位的施工水平及科研水平。

根据本工程的规模及特点，项目经理部设项目经理一名，副经理二名，总工程师一名，副总工程师一名。经理部内设六部两室一组。即科技研发部、施工技术部、计划财务部、物资设备部、质量安全环保部、全面质量管理部、测量试验室、综合办公室及专家组。

“拟投入本合同工程的技术和管理人员汇总表”及人员情况表具体详见商务标。施工中，现场主要负责人不同时兼任其他工程项目的负责人。现场组织机构详见下页图《拟为承包本工程设立的组织机构框图》。

各岗位及部门职责：

为了强化施工管理，做到分工明确，责任到人，对项目经理部主要人员、部门职责确定如下：

1.2.1.1.1.项目经理

按照合同条款，全权负责本标段工程项目的实施，履行合同要求。

制定项目管理目标和创优规划，建立完整的管理体系，保证既定项目管理目标的实现。

组织精干高效的项目管理班子，搞好项目机构设置、人员选调、具体职责分工。

科学合理组织施工，及时组织有关人员编制项目施工方案、进度计划安排、重大技术措施、资源调配方案、提出合理化建议与设计变更等主要议案。沟通

项目内、外联系渠道，及时妥善处理好内、外关系。

建立严格的经济责任制，强化管理，推行科技进步，搞好工期、质量、安

全、成本控制，提高综合经济效益。

接受业主单位和上级业务部门的监督指挥，及时向业主单位汇报工作。

参予质量事故的调查处理，组织落实纠正和预防措施，并对事故直接人员进行经济处罚。

1.2.1.1.2.项目副经理

配合项目经理工作，具体组织工程项目的施工，对项目经理负责。

协调与建设及监理单位的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。科学组织施工，及时组织编制进度计划安排及资源调配方案，参与提出合理化建议与设计变更等重要决策。负责组织有关部门制定项目环保规划、措施，定期对环保工作进行检查，确保环保工作落到实处。

拟为承包本工程设立的组织机构框图

石太客运专线重点工程Z2标段项目经理部 项目经理 专家顾问组 项目副经理 项目副总工程师 项目总工程师 质量安全环保部 计划财务部 物资设备部 测量试验室 全面质量管理部 施工技术部 综合办公室 科技研发部 隧道施工一 队 隧道施工二队 机械修配所 桥梁施工队

说明： 1、实行项目经理负责制，由项目经理负责整个施工过程的全面管理。 2、项目总工及副总工程师主管项目施工过程中的全面技术工作及对外的技术联络工作。 3、由质量安全环保部严格控制工程质量、施工安全及环境保护，为更进一步保障每道工序的正常施工，在每个施工班组设专职安全质量监督员，用以监控施工质量，保证施工安全。测量试验室负责现场测量、监控量测及材料试验和结构试验。 4、根据标段工程量和工期要求，安排施工队伍，各施工队即相互独立，又相互协作。

负责施工现场环境保护、文明施工、综合治理等工作，严格执行铁道部、业主的有关标准及要求。

1.2.1.1.3.项目总工程师

主管施工技术部的工作，对本项目的施工图技术、质量负责。

负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。

主持编制施工方案及实施性施工组织设计的审批、监督和落实。

1.2.1.1.4.项目副总工程师

配合总工程师工作，负责有关技术规范、施工规范、安全技术操作规程的有效实施；

负责组织工程项目管理条例的制定、修改、补充工作；

负责组织重点工程项目的工法和技术总结；

参与施工、物资、设备、技术研发、测量及试验、安质部门的检查指导工作；

组织重点项目技术、安全、质量等重大问题的调查处理，并提出整改意见和技术措施；

参加项目安全、质量、设备、大型临时设施、文明标准工地制定和实施；协调施工相关部门的工作。

1.2.1.1.5.施工技术部

负责工程项目的施工过程控制，制定本项目施工技术管理办法。

负责工程项目的施工组织设计及调度、征地拆迁工作，进行技术交底，过程控制，解决施工技术疑难问题。编制竣工资料和技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务。

结合工程实施情况，积极推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，对工程中出现的技术问题及时向总工程师和项目经理汇报。

负责信息管理系统的具体实施、数据分析等，为业主、总部提供及时、有效的施工信息。

参加验工计价，并对合格产品进行量测、计量。

做好竣工文件的编制工作。

1.2.1.1.6.科技研发部

科技研发部是本项目研究新技术、推广新技术的职能机构，为科技成果及时转化为生产力创造条件。

负责标段重、难点科研项目的立项、计划及组织实施，做好各种科研成果的申报工作。

针对隧道超前地质预报和洞内监控量测数据的分析、整理。

负责国内外高速铁路科技情报的收集、整理，负责审查各种最新科技成果在本项目实施应用的可行性，做好超前技术储备。

编写施工科技知识普及材料，对参战职工进行技术培训，提高全员技术水平。

1.2.1.1.7.质量安全环保部

负责经理部质量、安全监察和管理。按照规范和设计要求对工程质量安全进行监督、检查。

依据我单位质量方针和目标，编制经理部质量方针和质量保证体系，制定质量管理工作规划，负责综合管理，行使质量监察职能。

制定经理部创优规划制度和措施，并督促、监督落实。

负责产品的检验、试验及不合格产品的控制，质量记录的控制，对全部工程质量进行检查指导。

建立经理部质量管理台帐。

会同有关部门组织对伤亡事故、行车及交通事故、生产事故、施工质量事故的调查处理，提出分析处理意见，并及时向经理部领导和上级部门汇报。杜绝伤亡事故。

编制安全保证体系规划，制定行之有效的施工安全保证措施并组织实施。

负责经理部劳动保护用品、保健食品和各种劳保费用监督管理。

建立经理部安全管理台帐。

定期不定期组织经理部安全大检查，及时处理和纠正各种不安全操作和安全、质量隐患。积极组织各种“安全生产周、月”活动。

负责环保政策的宣传，使大家了解项目的环保目标和具体要求。

负责环保方案的制定，检查环保方案的实施。

解决处理环保存在的问题。确保环保目标的实现。

1.2.1.1.8.物资设备部

负责物资采购、验收和物资管理。认真贯彻国家物资政策，自觉遵守物资纪律，严格执行上级颁发的各项物资管理的规章制度，并根据项目具体情况拟订补充细则。

负责制定项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。

对物资、机具、大堆料、周转料管理，并对工地使用情况跟踪检查。切实做到文明施工，科学管理。

做好核算工作，掌握材料消耗定额的实际耗用情况，及时分析不合理消耗的原因。

编制工程各项物资消耗统计报表，并进行分析说明，按期上报有关部门。

按照设备管理细则和项目的经营目标、施工方案，编制设备装备计划，配合做好设备的配备选型。

负责设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。

解决设备使用、管理中出现的问题，组织实施设备的更新改造和大修计划及保养计划。

参与成本分析与管理，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出考评意见，监督各单位机械设备管理情况。

1.2.1.1.9.计划财务部

负责本项目承包合同的管理，按时向业主报送有关报表和资料。

负责工程项目施工计划的制定、实施和管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见，报项目经理批准执行。

负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。

负责工程项目的财务管理，成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

1.2.1.1.10.全面质量管理部

负责全面质量管理工作。根据本工程的具体项目，在ISO9000的基础上，研究、起草成文一套质量管理系统。在项目实施过程中根据工程进展情况，不断完善、更新质量管理系统。

1.2.1.1.11.综合办公室

积极参加经理部生产经营和管理方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，为领导决策提供依据。

负责经理部行政综合性工作计划、报告、总结、以及其它文稿的拟写工作。组织、参与经理部召开的行政各类会议，协调经理部内各管理部门的工作。

负责接收、整理、保管文书、质量体系文件、科技档案和其它专业档案以及文件、资料的指导、控制工作，对上级部门颁发的各种文件、资料等妥善保管。

负责与地方政府及有关外界的联系、沟通。

配合施工技术部做好信息化管理系统的正常运转。

做好各种对内、对外的思想宣传工作。

1.2.1.1.12.测量试验室

负责项目的控制和施工测量。负责定期观测及观测资料的分析整理工作。

负责材料检验、试验、半成品、成品的检测等工作。

负责砂浆、混凝土的配合比设计等参数的制定及质量检查。

负责各种新材料试验和推广工作，结合推广使用情况进行总结。

1.2.1.1.13.专家组

成立国内外专家组，参与本工程的科研技术咨询和指导，协助制定技术方案。

解决施工技术难题；参与施工过程的技术攻关；培养施工及管理的高级技术人才。

1.2.2.施工任务划分及队伍配置

根据本标段工程分布情况、工程规模及工程特点，结合工期要求，将本标划分为两个工区，第一工区承担孤山斜井及南梁隧道出口段的施工；第二工区承担太行山隧道进口段及孤山大桥的施工。

1.2.3.施工机械及材料进场方案

1.2.3.1.施工机械进场方案

自卸汽车等走行设备由原工程所在地沿既有线公路驶入施工现场，凿岩台车、衬砌台车、电动铲运机、砼拌合站等大型设备采用火车运抵阳泉站后，再用平板拖车运抵施工现场。

1.2.3.2.材料进场方案

1.2.3.2.1.地方材料

工程用砂全部采用河北正定砂。石料（片石、碎石）大部分外购，少部分碎石利用洞碴加工而成，汽车运输至工地。

1.2.3.2.2.主要材料

水泥、钢材、土工材料、防水卷材主材从质量合格的厂家就近购买，汽车运至施工现场。

其它零星材料从附近城市就近购买，用汽车运抵工地。

1.2.4.项目管理目标

1.2.4.1.工期目标

按照招标文件要求的开工时间开工，满足分阶段施工工期要求，在保证总工期的前题下力争提前工期。

1.2.4.2.质量目标

确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足按开通速度的质量要求，确保部优，力争国优。

工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。

对完工的桥梁工程、浆砌片石及混凝土圬工等的质量自检检测率达到100%。

1.2.4.3.安全目标

无重大因工责任死亡事故、无重大、大行车事故、无特大交通责任事故、无多人伤亡事故、无锅炉压力容器爆炸事故；员工因工责任死亡率、重伤率和负伤率分别控制在0.15‰、0.4‰和10‰以下；对有毒有害作业场所进行主动监测，对从事有毒有害作业的人员进行定期体检，预防和消除职业危害。

1.2.4.4.文明施工目标：争创部级文明样板工地。

1.2.4.5.环境保护目标

满足国家环境评估报告指标，遵守《环境保护法》及相关的法律、法规、规章及当地政府的相关规定。施工及生活废水排放符合国家及地方法规规定；烟尘、粉尘排放控制在国家及地方法规要求以内；施工生产的噪声达标排放；杜绝爆炸、火灾等事故发生，节约能源，降低废弃物污染；固体废弃物按标准、法规要求正确分类、及时清运、合理处置。

1.3.总体施工部署

1.3.1.总体方案的指导思想

本标段内的南梁隧道和太行山隧道是新建铁路石家庄至太原客运专线重点工程的工期控制性工程，而且太行山隧道是我国目前设计最长的山岭隧道，其施工方案的制定必须结合现场实际情况，以地质准确预报为先导，以科技攻关为保证，科学组织、统筹优化、动态管理，实现快速均衡生产，确保安全质量。施工中必须突出推广新技术、新材料、新装备、新工艺，促使隧道施工达到国内领先水平和国际先进水平；突出施工组织设计的科学性、先进性、合理性，保证施工顺利进行；突出先进管理手段，确保安全文明施工，确保工期提前，确保实现部优，争创国优”，为以后国内长大隧道的施工及设计积累经验。

1.3.2.总体施工方案

本标段地势陡峭、地形复杂，标段内的南梁隧道出口与太行山隧道进口之间的距离为184m，中间设孤山大桥，桥隧相连。而且太行山隧道进口端场地狭窄，生产、生活设施布置困难，隧道出碴途经既有公路，该公路目前正在改建，工期较长，施工干扰大，是本标段的工期控制性工程，施工中将以太行山隧道进口工区为重点及难点，根据专业化施工的要求，组织大型机械化作业。

将整个标段划分为两个作业区段，安排三个项目队进行施工。进场后，以太行山隧道进口工区为重点，在施工准备期内集中力量优先完成其进场便道、便桥的修建工作，为隧道进口端尽快形成施工场地和施工驻地的建设创造条件。施工时采取边建点，边施工的方法，力争能够为太行山隧道进口端早进洞创造条件。同时加快孤山斜井工区既有道路的改建和临时便道的修建，为组织大型施工设备快速进场创造条件。

孤山大桥由于受地形条件的限制，施工时，计划在太行山隧道进口和南梁隧道出口之间设置缆索吊，为孤山大桥施工时的材料、模板等的运输创造条件。孤山斜井施工完后，首先安排斜井与南梁隧道正洞交会处至洞口段的施工，南梁隧道出口贯通后，将风机从斜井进口移至洞口端，以解决正洞施工通风问题，然后再组织斜井与正洞交会处至分界里程段的施工。孤山大桥0＃台待南梁隧道出口贯通后再进行施工，3#台在太行山隧道进口洞口土石方施工完毕后立即组织人员进行施工，同时在左右线桥台中间砌筑挡墙，用洞碴回填压实后在其上安设空压机房、通风机等，以解决太行山隧道进口施工场地狭窄，部分生产设施难以布置的问题。而且由于太行山隧道进口与孤山大桥3#台连接，洞口场地狭小，施工便道布置困难，因而隧道左右线进口洞口缓冲结构安排在隧道开挖完成后再进行施工，以解决桥隧相连，洞口施工便道难以布置的问题。

1.4.临时工程规划及安排

1.4.1.临时工程的布置说明

临时工程本着“满足需求，合理布局，节约用地，远近结合，经济合理”的原则进行规划、部署，具体要求为:

临时工程修建要结合当地自然条件和工期要求，合理确定修建标准，在满足现场需要的同时，做到标准适宜、费用最省。

现场布置应简洁、美观，生活区按花园小区的要求进行规划，整体布局要体现出文明工地的特征及风貌，展现国铁长隧的风采。

主要道路需考虑季节影响，合理设防，定期维护，确保四季畅通，以免影响正常施工。

1.4.2.主要临时工程的设置方案

本标段临时工程主要在两个施工区附近设置，太行山隧道进口处施工场地狭窄，在孤山大桥左右线3＃台之间砌筑挡墙并回填密实，以满足临时设施布置的需要。施工便桥（30m+40m+30m）采用简支梁式便桥。生活区布置于距生产区较远的地方，除防火要求较高的房屋采用砖房结构外，其余均采用临时活动房屋。

1.4.2.1.大型临时工程

1.4.2.1.1.汽车运输便道、便桥

根据现场调查可知本标段地形复杂，地势陡峻，施工便道布设较为困难，施工时需新建或改扩建既有道路作为施工便道。

施工便道设计时先进行现场踏勘选线，而后进行室内设计和方案比选，以使便道方案合理经济。便道路基宽度4.5m，路顶宽3.5m，每隔200～300m设会车道一处。便道跨越沟溪设便桥和涵管并在挖方侧设排水沟，以保证排水畅通。便道路面采用泥结碎石路面，其路面纵坡、平曲线等按不低于三级道路标准设计。

标段内共需新建便道8km，其中从平山县—盂县的既有公路上需修建2.0km的便道和一座便桥通往太行山进口至第二施工驻地；从孤山斜井附近需修建3.5km的便道通往圪老弃碴场和斜井洞口；从平山县—盂县的既有公路上需修建1.5km的便道通往清风村后灰沟弃碴场；从平山县—盂县的既有公路上还修建约1.0km的便道通往炸药库。另外标段内还需改扩建6.0km的施工便道。

施工便道修建时按照土石方调配条件、工程量大小，分段采用人力配合机械进行施工。土方集中地段采用挖掘机开挖，自卸汽车或小型农用车运土。零星土方地段采用推土机推土，边坡部位由人力配合清刷，小型农用车运土。石方地段采用人工风钻打眼，浅眼松动爆破，装载机装碴，自卸汽车或小型农用车运碴。填方地段视场地条件采用机械或人力摊铺，小型打夯机夯实。

施工便桥采用30m+40m+30m跨的简支梁式桥，桥梁设计荷载为汽-15级，预算荷载为汽挂-50级。桥台采用明挖扩大基础，“U”型桥台，桥敦采用浆砌块石桥台，梁体由“六四” 军用梁拼装而成，桥面板由行车道板（8cm木板）和防磨钢板（δ=8mm）组成，桥面两侧设90cm高人行道栏杆，桥面宽度不少于5m。

1.4.2.1.2.临时通讯

根据现场调查可知本标段所在地目前没有手机信号，进场后向当地电信部门申请在各工点、施工驻地及项目经理部安装程控电话，以解决项目经理部内部以及项目经理部与业主、设计院、监理的联系。两座隧道洞内均布设泄露式电缆有线通讯，每隔500m左右设一门电话。

1.4.2.1.3.临时用电

前期采用自发电的方式，后期从业主提供的35KV高压线把电引入施工现场。即在孤山斜井洞口附近安装四台630KVA的变压器，供孤山斜井工区生产、生活用电；在太行山隧道进口工区附近安装四台630KVA的变压器，供太行山隧道进口工区生产、生活用电。本标段施工用电共需要架设临时供电主干线约3km。

1.4.2.1.4.临时用水

孤山斜井工区前期施工及生活用水计划从太行山隧道进口工区用罐车运水解决。后期施工及生活用水采用打井取水的方式解决；太行山隧道进口工区采用拦坝蓄水。

施工时，在两工区内各设一蓄水池（200m3），并选择地势较好的山顶设高位水池（孤山斜井和太行山隧道进口处各设一座150m3高位水池），用高扬程抽水机把水输送到高位水池，再用管道分送至各工作面及生活区供生产及生活用水。

供水主干管路采用φ100mm钢管，长4.1km。管路用岩棉保温材料包裹、沥青封严后埋入地下最大冻结层以下。

1.4.2.1.5.污水处理厂

为满足环保要求，本标段施工时，计划在孤山斜井洞口处、太行山隧道进口处各设置污水处理厂一座，施工废水需经净化后方可排放。污水处理厂日处理能力根据各工点实际施工废水排放量来确定。

1.4.2.1.6.机械修配所

机械修配所设在第二施工驻地附近，内设机修车间、机料库及金属结构加工车间等，均采用砖砌房，建筑面积共300m2。

1.4.2.2.主要小型临时工程

1.4.2.2.1.施工营地

项目经理部设于孤山斜井工区，隧道施工一队驻扎在项目经理部附近的第一施工驻地；桥梁施工队和隧道施工二队驻扎在第二施工驻地。施工营地具体布置详见施工总平面布置图。

施工期间各施工驻地生活区按花园小区化规划建设，生活区内工地医院、食堂、浴室、锅炉房等配套设施齐全，住宿及办公用房一律使用双层活动板房搭建，防火要求高的食堂和公共卫生及文化娱乐房屋采用砖砌房。生活区内按防火要求布设消防栓和灭火器等消防设施。而且生活区与生产区要采取绿化带、隔音墙、双层玻璃等隔音措施。

对于钢筋房及木材加工厂等采用石棉瓦棚（钢管框架）。炸药库、材料库、配电房、空压机房等库房和动力设施及保修维护车间均采用砖砌房。

1.4.2.2.2.混凝土拌合站

本标段施工时，计划在孤山斜井工区和太行山隧道进口工区各设一座60m3/h的混凝土拌合站，供标段内的隧道、桥梁工程施工用砼。

1.4.2.2.3.炸药库

进场后，与当地公安部门联系，在太行山隧道进口左线DK69+750附近的山坡上设置炸药存放点，炸药库库容按按20t规划，负责本标段施工用药。药库设置及修建按《爆规》有关要求和公安民爆管理部门的有关规定办理，库区内设避雷针，库区周围用砖墙围闭，并设专用电话与驻地联络。

1.4.2.2.4.医疗卫生设施

为保障施工生产的顺利进行和施工人员的身体健康，拟在项目经理部内设工地中心医院一所，负责本标段职工的就医，并向社会开放。医院由12人组成，设置综合病区床位20张，开设内外科门诊、处置室、药剂、检验、放射和手术室等，受项目经理部直接领导。

1.4.2.3.主要临时工程数量

主要临时工程汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工便道 | km | 8 | 新建主干便道 |
| 2 | 施工便桥 | 座 | 1 | （30m+40m+30m）（300t六四式军用梁） |
| 3 | 水井 | 口 | 2 |  |
| 4 | 蓄水池 | m3/座 | 400/2 |  |
| 5 | 办公生活房屋 | m2 | 5500 |  |
| 6 | 生产房屋 | m2 | 4200 |  |
| 7 | 通讯线路 | km | 8 |  |
| 8 | 电力线路 | km | 3 |  |
| 9 | 污水沉淀池 | 座 | 2 |  |
| 10 | 供水管路 | km | 4.1 | 主干管路 |
| 11 | 高位水池 | m3/座 | 300/2 |  |
| 12 | 增压泵站 | 座 | 2 | 负责洞内施工用水增压 |

1.4.3.施工总平面布置

施工总平面布置见下页。

2.施工进度安排

2.1.总工期安排

招标文件规定Z2标段2005年6月1日开工，2008年8月31日竣工。其中南梁隧道和孤山大桥要求2008年5月31日前完工，太行山隧道要求2008年8月31日前完工。

2.2.施工进度安排

我单位根据业主提供的招标文件及施工图纸，结合我单位的实际施工能力、管理水平及为实施本项目工程所提供的施工机械和人员的配置，经综合考虑和计算，我们计划本标段的开工时间为： 2005年6月1日开工，2008年5月15日竣工，比业主要求的工期提前3.5个月。

施工总平面布置图

2.2.1.施工进度安排原则

施工进度按照“突出重点，统筹优化，均衡快速，确保安质，提前工期”的原则进行安排。

临时工程按照“一次规划、分期实施”进行安排，做到快建点、快开工。

不良地质地段按“优先预报、量测分析、动态组织、稳步推进”安排施工，

计划适当留有余地，稳中求快，确保安全。

本标段内各工点协调施工，前（期）后（期）统筹，联合攻关，技术创新，确保整个施工过程的连续性，作到稳产、高产。

2.2.2.主要工序的进度指标

2.2.2.1.隧道工程开挖进度指标

正洞单线：

Ⅴ级围岩地段台阶法洞身开挖：40m/月

Ⅳ级围岩地段台阶法洞身开挖：76m/月

Ⅲ级围岩地段全断面法洞身开挖：140m/月

Ⅱ级围岩地段全断面法洞身开挖：160m/月

斜井地段：

Ⅴ级围岩地段台阶法洞身开挖：50m/月

Ⅱ级围岩地段全断面法洞身开挖：240m/月

正洞洞身混凝土衬砌：平均120m/月

2.2.2.2.隧道工程开挖循环时间

隧道开挖循环时间表见下页。

隧道正洞单线循环时间表

| 工序名称 | 工作时间（分钟） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅱ级围岩 |
| 地质预报 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 测量及监控量测 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| 钻眼 | 140 | 175 | 210 | 200 |
| 装药 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| 爆破 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 通风 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 找顶 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 上台阶出碴 | 30 | 120 |  |  |
| 下台阶出碴 | 115 | 130 | 353 | 408 |
| 工序质量检查 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 初喷砼 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 锚杆 | 60 | 80 | 60 | 50 |
| 挂网 | 65 | 75 | 55 | 45 |
| 架立钢支撑 | 100 | 80 |  |  |
| 复喷砼 | 70 | 60 | 30 | 30 |
| 工序质量检查 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 超前锚杆（必要时） | 100 |  |  |  |
| 循环时间合计 | 960 | 1040 | 1028 | 1038 |
| 循环进尺（m） | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| 月循环次数 | 45 | 42 | 42 | 42 |
| 月计算进尺（m） | 68 | 84 | 147 | 168 |
| 循环兑现率（%） | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 月计划进尺（m） | 40 | 76 | 140 | 160 |

注：斜井辅助正洞开挖时，月进尺指标按0.9的折减系数考虑。

| 工序名称 | 工作时间（分钟） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅱ级围岩 | Ⅴ级围岩 |
| 地质预报 | 20 | 20 |
| 测量及监控量测 | 35 | 35 |
| 台车就位 | 30 | 30 |
| 钻眼 | 70 | 100 |
| 台车退出 装药爆破 | 35 | 30 |
| 通风排烟 | 30 | 30 |
| 工作面清理 | 30 | 40 |
| 出碴运输 | 100 | 110 |
| 开挖质量检查 | 30 | 30 |
| 初喷砼 | 30 | 50 |
| 锚杆 | 40 | 80 |
| 挂网 |  | 40 |
| 架立钢支撑 |  | 50 |
| 复喷砼 | 30 | 50 |
| 初支质量检查 | 30 | 30 |
| 超前锚杆（必要时） |  | 40 |
| 循环时间合计 | 510 | 765 |
| 循环进尺（m） | 3.0 | 1.0 |
| 月循环次数 | 84.7 | 56.5 |
| 循环兑现率（%） | 95 | 90 |
| 月计划进尺（m） | 240 | 50 |

斜井开挖循环时间表

说明：

1、地质预报按每工作段设计预报长度平均分摊到全段每个循环中。

2、钻眼按三臂台车考虑，钻速1.2m/min.考虑移钻、对位及其他影响,钻眼时间折算系数按1.3考虑。台阶法施工考虑上下台阶同时开挖。

3、正洞装碴采用斗容3.4m3的电动铲装机，运输采用15t自卸汽车，松方系数1.5，汽车就位等按每车1min，折算到每循环，其放大系数为1.1～1.2。

2.2.3.主要分项工程工期安排

2.2.3.1.孤山大桥工期安排

孤山大桥计划2005年8月30日开工，2008年3月31日全部完工，较业主要求的工期提前2个月。具体施工安排如下表：

- 孤山大桥工程施工工期安排表

| 序号 | 工程项目 | 工期（天） | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 左右线3＃台基础施工 | - 30 | - 2005-9-1 | - 2005-9-30 |
| 2. | 左右线2＃墩基础施工 | - 32 | - 2005-8-30 | - 2005-9-30 |
| 3. | 左右线1＃墩基础施工 | - 32 | - 2005-8-30 | - 2005-9-30 |
| 4. | 左线1、2＃墩身施工 | - 212 | - 2005-10-1 | - 2006-4-30 |
| 5. | 右线1、2＃墩身施工 | - 75 | - 2006-4-1 | - 2006-6-14 |
| 6. | 左右线0＃台施工 | - 62 | - 2006-4-1 | - 2007-5-31 |
| 7. | 左线1、2＃墩连续梁施工 | - 177 | - 2006-5-1 | - 2006-10-24 |
| 8. | 左线桥面系施工 | - 30 | - 2007-4-1 | - 2006-4-30 |
| 9. | 右线1、2＃墩连续梁施工 | - 177 | - 2007-4-1 | - 2007-9-24 |
| 10. | 右线桥面系施工 | - 30 | - 2007-9-25 | - 2006-10-25 |
| 11. | 附属工程施工 | - 31 | - 2008-3-1 | - 2008-3-31 |

说明：孤山大桥跨越三个冬期施工，冬期不安排施工。

2.2.3.2.孤山斜井及南梁隧道施工工期安排

南梁隧道计划2007年12月15日完工（说明：包括本隧道完工后的场地清理2个月，整个标段的施工进度网络图，横道图中未显示），比业主要求的完工日期提前5.5个月。具体施工安排如下表：

南梁隧道施工进度安排计划表

| 工程项目 | 工期（天） | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | 45 | 2005-6-1 | 2005-7-15 |
| 孤山斜井开挖及支护 | 81 | 2005-7-16 | 2005-10-04 |
| 南梁隧道左线开挖及支护 | 626 | 2005-10-5 | 2007-6-22 |
| 南梁隧道左线仰供及底板 | 589 | 2005-10-25 | 2007-7-2 |
| 南梁隧道左线衬砌 | 625 | 2005-11-5 | 2007-8-1 |
| 南梁隧道左线洞口缓冲结构施工 | 45 | 2006-3-5 | 2006-4-18 |
| 南梁隧道左线水沟电缆槽及其它附属 | 530 | 2006-4-19 | 2007-9-30 |
| 南梁隧道右线开挖及支护 | 630 | 2005-10-10 | 2007-7-1 |
| 南梁隧道右线仰供及底板 | 600 | 2005-11-1 | 2007-7-18 |
| 南梁隧道右线衬砌 | 619 | 2005-11-15 | 2007-8-5 |
| 南梁隧道出口洞口土石方 | 60 | 2005-10-5 | 2005-12-3 |
| 南梁隧道右线洞口缓冲结构施工 | 45 | 2006-3-10 | 2006-4-23 |
| 南梁隧道右线水沟电缆槽及其它附属 | 541 | 2006-4-24 | 2007-10-16 |
| 南梁隧道施工场地清理 | 60 | 2007-10-17 | 2007-12-15 |

2.2.3.3.太行山隧道施工工期安排

太行山隧道计划2008年5月15日完工，比业主要求的工期提前3.5个月。具体施工安排如下表：

太行山隧道施工进度安排计划表

| 工程项目 | 工期（天） （天） | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | 90 | 2005-6-1 | 2005-8-29 |
| 隧道左右线进口洞口土石方工程 | 60 | 2005-8-30 | 2005-10-28 |
| 隧道进口左线DK69+262.5～DK73+201段开挖及支护 | 747 | 2005-10-29 | 2007-11-14 |
| 隧道进口左线洞口缓冲结构 | 45 | 2007-11-15 | 2007-12-29 |
| 隧道进口左线DK69+262.5～DK73+201段仰供及底板 | 731 | 2005-11-20 | 2007-11-20 |
| 隧道进口左线DK69+262.5～DK73+201段衬砌 | 760 | 2005-12-15 | 2008-1-13 |
| 隧道进口左线DK69+255～DK73+201段水沟电缆槽及其它附属 | 715 | 2006-4-2 | 2008-3-16 |
| 隧道进口右线DK69+278.5～DK73+201段开挖及支护 | 744 | 2005-11-5 | 2007-11-18 |
| 隧道进口右线DK69+278.5～DK73+201段仰供及底板 | 731 | 2005-11-25 | 2007-11-25 |
| 隧道进口右线DK69+278.5～DK73+201段衬砌 | 745 | 2005-12-15 | 2007-12-29 |
| 隧道进口右线洞口缓冲结构 | 45 | 2007-12-30 | 2008-2-12 |
| 隧道进口右线DK69+271～DK73+201段水沟电缆槽及其它附属 | 686 | 2006-4-6 | 2008-2-20 |
| 场地清理及竣工验交 | 60 | 2008-3-17 | 2008-5-15 |

施工进度网络图

主要内容包括：

1.施工进度计划

2.主要劳动力计划

3.主要机械设备进场计划

4.临时设施、临时占地计划

5.劳、材、机数量

施工进度管理程序框图

编制实施性

施工组织设计

上报审批

审批是否通过

实施

监理审查计划与实际进度是否相符

.-

------------------------------------------------------------------------------------------------

工程项目编制月、旬、周施工进度计划、上报业主及监理

调整施工组织设计

上报审批

主要内容包括：

1.当月、旬、周计划完成工程数量。

2.当月、旬、周实际完成工程数量。

3.开累计划、实际完成工程数量。

修改计划

是

否

继续执行计划直到工程完工

否

2.4.劳动力安排

根据本标段工程数量,工程特点及我单位的施工能力，本标段设置两个工区，共配备劳动力730人（孤山斜井工区配备290人，太行山隧道工区配备440人）。劳动力配备如下表：

孤山斜井工区劳动力配备表

| 技术工种 | 人数 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.孤山斜井 |  |  |
| 开挖工 | 20 | 成立二个作业班组，负责隧洞开挖施工。 |
| 爆破工 | 6 | 每个工作面配备3个爆破工。 |
| 综合机械工 | 25 | 成立一个综合机械班组，负责斜井管线及机械设备操作及保养任务。 |
| 模板工 | 10 | 成立一个作业班组，负责隧洞模板安装施工。 |
| 砼工 | 15 | 成立一个作业班组，负责隧洞砼浇筑施工。 |
| 喷锚工 | 12 | 成立两个喷锚作业班组，负责洞内喷锚作业施工。 |
| 电工 | 6 | 每个作业面配备2个电工三班制作业。 |
| 钢筋工 | 8 | 成立一个钢筋班组，负责钢筋和钢架的加工、安装任务。 |
| 其它工种 | 30 | 配合各工班组的作业。 |
| 合计 | 132 |  |
| 2.南梁隧道 |  |  |
| 开挖工 | 48 | 成立四个作业班组，负责隧洞开挖施工。 |
| 爆破工 | 10 | 每个工作面配备5个爆破工。 |
| 综合机械工 | 60 | 成立一个综合机械班组，负责左右两洞管线及机械设备操作及保养任务。 |
| 模板工 | 30 | 成立两个作业班组，负责隧洞模板安装施工。 |
| 砼工 | 40 | 成立两个作业班组，负责隧洞砼浇筑施工。 |
| 喷锚工 | 32 | 成立两个喷锚作业班组，负责洞内喷锚作业施工。 |
| 电工 | 12 | 每个作业面配备6个电工三班制作业。 |
| 钢筋工 | 18 | 成立两个钢筋班组，负责钢筋和钢架的加工、安装任务。 |
| 其它工种 | 40 | 配合各工班组的作业。 |
| 合计 | 290 |  |

太行山隧道工区劳动力配备表

| 技术工种 | 人数 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.太行山隧道 |  |  |
| 开挖工 | 48 | 成立四个作业班组，负责隧洞开挖施工。 |
| 爆破工 | 10 | 每个工作面配备5个爆破工。 |
| 综合机械工 | 60 | 成立两个综合机械班组，负责左右两洞管线及机械设备操作及保养任务。 |
| 模板工 | 30 | 成立四个作业班组，负责隧洞模板安装施工。 |
| 砼工 | 40 | 成立四个作业班组，负责隧洞砼浇筑施工。 |
| 喷锚工 | 32 | 成立四个喷锚作业班组，负责洞内喷锚作业施工。 |
| 电工 | 12 | 每个作业面配备6个电工三班制作业。 |
| 钢筋工 | 18 | 成立两个钢筋班组，负责钢筋和钢架的加工、安装任务。 |
| 其它工种 | 40 | 配合各工班组的作业。 |
| 合计 | 290 |  |
| 2．孤山大桥 |  |  |
| 架子工 | 20 | 成立二个作业班组，负责架子搭设。 |
| 综合机械工 | 15 | 成立一个综合机械班组，负责机械设备操作及保养任务。 |
| 模板工 | 20 | 成立二个作业班组，负责模板安装施工。 |
| 砼工 | 30 | 成立二个作业班组，负责砼浇筑施工。 |
| 电焊工 | 12 | 成立二个业班组，负责钢筋焊接。 |
| 电工 | 6 | 成立二个业班组。 |
| 钢筋工 | 16 | 成立两个钢筋班组，负责钢筋和钢架的加工、安装任务。 |
| 其它工种 | 31 | 配合各工班组的作业。 |
| 合计 | 150 |  |

3.主要工程项目的施工方案、施工方法

3.1桥梁工程

3.1.1桥梁工程概况

孤山大桥位于南梁隧道和太行山隧道之间，桥跨布置为（48+80+48）m，其中左线桥梁长度为184.07m，右线桥梁长度为186.12m。桥台采用单线挖方内台，扩大基础；1#、2#墩采用圆端形桥墩，明挖扩大基础。桥梁上部结构采用变截面预应力混凝土连续箱梁。

3.1.2桥梁工程施工方案

基坑采用挖掘机开挖人工配合，缆索吊提升出碴。基坑石方开挖采用风钻打眼，浅眼小药量松动爆破。

明挖扩大基础采用大块钢模板分层浇筑。圆端形桥墩采用翻模施工，泵送砼浇筑；台身采用大块组合钢模立模施工。连续梁采用挂篮法施工。

模板、钢筋采用缆索吊吊装，根据大桥左右幅桥墩布置特点，全桥共设二个缆索吊，左右线各设一个缆索吊。缆索吊施工方案图见下页。

桥梁施工用砼全部采用自动计量拌合站集中搅拌，砼输送车运送，泵送入模灌注，插入式捣固。

3.1.2.1明挖扩大基础施工

3.1.2.1.1.施工方法

土质基坑采用明挖放坡法开挖，基坑坡率视地质情况而定，利用人工配合挖掘机开挖；石质基坑视基岩破碎程度采用放坡或不放坡开挖，采用风钻打眼，浅眼小药量松动爆破，人工装碴，缆索吊提升吊斗出碴。

明挖扩大基础模板采用组合大块钢模板，砼采用砼搅拌站集中拌合，砼运输车运送，串筒或溜槽入模，插入式捣固器振捣。基顶面预埋接茬钢筋。砼浇注完毕后，根据气温情况洒水养生并用草帘覆盖。

3.1.2.1.2.施工工艺

⑴定测放样

复核基坑中心线、方向、高程，定出开挖范围，并按基坑四周地形，做好截水沟，防止地面水流入基坑。

⑵基坑开挖

开挖基坑时，基坑边坡坡度示地质情况而定，土质基坑采用1:0.5～1:1.25，入岩部分采用1:0～1:0.33，开挖尺寸比设计尺寸宽出50～100cm。同时根据边坡稳定情况设置板桩支护或喷砼防护。基坑开挖不宜间断，达到设计高程经检验合格后，应立即浇筑基础。如基底暴露过久，则应重新检验。基坑挖至接近

设计标高时，保留30cm厚的一层，待灌注砼前，采取人工开挖至坑底设计标高。

⑶基坑排水

采用汇水井法排水，开挖中抽水不得停止，抽水能力为渗水量的1.5～2.0倍，防止排出的水回流回渗。当施工便道需经过基顶边时，坑顶与便道之间设置1m宽的护道，并加强防护。

⑷基底检验

灌注砼前，对基坑进行隐蔽工程检查，检查基底平面位置、尺寸、标高是否符合设计图纸；地基承载力是否满足设计要求；基底是否清洁，有无积水和杂物。

基坑检验方法按地基土质复杂（如溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩等）及结构对地基有无特殊要求，可采用直观或触探方法，必要时钻探（钻深至少4m）取样做土工试验，或按设计的特殊要求进行荷载试验。

基底高程容许误差应符合下表规定：

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土质 | ±50 |
| 2 | 石质 | +50mm，-200mm |

⑸基底处理

基底为非粘土或干土时，将其湿润。土质过湿时，需在基底设计标高下夯填一层15～20cm碎石层。基底面为岩石时，对基底加以湿润，铺一层2～3cm水泥砂浆，然后再浇注基础砼。

⑹灌注砼

砼采用分层连续浇注，插入式振捣器振捣。振捣时观察砼不再下沉，表面泛浆，水平面有光泽时即可缓慢抽出振捣棒。浇注完毕后，及时安插接茬钢筋，并及时覆盖、洒水养护。

⑺回填养护

墩台浇筑出地面标高后，立即对基坑进行回填，回填采用小型压实机具分层夯实，同时做好基础砼养护。

附：明挖基础施工工艺流程图（见表2）。

⑻明挖扩大基础施工技术措施

基坑开挖前按图纸认真复核基坑中心线、方向及高程。

针对地质情况和开挖深度定出开挖坡度及开挖范围，并做好地表防排水工作。

开挖岩石爆破要严格控制炮眼深度和装药量。炮眼深度硬岩不得超过0.4m，软质岩不得超过0.8m。装药深度不得超过炮眼深度的三分之一，采用火雷管爆破。

无水基坑底面比设计平面尺寸每边放宽不小于50cm，有水基坑底面每边放宽不小于80cm。

机械开挖至设计基底标高以上30cm时，由人工挖至设计标高。

基坑开挖安排在枯水和少雨季节施工。挖到设计标高后，经检验合格，立即灌注基础砼。

混凝土浇筑后，基坑周围用合格土及时回填，并分层夯实。

基坑排水采用汇水井法排水，抽水能力为渗水量的1.5倍～2.0倍。排出的水要防止回流回渗，用胶管或水槽引远。

扩大基础砼从坑顶经过溜槽进入坑内，插入式振动器捣固密实。砼基础与墩台身的接缝，周边要预埋直径不小于16mm的钢筋，埋入长度与露出长度不小于钢筋直径的30倍，间距不大于钢筋直径的20倍。基础允许偏差应符合下表的规定。

基础允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础前后、左右边缘距设计中心线 | ±30 |
| 2 | 基础顶面高程 | ±20 |

3.1.2.2.墩台身施工

根据本桥墩台身的结构特点，桥台采用大块模板施工。空心高墩采用翻模施工，30m以下墩身采用支架法施工，提升采用缆索吊进行，设安全电梯供高墩施工人员上下。

3.1.2.2.1.翻模施工

⑴墩身模板

外模分上、下两节，每节高4.5m，接缝采用对接接头，模板制作精度如下：尺寸误差小于2mm，倾斜角偏差小于1.5mm，孔位误差小于1mm。为确保工程质量，在厂内统一加工。

模板用22#槽钢骨架与6mm钢板组焊成整体。施工过程中，三节模板交替轮番往上安装。内模采用组合钢模拼装，每节高度为1.5m，内外模间设带内纹的对拉螺栓，以便利于拆模和避免墩身砼内形成孔洞。墩身内腔每隔一定高度预设型钢作支撑梁，上面搭设门式脚手架作为装拆内模和浇筑砼工作平台之用。安装和拆卸模板，提升工作平台以及钢筋等物品的垂直运输均由缆索吊完成。

每块外模背面沿墩身上升方向焊接两条带孔钢轨，并使上、下节模板的钢轨对齐，工作平台利用插销固定在钢轨上。安装好上节外模后，可取下插销，利用缆索吊将平台沿钢轨向上滑升到上节固定。

⑵钢筋工艺

墩身钢筋连接采用挤压套管联接方法。竖向钢筋在高度上将其一半数量的接头错开一半，这样每节砼外露钢筋有高低两层。施工时，先在长钢筋上点焊一道箍筋，同时将钢筋调整到正确位置，然后以此为定位筋安装接长钢筋。

⑶拆模

在安装钢筋的同时，可以开始拆下面一节外模工作。拆模时用手拉葫芦将下面一节模板与上面一节模板上下挂紧，同时另设两条钢丝绳栓在上下节模板之间。拆除左右和上面的连接螺栓，下节模板脱落。

下节模板脱模后放松葫芦，使拆下的模板由钢丝绳挂在上节的模板上。然后逐个将四周各模板拆卸并悬挂于上节模板上。这样将拆模工作和钢筋安装工作同时进行，节约了至少半天时间，同时最大限度地减少了对缆索吊工作时间的占用。

⑷模板位置调整

当模板组拼成形后，所有螺栓不必拧紧，留出少量松动余地。测量出每一模板前后方向的偏斜量，然后通过手拉葫芦调整至正确位置，左右偏斜的调整则在模板底边靠倾斜方向的一端塞加垫片实现。模板之间的缝隙塞有橡胶条，因而不会漏浆。实际上，由于模板制作精度及起始第一节模板调整精度高，以后每次调整幅度很小。调整完毕后，拧紧全部螺栓，即可浇筑砼。

墩台身施工工艺流程图（见表2）。

⑸施工工艺

砼的垂直运输采用输送泵一次送到位。泵管则利用模板对拉螺栓留在墩身内的螺母安装固定架，由下而上固定在墩柱壁上。

3.1.2.2.2.高墩施工中的测量控制

⑴建立墩身施工首级控制网与局部控制网

①建立墩身施工首级控制网

为了控制本项目墩身施工的位置，保证墩身之间的横向距离和纵向跨径符合设计要求，应事先建立控制范围包括全桥在内的首级平面和高程控制网，作为本合同段墩身施工的绝对基准。此外，首级控制网还可作为墩身和承台在施工过程中受外界环境影响（风和温度）和自身荷载作用下的振动变形、扭转变形、挠度变形和沉降变形监测的基准网。

②建立墩身施工相对控制网

除了直接用首级控制网控制墩身施工各断面的平面位置和高程外，还应根据现有的仪器设备（准直仪），建立更直观的能够在墩身承台面上直接控制墩身施工的相对控制网，以提高墩身施工定位的速度和效率，同时以不同的控制网对墩身进行测量控制可以相互校核，确保墩身的施工定位精度和可靠性。

③观测平台、滑车的设计与安装

为适应不同高度处墩身的模板定位，使准直仪能快速地安置于需要的位置上，在每个墩身的内侧设计两个观测平台；为减少准直仪对中误差的影响和快速安置仪器，设计了装载准直仪的滑车，这样便可使装载准直仪的滑车能在观测平台上来回滑动。

观测平台用宽23cm的槽钢制作，槽钢架设在承台顶面，滑车用厚4--5mm铅材板制作，为使滑车能方便地装载准直仪并在观测平台上滑动，滑动时保持其中心与平台的中线一致，且能从滑车上观测准直仪的移动量，要求滑车上要有安置准直仪的中心螺孔，沿槽钢顶面和侧面滑动的滑轮和量取移动量的刻划标志线。

⑵墩身施工测量控制方法

①天顶准直仪铅垂线控制法

利用准直仪垂直方向上的铅垂光线投影在光靶上的视点或光斑，控制施工模板在顺桥向和横桥向两个垂直向上的移动，使施工模板定位在墩身的设计位置上。

②全站仪极坐标控制法

利用已经建立起来的首级控制网，把全站仪架设在适当的控制点上（“适当”指的是距离近、通视又良好的控制点），把反射镜架设在待定的墩身断面角点上，测量该点的坐标并与其设计坐标比较，若两者符合在±1.5cm以内，则该点可认为已定位在设计的位置上，否则应根据其ΔX、ΔY对模板进行调整并重新测量其坐标，直到满足要求为止。

③墩身的标高定位

墩身经常性的标高定位，可采用检定过的50m钢尺，用悬挂钢尺水准测量的方法分段往上传递高程。当墩身施工到一定高度后，以首级网或相对网为基准用三角高程间接法对墩身标高进行复核，以确保横向偏移值计算的正确性，并保证墩身各部位按设计的标高进行施工。

在对墩身进行三维定位时，应首先确定墩身的施工高度，再根据所测高度计算墩身施工断面进行平面定位。

⑶高墩施工中的质量控制

模板制作严格按照有关钢结构的规范要求进行加工和焊接。板面平整度小于2mm，板缝要求小于1～2mm，连接孔孔位误差小于0.5mm，失圆度≤2mm，高度误差≤3mm。加工完成后要求进行试拼，须满足设计要求的形状，确保结构尺寸准确，各块件连接紧密牢固，拆装方便。模板加工完成运至工地前，须先除锈，除锈后钢材表面应无焊碴、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺。然后，涂刷防锈柴油，并进行编号、排序。放样时应留刨铣加工量、焊接收缩量。

焊接时对称布置焊缝，并固在定台座上进行，使焊接时产生均匀变形，避免焊接变形，防止板面弯曲或翘曲。焊缝要求尽量避免咬边、焊瘤、夹碴、烧穿、气孔及裂缝的产生。

高墩施工中要采取温控措施，防止墩身砼开裂。

砼灌筑同墩身施工。墩台施工允许误差，除设计有特殊规定外，应符合下表规定。

墩台施工允许误差

| 序号 | 项 目 |  | 允许误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中心线尺寸 |  | +20，0 |
| 2 | 简支梁与 连续梁 | 支承垫石顶面高程 | 0，-3 |
|  |  | 每孔（每联）梁一端两支承垫石顶面高差 | 3 |

3.1.2.3. 48+80+48m预应力混凝土连续箱梁施工

连续梁采用悬臂浇筑法施工，利用缆索吊进行材料和小型机具的提升，运输，其施工的顺序为：0#块施工→对称分段悬臂浇筑→边跨现浇段施工→边跨合拢→体系转换→中跨合拢。

3.1.2.3.1. 0#块施工

0#段结构复杂，梁体内预埋件、钢筋、预应力束及孔道、锚具密集交错，端面与待浇段密切相连，砼难于入模，难于振捣，其施工的主要难点是：托架设计安装，内外模板安装，竖向预应力钢筋吊装以及砼入模灌注。

⑴托架设计安装

本桥桥墩高度较大，拟采用悬臂式托架施工箱梁0#块。托架设计采用型钢，外部为三角形结构，内部为附座式钢牛腿。托架上部模板支架采用工字钢作底梁，其上为分配梁。托架拼装成型后采取预压措施，用以消除支架变形。

支托架安装利用缆索吊运输托件，墩顶挂设小吊篮，操作人员站在小吊篮中，用倒链配合将托架或支架调整到位，然后用螺栓连接或焊接，最后拼接水平和斜支撑，确保托架的整体稳定。

⑵内、外模板

箱内板模及横隔板采用大块钢模，梗肋、腹板端模及人洞采用模上钉镀锌铁皮，箱内设支架，支架主板支于特制的钢凳上，顶面与底板顶面齐平，支架上设工字钢横、纵梁，其上铺设顶板底模。内模板加固用钢栏杆与外侧模板连成整体。

外侧模板、底模板均采用大块钢模板，其中外侧模板与骨架焊在一起，整体吊装。底模板为平板，直接安装在底横支架上。外模板加固采用钢栏杆、角钢和倒链栓紧。

模板安装顺序为：底模→外侧模→内模→端头板→底板堵头板→顶板内模→顶板堵头板→外边板。

模板拆除安排在砼浇筑后强度达到设计强度的75%时进行，可按如下顺序：

堵头板→端模板→外侧模→过人洞模→底模。

⑶钢筋施工

0#段腹板、横隔板作预应力钢筋先按设计分片绑扎成骨架、然后用型钢加固，分片整体吊装。

底板钢筋、顶板钢筋在分别立完模后散绑。

若0#段设计有竖向预应力钢筋，因梁截面较高，单根钢筋竖立困难，吊紧前先做型钢骨架，把腹板上的预应力钢筋拼组在型钢骨架上，然后利用型钢骨架的整体刚度将钢筋吊起并竖立起来，在墩顶预先画的线上就位，然后连接在预先埋设的支架上，待两个腹板预应力钢筋骨架全部吊装完之后用型钢组成框架，形成稳定结构。

箱体内预应力钢束孔道采用波纹管埋设，波纹管按设计坐标布置，用钢筋支架固定位置。

⑷砼入模设计

砼采用电子自动计量配料机配料、拌合站拌合，缆索吊提升吊斗入仓。0#块砼采用整体一次浇筑，底板部分使用插入式捣固器捣固，腹板部分φ50cm和φ30cm插入式振捣器振捣，并配合捣固铲辅助捣固。顶板部分使用插入式捣固器配合平板式捣固器振捣。

梁体砼采用草袋覆盖洒水养护。

⑸支座安装及临时支座

①支座垫石

为保证支座安装平整度和对其精度的要求，垫石分两层浇筑，首层浇筑标高比设计标高低15cm，第二层利用带微调整平器的模板，控制浇筑标高较设计标高稍高，再利用整平器及精密水准仪量测，反复整平砼面，安装支座前凿毛垫石，铺2cm~3cm厚与墩身等强度的砂浆，砂浆浇筑标高较设计标高略高3mm左右，然后安设支座就位，用锤振击，使符合设计标高。

②临时支座

设计墩梁处于胶结状态，施工阶段为临时固结墩、梁，在墩顶正式支座两侧部设临时支座。临时支座采按照设计图纸的要求施工。

0＃块施工工艺框图（见表2）。

3.1.2.3.2.箱梁悬浇段施工

箱梁悬臂浇注采用我单位自行研制的斜拉式轻型挂篮施工，悬浇节段长初步拟定为4m，每跨挂篮利用缆索吊辅助施工。

⑴挂篮组成

挂篮有承重系统、底模平台、侧模系统、工作平台、走行系统等组成。每套挂篮有两个头，每头60t重，全桥共用2套挂篮。

承重系统主要包括：主梁（上主梁、下主梁和接长梁）、横梁（后上横梁、前上横梁、斜拉横梁）、斜拉杆、扁担梁、后吊杆、上限位器和下限位器等。

底模平台由前下横梁、后下横梁、纵梁及底模板等组成。

侧模系统主要包括：外侧模桁架、上下滚筒、外侧模、侧模架纵向连接杆，内、外活动槽钢及其横向调整丝杆、外侧模帽梁及前、后拉杆等。

工作平台分前工作平台和后工作平台。

走行系统主要杆件：走行压轮、锁定板（压板）导向器及竖向锚杆。

斜拉式轻型挂篮详见挂篮方案及合拢段施工方案图。

⑵挂篮安装

①主梁系统安装

A在0#块和墩两侧托架上同时安装两套挂篮，以便向两个方向对称施工，维持悬灌的平衡。首先在0#块顶面安装下主梁和接长梁各一套，并将二者拼接。

B下主梁和接长梁就位，在0#段两端各1.5m长度内特制短枕并安装锁定板，每侧不得少于5个，锁定板与竖向预应力筋连接，把下主梁和接长梁锚于箱梁顶面。

C安装上主梁，用缆索吊进行。由上下主梁间螺栓连接困难，可将此工序前移，用螺栓分别将其与下主梁（或接长梁）连接。要求钉孔全部上满螺栓，不得遗漏或以冲钉代替，而且要求螺栓旋紧程度一致。

D安装三角块和斜拉上横梁，支点处斜垫设在三角块与斜拉横梁之间，其数量视梁跨及梁段编号而异。

E安装前上横梁及上主梁平联。

②底模平台系统的组装

在拼装主梁系统的同时，可在桥下工作平台组装底模平台，斜拉杆的下端和底端平台连接。

③底模平台就位

A提升底模平台（利用滑车组把底模平台吊在主梁上，并提升）

B将底模平台后下横梁与0#快旁的托架连接，底模须与0#块梁底搭接。

C安装扁担梁和内斜拉杆（斜拉杆穿过顶板部须加隔离套管）。

至此承重系统与底模平台一起形成稳定的承重结构。

④安装侧模系统

A安装活动槽钢。将内活动槽钢与前后下横梁上的承托槽钢用销子连接，连接销两端必须按开口销，以免销子脱落。

B依次安装各外侧模桁架及侧模，包括桁架各片之间纵向连接角钢等，使左右两侧模板及支架各自形成一大片。

C安装外侧模滑梁前拉杆。

D在外侧模桁架下与滚筒间穿入圆木，先后将左右外侧模吊起立于底模平台并临时固定。

E抽掉圆木、穿入外滑架梁，并在两端用拉杆连接。

F安装外斜拉杆。

⑤安装前工作平台

前工作平台用倒链与上主梁连接，以便随着施工需要而升降。

至此，挂篮主要部分安装完毕，焊接连接槽钢，使各片桁架形成稳定的整体。注意：立模标高应按设计标高另加拱度和挂篮满载后自身挠度。立模标高应随时进行线型调控，及观测各已浇梁段标高并与理论标高进行比较，若有差距，须调整力学参数，对立模标高进行调控，确保成桥线型与设计尽可能吻合。

⑶钢筋加工

腹板和竖向预应力钢筋在桥下提前整体焊接绑扎，竖向预应力筋的底部的锚固螺母、锚垫板、锚固螺母待顶板钢筋绑扎完后再安装，梁段地板钢筋和顶板钢筋在梁上散绑，非预应力钢筋与已成梁段钢筋的连接全部采用搭接焊。

纵向预应力管道在绑扎钢筋的同时安装，接头采用与预埋路匹配的波纹管，接头搭接每边15cm，用胶带纸封严，钢筋定位网片，每50mm一道，底板、顶板上、下层钢筋采用φ16钢筋支撑连接。

横向预应力孔道采用扁形波纹管成孔，钢筋定位网间距不大于1.0m，钢束须穿在管内。

⑷梁段砼浇注

每节梁段均在顶板上搭接设施工平台，作业人员及施工机具均在施工平台上活动和放置，以免压坏钢筋网及预应力管道。砼在拌合站拌制，底板砼采用小导管入模，腹板砼浇筑视梁体高度而确定浇筑方法，梁体较高时在腹板上口处布设帆布串筒，将砼串入胶板下部，以免砼离析。箱梁顶板处三向管道较多，浇筑时要注意波纹管不受损坏，在锚垫板处要特别注意浇筑质量，必须保证砼粗骨料和砂浆不离析且振捣密实。

砼浇筑按由前往后，两腹向中对称浇筑的顺序进行，即先浇筑梁节前端，后浇筑梁节后端，从两腹板向中间推进，采用水平分层法施工，分层厚度以30cm为宜。

砼初凝后，应立即进行洒水覆盖养护，梁端头表面在砼达到规定强度后作凿毛处理。

⑸预应力筋张拉

当悬浇段砼强度达到设计要求后方可进行预应力筋的张拉，设计无要求时，其张拉强度不得低于规范要求。

竖向预应力筋按计算长度下料，计算时结合考虑锚具特点，冷拉的冷拉回缩率、依据伸长值和构件长度等影响，在使用前冷拉并进行时效处理。

竖向预应力筋安装时，上、下锚垫板应与钢筋点焊牢，下端螺母应拧紧上足，以防张拉时拔脱，竖向预应力筋外套采用镀锌铁皮管，压浆管氧焊于镀锌铁皮管上，铁皮管两两相联，以防压浆管堵塞。套管上、下端及竖向预应力筋上端用胶布密封。

张拉竖向预应力筋时，千斤顶的张拉头应拧入钢筋螺纹的长度不得小于40mm，一次张拉至控制吨位，持续1～2min，并实测伸长量作为校核，然后拧紧螺帽锚固。

纵向与横向预应力束下料长度需要压一端张拉或两端张拉，张拉千斤顶的长度和工具锚后的余留长度等，下料长度与计算长度的误差控制在-50~+100mm内。下料后的每根钢绞线两端进行编号，并按顺序编成束，每隔1m用20号铁丝绑扎，并拉直使松紧一致。为便于穿束，在其中一端焊接圆锥形导向头，但在靠近焊接部位使用湿布包裹并洒水降温，防止烧伤钢绞线和产生局部过热，影响其强度。穿束时长度在45m以下的，可用人工进行穿束。长度大于45m的长束，采用人工穿入单根钢绞线，利用其引入钢丝绳，然后用卷扬机牵引穿入钢绞线束。

张拉用千斤顶、压力表、电动油泵在使用前均进行配套，钢绞线的张拉程序为：

0→0.1σk（作伸长量标记）→σk（静停5分钟）→补拉σk（测伸长量）→锚固。

各向力筋张拉均采用张拉力与伸长值双条件控制，以张拉力为主，伸长值进行较核。

⑹孔道压浆

每一梁段张拉完毕，即应进行压浆，对互相串通的孔道，则待串通的孔道全部张拉完毕后，同时进行压浆。竖向孔道压浆，应由下端进浆孔压入，压力应达到0.3～0.4MPa，上升不宜太快，待顶部出浆槽口流出浓浆后，堵死槽口，然后关闭压浆阀。压浆前先排出管道内积水并用高压风吹干，采取自一端向另一端连续压注的方法，管道长度超过50m时在中间增设压浆孔和排气孔，压浆孔压力开始采用0.4~0.5Mpa，逐渐增加到0.7Mpa，并适当稳压一段时间以保证水泥浆密实。

⑺挂篮移动

悬浇段张拉压浆后，方可进行挂篮移动。挂篮移动时按以下步骤顺序进行：主梁和外侧箱梁的直移→底模平台和外侧模走行→模板定位。

①主梁和外侧滑梁的直移

A主梁和外滑梁走移时，底模平台和系统的重量均由内外侧模间的拉条承受，要求拉条有足够的强度。

B用倒链将底模平台的前下横梁挂在已成梁段上。

C逐次放松内外斜拉杆，抽出穿过箱梁顶板的一端斜拉杆，松开底模与墩旁托架的连接，拆除外滑梁后拉杆等联系。

D将下主梁和接长梁分离。

E在下主梁内安装压轮器，每主梁至少三套，以便主梁走行时导向和前倾。

F在已成型梁段上安装倒链，将主梁连同外滑梁拖移到位随主梁移动，应将枕木和钢垫前移，使下主梁前端始终有5根或更多枕支垫。

G将另一侧接长梁换下主梁，并在下主梁内安装压轮器各三组，然后把上下主梁及外滑梁由倒链拖移到位。

H每侧下主梁到位后，初调中线，并用锁定板代替压轮器，每主梁不少于5个并将竖向预应力筋张拉到15t，把锁定板螺上紧。

L安装上限位拉板（以后梁段改为上限位器）

M安装外滑梁扣拉杆。

②底模平台和外侧模走行

A用倒链连接外滑梁及底模下横梁（每侧2付），拆除侧模、底模与箱梁及托架的联系（从2号段起包括：后吊杆、下限位器、模板拉筋等），将活动槽钢横移。

B拆模，使底模、外侧模下落后由外滑梁支承。

C用倒链牵引将侧模连同底模沿外滑梁前移。

③模板就位

A用倒链把下横梁挂在外滑梁上，解开活动槽钢，提升底模，初调底模中线，安装后下横梁的锚杆，后工作平台、下限位器（后工作平台只有在挂篮前移时处于悬臂状态，载人时必须在后端用钢丝绳与箱底预埋件连接）。

B调整底模方向，对下锚杆、下限位器斜拉杆分别施加预应力并旋紧螺帽，要求左右对称同步进行。

C安装外侧斜拉杆，由倒链提升外模并安装活动槽钢销子，安装拉筋。

D用斜拉杆精确调整底模标高及预留孔位置。

挂篮施工工艺框图（见表2）。

3.1.2.3.3.边跨现浇段施工

⑴边跨现浇方案

边跨现浇段采用碗扣式脚手杆搭设满堂支架立模浇筑，然后与悬浇段合拢。支架搭设后立模前需做静载预压，观测变形，以消除地基沉陷和支架的弹性压缩变形，检查支架的承载力，待预压稳定后浇筑边跨现浇节段。边跨现浇支架布置图见下图。

⑵模板设置

现浇箱梁节段外模板采用大块钢模板，内模采用组合钢模，底模采用组合钢模板粘贴酚醛覆膜胶合板。底模安设前先安放下部纵向分配梁，后安放横向分配梁，根据预留变形和预设拱度调整标高后铺设底模和支座，支座安装好后立箱梁的侧模，侧模直线部分用大块钢模，钢模连在钢支架上，钢模应根据梁

部的标高支立牢固，若模板有较大的缝隙要特殊处理。

模板采用角钢纵肋，螺栓连接，接缝抹水泥环氧树脂浆，设置足够的拉杆和支撑，严格控制模板的变形，确保已浇砼符合规定的尺寸和外形。

⑶钢筋工程

同悬灌段施工。

⑷梁体砼浇注

砼浇注从一端开始，全断面斜向分段，水平分层地连续浇注。上层与下层前后浇注距离不小于1.5m，分层厚度不宜超过30cm，采用插入式振捣器配合附着式振捣器振捣。

⑸预应力施工

同悬浇段。

⑹支架的拆除

不承重的侧模，在砼抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除。底模及支架在砼强度达到设计要求、合拢张拉抗压方可拆除。

边跨现浇段工艺框图（见表2）。

3.1.2.3.4.合拢段施工

⑴合拢段施工顺序

本桥梁部型式为48+80+48m三孔一联连续梁、中孔合拢在边跨现浇完成后进行。

⑵合拢段吊梁

合拢段直接采用现浇挂篮法施工。当悬浇最后一个悬浇段时，根据挂篮下吊杆的位置预先留孔，合拢段施工时，利用挂篮底模吊杆把底模吊在已浇砼梁段上，再利用挂篮外侧模浇注合拢段砼。合拢段施工方案图见下页。

⑶合拢口的临时约束稳定

合拢段施工存在的两个主要问题为：

⑴合拢段新浇的砼在硬化过程中要产生收缩，同时合拢口两端悬臂梁将随着湿度下降也会产生收缩，不能确保合拢段与两端悬臂段的连接性能。

⑵合拢段与其它的悬灌施工梁段不同，它将随着湿度的上升，悬臂梁伸长而过早地参与体系承受压力，新浇注的合拢段砼在时间内为具备一定的强度，

过早承压则破坏砼内部胶结构造，使其强度受到影响。

为解决以上两个问题，在合拢段施工时采取如下措施：

一是在合拢口两端悬臂梁截面加设钢构件和在合拢口两悬臂梁端部相对张拉临时预应力素。合拢口忙时约束稳定要在即将浇注合拢段砼时进行。合拢段的浇筑在一天中的最低气温时进行，并应在可能短的时间内完成。

⑷合拢段砼浇筑前的准备工作

①安装钢筋及预应力管道

合拢段有非预应力钢筋，三向预应力管道，合拢后穿束比较困难，故在合拢前把钢绞线穿入波纹管内。

钢纹线穿束时，波管要用支架托好,保护波管不损坏开裂。波纹管接头两端都是固定端，里又有钢绞线，接头连接比较困难。可采用波纹管接头一端用平常套管,另一端采用铁皮套管,四周涂环氧树脂，外面再用胶布缠好封闭。

②合拢段施工测量观测

合拢段观测点设置与线型控制要求的测点相同，在浇筑时，要用精密水准仪测量观测，以便发现问题及时处理。

③其他准备工作

在各个T构最后节段浇筑张拉完成后，清除T构上不必要的施工荷载,其他施工荷载移至0＃段，使T构上的施工荷载处于相对平衡状态，以避免在合拢段端部造成相对变形以及产生“剪差”变位,影响合拢精度。同时对全桥的桥面标高以及桥轴线进行联测，观测气温变化的情况，观测时间不少于48小时，观测间隔为1小时，画出梁端水平变形、竖向变形与温度关系曲线。

⑸合拢混凝土的浇筑及养护

①施加配重

为使合拢混凝土浇筑过程中结构体系处于稳定状态，待钢性支承锁定后在悬臂端施加配重，配重采用水箱水压重，配重相当于合拢混凝土的重量。浇筑混凝土时根据浇筑速度逐级减少配重。

⑵合拢混凝土浇筑在监理人员，设计院规定的气温较低且温差变化较小的时间内完成，混凝土浇筑完成后气温开始上升。

⑶合拢段混凝土的配合比试验要提前进行。混凝土采用较小的水灰比，并掺入一定比例的微胀剂，在保证混凝土设计强度的前提下，具备早强性能。施工时要加强施工管理，加强振捣，切实注意洒水养生，防止发生裂缝。混凝土等级宜高于梁体混凝土一个等级。混凝土应加强养护。梁体受日照部分必须加以覆盖。

⑹合拢段的冬季施工保证措施

低温施工合拢段，由于砼凝固速度慢，施加预应力完成体系转换需要的时间较长。在这较长的施工工程中，合拢段未达到强度的砼受气温变化，已完成结构砼收缩徐变的影响以及施工荷载作用的影响较大，为了确保施工质量，施工中采取如下措施：

①严格按照设计的施工程序施工；

②加强合拢段内外刚性支撑的构造，要求浇筑所用的吊架有足够的竖向刚度，同时张拉2-4束临时预应力钢筋束，以保证在体系转换前合拢段砼不受弯拉作用。

③强化模板制作工艺，要求模板表面光滑，减少模板对梁体的纵向约束，适时释放墩上临时锚固设施，保证合拢段砼在凝固过程中有一侧箱梁能自由伸缩。

④合拢段采用早强、高强、少收缩或微膨胀砼，严格控制用水量，以加速提高砼强度，以便及早施加预应力，完成体系转化。

⑤采取有效措施加强养护，确保砼在硬化，凝固工程中不受冻害，保证砼在早期凝结工程中处于升温受压状态，减少砼早期收缩裂缝。

3.1.2.3.5.体系转换

本桥主跨设计为48+80+48m 三孔一联连续箱梁，墩梁处于铰接状态。悬浇施工中于1#墩、2#墩顶采取临时固结措施使墩梁形成一临时T构，T构的梁体在悬浇过程中始终处于负变矩受力状态，随着各T构的依次合拢，梁体也依次转化为成桥状态的正负弯距交替分布形式，其间通过固结支座的适时解除，预应力的分配及分批依次依据实现梁体结构体系的转换。梁跨结构体系转换应在合扰段纵向连续预应力束张拉并压浆完成后进行。支座反力调整应满足设计要求。

本桥结构体系转换程序如下图：

⑴悬浇1#、2#墩两个T构；

⑵①、③梁跨边墩段现浇合拢，张拉①、②段预应力筋1#、2#墩顶固结措施解除，完成结构体系转换；

⑶②梁跨合拢、张拉③跨连续力筋，形成设计的主梁结构。

3.1.2.3.6.线型控制

⑴线形控制基本原理

线形控制即在预应力混凝土连续钢构梁悬臂法施工阶段,对桥跨结构所发生的几何变形应用控制软件，进行矫正，使其达到设计的理想状态。

线形控制的基本原理是：根据计算提供梁体各截面的最终挠度变化值（即竖向变形），设置施工预拱度，据此调整每块梁段模板安装时的前缘标高。

用公式表示如下：

Hi= f

其中：Hi—第i梁段的实际立模标高

Hi`—第i梁段的设计标高

f综合考虑各种因素的影响而增设的施工预拱度（向上为正，向下为负）。

悬臂梁施工线型控制的关键是要分析每一施工阶段，每一施工步骤的结构挠度变化状态，确定逐步完成的挠度曲线。影响挠度的因数根据施工过程主要有以下几种：

①T形成阶段由以下因数产生的挠度

A梁段混凝土自重；

B挂篮及梁上其它施工荷载作用；

C张拉悬臂预应力筋的作用．

②合拢阶段，将继续发生以下因素产生的挠度

A合拢段混凝土重量及配重作用；

B模板吊架或梁段安装设备的拆除；

C张拉连续预应力束的作用。

③以上过程中，同时还会发生由于混凝土弹性压缩，收缩，徐变，预应力筋松弛，孔道摩阻预应力损失等因素引起的挠度。

⑵预拱度计算

①基本假设

A混凝土为均质材料．

B施工及运营过程中梁体截面的应力δh＜0.5Ra,并可认为在这种应力范围内，徐变，应变与应力成线性关系。

C叠加原理适用于徐变计算，即应力增量引起的徐变变形可以累加求和．

D忽略预应力筋和普通钢筋对混凝土受力及变形的影响．

②预拱度计算

在上述假设的基础上考虑到各节段混凝土龄期不同所导致的收缩徐变差异将连续钢构梁施工所经历的收缩徐变过程划分成与施工过程相同的时段即：浇筑新梁段，张拉预应力筋，移动挂篮，体系合拢等．每一时段结构单元数与实际结构梁段数一致，在每一时段都对结构进行全面的分析，求出该时段内产生的全部节点位移增量，对所有时段进行分析，即可叠加得出最终预拱度值．

⑶节段前缘施工标高确定

①施工标高确定

节段前缘施工立模标高Hi由两部分（设计标高Hi`和综合预拱度fi）组成，即：设计标高Hi`= H0+ΔHI

其中：H0为墩顶0#段标高

ΔHI为梁体坡度引起的增量

综合预拱度fi=fi1+fi2+fi3

其中  fi1为节段预拱度

fi2为挂篮变形预留的增量值

fi3为基础沉降的影响值

所以节段前缘施工标高为：

Hi= Hi`+ fi= H0 +ΔHi+ fi1+ fi2+ fi3

②挂篮变形计算

主跨时施工采用自行设计的斜拉式轻型挂篮，其变形包括：桁架弹性变型、前吊带弹性及非弹性变形。

A桁架变形计算

将桁架简化为铰接形式，按各个梁段的不同重量，分别计算其弹性变形。

B前吊带变形计算

将底模架前横梁简化为弹性支撑的连续梁，根据各个梁段的实际荷载计算各个支承的受力，然后根据受力情况计算出吊带的变形量。

C非弹性变形测试

挂篮的非弹性变形由挂篮试压实验来实测，对于未经试压的挂篮，参考已试压挂篮（各套挂篮为同一工厂，同一工艺加工）的变形值在第一次挂篮施工时设置，对于已试压的挂篮认为非弹性变形已消除在施工时不再考虑。

⑷现场施工控制

梁部悬灌施工的线型观测邀请设计单位指导，以确保线型控制精度。

①施工控制框图

施工控制框图见下表

原数据整理

建立数据文件

调用控制软件

计算理论预拱度

确定立模高度

梁段施工

施工观测与试验

数据对比分析与反馈

计算下一梁段预拱度

②施工放样

梁段施工时，中线按照设计提供的控制点进行控制测量，立模放样的测点设在底模板梁段的前缘，在立模时将上述立模标高换算成坐标标高。在施工过程中对全桥中线和临时水准点进行定期复核和检查，确保各个T构的施工测量的准确性。

③材料参数测量

A测量各梁段混凝土的原料性能、配合比、坍落度、容重等。

B 测量混凝土±7d、28d以及施加预应力龄期的弹性模量Eh强度值Rba及估测徐变系数Φ。

C 实测预应力材料的弹性模量Ey、标准模量Rby。

D 测量施工荷载值及作用形心。

④施工观测

按照施工顺序，每悬浇一段观测5次，即：挂篮就位后浇筑混凝土前；浇筑梁段混凝土后；张拉纵向预应力束前；建立纵向预应力后；移动挂篮前（即进行下一节段作业前）。每次观测要记录好标高变化。测量结果以表格形式（施工时统一制定表格）及时反馈至线型控制小组，并对一些意外情况在备注栏中进行反映。线型控制小组及时将计算机计算结果及立模标高反馈至技术人员。

⑤注意事项

A施工中要严格按照平衡施工的要求进行，避免由于施工荷载和桥面杂物的不平衡引起测量数据的不准确。

B施工观测要选在每天凌晨日出之前，不允许在高温、强光和大风等情况下进行观测。

C要定人、定仪器进行观测，避免由于在高墩上测量而人为引起的误差。

D要勤观测，勤记录，及时反馈。

E严格控制梁体施工原材料的性能，基本作到全桥的统一性。

⑸悬臂浇筑法制梁质量控制标准

①悬臂浇筑梁段施工允许偏差应符合下列要求：

A混凝土强度：符合设计要求；

B桥梁轴线偏位：±10mm；

C桥梁顶面高程：±10mm；

D钢筋骨架制作及安装的允许偏差按下表的规定办理。

钢筋骨架制作及安装

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | L≤5000 | ±10 |
|  |  | L＞5000 | ±20 |
| 2 | 弯起钢筋的位置 |  | ±20 |
| 3 | 箍筋内边距离尺寸差 |  | ±3 |

钢筋绑扎允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥面主筋间距及位置偏差（拼装后检查） | ≤15 |
| 2 | 底板钢筋间距及位置偏差 | ≤8 |
| 3 | 箍筋间距及位置偏差 | ≤15 |
| 4 | 腹板箍筋的不垂直度（偏离垂直位置） | ≤15 |
| 5 | 混凝土保护层厚度与设计值偏差 | ≤5 |
| 6 | 其它钢筋偏移量 | ≤20 |

E梁体预留管道的允许偏差按下表的规定办理。

梁体预留管道的允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨中4m范围内 | ≤4 |
| 2 | 其它部位 | ≤6 |

F支座安装允许偏差按下表的规定办理。

支座安装允许误差

| 序号 | 项 目 |  | 允许误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心线与墩台十字线的纵向错动量 |  | ≤15 |
| 2 | 支座中心线与墩台十字线的横向错动量 |  | ≤10 |
| 3 | 支座板每块板边缘高差 |  | ≤1 |
| 4 | 支座螺栓中心位置偏差 |  | ≤2 |
| 5 | 同一端两支座横向中心线间的相对错位 |  | ≤5 |
| 6 | 螺 栓 |  | 垂直梁底板 |
| 7 | 四个支座顶面相对高差 |  | 2 |
| 8 | 同一端两支座纵 向中线间的距离 | 误差与桥梁设计中心线对称 | +30，-10 |
|  |  | 误差与桥梁设计中心线不对称 | +15，-10 |

②预应力混凝土连续箱梁外形尺寸的允许偏差应符合下表的规定：

预应力混凝土连续箱梁外形尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁全长 |  | ±30 |
| 2 | 边孔梁长 |  | ±20 |
| 3 | 各变高梁段长度及位置 |  | ±10 |
| 4 | 边孔跨度 |  | ±20 |
| 5 | 梁底宽度 |  | +10，0 0 |
| 6 | 桥面中心位置 |  | +10 |
| 7 | 梁高 |  | +15，-5 |
| 8 | 挡碴墙厚度 |  | +10，0 -5 |
| 9 | 表面垂直度 |  | 每米不大于3 |
| 10 | 梁上拱度与设计值比 |  | ±10 |
| 11 | 底板厚度 |  | +10，0 |
| 12 | 腹板厚度 |  | +10，0 |
| 13 | 顶板厚度 |  | +10，0 |
| 14 | 桥面高程 |  | ±20 |
| 15 | 桥面宽度 平整度 |  | ±10 |
| 16 | 平整度 |  | 3 |
| 17 | 构造钢筋保护层 |  | +5，-2 |
| 18 | 腹板间距 |  | ±10 |
| 19 | 支 座 板 | 四角高度差 | 1 |
|  |  | 螺栓中心位置 | 2 |
|  |  | 平整度 | 2 |

3.1.2.3.7.桥面系施工

安装人行道护栏做到直线段全长范围内统一在一平面内。

护栏顶平和线路坡度一致，栏杆立柱内侧面一致。

人行道板安放稳固，沥青麻筋填塞密实，板块无撬角三条腿现象。板块在直线段全段内应板缝一致。

栏杆金属按规范要求组织除锈，上防锈漆、面漆、喷漆要求均匀，漆面光亮无流淌和漏喷现象。

3.1.2.4.附属工程施工

锥体填土准确放样，在坡顶预留沉落量，并每侧适当加宽，待整修边坡时再把多余的土刷去。锥体护面在填方基本稳定后施工。坡面须挂线，砌面要平顺。反滤（垫）层按规定分层做好，并须边做反滤（垫）层边砌石，同时做好沉降缝和泄水孔。

3.2.隧道工程

3.2.1隧道工程概况

南梁隧道出口段设计为双洞单线隧道，两线线间距35m，本标段隧道左线起点里程DK66+240，终点里程DK69+071,全长2831m，隧道右线起点里程DK66+240，终点里程DK69+081，全长2841m。隧道出口段位于直线上，隧道为单面坡，坡度为13.4‰。

太行山隧道进口段设计为双洞单线隧道，两线线间距35m，本标段隧道左线起点里程DK69+255，终点里程DK73+201,全长3946m，隧道右线起点里程DK69+271，终点里程DK73+201，全长3930m。隧道位于直线上，左右线隧道纵向设计坡度基本一致，进口段长95m的坡度为13.4‰的上坡，其余部分均位于14.3‰的上坡。

3.2.2.隧道工程施工方案

本标段两隧及斜井均按照“新奥法”原理组织施工，采用钻爆法开挖，光面爆破。其中Ⅳ、Ⅴ级围岩地段采用风钻配三臂凿岩台车台阶法施工，上台阶采用风钻配合打眼，下台阶采用三臂凿岩台车打眼；Ⅱ、Ⅲ级围岩地段采用三臂电脑凿岩台车全断面法施工。对于Ⅴ级及Ⅳ级围岩断层及断层破碎带等地段先超前支护预加固再采用台阶法施工。两座隧道洞内均采用无轨运输方案。太行山隧道进口、南梁隧道出口在洞口施工前，应清理危石，并采取喷锚防护，按照设计要求挂设被动布鲁克网。

初期支护采用锚杆台车、湿喷机配机械手施工。

防水板采用专用作业台车进行铺设。

二次衬砌采用液压模板台车。砼由洞外拌和站供应，砼罐车运输至浇筑地点，泵送砼入模，附着式振动器配合插入式捣固棒捣固。

太行山隧道施工采用长管路压入式通风方式。南梁隧道施工采用二阶段通风方案，即在孤山斜井和隧道出口贯通前采用独头压入式通风，当斜井与隧道出口贯通后，主风机移至隧道出口，采用压入式通风方式。两隧道施工时，根据现场实际情况，在斜井和隧道正洞内适当设置射流风机辅助通风。

3.2.2.1.隧道施工机械配套模式

3.2.2.1.1.机械配套原则

隧道施工机械配套应针对客运专线铁路隧道大断面的特点，以实现机械化均衡生产为目标，配套的生产能力应为均衡施工能力的1.2～1.5倍。

施工中的关键机械，如混凝土的拌和设备、运输设备、混凝土喷射机、混凝土输送泵、通风机、抽水机等必须有备用数量。

隧道施工配置针梁式跨越设备，以确保仰拱施工超前；衬砌结构采用边墙、拱部一体化施工的整体式衬砌台车。

施工机械优先选用排污达标、噪音小的机械，动力优先选择电力机械。

3.2.2.1.2.主要机械设备配套模式

⑴孤山斜井工区主要机械配套模式

开挖及出碴运输作业线：

斜井施工：三臂凿岩台车+短臂挖掘机+自卸汽车（8t）。

正洞施工：三臂凿岩台车+挖掘式装岩机（ITC312H4）+绞接式双向自卸汽车（22.5t）。

初期支护作业线：

锚杆台车和风钻+防水板铺设专用台车+8m3砼输送车+湿喷机配喷射机械手。

混凝土衬砌作业线：

正洞：针梁式仰拱模板台车＋穿行式模板台车（有效浇注长10m，配2套模板）+8m3砼输送车+砼输送泵。

斜井：模板台架（配大块钢模）+8m3砼输送车+砼输送泵。

机械配套表：（本表内未含备用机械数量）

机械配套模式表

| 项目 | 设备种类 | 规格及名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜井开挖 | 凿岩设备 | AMVZISGBC-CR三臂电脑台车 | 1 |
|  | 装碴设备 | ITC312H4挖掘式装岩机 | 1 |
|  |  | PC78US—6短臂挖掘机 | 1 |
|  |  | EJC145地下装载机 | 1 |
|  | 运输设备 | 自卸汽车（8t） | 8 |
| 正洞开挖 | 凿岩设备 | AMVZISGBC-CR三臂电脑台车 | 2 |
|  | 装碴设备 | ITC312H4挖掘式装岩机 | 2 |
|  | 运输设备 | 绞接式双向自卸汽车（22.5t） | 7 |
| 正洞及斜井衬砌 | 模板设备 | 穿行式模板台车（正洞） | 2 |
|  |  | 模板台架（斜井） | 1 |
|  |  | 针梁式模板台车 | 2 |
|  | 运输设备 | 8m3砼输送车 | 6 |
|  | 入模设备 | 60m3/h砼输送泵 | 3 |
|  | 锚杆设备 | H530-30PC锚杆台车 | 1 |
|  | 喷砼设备 | 喷射台车、湿喷机及喷射机械手 | 4 |
|  | 防水板铺设台车 | 自制 | 2 |
|  | 多功能作业平台 | 自制 | 2 |

⑵太行山隧道主要机械配套模式

开挖及出碴运输作业线：

正洞施工：三臂电脑台车+挖掘式装岩机（ITC312H4）+绞接式双向自卸汽车（22.5t）。

初期支护作业线：

锚杆台车和风钻+防水板铺设专用台车+8m3砼输送车+湿喷机配喷射机械手。

混凝土衬砌作业线：

正洞：针梁式仰拱模板台车＋穿行式模板台车（有效浇注长10m，配2套模板）+8m3砼输送车+砼输送泵。

机械配套表：（本表内未含备用机械数量）

机械配套模式表

| 工区 | 设备种类 | 规格及名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正洞开挖 | 凿岩设备 | NH178三臂电脑台车 | 1 |
|  |  | AMVZISGBC-CR三臂电脑台车 | 1 |
|  | 装碴设备 | ITC312H4挖掘式装岩机 | 2 |
|  | 运输设备 | 绞接式双向自卸汽车（22.5t） | 10 |
| 正洞衬砌 | 模板设备 | 穿行式模板台车（正洞） | 2 |
|  |  | 针梁式模板台车 | 2 |
|  | 运输设备 | 8m3砼输送车 | 6 |
|  | 入模设备 | 60m3/h砼输送泵 | 3 |
|  | 锚杆设备 | H530-30PC锚杆台车 | 1 |
|  | 喷砼设备 | 喷射台车、湿喷机及喷射机械手 | 4 |
|  | 防水板铺设台车 | 自制 | 2 |
|  | 多功能作业平台 | 自制 | 2 |

3.2.2.2.供风方案

太行山隧道进口独头掘进最长距离为3946m，南梁隧道独头掘进最长距离为2841m。隧道洞口风站供风距离长，管阻损耗大，风压不能满足作业要求。所以隧道掘进2km区段采用洞口风站集中供风，超过2km后在洞内安设移动式风站供风，同时增加变压器容量。

洞口集中风站配备4台20 m3/min电动空压机和1台10m3/min电动空压机，洞内移动风站配备2台20 m3/min电动空压机和1台10m3/min电动空压机供风。风管均采用φ200mm的钢管。

附：施工管线布置图（见下页）

3.2.2.3.供水方案

隧道所在地区水源极为匮乏，太行山隧道工区采用钻深井和拦坝取水来解决，孤山斜井工区采用钻深井取水。供水管道均采用φ150mm钢管，洞内采用φ100mm钢管，管节采用法兰连接。作业地段采用φ50mm的高压胶管分头供水。

3.2.2.4.供电方案

针对该隧道的施工特点，本着“安全、可靠、经济”的原则，选用铠装电缆高压进洞双回路供电方案，动力、照明分路，洞内分段设变压器。经计算，孤山斜井工区用电总负荷约为2000Kw，计划于孤山斜井进口附近设4台630KVA的变压器，负责孤山斜井、南梁隧道及生活区的施用电。太行山隧道工区用电总负荷约为2000Kw，计划在太行山隧道进口段设置4台630KVA的变压器，负责太行山隧道、孤山大桥及生活区的用电。

洞内在距开挖面最近的横通道内设400 KVA双绕组移动式变压器，供掌子

面附近施工用电，并随工作面前移；中间地段每隔2～3横通道（800m左右）施工管线布置图

设一台100KVA变压器，供附近施工照明及衬砌设备用电。

3.2.2.5.通风方案

3.2.2.5.1.通风系统的设计要求

空气中氧气含量，按体积计不得小于20%。粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg。每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg。

有害气体最高容许浓度：

一氧化碳最高容许浓度为30mg/m3；在特殊情况下，施工人员必须进入工作面时，浓度可为100mg/m3，但工作时间不得大于30min；

二氧化碳按体积计不得大于0.5%；

氮氧化物（换算成NO2）为5mg/m3以下。

隧道施工通风的风速，全断面开挖时不应小于0.15m/s，在分部开挖的坑道中不应小于0.25m/s，但均不应大于6m/s。

隧道内气温不超过28℃。噪音不大于90dB。

3.2.2.5.2.太行山隧道施工通风方案

本标段太行山隧道进口段最大掘进长度为3946m，全隧道采用压入式通风。压入式风管采用φ1800mm的高强维纶长纤维织布增强PVC管。

太行山隧道施工通风方案示意图见下图：

3.2.2.5.3.孤山斜井工区施工通风方案

本标段南梁隧道出口段掘进最大长度为2841m。斜井长度为430m，施工时采用压入式通风，在斜井中设置一根通风管，风管直径为φ1.3m。斜井施工完进入正洞施工后，在斜井中增设一根φ1.3m的风管，以满足正洞左右线通风的需要。斜井与左线正洞交会处由于角度较小，为了使风管平顺过渡，选择适当位置打一直径为1.5m的通风管洞。正洞出口打通后，拆除斜井中通风管，在正洞左右线分别设置一根φ1.8m的风管进行通风。

南梁隧道施工通风按工程进展情况划分为二个阶段实施：

第一阶段：斜井施工至正洞出口施工

本阶段采用长管道压入式通风，由斜井进风，隧道左右线各布置一根通风管，风管直径为φ1.3m。

第二阶段：斜井与正洞交会处至分分界里程施工

本阶段采用管道压入式通风，由隧道出口进风。

南梁隧道二阶段施工通风方案示意图见下页。

3.2.2.5.4.通风管理

施工通风很重要的一环是抓好管理，在各施工队建立专门的通风作业班，人员12人，定岗定责，拟订各个岗位的操作要求和考核标准。将通风系统的管理分解到各个岗位，为提高通风效果，要切实抓好管理这个主要环节，实行标准化作业。

风机安装标准：

风机安装位置距洞口的距离不小于25m，以避免回风污染。

风机支架稳固结实，避免运转时震动摇晃。

风机上方设防雨遮板。

风机出口设置1.0m长的刚性风管，并用高强度柔性风管与PVC柔性风管过渡。

风机和风管接口处法兰间加密封垫,刚性风管与柔性风管结合处绑扎三道，以减少局部漏风和阻力。

风管安装标准：

风管必须有出厂合格证，使用前进行外观检查，保证无损坏，粘缝牢固平顺，接头完好严密。

所选用风管应保证百米漏风率和摩阻力小，有效风量率大，并具有足够的强度。

风管挂设要平、顺、直。在作业时，先由测工在拱顶准确测出中线位置，并以5m的间距标出锚杆位置，安装风管悬挂锚杆，锚杆长为1m，安装后外露20cm。

风管悬吊要稳固，悬挂高度一致。风管吊挂在Φ6mm的钢丝绳拉线上，钢丝绳拉线用紧线器张紧。

风管吊挂要求每100m挠度不大于150mm，轴向偏差每100m不大于300mm。

为避免φ6mm的钢丝绳受冲击振动、洞内潮湿空气腐蚀等原因造成的拉线突然断裂的影响，间隔一个锚杆增设φ10mm的尼龙绳挂圈一个。

为克服风管长期使用，疲劳造成的长度延伸、挠度增大，每月进行一次系统检查，每300m为一个检查调整段，风管拉紧后去除多余部分增设钢筋接头，绑捆牢固。

使用PVC拉链风管，必须注意风管方向，内反边保持同风向一致。

风管末端安设长60m的旧风管，以减少爆破冲击和飞石造成的风管损坏。

风管出口距工作面齐头距离保持在30m。

风机操作标准：

通风机派专人值班，按规程要求操作风机，如实填写各种记录。

风机的开启，根据洞内通风作业班长的通知，由洞口值班调度负责执行及管理。

为减少风机启动时产生的冲击波对风管的冲击破坏，风机启动采用分级启动，先开启靠风管端电机，再启动第2个电机，间隔时间为2～6min（视风管延伸长度确定）。

风机的关闭。放炮前或修补、接长风管时，根据洞内值班领工员通知的关机时间，由洞口值班调度执行关机命令。关闭顺序为先关靠风管端电机，间隔2min后再关闭第二个电机。

风管的维护作业标准：

成立专门的通风作业班组，共分为三组。其中两组分别负责洞内不断向前接长风管；另一组主要负责分管的维护和更换。

对于轻微破损的管节，采用快干胶粘贴的方法修补，对于严重破损的管节，及时更换。

粘补风管的方法，视破损情况确定，破损口小于15cm时，直接粘补；破损口大于15cm时，先将破口缝合后再行粘补，粘补面积应大于破损面积30～40%。粘补后10min不得送风。

因洞内渗水和温度变化的影响，风管内积水，每月应排水一次，减少风管承重和阻力。

其它要求：

在不影响爆破效果的前提下，严格按照钻爆设计施工，尽量减少炸药用量。

采用湿式作业，出碴工程中应洒水，放炮后20min，由专人负责洒水，洒水顺序自上而下，先拱墙部岩壁，后碴堆，直至碴堆湿透为止。

加强人体防护，进洞作业人员应佩戴必需的个人防护用品。

进洞车辆应定期维护保养，以减少废气排放量。积极推广使用减少污染的燃油添加剂和汽车废气净化器。

采用湿喷技术进行喷射混凝土作业，减少回弹，以减少粉尘污染。

由我单位防疫站进行定期的洞内环境监测，及时反馈测试结果，以便改进。

3.2.2.5.排水方案

隧道工程防排水，应采取“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则，采取切实可靠的施工措施，达到防水可靠、排水通畅、经济合理的目的。对水资源保护有严格要求的隧道，防排水应采取“以堵为主、限量排放”的原则。对地表水和地下水应做妥善处理，使洞内外形成一个完整的防排水系统。

隧道反坡施工时，分段挖集水池蓄水，采用分级泵站接力抽排水方案。洞内每隔500m设一个泵站，泵站的排水能力按递增配备，各级排水泵站排水能力都考虑80%储备排水能力，泵站间均按2根φ150的管路布置。在距离掌子面200m处设移动泵站，正常情况时，掌子面利用电动潜水泵排水。遇有突涌水时，将移动泵站和备用水泵移至掌子面，打开备用管路排水。

3.2.3.隧道工程施工方法及工艺

3.2.3.1.洞口及洞门施工

3.2.3.1.1.洞口边仰坡及截水沟施工

隧道洞口截水沟结合地形条件选择地面植被破坏小、排水畅通的地方进行设置。截水沟开挖采用人工配合小型挖掘机进行，水沟按照浆砌片石的标准人工进行砌筑。洞口边仰坡按设计坡度，自上而下分层进行刷坡和防护，分层高度以3m为宜。边仰坡上层土方段，使用挖掘机进行开挖，下层石方采用浅孔小台阶爆破，石质地层开挖采用预留光爆层法。局部爆破困难地段采用人工风镐刷坡。

3.2.3.1.2.洞门及洞口缓冲结构施工

洞口缓冲结构分两次进行施工，仰拱和边墙基础一次进行浇注，待该部砼达到一定强度后，拆模凿毛施工缝，一次进行拱墙整体浇注。

基础根据地质不同情况使用挖掘机或爆破方法进行开挖，开挖后按照设计要求对基底进行处理。仰拱采用仰拱防干扰模板台车立模，边墙使用组合模板立模。泵送砼浇注。拱墙采用满堂支架，配合大块钢模板做内模，中间预留施工通道。外模使用组合钢模板拼装。泵送砼入模。

3.2.3.1.3.进洞方法

隧道开挖具备进洞条件时力求早进洞。隧道洞口段围岩较破碎，自稳能力较差。为确保进洞安全，进洞前先对边、仰坡进行加固处理，坡面采用锚网喷进行防护，洞口按设计轮廓线施做注浆小导管进行超前预支护。进洞采用台阶法，钢支撑、锚杆、网喷砼紧跟。洞口段上半断面开挖8～10m后，下部开始落底跟进，逐步转换为台阶法施工，台阶长度为3～5m。进入Ⅱ、Ⅲ级围岩以后由台阶法逐步转换为全断面施工。

3.2.3.2.洞身及附属洞室开挖

3.2.3.2.1.正洞洞身开挖

正洞洞身根据地质情况，采用不同的施工方法。

Ⅳ、Ⅴ级围岩采用风钻配合三臂电脑台车台阶法开挖，上台阶采用风钻配合打眼，下台阶采用电脑三臂凿岩台车打眼，非电毫秒雷管、二号岩石乳化炸药爆破开挖，拱部采用光面爆破，墙部采用预裂爆破。喷、网、锚、钢筋格栅钢架等联合支护，每循环开挖进尺为1.0～2.0m。

Ⅱ、Ⅲ级围岩地段采用三臂电脑台车全断面开挖，非电毫秒雷管、二号岩石乳化炸药爆破开挖，拱部采用光面爆破，墙部采用预裂爆破。初期支护形式为喷、锚、网联合支护。其中Ⅱ级围岩地段开挖进尺为4.0m，Ⅲ级围岩地段开挖进尺为3.5m。

出碴采用电动铲装机装碴，自卸载重汽车运碴。出碴完成后，先进行初喷砼5 cm厚，然后进行喷、锚、网支护，支护紧跟开挖，以确保施工安全。

附：台阶法开挖施工方法示意图（见下页）

全断面法开挖施工方法示意图（见下页）

3.2.3.2.2.孤山斜井洞身开挖

斜井洞口段：

开挖前先打设φ22mm超前锚杆对围岩进行超前支护和加固，采用YT-28型风钻钻眼，非电毫秒雷管光面爆破。每循环进尺控制在1.0m内，并及时施做锚杆、挂网喷射砼，必要时架设钢支撑支护。

斜井井身段：

洞身Ⅴ级围岩地段采用台阶法开挖，风钻台架法打眼，非电毫秒雷管、二号岩石乳化炸药爆破光面爆破。其中Ⅴ级围岩地段进尺1.0m。

Ⅱ级围岩地段采用全断面法组织进行机械化施工，三臂电脑台车打眼，非电毫秒雷管、二号岩石乳化炸药光面爆破。循环进尺2.5m。

初期支护采用喷、锚、网联合支护。出碴采用小型挖掘机出碴，8t自卸汽车运碴。

3.2.3.2.3.辅助洞室施工

横通道等附属洞室根据施工情况，在不影响正洞开挖掘进的前提下，适时

安排施工。附属洞室开挖利用简易台架配合风动凿岩机全断面法开挖，非电毫秒雷管、二号岩石乳化炸药光面爆破。出碴采用轮胎式装载机将弃碴运至正洞后装碴，自卸汽车运碴。

开挖后及时施做喷、锚支护，局部地段采用挂网加强。

3.2.3.2.4.隧道超欠挖检查

每个开挖循环完后，对隧道断面进行超欠挖检查，调整开挖的钻孔精度、爆破参数、爆破器材及装药结构，指导下个循环开挖施工。

隧道超欠挖的测定方法见下表：

| 测定方法及采用的测定仪器 |  | 方法简述 |
| --- | --- | --- |
| 比较施工数量的方法 | 求算开挖出碴数量的方法 | 将实际出碴数量与设计断面开挖数量相比较，此法适用于一个段落的超欠挖统计。 |
|  | 求算衬砌混凝土数量的方法 | 将一个衬砌段的混凝土（含注浆数量）实际用量与设计数量相比较。 |
| 直接量测开挖断面积的方法 | 利用激光束 进行测定 | 用激光指向仪或激光经纬仪射在掌子面上的光束测定特定部位的超欠挖的线性值。 |
|  | 用全站仪测定 | 在要测的点位粘贴反光片，用全站仪测定各点的三维坐标，通过计算绘制开挖断面，与设计断面进行比较 |
|  | 用激光隧道限界测量仪 | 由免棱镜测距全站仪和手提电脑组成，对掌子面（或任一断面）测量，直接打印出设计断面与实际断面，并标出设定点的超欠挖值。 |
| 直接尺量的方法 | 直角坐标法 | 在掌子面上用经纬仪、水平仪定出隧道中线和起拱线，从起拱线分别向上、向下每50cm定一水平线，量取两端的开挖轮廓边缘，与设计断面比较。 |
|  | 用衬砌轮廓刚架作基准 | 当防水板铺设专用台车移动时，用直尺量取需测定点至轮廓刚架的最小距离，并考虑喷射混凝土的厚度，以确定超欠挖值。 |

3.2.3.2.5.钻爆设计

斜井一般断面、正洞单线Ⅱ～Ⅴ级围岩及横通道钻爆设计图见下页。

3.2.3.3.超前支护施工

小导管是沿隧道纵向在拱上部开挖轮廓线外向前上方倾斜一定角度，或沿隧道横向在拱角附近向下倾斜一定角度的密排注浆花管。注浆花管的外露端支于开挖面后方的格栅拱架或钢支架上，共同组成支护系统。该方法的特点是形成了导管棚与固结联合的超前支护体系，提高了岩体自身的稳定性，抑制围岩

松弛变形，增强了施工的安全性。

超前小导管布置在拱部范围内，其环向间距为33cm，外插角为10°～5°，每组导管长度3.5m，两组搭接长度不小于1.5m。小导管直径为φ42，壁厚为4mm，管材采用无缝钢管，其前端加工成尖锥型，管身每隔10～15cm钻一直径为6～8mm的小孔，并沿管身呈梅花型均匀布置。导管尾端80cm不钻注浆孔留作止浆段。

小导管利用台车或风钻钻孔，钻孔前先喷混凝土5～10cm封闭掌子面，其后按设计范围，间距准确地定出管口位置。钻孔时按要求的外插角开孔，钻进

至设计孔深后利用高压风吹 净孔眼内的粉尘及岩石碎屑，人工锤击或风钻钎尾顶入小导管。小导管管口用麻丝或塑性胶泥封堵，防止浆液从孔口溢出。

小导管注浆采用水泥水玻璃双液浆，注浆采用压力—流量双条件控制，注

浆参数为：双浆液水泥浆与水玻璃的体积比为1：0.6，水泥浆水灰比（重量比）1：1。水玻璃的波美度e’＝40，缓冲剂掺量为2～2.5％。注浆压力一般为0.8MPa，施工时可根据具体情况调整注浆参数。

小导管的安装方法：在预定的位置，用沾有CS胶泥的麻丝缠绕成不小于孔径的纺锤形柱塞。把管子插入孔内，带好丝扣保护帽，再用冲击设备把管子打入到要求的深度，使麻丝柱塞与孔壁充分挤压紧。然后再用CS胶泥填充孔口。注浆管的外露长度为50cm。以便连接孔口阀门和管路。

小导管注浆施工示意图见下页。

超前小导管施工劳动力组织：

加工组：3～7人，分工制作小导管及临时支护材料。

电工及机械司机：4～7人，分管空压机、注浆泵、搅拌机等。

打管工班：6～9人，负责钻孔、打管。

注浆工班：12人，分管注浆及封闭开挖面工作。

小导管注浆主要机具设备：

小导管注浆主要机具设备表

| 序号 | 机具名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩台车 |  | 1 | 台 | 钻孔 |
| 2 | 游锤 | 自制 | 10 | 把 | 打管 |
| 3 | 吹风管 | φ20钢管 | 1 | 把 | 吹孔 |
| 4 | 注浆泵 | 双液泵 | 2 | 台 | 注浆用 |
| 5 | 拌合机 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 混合器 |  | 1 | 个 |  |
| 7 | 注浆桶 |  | 2 | 个 | 盛放浆液 |
| 8 | 浆液桶 |  | 2 | 个 | 测浆液浓度 |
| 9 | 玻美度计 |  | 2 | 个 | 试验 |
| 10 | 量杯 |  | 3 | 个 |  |
| 11 | 水桶 |  | 3 | 个 |  |
| 12 | 胶管 | 高压管 |  |  | 注浆用 |
| 13 | 木尺 | 按浆液桶大小制 |  |  | 计测浆液量 |

3.2.3.4.初期支护施工

根据不同地质情况，采用不同的初期支护形式。Ⅱ级围岩地段采用拱部局部布置组合式中空注浆锚杆和钢筋网、喷射砼联合支护；Ⅲ级围岩拱部180°范围内布置组合式中空注浆锚杆，墙部布置砂浆锚杆，挂钢筋网喷射砼联合支护；Ⅳ级围岩拱部180°范围内布置组合式中空注浆锚杆，墙部布置砂浆锚杆，每隔1.2m集中架设钢格栅，挂钢筋网喷射砼联合支护；Ⅴ级围岩地段拱部180°范围内布置组合式中空注浆锚杆，墙部布置砂浆锚杆，每隔1.0m集中架设钢格栅，挂钢筋网喷射钢纤维砼联合支护。

3.2.3.4.1.喷射混凝土施工

喷射混凝土采用湿喷工艺；混凝土在拌和站使用自动计量配料、强制搅拌机拌和；混凝土搅拌运输车运输；正台阶段喷射作业采用喷射机械手作业，全断面段喷射作业使用砼喷射机。喷射工艺达到现行《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）和《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）的有关要求。

3.2.3.4.1.1.原材料要求

⑴水泥：

应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级不小于32.5MPa，水泥用量不宜小于400kg/m3。

水泥的安定性、凝结时间均应合格。

当有抗冻、抗渗要求时，水泥强度等级不宜低于42.5MPa；

当喷射混凝土遇含有较高可溶性硫酸盐的地层或地下水地段，应按侵蚀类型和侵蚀程度采用相应的抗硫酸盐水泥；

当骨料与水泥中的碱可能发生反应时，应选用低碱水泥；

当需要喷混凝土有较高的早期强度时，可选用硫铝酸盐水泥或其它早强水泥；

有特殊要求时，应使用相应的特种水泥。

⑵粗细骨料应符合以下要求：

①粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石（豆石），或两者混合物。严禁选用具有潜在碱活性骨料，当使用碱性速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于16mm，喷射钢纤维混凝土中的石子最大粒径不宜大于10mm，骨料级配宜采用连续级配。按重量计含泥量不应大于1％，泥块含量不应大于0.25％。

②细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂，细度模数应大于2.5，含水率宜控制在5%～7%。砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20％。含泥量不应大于3％，泥块含量不应大于1％。

③喷射混凝土用的骨料级配宜控制在下图所给的范围内。

喷射混凝土粗骨料筛分曲线图

④外加剂：应对混凝土的强度及与围岩的粘结力基本无影响；对混凝土和钢材无腐蚀作用；对混凝土的凝结时间影响不大（除速凝剂和缓凝剂外）；吸湿性差，易于保存；不污染环境，对人体无害。

⑤速凝剂：在使用速凝剂前，应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验，严格控制掺量，并要求初凝不应大于5min，终凝不应大于10min。

在采用其它类型的外加剂或几种外加剂复合使用时也应做相应的性能试验和使用效果试验。

⑥水：水质应符合工程用水的有关标准，水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，不应使用污水、PH值小于4的酸性水、硫酸盐含量按so42−计超过水重1％的水。

⑦钢纤维：钢纤维内不得有明显的锈蚀、油脂及其它妨碍钢纤维与水泥粘结的杂质，其中因加工不良造成的粘连片、铁屑及杂质不应超过钢纤维重量的1％。

3.2.3.4.1.2.喷射砼施工前准备工作

连续进行喷射砼施工前，对受喷岩面进行处理后再喷射混凝土，并做好以下各项准备工作：

⑴一般岩面可用高压水冲洗受喷面上的浮尘、岩屑，当岩面遇水容易潮解、泥化时，宜采用高压风吹净岩面。

⑵若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网（网格宜不大于20×20mm、线径为φ8~φ12），用环向钢筋和锚钉或钢架固定，使其密贴受喷面，以提高喷混凝土的附着力。喷混凝土前，宜先喷一层水泥砂浆，待终凝后再喷射混凝土。

⑶设置控制喷射混凝土厚度的标志，一般采用埋设钢筋头做标志。

⑷检查机具设备和风、水、电等管线路，并试运转：

①选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求；压风进入喷射机前必须进行油水分离；

②输料管应能承受0.8MPa以上的压力，并应有良好的耐磨性能；

③保证作业区内具有良好通风和照明条件。

⑸喷射混凝土机的性能应符合下列要求：

①密封性能良好，输料连续均匀；

②生产率大于5m3/h，允许骨料最大粒径为16mm；

③混凝土输料距离：水平方向不小于30m，垂直方向不小于20m；

④机旁粉尘浓度小于10mg/m3。

3.2.3.4.1.3.喷射砼作业

喷射砼采用砼喷射机或砼喷射机械手连续进行施工。洞外砼喷射作业应分段分片依次进行，喷射顺序应自下而上，分段长度不宜大于6m。洞内砼喷射按照自下而上的顺序一次施工，分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再进行喷射时，先用风水清洗喷层表面。在喷射侧壁下部（台阶法施工上半断面拱脚）及仰拱时，需将上半断面喷射时的回弹物清理干净，防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”，而降低支护强度。喷射混凝土的一次喷射厚度：拱部为60～100mm，侧壁为80～150mm。初喷混凝土在开挖后及时进行，复喷应根据掌子面的地质情况和一次爆破药量分层、分时段进行喷射作业，以确保喷射混凝土的支护能力和喷层的设计厚度;喷射混凝土终凝后3h内不得进行爆破作业。喷射混凝土的回弹率：侧壁不应大于15%，拱部不应大于25%。

3.2.3.4.1.4.喷射钢纤维砼。

钢纤维砼使用设计的掺料，采用强制式搅拌机进行拌和，其生产能力应与混凝土喷射机的生产效率相适应。钢纤维喷射混凝土搅拌时先将钢纤维、水泥、骨料干拌后再加水湿拌，干拌时间不得少于1.5min。钢纤维采用播料机均匀地分散到混合料中，不得成团。喷射作业同一般喷射砼作业施工方法，钢纤维喷射混凝土施工后再在其表面喷射一层厚度为10mm、强度不低于钢纤维砼的水泥砂浆。

3.2.3.4.1.5.喷射砼养护

喷射混凝土终凝2h后，喷水养护，时间不得少于14d。气温低于+5℃时不得喷水养护。

3.2.3.4.2.锚杆施工

本标段拱部系统锚杆全部使用中空锚杆，墙部系统锚杆全部使用砂浆锚杆。组合式中空注浆锚杆选用厂家的定型产品；砂浆锚杆直径为22mm，砂宜采用中粗砂，最大粒径不得大于2.5mm，使用前过筛清洗，水泥选用42.5号普硅水泥，浆液标号不低于设计要求；速凝剂选用合格的速凝剂，所用材料均应达到《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）、《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》（TB10108）的有关规定要求。

钻孔前先标定钻孔位置。孔深误差不大于5cm，孔径大于杆体直径15mm，钻孔完毕后，孔内积水、积粉及岩碴要吹洗干净。

锚杆采用锚杆台车安设，锚杆端头安装垫板并与喷砼面密贴，设好孔口注浆塞。

注浆采用单液注浆泵，若为砂浆锚杆时则注浆管应先插到距孔底5～10cm处，并随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出，随即迅速将锚杆插入，若孔口无水泥砂浆溢出，应将杆体拔出重新注浆，始终保持注浆管口埋在砂浆内，以免浆中出现空洞；中空锚杆则直接将输浆管道连接到注浆塞上注浆。

注浆开始或中途停止超过30min时，应用水润滑注浆罐及其管路。注浆孔口的压力不得大于0.4MPa。

杆体到位后，要用木楔或小石子将孔口卡住，防止杆体滑出。砂浆未达到设计强度的70%时，不得随意碰撞，一般规定三天内不得悬挂重物。锚杆安设后，不得随意敲击。

锚杆的插入长度不小于设计长度的90%，锚杆安装后，不得随意敲击。锚杆施工完成后，按《锚杆喷砼支护规范》进行试验。

3.2.3.4.3.钢筋网、钢架施工

钢筋网在洞外提前加工成2×2m钢筋网片，运输至洞内安装焊接在锚杆上。安装时，钢筋网紧贴受喷岩面的起伏铺设。钢筋网的混凝土保护层不小于40mm，且与锚杆连接牢固，在进行喷射作业时不颤动。喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时，应及时清除。

钢格栅在洞外的加工厂内进行加工，加工前先按1∶1的比例进行放样，确定主要杆件的下料尺寸。格栅钢架利用定位胎架焊接成型，每榀钢架加工完成后应放在水泥地面上试拼，周边拼装允许误差为±3cm，平面翘曲应小于2cm。焊接不得有假焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。经检查加工拱度满足要求后存放于构件场内备用。钢格栅利用平板车运进洞内，钢架液压组装平台车逐榀安装。

主要施工技术要求：

格栅钢架、挂网应在隧道开挖并初喷5cm防水混凝土后进行。

格栅钢架和钢筋网片的钢筋种类、型号、直径和间距等应符合设计要求。立拱时各节钢架联结牢固、位置正确，钢筋网铺设平整，与钢架联结牢固，网片之间搭接长度不小于200mm。

格栅钢架加工与安设误差要求见下表：

钢架加工与安设误差要求表

| 加工允许误差 | 矢高 | 弧长 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +20mm，－0mm | +20mm，－0mm |  |
| 拼装允许误差 | 宽度 | 高度 | 扭曲度 |
|  | ±20mm | ±30mm | 20mm |
| 安设允许误差 | 与线路中线位置 | 两榀钢架间距 | 垂直度 |
|  | ±30mm | ±100mm | 5‰ |

为保证钢架整体受力，按设计设置纵向连接钢筋。连接筋为φ25钢筋，间距1.0m，与钢架的连接点焊接牢固。

分部开挖法施工时，钢拱架拱脚应打设直径为22mm的锁脚锚杆，锚杆长度不小于3.5m，数量为2～4根。下半部开挖后钢架应及时落底接长，封闭成环。钢架应与喷混凝土形成一体，钢架与围岩间的间隙应用喷混凝土充填密实；各种形式的钢架应全部被喷射混凝土覆盖，保护层厚度不得小于40mm。

3.2.3.5.初期支护表面质量检查

喷射砼厚度检查采用埋钉的方式，其平均厚度不应小于设计厚度，厚度检查点数的80％及以上大于设计厚度，最小厚度不小于设计厚度的2/3。对不够设计厚度地段必须加喷补够。

初期支护表面不能有空鼓、裂缝、松酥等现象，若有必须使用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理。喷射砼表面平整度用2m靠尺检查，表面平整度允许偏差：侧壁5cm、拱部7cm。

3.2.3.6.隧道防排水施工及防渗漏措施

本隧道防水等级为一级。隧道防排水采取“防、排、截、堵结合，因地制宜，综合治理”的原则。再裂隙水较发育及有水文环境严格要求的地段，防排水采用“以堵为主，限量排放”的原则，达到防水可靠、经济合理的目的。

隧道内设双侧水沟排水，隧道洞口段长500m设置为保温水沟。隧道初期支护与二次衬砌环向设φ50mm软式透水管盲沟，边墙墙角纵向设φ80mm软式透水管，与环向盲沟连通。拱墙初期支护与二次衬砌之间铺设柔性防水层，防水层采用ECB防水板加土工布缓冲层，防水层一般地段拱墙铺设，厚度1.2mm；富水地段全断面铺设，厚度1.5mm，土工布重量不小于350g/m2。二次衬砌施工缝每10m一道，采用中埋式橡胶止水带；变形缝在地层显著变化处、断面明显变化处设置，采用背贴式橡胶止水带加中埋式钢边橡胶止水带。

防水板结构施工示意图见下页。

3.2.3.6.1.防水板施工方法及工艺

防水板超前二次衬砌9～20m施工，铺设采用防水板铺设台车进行。

其施工方法及工艺如下：

⑴塑料防水板厚度应不小于1.2mm，耐刺穿性好、柔性好、耐久性好；物理力学性能应符合下表的要求。

塑料防水板主要物理性能

| 项目 | 拉伸强度 （Mpa） | 断裂延伸率 （％） | 热处理时变化率 （％） | 低温弯折性 | 抗渗性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≥12 | ≥200 | ≤2.5 | －20℃无裂纹 | 0.2Mpa24h不透水 |

⑵防水板铺设应超前二次衬砌施工9～20m，并设临时挡板防止机械损伤和电火花灼伤防水板，同时与开挖掌子面应保持一定的安全距离。

⑶铺设防水板前应对初期支护采用简单易行的锤击声检查，必要时辅以其它物探手段；对初期支护的渗漏水情况进行检查，并采取有效措施进行处理；

钢筋网等凸出部分，先切断后用锤铆平抹砂浆素灰（如下图）。

有凸出的管道时，用砂浆抹平（如下图）。

锚杆有凸出部位时，螺头顶预留5mm切断后，用塑料帽处理（如下图）。

补喷砼使其表面平整圆顺，凹凸量不得超过±5cm。

初期支护表面应平整，无空鼓、裂缝、松酥，并用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理，表面平整度用2m靠尺检查，表面平整度允许偏差：侧壁5cm、拱部7cm。

⑷防水板铺设专用台车应具备以下要求：

防水板专用台车应与模板台车的行走轨道为同一轨道；轨道的中线和轨面标高误差应小于±10mm。

台车前端应设有初期支护表面及衬砌内轮廓检查刚架，并有整体移动（上下、左右）的微调机构。

台车上应配备能达到隧道周边任一部位的作业平台。

台车上应配备辐射状的防水板支撑系统。

台车上应配备提升（成卷）防水板的卷扬机和铺放防水板的设施。

⑸防水板铺设应符合下列要求：

铺设前进行精确放样，弹出标准线进行试铺后确定防水板一环的尺寸，尽量减少接头。

防水板铺设应采用无钉铺设工艺，宜采用从下向上的顺序铺设，松紧应适度并留有余量（实铺长度与弧长的比值为10：8），检查时要保证防水板全部面积均能抵到围岩。

用带热塑性圆垫圈的射钉将缓冲层平整顺直地固定在基层上，缓冲层搭接宽度50mm，可用热风焊枪点焊，每幅防水板布置适当排数垫圈，每排垫圈距防水板边缘40cm左右，垫圈间距：侧壁80cm，2～3个垫圈/m2，顶部40cm，3～4个垫圈/m2。

暗钉圈固定缓冲层示意

两幅防水板的搭接宽度不应小于100mm。

环向铺设时，先拱后墙，下部防水板应压住上部防水板。

防水板之间的搭接缝应采用双焊缝、调温、调速热楔式功能的自动爬行式热合机热熔焊接，细部处理或修补采用手持焊枪，单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm，焊接严密，不得焊焦焊穿。

防水板纵向搭接与环向搭接处，除按正常施工外，应再覆盖一层同类材料的防水板材，用热焊焊接。

三层以上塑料防水板的搭接形式必须是“T”型接头。

分段铺设的卷材的边缘部位预留至少60cm的搭接余量并且对预留部分边缘部位进行有效的保护。

绑扎或焊接钢筋时，采取措施应避免对卷材造成破坏。

混凝土振捣时，振捣棒不得接触防水板，以防防水板受到损伤。

⑸防水板铺设质量检查应符合以下要求：

防水板质量检查应按《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》进行。

防水板的搭接缝焊接质量检查应按充气法检查，将5号注射针与压力表相接，用打气筒进行充气，当压力表达到0.25MPa时停止充气，保持15min，压力下降在10%以内，说明焊缝合格；如压力下降过快，说明有未焊好处。用肥皂水涂在焊缝上，有气泡的地方重新补焊，直到不漏气为止。

防水板铺设施工示意图见下页。

1－衬砌内轮廓检测刚架；2－人梯；3－作业平台；4－防水板扇形支撑；5－门架。

3.2.3.6.2.排水盲管安设方法

⑴排水盲管的管材、直径应符合设计要求；透水孔的规格、间距符合设计要求。

⑵环向排水盲管沿纵向设置的间距应满足设计要求，并应根据洞内渗、漏水的实际情况，在地下水较大的地段应加密设置排水盲管。

⑶纵向集水盲管应与环向排水盲管、泄水管用变径三通连为一体，形成完整的排水系统。

⑷排水盲管应紧贴渗水岩壁安设，减小地下水由围岩进入排水盲管的阻力；排水盲管布置应圆顺，不得起伏不平。

⑸透水盲管采用5cm长的锚固钉及PE板窄条（8×20cm）锚固在岩面上，锚固钉间距按50cm布置。

⑹排水管路系统的连接应牢固、畅通，纵向排水盲管安装坡度符合设计要求，通向水沟的泄水管应有足够的泄水坡。

3.2.3.6.3.橡胶止水带

止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体

部分；固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长）。

止水带安装完后使用以下方法检查：

检查止水带安装的横向位置，用钢卷尺量测内模到止水带的距离，与设计位置相比，偏差不应超过5cm。

检查止水带安装的纵向位置，通常止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查，要求止水带偏离中心不能超过3cm。

用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会降低止水带的有效长度。

3.2.3.6.4.隧道内渗漏水及出现集中地下水的处理方法

⑴当隧道内有单个漏水点时埋设硬塑料管引排至边墙泄水孔处排出。

⑵当有大面积渗水时，采用大幅防水板引排。

⑶在开挖过程中，如发现底部有集中地下水出现，需埋设盲沟排水，盲沟采用外径89mm，壁厚3.5mm的花钢管内衬φ80mm的软式透水管组成，引排至隧道排水沟。

3.2.3.7.二次衬砌施工

二次衬砌在洞室收敛变形趋于稳定后及时进行施做，砼浇筑采用砼输送泵配合模板台车施工，衬砌台车长10m。插入式捣固棒配合附着式振捣器捣固。钢筋加工在洞外加工厂进行，绑扎利用移动式多功能作业平台辅助人工进行。

3.2.3.7.1.砼生产

⑴原材料要求

砼要求所使用的水泥的标号符合砼强度要求，结合隧道所处的水文地质条件，衬砌所用水泥选用普通硅酸盐水泥。

隧道施工用砂采用河砂，其细度模数不得小于2.6，提高砼的抗渗性能。石子的最大粒径不得超过40mm，其质量符合有关规范要求。

水采用饮用水或无侵蚀性的洁净水。

⑵外加剂要求

减水剂应在砼拌合水中预溶成一定浓度的溶液，再加入搅拌机搅拌。为减少水化热的产生，施工时在砼中掺入部分粉煤灰，粉煤灰采用Ⅰ级标准，借以提高砼的和易性。但各种外加剂进场后需抽样进行试验，并经业主及监理工程师的批准，确保其各项性能指标符合结构质量要求。

⑶砼的搅拌

砼搅拌采用二次投料法，即先将砂、石、水泥加入拌和站进行拌和0.5～1.0min，再加水搅拌1.5～2.5min。外加剂最后加入。搅拌前外加剂先用拌和水进行稀释均匀，搅拌时间延长至3min。砼搅拌不仅仅使材料均匀的混合，还起到一定的塑化和提高和易性作用，对防水砼的性能影响较大，砼搅拌达到色泽一致后方可出料。

3.2.3.7.2.混凝土的运输

采用砼运输罐车无轨运送砼，配备8m3的轮胎式混凝土运输罐车运送混凝土。在运输过程中砼罐不得停止转动，确保入模砼的质量。

3.2.3.7.3.混凝土的灌注

仰拱及铺底砼采用针梁式仰拱模板台车整体浇筑，其混凝土均在洞口拌和站拌和，砼罐车运到现场，混凝土输送泵泵送入模，插入式振捣器捣固，浇注混凝土时由仰供中心向两侧对称进行。为防止仰拱上浮，在仰拱两侧设定位锚杆固定。仰拱每10m分成一段，利用台车纵梁维持洞内交通运输的畅通，台车强度及刚度必须满足行车荷载的要求。仰拱填充在仰拱施工完成后进行，禁止仰拱与填充混合施工。

拱墙二衬砼的入模采用HBT60输送泵。模板台车就位并安设挡头板后即可进行砼的灌注。灌注砼之前，钢模板台车外表面需涂抹脱模剂，以减少脱模时的表面粘力。灌注砼时，先从台车模板最下排工作窗口对称进行灌注砼，灌注砼至砼快要平齐工作窗口时，关闭工作窗，然后从第二排工作窗口进行灌注砼，依次类推，最后于拱顶输料管处关闭阀门封顶。

砼的振捣采用插入式捣固棒配合附着式振捣器进行。插入式捣固棒振捣时，按“快插慢拔”操作。砼分层灌注时，其层厚不超过振动棒长的1.25倍，并插入下层不小于5cm，振捣时间为10～30s。捣固棒应等距离的插入，均匀的捣实全部砼，插入点间距应小于振捣半径的1倍。前后两次捣固棒的作用范围应相互重叠，避免漏捣和过捣。振捣时严禁触及钢筋和模板。

3.2.3.8.超前地质预报方法及工艺

3.2.3.8.1.地质概况

南梁隧道在DK64+500～DK67+500段可能发生岩爆，并穿越F1断层破碎带，因此做好超前地质预报是本隧道施工中的关键一环。

3.2.3.8.2.超前地质预报原则

根据本标段隧道的地质情况，结合国内同类工程的施工经验，本着“地表和洞内相结合、构造探测和水探测相结合、长中短期分阶段预报相结合”的“三结合”原则，做到有疑必探、先探后掘，充分发挥多种手段综合预报的优势，解决本标段的超前地质预报和整治问题。

3.2.3.8.3.超前地质预报方案

本隧道地质条件比较复杂，超前地质预报拟采用地质法—物探法—钻孔法相结合的综合地质预报手段。根据现有的地质勘测资料，对本隧道主要区段进行补充地质探查，进一步了解和掌握隧道通过区的水文地质条件，对水源及其通道做出初步判断。结合地表探测结果，在工作面内按照“由远至近，逐步加密”的方法，先用物探手段探测掌子面前方及坑道周围的地质异常体，而后再用水平钻孔法进行验证，对开挖面前方及周围的地质情况进行准确预报。

⑴地面物探

隧道地质条件复杂，现阶段地质探察的深度尚难以全面反映全线的详细地质情况，尤其是复杂的岩溶地质问题几乎是不可能的。施工前期有条件时拟联系设计单位或有资质的勘探单位，从地表对个别区域进行补充探察，从客观上查明隧道通过的地层分布、构造及范围较大的不良地质体的空间位置，进一步摸清地下水源的分布、活动规律及其通道情况，为隧道的超前地质预报提供指导。

⑵洞内超前地质预报

地质构造是地下水依附的母体。为准确探测地下突水突泥情况，首先应探明地质构造体的特征，并据以分析及结合其他手段进行地下水预报。

根据国内在隧道地质预报方面的技术水平及大量工程实践，洞内超前地质预报探测采用地质分析法－物探法－水平钻孔法相结合的综合探测手段，各种手段扬长避短、相互验证，以提高地质超前预报的精度。

⑶地质构造探测

长期（长距离）超前地质预报—TSP技术：TSP法是弹性波法的一种，根据多年实践，其对较大的地质构造界面、断层构造较大的反射界面波阻抗明显的地质体效果较好，其探测距离为100m～150m，本隧道每隔100m用TSP203对掌子面前方围岩探测一次，重点探查规模较大的溶洞、暗河、破碎带、裂隙发育带等。

中期（短距离）超前地质预报：采用探地雷达周边探测和瑞利波超前探测，具体如下：

探地雷达周边探测：探地雷达应用电磁波反射原理进行探测，对介质中频数的变化较为敏感，正洞工作面较大，雷达测线扫描能有效展开，对探测掌子面前方的地质体效果较理想。利用探地雷达重点进行隧道周边的地质体探测，查找隧道周边隐伏的岩溶、暗河、地质破碎带及其它不良地质体，防止开挖通过后，隧道顶板、底板及侧壁出现灾害性的突水突泥。

瑞利波超前探测：瑞利波探测技术具有抗干扰能力强、探测精度高等优点，选用MRD-Ⅲ型瑞利波探测仪与TSP长期预报相配套，每隔30m对掌子面前方围岩探测一次，主要用来确定地质异常体的边界，检测、判明断层的位置，查找溶洞与暗河，为施工决策提供可靠的依据。

地下水的探测：

非岩溶地区地下水一般赋存于断层破碎带内，以及岩层的节理裂隙中。其水力循环带浅，相对较易处理。地下水的探测采用红外探水、高密度电法及钻孔射频透视技术探测预报地下水：

红外探水：地下水的活动会引起岩体红外辐射场强度的变化，红外探水仪通过接收岩体的红外辐射强度，根据围岩红外辐射场强度的变化值来确定掌子面前方或洞壁四周隐伏的含水体。

根据构造探测结果，趋近不良地质体和地质异常体时，利用便携式红外线探水仪每隔20m～30m对掌子面进行一次含水构造探测。当洞内个别区段渗水量较大时，亦用红外探水仪探测预报，探明隧道周边隐伏的含水体，保证施工安全。

高密度电法：对红外探测到的含水结构，利用DZ-ⅡA型直流电法仪和DTS-1型防爆音频电穿透仪（配合TSP203）探测，确定含水构造至掘进断面距离或破碎带宽度，进一步查明其规模及可能的危害性。

钻孔射频透视技术：对于隐伏于掌子面前方隧道开挖断面内的小型溶蚀通道，利用钻孔射频透视法进行探测，查明其导水通道及空间分布，以便制定相应措施，在施工时预防和整治。

水平超前钻孔：

水平超前钻孔直观明了，可以验证超前地质预报的精度，同时对于含水、含瓦斯地段可以直接探明涌水压力、瓦斯突出压力及其含量。施工中将超前钻孔作为主要的探测手段。

由于本标段地质条件比较复杂，水平超前钻孔作为隧道施工的一道主要工序，并纳入隧道施工循环网络中进行管理。水平超前钻孔按隧道全长进行探测，钻机选型用MKD-5S型全液压钻机，孔径108mm，每次钻孔深度100m，必要时进行取芯分析。

3.2.3.8.4超前地质预报的方法及工艺

针对本隧道所处地理位置和环境及施工存在的主要工程地质问题，结合目前国内隧道施工地质预报现状，采用以地质法为基础与其他方法相结合的综合方法进行地质预报，并相互验证，有效指导施工。特别应加强不良地质段的地质预报工作。预报方法分如下几种：

主要有地质素描法、超前水平钻孔法、断层参数预测法、地质雷达探测法、TSP法（地震负视速度法）。地质预测、预报流程图见下页图。

⑴地质素描

开挖后利用罗盘仪、地质锤、放大镜、皮尺等简单工具对开挖面围岩级别、岩性、围岩风化变质情况、节理裂隙、产状、断层分布和形态、地下水等情况进行观察和测定后，绘制地质素描图，通过对洞内围岩地质特征变化分析来推测开挖面前方的地质情况，据以指导施工，地质素描在每次开挖后均需进行。

⑵超前水平钻孔

通过钻孔台车钻进过程中钻速、冲洗液、岩屑和岩粉的变化对开挖面前方较短距离内的地质情况进行判断，为提高其预报的准确度，与地质素描配套使

用。

地质预测、预报工艺框图

确定预测对象及测程

根据设计文件

分析区域性地质资料

远程

50～200m

中程

15～80m

近程

3～20m

TSP203隧道

地震预报系统

瑞雷波法

红外地下水探测

直流电法探水

超前钻孔（工程钻机）

地质雷达

甚低频法探水

超前钻孔（凿岩机）

地质素描

确定不良地

质体的厚度

和范围

有

无

按原施

工组织

方案进

行施工

按测程、用不同

方法相互验证：

断层破碎带、膏

溶角砾、洞穴、突水涌泥、含水构造等规模及位置

制定施工方案

及抢险预案、准备物资、机械等

准确测定断层破碎带、膏溶角砾、洞穴、突水涌泥、含水构造等规模及位置

实施施工方案

检验远程预报的准确性

检验中程预报的准确性

信息反馈

⑶LDS－1A陆地声纳仪

LDS－1A陆地声纳仪具有轻便、操作智能化、工作时间短、操作简单、震源用锤击、工作人员少等优点，预报时：

在掌子面上布置水平和铅垂方向各一条测线，标出测点位置，然后一人在激震点上用8～12磅锤敲击岩面，另一人用手按住检波器，用黄油耦合剂使它贴在岩面的测点位置上施测，检波器接受的震动信号记录在仪器中。各测点施测完毕后，在办公室处理和判断资料，施测时间在30～50min之间。通过打印出来的时间剖面图及显示图可作地质判断及计算不良地质体的空间位置。

⑷地质雷达

为提高地质预报的准确型，除采用常规地质法和陆地声纳以进行地质预报外，同时利用SIR－10B型地质雷达进行地质超前预报，其探测范围40m内，是一种非破坏型的探测技术，具有抗电磁干扰能力强，分辨率高，可现场直接提供实时剖面记录图，图象清晰直观。

⑸TSP203地质预报系统技术

TSP（Tunnel Seimic Prediction）技术由AMT公司研制，是一种用于超前预报隧道前方地质变化的地下反射技术。利用地震波的反射原理进行地质探测。该设备和技术特别适用于高分辨率的折射微地震探测，以及对断裂带和岩体强度降低的软弱破碎带的探测，对于掌子面前方及其周围的地质界面情况的位置，均用数据处理后的图象来直接反映，对剪切横波（S波）的数据处理能籍以提高含水断裂带和地质构造走向的辨识率，并能自动进行数据分析。对不同岩体及断层带等界面、富水地段的预报效果最好，同时预报距离长。

节省时间，对施工干扰少，每次爆破记录时间仅需45min，整个量测循环（包括仪器清理）共需2h。

预测方法是在掌子面后方边墙上一定范围内布置一排爆破点，依次进行微差弱爆破，产生的地震波信号在隧道围岩内传播，当岩性发生变化，会造成一部分信号返回，界面两侧岩石差别越大，反射回来的信号发生变化越大，通过专用的软件处理，就可以判断围岩的变化及洞穴位置。

⑹声发射法监测预报岩爆

在岩爆的形成期间声发射活动由弱到强，当接近发生实质性岩爆时，声发

射活动达到极限，随后开始减弱，经过短暂的声发射减弱或消失期后就开始发

生岩爆。用声发射监测法预报岩爆正是利用岩爆形成中的这一声发射特征，在岩爆发生前用声发射监测仪监测岩体的声发射事件数，通过对事件数的变化情况的分析就可对岩爆作出预报。施工中选择可能发生岩爆的位置作为监测点，并按下图所示工作程序进行监测。

3.2.3.8.5.超前地质预报设备配备表

超前地质预报资源配备表

| 序号 | 资源名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP203超前预报仪 | 套 | 2 |
| 2 | SIR－10B型地质雷达 | 台 | 2 |
| 3 | LDS－1A陆地声纳仪 | 台 | 2 |
| 4 | 地质罗盘 | 台 | 2 |
| 5 | 红外探水仪 | 套 | 2 |
| 6 | DTS-1型防爆音频电穿透仪 | 部 | 2 |
| 7 | DZ-ⅡA型直流电法仪 | 套 | 2 |
| 8 | KSY-1型钻孔窥视仪 | 台 | 2 |
| 9 | MKD-5S型全液压钻机（超前水平地质钻机） | 套 | 2 |
| 10 | STL-12型声发射监测系统 | 套 | 2 |
| 11 | 数码相机、光学相机 | 部 | 3 |
| 12 | 地质及物探工程师 | 名 | 2 |

3.2.3.8.6.监控量测及超前地质预报组织机构

为了对掌子面前方地质情况进行超前预报并对初期支护和围岩变形状况进行有效监测，本标段成立专门的施工监测及地质预报小组，由项目经理部的科技研发部负责组织实施 (组织机构框图见下图) 。

隧道监控量测组织机构框图

顾问组

监控量测组

地质预报组

科技研发部

总工程师

内业数据组

3.2.3.8.7.超前地质预报计划

本隧道地质结构比较复杂，隧道穿过断层破碎带且存在高地应力岩爆等问题，应此超前地质预报应贯穿整个隧道的施工过程，结合各种预报方法的适用范围，普通围岩条件下每隔80m预报一次；在Ⅳ级、Ⅴ级围岩、断层破碎带、物探异常地段、可能发生岩爆地段以及其它不良地质地段，应加强超前地质预报，增加红外探水和高密度电法进行预报，其预报频率为50m一次。根据地质预报结果，经专家顾问组进行分析研究后，拟定相应对策以指导施工。

（地质超前预报计划表见下页。）

地质超前预报计划表

| 预测预报手段 | 仪器 | 预报内容 | 预报频率 及计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质 素描 | 罗盘仪、地质锤、放大镜、皮尺等简单工具 | 主要对开挖面围岩类别、岩性、围岩风化变质情况、节理裂隙、产状、断层分布和形态、地下水等情况进行观察和测定后，绘制地质素描图，通过对洞内围岩地质特征变化分析，来推测开挖面前方的地质情况。 | 地质素描在每次开挖后进行 |
| TSP技术 | TSP203超前预报仪 | 重点探查规模较大的溶洞、暗河、破碎带、裂隙发育带等。 | 每隔100m用TSP203探测一次 |
| 探地雷达周边探测 | SIR－10B型地质雷达 | 重点进行隧道周边的地质体探测，查找隧道周边隐伏的岩溶、暗河、地质破碎带及其它不良地质体，防止开挖通过后，隧道顶板、底板及侧壁出现灾害性的突水突泥。 | 每隔30～40m内 |
| 瑞利波超前探测 | MRD-Ⅲ型瑞利波探测仪与TSP长期预报相配套 | 主要用来确定地质异常体的边界，检测、判明断层的位置，查找溶洞与暗河。 | 每隔30m对掌子面前方围岩探测一次 |
| 红外探水 | 红外探水仪 | 根据构造探测结果，趋近不良地质体和地质异常体时，利用便携式红外线探水仪进行含水构造探测。当洞内个别区段渗水量较大时，亦用红外探水仪探测预报，探明隧道周边隐伏的含水体。 | 每隔20m～30m对掌子面进行一次含水构造探测 |
| 高密度电法 | DZ-ⅡA型直流电法仪、DTS-1型防爆音频电穿透仪 | 对红外探测到的含水结构，利用直流电法仪和防爆音频电穿透仪（配合TSP203）探测，确定含水构造至掘进断面距离或破碎带宽度，进一步查明其规模及可能的危害性。 | 依据红外探测结果确定高密度电法进一步探测的距离和频率。 |
| 钻孔射频透视技术 | KSY-1型钻孔窥视仪 | 对于隐伏于掌子面前方隧道开挖断面内的小型溶蚀通道，利用钻孔射频透视法进行探测，查明其导水通道及空间分布，以便制定相应措施，在施工时预防和整治。 | 依据红外探水和高密度电法探测结果确定进一步探测的距离和频率。 |
| 水平超前钻孔 | 钻机选型用MKD-5S型全液压钻机， | 施工中将超前钻孔作为主要的探测手段，用以验证超前地质预报的精度，并直接探明涌水压力、瓦斯突出压力及其含量。水平超前钻孔按隧道全长进行探测，孔径108mm。 | 每次钻孔深度100m，必要时进行取芯分析。 |
| 声发射法监测预报岩爆 | STL-12型声发射监测系统 | 高地应力岩爆地段岩爆的监测预报。 | 可能岩爆地段 |

3.2.3.9.监控量测

3.2.3.9.1.监控量测的目的

⑴通过监控量测，了解和掌握隧道的动态信息，如隧道围岩受力和变形状态等，以判断衬砌结构和围岩是否稳定和安全，进行信息反馈及预测预报，优化施工组织设计，以指导现场安全施工，确定不同地质条件下合理的开挖方法、支护方式、支护时间，为变更设计，修改支护参数，指导施工提供直接信息。

⑵通过监控量测数据，反验证预设计和动态设计水平，检查施工质量，总结经验，积累资料，促进隧道建设水平的提高和施工技术的不断发展。

3.2.3.9.2. 监控量测项目

| 编号 | 量测项目及类别 |  | 仪器设备 | 要求及目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必测项目 | 地质和支护 状况观察 | 地质罗盘 数码相机 | 开挖面地质描述，包括围岩岩性、岩质、断层破碎带、节理裂隙发育程度和方向、有无松散坍塌、剥落掉块现象、有无渗漏水等；初期支护状态观察包括喷层是否产生裂缝、剥离和剪切破坏、格栅支撑是否压曲。 |
| 2 |  | 拱顶下沉 | 度水准仪 | 监视隧道拱顶下沉，了解断面的变形状态，判断隧道拱顶的稳定性 |
| 3 |  | 周边位移 及收敛 | 全站仪 收敛计 | 根据位移、收敛状况、断面变形状态量测，对以下项目做出判断： ①周边围岩体的稳定性； ②初期支护的设计与施工方法是否妥善； ③二次衬砌的浇注时间等 |
| 4 |  | 底板隆起 | 水准仪 | 监视隧道底板隆起，了解断面的变形状态，判断隧道拱顶的稳定性 |
| 5 |  | 地表下沉 | 水准仪 | 在地表设点观测，根据下沉位移量判定开挖对地表下沉的影响，以确定隧道支护结构。 |
| 6 |  | 沉降缝两侧变形观测 | 水准仪 | 沉降缝两侧的隧道（30m）两侧各设三个变形点（共计4×3个），按三等水准测量，施工期每15d观测一次，绘制沉降曲线，竣工后交业主 |
| 7 |  | 洞口过渡段与隧道（洞口）相对沉降观测 | 水准仪 | 过渡段与隧道洞口各30m，两侧各设三个变形点（共计4×3个），按三等水准测量，施工期每15d观测一次，绘制沉降曲线，竣工后交业主 |
| 8 | 选测项目 | 围岩内部位移 | 多点位移计 | 了解隧道围岩的松弛区、位移量，为准确判断围岩的变形发展提供数据 |
| 9 |  | 围岩和支护间的接触应力 | 压力盒 频率计 | 判断围岩荷载大小，初支承担围岩压力情况 |
| 10 |  | 支护与二衬砌间的接触应力 | 压力盒 频率计 | 判断复合式衬砌中围岩荷载大小，判断初期支护与二次衬砌各自分担围岩压力情况 |
| 11 |  | 钢格栅、钢拱架应力 | 钢筋应力计 频率计 | 量测钢支护应力，推断作用在钢支护上的压力大小。判断钢支护尺寸、间距及设置钢支护的必要性 |
| 12 |  | 衬砌内力 | 钢筋应力计 频率计 | 量测二次衬砌内应力、喷混凝土内轴向应力。了解支护衬砌的受力状态 |
| 13 |  | 锚杆轴力 | 钢筋应力计 频率计 | 根据锚杆所承受的拉力，判断锚杆布置是否合理。了解围岩内部应力的分布情况 |
| 14 |  | 衬砌裂缝 | 测缝计、频率计 | 监测衬砌裂缝的运动及发展趋势 |
| 15 | 抽检项目 | 锚杆拉拔力 | 锚杆拉拔计 | 检查锚杆抗拔能力 |

3.2.3.9.3. 监控量测流程

调整施工程序、修改支护参数

应急措施

综合判断分析

围岩、支护结构应力、应变量测

施 工

施工量测

围岩、支护结构观测

指标体系

监控量测流程图

3.2.3.9.4. 监控量测点的布置

⑴监控量测断面布设原则

①将拱顶下沉及周边收敛位移量测布置在同一个断面上，断面间距为Ⅱ级80～100m，Ⅲ级30～50m，Ⅳ级10～30m，Ⅴ级5～10m。

②周边位移量测主要在Ⅳ、Ⅴ级围岩中进行，拱顶下沉及收敛量测在整个隧道中进行。

③地表下沉量测仅在浅埋地段（埋深视地质条件在约1～3倍洞径）进行，量测断面布置见下表。

地表下沉量测断面间距表

| 埋置深度H | 量测断面间距（m） |
| --- | --- |
| H>2B | 20～50 |
| B<H<2B | 10～20 |
| H<B | 5～10 |

注：地表无建筑物时取表中上限值；B表示隧道开挖宽度

④围岩与支护间的接触应力量测、初期支护的格栅主筋应力量测在Ⅴ级软弱围岩中进行，断面间距为5～10m。

⑵测线和测点布设原则

①周边位移量测每个断面布置约10个测点。拱顶下沉量测点布置在拱顶上。测点及测线布置见下图。

②地表下沉量测断面上的测点间距为2～5m。

③围岩与支护间的接触应力量测点对称布置，每个标准单线断面设约24个测点。初期支护的格栅主筋应力量测点对称布置，每个断面设约15～20个测点。测点布置见下图。

3.2.3.9.5. 监控量测方法

⑴地质及支护状况观察描述

在每次爆破后，对地质和支护状况进行观测，并对围岩状况、地下水情况、衬砌支护状态进行描述，记录。观察使用地质罗盘、地质锤、钢卷尺、放大镜、秒表、手电、照相机或摄像机等。

⑵拱顶下沉

测点用风钻打眼埋设好固定杆，并在外露杆头设挂钩。采用高精度全站仪进行量测。

⑶隧底隆起

隧底隆起观测点布设在仰拱中心，与拱顶下沉观测点在同一量测断面上。测点用风钻打眼埋设好固定杆，外露杆头，采用高精度全站仪进行量测。

⑷周边收敛量测

先在测点处用凿岩机在待测部位钻孔，然后将带膨胀管的收敛预埋件敲入，尽量使两预埋件轴线在基线方向上，旋紧收敛钩后即可量测。周边收敛量测采用收敛计进行。

⑸地表下沉

在测点位置，埋好测点预埋件，然后将所有测点与附近水准点联测，取得原始高程。观测采用水准仪，在每天同一时间进行。

3.2.3.9.6. 量测频率及变形管理等级

拱顶下沉及周边收敛量测频率表

| 变形速度（mm/d） | 量测断面距开挖断面距离(m) | 量测频率 |
| --- | --- | --- |
| ≥5 | （0～1）B | 1～2次/天 |
| 1～5 | （1～2）B | 1次/天 |
| 0.5～1 | （1～2）B | 1次/2天 |
| 0.2～0.5 | （2～5）B | 1次/2天 |
| ＜0.2 | ＞5B | 1次/周 |

注：B表示隧道开挖宽度

变形管理等级表

| 管理等级 | 管理位移(mm) | 施工状态 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | Uo＜Un/3 | 可正常施工 |
| Ⅱ | Un/3≤Uo≤2Un/3 | 应加强支护 |
| Ⅰ | Uo＞2Un/3 | 考虑采取特殊措施 |

注：Uo—实测位移值；Un—最大允许位移值。

3.2.3.9.7. 量测数据整理、分析

⑴现场量测数据及时整理，绘制量测数据与时间的关系曲线及量测数据与开挖面距离的关系曲线，并进行数据处理或回归分析。

⑵量测数据处理、分析及反馈：

①依据回归分析、预测位移、收敛、拱顶下沉及钢筋应力的最终值。

②以位移～时间曲线为基础，根据位移、位移速率等分析、评定围岩和支护的稳定性。

a.当位移急骤增加，每天的相对净空变化超过10mm时，重点加强观测，并密切注意支护结构的变化；

b.当位移～时间曲线出现反弯点，且支护开裂或掉块时，应尽快采取补强措施以防坍方；

c.当位移、周边收敛、拱顶下沉量达到预测最终值的80～90%，收敛速度小于0.1～0.2mm/d，拱顶下沉速率小于0.07～0.15mm/d时，可认为围岩基本稳定，可施作二次衬砌；

d.利用位移、应力（格栅主筋应力）反分析程序对围岩及支护结构的稳定性进行分析、评价；

e.综合以上综合分析、综合评价及时修正设计，调整支护参数，对施工及时提供建议和措施。

③根据围岩与支护间的接触应力量测结果，可知围岩压力在横断面的分布情况及围岩压力值随开挖时间变化的规律，与理论计算方法做比较，以取得较为合理的围岩压力计算方法，检算初期支护的受力情况（内力及位移），判别初期支护的工作状态、支护特点，并对初期支护进行安全度评估。

3.2.3.9.8. 量测中的注意事项

⑴根据地质条件、量测目的、施工进程，安排技术主管编制量测计划，组织专门监测队伍，由具体工程技术人员负责实施。

⑵量测点埋设尽量靠近开挖工作面，不超过2m，保证爆破24小时内及下一次爆破之前可以测读初读数。

⑶准确及时地做好各项量测原始记录，及时提供给设计人员，不得随意涂改。

⑷采取有效措施保护好在施工中各项量测元件工具及仪器。

⑸做好与设计人员的配合，及时研究和解决实施过程中出现的问题，确保施工安全。

3.2.3.10.隧道施工控制测量方案与实施

3.2.3.10.1.隧道洞内平面控制网测量设计

《新建铁路工程测量规范》规定7～20km隧道洞内导线测量应采用二等导线进行施测，未对长度大于20km的隧道进行各项规范要求。另外，由于隧道施工循环紧凑，工期紧，洞内运输对测量工作干扰大，隧道内通视条件较差等原因，给测量工作带来极大困难。

施测等级：按照《新建铁路工程测量规范》规定17～20km隧道横向贯通中误差为250mm。为了满足隧道洞内横向贯通误差要求，根据隧道洞内贯通误差预计，隧道洞内控制测量按一等导线进行施测设计，设计测角中误差为0.7″。

使用仪器：隧道洞内控制导线布设成等边直伸型，隧道的横向贯通误差主要受测角误差的影响，拟定采用徕卡TC2002全站仪进行施测，仪器标称测角精度为±0.5″，测距精度为±（1mm+1ppm），采用动态扫描的绝对角度测量原理，消弱了度盘分划误差的影响和度盘偏心差的影响。

控制网布设方案：

采取分别在南梁隧道出口段、太行山隧道进口段内布设多边形闭合导线环形成检核条件，正确指导两座隧道施工。

左线隧道

右线隧道

横通道

横通道

旁折光对精密测角观测结果有系统性影响，因此导线尽量沿隧道中线布设成等边直伸多边形导线闭合环或菱形导线锁，每个导线环的边数设计为4～6条，控制网网形示意图如下图：

隧道的横向贯通误差随着测站数的增加而迅速增大，在保证洞内通风、照明、通讯问题解决的情况下，将导线边尽量设长，以减少方位角传递误差。根据洞内通视的实际情况，导线平均边长布设为400～600m。

由于首级控制网不能完全满足施工测量的需要，建立第二级加密控制网，二级控制网的加密采用插点、插网的方法，精度可比首级控制网低。

导线折角观测采用方向观测法12～15测回。观测过程中的各项限差要求严格按一等导线测量的要求实施。测角过程应遵循精密测角的一般原则，使测角中误差控制在0.7″以内。

距离测量采用对向观测4测回，并在测边两端量取气象元素取平均值后对边长进行改正，气压读至66.66Pa，温度读至0.2℃，边长最后投影到隧道平均高程面上，量距误差≤1/200000。

- 导线网平差采用平差软件严密平差。

洞内高程控制测量设计：

按《铁路隧道施工测量规范》对隧道测量的一般规定，隧道洞内高程测量采用二等精密水准测量，每千米水准测量的偶然中误差≤1mm，可将洞内的500m一对的平面控制点同时作为高程控制点进行测量。测量仪器采用S1水准仪Ni007及铟瓦水准尺一对，尺桩两只。

3.2.3.10.2.控制点坐标的确定

- 本标段洞内控制导线通过横通道与左线控制导线形成闭合环，各点的坐标值采用平差后的坐标。

3.2.3.10.3.作业过程中提高测量精度的技术措施

严格按照一等导线测量的作业要求和仪器级别、技术精度指标、操作规程进行施测。

洞外、洞内温差较大、明亮度反差强烈，这对测量极为不利。因此由洞外向洞内的引测工作，应在夜晚或阴天进行，进洞定向边的选择必须大于500m；在测定定向角和洞内、外连接角或当洞内外高差、边长悬殊过大时，水平角的观测不少于15个测回。

洞内控制测量由有资质的精测队完成，以便在测量方法、仪器的完好状态和测量精度要求方面，真正做到统一，也便于整体考虑和处理有关疑难问题。

提高观测者的技术水平。在观测的过程中要自始至终选用一名操作熟练、有责任心的观测员负责观测，这样在保证相同的观测条件下，有效的提高测量精度，保证观测值为同精度观测。

由于观测工作是在地球自然表面上进行的，测站点和照准点一般都超过投影面一定的高度，观测是以铅垂线为准的，但各测站点上的铅垂线与其法线存在着垂线偏差，因此，应把地球自然表面上的观测结果以法线为准归算到投影面上。

垂线偏差对观测方向的影响公式：

δ=-（ξ″sinA12-η″cosA12）tgα12

式中ξ、η为测站垂线偏差的子午线分量和卯酉分量；

A12为所测方向的方位角；

α12为照准点的高度角。

由于垂线偏差对联测角的影响将直接反映在隧道横向贯通误差上，并且它是系统误差，隧道开挖长度越长影响越大。因此在无法减弱其影响的条件下，应对其加以改正。这时我们通过公式可以看出，减弱其影响最有效、最经济的办法就是减小进洞定向边的垂直角，也即选择进洞定向边的高差应尽量小。

进洞导线相邻边长悬殊较大时，若严格执行一测回中不得重新调焦的规定，则由于视差过大而影响照准精度。因此这一测站可改变观测程序；对一个目标调焦后接连进行正倒镜观测，然后对准下一个目标，重新调焦后立即进行正倒镜观测，如此继续，以消除调焦透镜运行不正确。

为防止作业时对仪器的碰动及脚架自身下沉时对仪器测角精度的影响，在地面打入三个顶面有凹形、长15cm的钢桩，将脚架置于钢桩上面，以提高仪器在测角过程中的稳定性及测角精度。

洞内外温度、湿度相差很大，为使仪器内部温度与外界温度充分一致，仪器应开箱30min后方可进行观测。测距时应防止强灯光直接射入照准头，应经常拭净镜头及反射镜上的水雾。

导线向前延伸时必须符合原有三个或三个以上控制点确保无误后方可进行。每次观测采用的仪器、设备、观测方法、观测精度指标、观测条件、平差方法均相同。

洞内测量的通讯采用感应步话机，洞内通话长度可达3km，以解决测站间的通讯问题。

当导线边长短于400m时，应在测回间采用仪器多次重新置中，采用两次照准，两次读数，减少对中误差的影响，保证测角精度。

为较大程度消除仪器照准部旋转时可能产生的仪器底部带动误差对测角的影响，测角时，应按总测回数的奇数测回和偶数测回分别观测导线的左角和右角。

3.3.信息化施工管理

3.3.1.概述

为了安全、优质、高效地完成本标段的施工任务，拟在施工中采用先进的现代项目管理理念，建立一套计算机信息网络管理系统，为圆满完成该工程提供一个良好的网络环境。

3.3.2.传输信息的实体

施工时，计划在经理部内设8个职能部门，下辖3个施工队。经理部对各施工队进行原始数据的收集、归类，由经理部各部门将原始数据进行分析处理后反馈给施工队以指导施工。同时由经理部负责及时与业主、监理及设计部门进行信息的沟通与交流。标段内传输信息的实体见下图。

3.3.3.信息传输描述

项目经理部内设一服务器，通过集线器与经理部内的各职能部门电脑形成一个局域网，实现经理部与各职能部门及各职能部门之间的资源共享和信息传递。并且通过服务器设立一个内部主页，设置远程访问系统，使业主、监理及设计等通过所分配的访问权限进行访问。经理部内各职能部门对各施工队进行原始数据的收集、分析处理，根据处理结果提出相应的指导措施，同时产生相关的报表和报告文档等。

经理部建立相应的计算机信息系统，并与业主通过Internet或ISDN建立起联系通道，以实现信息传输及资源共享。

为配合整个工程的进度、安全、质量管理和控制，经理部拟采用工地CCTV监控系统，由施工技术部来负责对现场工作的监控，整个系统由外场8台摄像机以及微波传送设备和监控室电视墙组成，工地的图像通过微波发送设备传至经理部，投射在电视墙上并在经理部的局域网上播放，经理部工作人员可以在办公室内实时监控工程的现场施工情况，而且业主、监理均可以网络系统及时了解和掌握项目进展情况的第一手资料。

3.3.4.网络设置方案

本网络建设遵循先进、实用、可靠的原则，保证网络系统具有良好的开放性保密性和可扩充性，使其能适应并满足施工现场科学化管理的需要，使各部门之间的信息能顺畅交流和及时传递。

通过集线器及网线，在经理部设置局域网，使局域网内每个用户有不同的内部IP地址，通过资源共享等方式可同时使用Internet，以尽可能的节省资金。通过安装网络管理系统使系统管理员对内部用户有一定的访问控制权限，且能够充分保证内部网络的安全性。

该方案采用一个路由器满足上述组网需求，提供RS～232接口，通过转接电缆可以连接1～2个模拟Modem或DDN专线等设备，有RJ～45型以太网口可以与局域网相连，实现局域网内资源共享。

根据网络具有IP电话和VPN虚拟网的要求，选用Cisco2621路由器，并配备相应的模块和管理软件。通过DDN专线设备接入项目中心办公室的局域网。为了保证数据的安全、可靠，选用双CPU带磁盘列阵的HP文件服务器。选用3COM17985B交换机作为局域网的连接设备，该交换机具有24口10M/100M的自适应端口。

客户端的计算机选用IBM台式机，数码相机、投影仪、笔记本电脑，分别采用柯达、IBM和索尼品牌，以保证施工的需要。同时配备打印机、刻录机等设备。

组成该网络系统的主要设备见下表。

计算机系统硬件统计表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | Cisco2621 | 1 |
| 2 | 服务器 | HP LH3000 | 1 |
| 3 | 激光打印机 | HP LaserJet 5000LE | 2 |
| 4 | 交换机 | 3COM17985B | 2 |
| 5 | 台式机 | IBM | 30 |
| 6 | 数码相机 | 柯达 | 2 |
| 7 | 笔记本电脑 | IBM Think Pad | 6 |
| 8 | 投影仪 | SONY XG2 | 1 |
| 9 | 刻录机 | SONY CRX175A1 | 6 |
| 10 | 工地CCTV监控系统 |  | 1 |

3.3.5.采用P3项目管理软件进行项目管理

P3软件是当今先进的项目管理软件，它蕴含了丰富的项目管理思想，改变了传统的项目管理模式，为了适应当前的国际和国内建设行业形势的要求，在本项目中拟采用P3软件进行项目管理，以达到对项目的进度控制、成本控制和质量控制。

3.3.5.1.P3系列项目管理软件特点

P3系列项目管理软件是目前国际上最为通用的项目管理软件，近几年来在我国的大型项目上的使用也正趋于普及化，是当今世界最先进的项目管理思维和方法，对我国诸多大型工程的项目管理现代化起到了很大的推动作用。

P3软件用于工程项目管理有以下作用：

3.3.5.1.1.可将工程的组织过程和项目的实施步骤进行全面的规划、编排，通过编制网络和资源计划，实现项目的计划管理；

3.3.5.1.2.通过网络图、横道图、时标网络图反映工程数据，实现工程量化管理：

3.3.5.1.3.通过跟踪实施计划，实现对工程过程的管理；

3.3.5.1.4.多方案分析比较，目标计划跟踪，关键工点的控制，实现工程目标控制、里程碑的控制。

目标管理是P3的核心内容，它要求重视进度计划，通过目标工程和现行工程的比较，分析工序衔接及实物数量、建安产值、生产成本、资源配置等方面存在的问题，从而使项目管理者能及时了解现场的实际情况，加强项目管理者对施工现场的管理，保证现场各方施工按照原定计划协调推进。

3.3.5.2.进度控制

根据本标段的实际情况，进度计划的编制采用单节点网络计划技术（PDM），在经理部内采用“三级进度计划”来控制整个标段的管理，具体的三级进度计划的内容如下：

一级进度计划：分步、分项、分层施工组织计划。它是以与业主签订的合同要求的总进度为依据，由经理部根据其承包范围、施工方法制定一个或多个单位工程的施工进度计划。一级进度计划作业以分步、分项、分层施工的顺序来编制，一级计划即是中标后的实施性施组，经过计算后产生关键工期路线。关键线路在施工过程中不一定固定不变，根据施工的进展及资源的投入会更新关键线路。一级进度计划的实施由经理部总工审批，在施工过程中由监理控制。

二级进度计划：实施进度计划(月进度计划)。结合施工现场的客观条件，将一级进度计划应完成的工作内容更进一步进行细化、分解，计划主要体现施工现场活动的具体情况。

三级进度计划：周报作业详细施工计划。施工队根据“月施工作业进度计划”中所指定的工作范围、工作内容更进一步细化、分解到每一张施工图纸并落实到相关的施工班组，直接指导施工现场的生产活动。

通过三级的进度计划编制，把整个标段的项目管理结合起来，各级管理机构对应于同级的计划管理，从而使整个项目的计划级级审核、层层把关，分级负责管理，保证整个工程的正常进行。

3.3.5.3.成本和质量控制

为了保证工程施工质量，必须对项目施工质量进行动态跟踪反应，在保证施工进度的同时也要注重施工质量，不能为了抢施工进度而忽视了质量控制。

为了保证工程施工中的施工成本不超过计划范围内的成本，必须对项目施工成本进行动态跟踪和控制。成本的跟踪是通过对任务进行分层汇总，生成单位工程的费用，对照计划单位工程费，进行单位工程成本的控制。通过汇总工程费用，比较发生的总工程费用与计划总工程费用，保证工程费用不超过计划使用。控制工程费用的手段很多，例如采用替代方案，减少资源用量，来调整工程费用。但是这些将对质量的控制产生影响，所以工程的进度、质量和成本控制是一个相互约束的三角形，要根据实际情况在三者之间找到一个平和点，从而保证这三个方面都科学、合理。

项目的进度、质量和成本控制分别由各相关部门具体实施，在各部门的计算机中安装P3管理软件，具体数据由各部门分析处理，并做出相关报表发布在经理部的局域网上，供经理部的相关部门查询和浏览。

3.3.5.4.经理部与公司总部数据交流

经理部建立一个本项目部自己的主页，在公司总部的网站上建立链接。通过P3软件的Primavera web发布速成器制作基于P3工程数据的HTML页面，将P3中的进度、资源等各种报表及其他图表资料放在网页上，供公司总部局域网内未安装P3的计算机用户通过IE等浏览器查询本工程信息。

4.确保工程质量和工期的措施

4.1.工程质量保证措施

4.1.1.思想及制度保证措施

各级、各部门密切配合，齐抓共管。通过板报、广播、质量讲评会议等各种形式进行宣传，加强质量教育活动，明确质量的重要性，提高质量意识，强化质量自控能力，树立质量终身制的思想。把创优工作列入各级总结会的重要议题，及时总结创优经验。在评先、评模、劳动竞赛评比中实行质量一票否决。

确立总工程师技术总负责制，严格执行图纸会审和技术交底制度；坚持自检制度，坚持质量双检制、隐蔽工程签证制、质量挂牌、质量讲评、质量奖罚制、质量事故分析等制度，对作业人员坚持进行定期质量教育和考核；坚决实行质量一票否决权；施工管理人员和特殊工种实施持证上岗制度；进场后制定各类工艺和技术质量标准细则。

4.1.2.组织和经济保证措施

项目部成立完善的质量保证组织机构，队以上单位成立全面质量管理小组，第一管理者亲自抓,并制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理。

工程质量达不到创优计划的，坚决返工重做。

制定严密的内控质量管理办法，注重过程控制，加强日常检查。

制定严格的质量包保责任制和奖罚措施，在施工过程中，严格执行“优质优价制度”、“质量事故处罚制度”、“质量一票否决制度”、“标准试验室制度”等各项管理规定，严格按建设单位颁布的具体办法执行。

严格实行业主规定的“工程质量保证金制度”。

4.1.3.保证质量的管理措施

加强质量教育活动，提高全员质量意识。

实行全面质量管理及质量计划。

实行施工全过程质量控制。

建立质量情报信息网络。

强化质量自控能力。

落实质量责任终身制。

正确处理进度和质量关系。

落实技术、质检人员工点质量责任制。

4.1.4.保证质量的技术措施

加强施工人员技术培训与标准学习。

择优选配专业施工队伍。

规范施工操作。

强化施工过程中的检测、监控、观测、试验。

积极开展专题QC活动。

施工方案集体论证确定并报批。

进场后立即制定针对性的各类工艺和技术质量标准细则。

坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。

各项工程严格按照“样板引路”的原则，先进行试验性施工。

4.1.5.材料质量保证措施

4.1.5.1.采购、存放、发料措施

材料采购前对分供方进行评定，选择合格的分供方厂家购料。

所购材料必须附有说明书、合格证、技术检验证等质量证件。

购料计划须经审批，合同上表明质量标准、材质等方面的要求。

建立健全进场前检查验收、取样送检和发料制度。

材料分类、分型号贮存、堆放，规范化、整齐堆放，有明确标识牌，有防水避雨措施。对材料存放及发放使用严格登记。

4.1.5.2.进场材料检验

严格按规定和设计要求把关，所有厂制材料须有出厂合格证和必要的检验、试验单。材料进场，设专人验收，严格执行材料进场检验程序。

每批进场的钢材、水泥、砂、石、外加剂、止水带、防水板、火工品等，应按《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》的规定进行检验、试验，并向监理工程师提供检验、试验结果及供货附件。经抽检不合格料，隔离存放。

按技术质量标准、样品进行严格进场检验，并事先确定重点检验料。

4.1.5.3.试验检测保证措施

以试验室为中心，通过试验检测使进入工地的材料符合规范和设计要求。按国家有关标准和材料使用要求，分项进行抽样检查试验，试验结果报监理审核，作为确定使用依据。

混凝土圬工所用中粗砂、碎石及路堤填料等当地材料填料按技术规范作相关试验，各项指标合格并经监理工程师批准后方使用。

施工前，加强工艺试验检测，提供工艺参数，设备配备和技术参数。

4.1.6.隧道工程质量保证措施

钻爆作业采用激光隧道断面测量仪进行放样、布眼，确保开挖轮廓正确。用电脑导引台车凿孔时，对反馈的钻孔参数要及时与钻爆设计相对照、调整；凿岩机凿孔中，对掏槽眼、周边眼要由领钻用“炮棍法”检查，不合格的眼孔要重钻，检查合格后方可按设计装药爆破。每次爆破后，用激光隧道断面测量仪测定开挖断面，不得有欠挖，超挖值应符合《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》表6.2.1的规定，炮眼残留率硬岩达到80%以上、中硬岩达到60%以上。否则，应及时调整爆破参数。钻爆作业质量控制流程图见下页。

锚、网、喷支护要紧跟开挖进行，喷射混凝土的拌和采用自动计量配料机和强制搅拌机，运输采用混凝土搅拌输送车，喷射台车或喷射机械手进行作业。对每一喷射段的混凝土要进行“初期强度”试验：即3h强度达到1.5MPa，24h强度达到5MPa，不符合要求时应及时调整配合比。用埋钉法或钻孔法确定喷射混凝土的厚度：平均厚度不小于设计厚度；喷射混凝土厚度检查点数的80％及以上大于设计厚度；喷射混凝土最小厚度不小于设计厚度的2/3。

锚杆施工后用尺量孔位偏差不得超过15cm，砂浆饱满度和杆体长度用超声波锚杆检测仪进行抽检，锚固砂浆强度达到10MPa以上后方可上托板和拧紧螺母。

钢筋网要与初喷面密贴，并与锚杆、钢架焊接牢固，喷混凝土保护层厚度不小于4cm。

钢架加工要符合《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》7.5.4的要求，安装要符合《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》7.5.6的要求。钢架的喷混凝土保护层不小于4cm。

初期支护完成后，对有空鼓、流淌水地段进行回填注浆。铺设防水板前，用防水板铺设台车上设置的衬砌内轮廓刚架检查断面，并用靠尺检查表面平整度，任一处的凸凹度D/L≤1/6。对不符合要求的要凿平或用砂浆找平。

排水管道的检查：固定要牢靠，三通接头要顺直。

防水板铺设后对接缝处要按《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》要求作气密性检查；固定点之间不得绷紧，并用观察、手按的方法检查防水板能否密贴喷混凝土层，否则应割开防水板重新焊接。

仰拱采用浮放模板架整体浇注，填充混凝土在仰拱混凝土终凝后浇注。

模板台车就位后必须用仪器校正台车的位置，模板表面要清刷干净，均匀涂刷脱模剂。衬砌混凝土采用自动计量搅拌站拌和，混凝土搅拌运输车运送，泵送入模。Ⅱ～Ⅳ级围岩的二次衬砌在围岩和初期支护变形基本稳定后施作，

钻爆作业质量控制流程图

（拱脚水平相对净空变化速度小于0.2mm/d，拱顶相对下沉速度小于0.15mm/d）。

拆模时间必须符合《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》9.1.13条的规定。

每衬砌段在拱部预留两个注浆孔，待混凝土强度达到70％以上后进行回填注浆，注浆压力不大于0.5MPa。

施工缝、变形缝处止水带的埋设位置要按《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》11.3.22条进行检查，不符合要求的要重新安装。

隧道排水沟完工后水流应顺畅，对有积水地段要进行处理。

4.1.7.桥梁工程质量保证措施

坚持施工过程中的试验制度。砼浇筑现场对每批砼皆进行坍落度试验记入施工记录，控制在标准坍落度的±15mm范围内，保证砼强度试验的频数试件组数达到规定要求。

严格按设计要求做好桥梁工程的基底检查，基底承载能力符合结构要求。

桥基施工前要精确定出各墩、台的平面位置。

钢筋骨架的绑扎必须牢固，焊接要检查，混凝土要按配合比施工。

严把模板质量关。模板安装要牢固、紧密，涂脱模剂以确保实体外观光洁。夏天输送砼时，经常做坍落度试验，以确定调整适当的水灰比；一般砼浇筑尽量控制在非雨天且温度在5℃至32℃范围的时间内进行，实行分层浇筑、振捣，其厚度不超过30cm（插入式振捣器可至45cm）。砼滑落高度不超过2m，砼振捣后24小时之内不得受到振动。桥梁墩、台帽要一次连续浇注。若需设置施工缝时，则做好接缝处理，埋设连接钢筋等，结构物顶部45cm以内不准设置施工缝。

连续梁合拢段施工前，加强风载对施工影响的监测、记录，通过理论数据的分析找出规律，确定最佳的合拢方案。

桥梁梁部施工的挂篮，大型起升设备要进行专门设计，大型临时设计需经安全技术鉴定后方可使用。

模板要严格除锈，以免锈斑粘在砼表面，影响砼外观质量。

桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。

防水层、台背填土及附属工程符合设计和规范要求。

4.1.8.施工工艺保证措施

4.1.8.1.保证混凝土外观质量措施

为保证砼表面美观，根据施工中可能出现的砼表面质量通病及其产生原因，采取一定的预防保证措施和处理措施，通常情况下主要从原材料、配合比、砼捣固、养护等几方面着手考虑，现分别说明如下：

一个施工区段内尽量使用同标号、同一批出厂的水泥。

加强砼的养护，防止出现脱水现象和干缩裂缝：

砼在灌注终凝后的10～12h内，不断的浇水湿润加强养护，以维护良好的硬化条件，浇水的次数以能使砼保持充分的潮湿状态为度，在一般气候条件下，当气温在 15℃以上时，最初三天白天至少每隔2h浇水一次，夜间至少浇水两次，在以后的日期中，每昼夜至少浇水四次。在较干燥气候条件下或砼中水份较少时，浇水次数宜再适当增加，养护期不得少于 14d。此外，在炎热和干燥气候中灌注砼注意以下几点:

砼拌合物不宜太干，应稍带塑性，水泥用量也应比普通砼酌量增加。

如用吸水性较强的备料(如水制砂)时，应在拌合前将备料酒水湿透，使水泥硬化有储备水分。

另外，为了防止砼膨胀裂纹的产生，必须严格控制水泥安定性，骨料中不许有锯末、煤末等杂质。

预防施工中出现表面缺陷

在砼的施工过程中，往往由于思想上或技术上的疏忽，便砼表面产生蜂窝、麻面、气泡、砂流、粘掉皮、露筋等缺陷，针对这些缺陷，应查明其产生原因后，制定预防措施，在施工中加以防止，认真做到以下几点:

施工中严格按照施工配合比进行砼工作。

砼浇注前应对模型板进行严格检查，脱模剂涂沫是否均匀，模型接缝处理是否严密，是否已设置，设置是否牢固等。

砼浇注过程中派专人捣固。

4.1.8.2.保证拱顶填充密实的措施

对拱顶部位砼采用合适的水灰比，减少运输时间，防止坍落度损失，以保证砼良好的泵送性能，防止输送过程中堵管。灌注过程中加强捣固，防止漏捣、过振。灌注顺序应从两侧拱脚向拱顶对称进行，间歇及封顶的层面应成辐射状。同时加强施工中的动态管理，出现问题，及时处理。

在模板台车上预留观察（注浆）孔，间距4～5m，观察孔用φ50mm的锥形螺栓紧密堵塞，砼初凝后拧开螺栓，探测拱顶是否回填密实，如果有空洞，在砼具一定强度后且于模板拆除前压浆回填。

如果砼灌注过程中拱顶回填不满，那么应采取二次插管浇注的方法，首先在挡头板位置预留排气孔，然后由内向挡头板方向压灌砼。

在挡头板处，拱腰线以上预埋注浆管，间距3m，如果发现有空洞，在砼具一定强度后且于模板拆除前压浆回填。

4.1.8.3.砼耐久性保证措施

在选择胶凝材料方面，要改善其矿物组成，增加水泥细度，使用快硬高强水泥或其他特种水泥。

在选择骨料方面，使用坚硬、致密、粒径不宜太大的碎石与良好的河砂。特别注意选用粒型级配优越和空隙率好小的骨料。

在选择外加剂方面，要采用早强剂、减水剂，特别应优先选择高效减水剂。

增加混凝土保护层厚度。

在混凝土密实成型方面，要采用强制式搅拌机搅拌，采用高频加压振捣、真空作业、离心、喷射等施工工艺，以提高混凝土的密实度。

保证混凝土及时养护，适当延长混凝土养护时间，并在养护过程中实行防裂温度控制。

4.1.9.工程创优措施

施工过程中必须以设计规范、设计文件为依据，精心组织施工，必须体现质量否决权，体现质量是企业的生命线。推行质量管理岗位责任制、逐级负责制，层层把关，层层负责。建立创优检查、分析评比制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，年有总结奖惩。

强化“以样板引路，靠质量取胜”的质量意识，使每一个职工明白，只有创优质名牌工程，才能使企业得以生存和持续发展，把干优质工程变为职工的自觉行动。

建立创优工程质量责任台帐，实行责任人挂牌制。开展创优工程及样板工程的项目，建立重奖重惩制度，并纳入个人业绩档案，作为评先、晋升、晋级的重要参考依据，以达到工程创优的目的。

加强技术负责制，严格工程技术管理制度。把好图纸审批关、施工测量关、材料进场关、计量试验关、技术交底关、工艺操作关、隐蔽工程检查关。

认真执行工程质量监理制度，坚持隐蔽工程按基建程序办事，积极支持和配合监理的工作，共同把好创优工程质量关。

进入本标段施工的各作业队，首先要有工程质量创优规划，要有工程质量创优的具体措施，建立责任制，把创优项目层层分解，落实到人。

杜绝质量通病，作到“内实外美”，以内实为根本。本工程要以主攻质量通病为重点，加强管理，加大力度，实实在在地提高工程质量的综合水平。严格按施工规范操作，针对不同质量通病进行攻关，制定防范措施，使质量通病得到克服和控制。

进入本工程的每一个管理人员和施工人员，须接受建设单位和监理工程师的检查监督，并严格认真地执行监理工程师的指令和命令，确保工程质量。

严格执行施工现场试验工作制度，尤其是混凝土配合比，水泥砂浆配合比的计量工作。

各作业队的专职质检员应做到不离施工现场，尽职尽责，对违章作业、不重视施工质量的现象及时纠正，并有权责令其停止施工。

严把工程材料进场检验关。水泥、钢材等其它外购材料必须三证(出厂证、合格证、检验证)齐全。严格执行检查、检测制度，并逐级检查和验收。对工程所需材料必须进行试验，合格后方可使用。

4.1.10.常见质量通病的防治措施

成立由项目经理任组长，总工任副组长，各专业技术人员、工人技师等参加的“质量通病攻克QC小组”组织攻关，并具体落实防治措施。

4.1.10.1.桥涵工程常见质量通病的防治措施

常见质量通病：桥梁基础沉降改变结构受力。

防治措施：对于连续梁严格控制相邻两墩的相对沉降量，施工中除严格按照设计要求进行施工外，必要时进行荷载试验。

混凝土外观质量通病防治措施：

模板使用专业厂家制作的大块整体钢模，焊缝磨平，混凝土浇注前，均匀涂刷防锈脱模剂。采用同厂家、同品种的水泥，砂石料均用同一产地材料，石子经二次冲洗。混凝土拌制时，采用全自动配料搅拌系统。混凝土分层下料、振捣，振捣时无漏振、欠振、过振等现象。

4.1.10.2.隧道常见质量通病的防治措施

常见通病：隧道开挖超欠挖；渗漏水处理不彻底；混凝土衬砌错台；混凝土工程表面蜂窝麻面。

防治措施：准确进行施工放样，靠近轮廓处预留30～50cm采用人工风镐开挖，以避免超欠挖；对于混凝土衬砌接缝处，严格按要求进行防水处理；采用新材料、新工艺，进行防渗漏水综合治理；合理设计衬砌混凝土配合比，混凝土中添加附加剂(如减水剂、引气剂等)，改善混凝土的和易性及坍落度；严格控制混凝土施工中配合比，采用自动计量机械拌合；模板拼装牢固，混凝土灌注时两侧对称分层浇筑，分层捣固密实，严防漏振，避免出现气泡、蜂窝麻面，影响质量。

4.2.工期保证措施

中标后，我单位将加强与设计、监理单位合作，加强设备配备。做到“三快”，即：进场快、建点快、全面展开快。抓住最佳施工季节，提早进入正式工程施工，迅速掀起施工高潮，确保工期目标的顺利实现。

4.2.1.保证工期组织机构

成立由项目经理任组长，有关人员参加的保证工期领导小组，健全岗位责任制，从组织、制度、防范措施上保证总工期的实现。保证工期组织机构详见下图。

保证工期领导小组

施工技术部

计划财务部

测量试验室

物资设备部

各施工作业队

确保各分项工程及总工期的实现

质量安全环保部

全面质量管理部

科技研发部

保证工期组织机构框图

4.2.2.保证工期方案

为确保工期要求，按期优质完成施工任务，拟采取以下工期保证方案：

选拔业务精、能力强的管理和施工人员，做到施工安排合理有序、施工过程连续受控。充分细致做好开工前的各项工作准备。按照工程总体施工安排及工期目标，制订详细的分段工期控制目标计划，逐一安排落实。采用新工艺、新技术、新设备提高效率，抓住物资供应关，保证整个施工的物资供应。机械设备配套完善，确保施工均衡连续进行。

加强与业主、监理、设计单位的配合，保证施工的顺利进行。

积极配合业主完成征地、拆迁，为主体工程施工的全面展开和顺利进行做好充分准备，打好基础，尽早掀起施工生产高潮。

南梁隧道地质情况较复杂，斜井打通后，如果地质条件较差，为保证工期，可安排左右线四个工作面进行施工。

4.2.3.统筹计划、合理安排

详细调查施工现场，理解吃透合同条款，认真审核设计图纸，紧密结合工程特点，以施工设计和投标书施工组织设计为依据，中标后及时制定实施性施工组织设计。明确阶段工期目标，运用网络技术，编制施工计划，配足生产要素，实现均衡高产，确保总工期目标的实现。

科学筹划，合理布置，充分做好施工前期准备工作。

中标后按施工安排迅速组织参建队伍和机械设备进场，高标准修建临时设施，重点抓住路、电、水及生产和生活房屋建设，同时做好征地拆迁配合工作，为主体工程施工全面顺利展开做好充分准备。

对施工范围内的各种地上和地下设施(电力、通讯、广播等线路，地下管线、光电缆等)进行详细调查，协同有关单位提出迁改计划报主管单位协助拆迁，为施工创造条件。

根据施工组织设计，合理配置先进机械设备，实现专业化、工厂化施工，建立起桥梁、隧道、砼生产运输机械化施工生产线。

选派施工管理经验丰富、业务水平高、工作能力强的管理与技术人员组建精干高效的现场组织指挥机构，选派施工能力强的专业施工队伍担负施工任务。

对参加施工人员进行岗前培训，进一步提高技术素质和工作效率。

4.2.4.加强施工管理，提高施工效率

实行岗位责任制，责任落实到人，强化管理，加强考核，将利益与进度、质量、安全挂钩，多劳多得，调动施工人员的积极性。

在施工过程中征集各方意见不断优化方案，切实保证采用合理可行的施工方案。

保安全、抓质量、促进度，确保不出现任何安全质量事故，稳步推进，保证施工按计划进行。

严密组织施工，合理安排施工顺序，尽量安排平行流水作业。加强工序衔接，提前做好工序转换前各项准备工作。

对施工进度实行动态管理，重点项目采取垂直管理，减少中间环节，对交叉工程和施工干扰加强指挥与协调，对重大问题超前研究谋划，及时调整工序和调整人、机、物，保证施工均衡连续进行，以日进度保月进度，月进度保年进度，年进度保总工期目标的实现。

建立工程管理信息系统，全面收集工程测量、工程地质、施工调度、施工进度、生产要素、工序质量控制和施工安全等方面的信息，综合分析、判定施工运行状态，针对问题采取有效措施，实现施工过程有序、可控。

机械设备合理配套，并有一定的备用数量。加强日常维修保养，定期检修，备足易损部件和零配件，提高设备的完好率和利用率。

4.2.5.做好后勤保障、保证材料供应

工程所需材料做到有组织有计划地进行采购与供应，并做好材料的储备工作，保证施工用料。

备用发电机，在外部电源中断时满足施工用电需求，保证重点工程施工的连续性。

处理好地方关系，创造宽松的施工外部环境，做好征地拆迁工作，为施工创造条件。

4.2.6.发挥设备优势，保障施工生产

根据标段特点，采用先进设备，发挥设备优势，建立机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时建立强有力的后勤保障体系，保证各种设备按时足额到位，保障施工生产。

4.2.7.提前安排计划、确保施工顺利

施工中提前计划，未雨绸缪。特别是对控制工程更要提前组织，尽早安排，发挥集体和专家的智慧，充分讨论，集思广益，确保工程施工顺利。

4.2.8.夜间施工保证措施

加强夜间施工教育和技术培训，制定夜间施工计划和各类规章制度，明确夜间施工包保责任制。

根据施组安排，提前明确夜间施工工作内容，在白天备足材料和机械设备以及配备夜间照明设施，做好夜间施工的一切准备工作。

加强夜间施工管理和领导值班制度，合理组织，统筹规划，备足劳力及通讯设施。

4.2.9.意外情况下的替代方案

⑴如隧道左洞地质情况异常，施工一时难以继续将采取以下替代方案：

①抽隧道左洞地质异常工作面部分施工力量，改为开挖地质异常地段附近的横通道，通过临时开挖的通道，将隧道左洞的主攻工作面转移到右洞，使得原来以贯通左洞为目标，改为首先贯通右洞，同样可以基本保持原计划的施工时间和进度，保证工期目标兑现。

②如从隧道左洞通过横通道或临时开挖的通道转入隧道右洞后，在相近里程段遇到同左洞同样地质问题时，工作面受阻，施工难以正常时，除安排人员继续处理左、右两洞地质异常地段外，抽调部分人员加快复喷混凝土、二次模筑衬砌以及排水沟和洞内路面施工，把损失的时间在通过其它工序施工夺回来。

⑵如隧道右洞地质情况异常，施工不能达到施组安排的拟订工期目标时，将采取以下替代方案：

①增加施工人员，利用隧道左洞超前掘进的优势，通过开挖横通道绕过右洞地质情况异常段，由左洞进入右洞，增加一个工作面施工，将原施组安排独头掘进，改为多工作面同时掘进。由此导致左洞出碴运输压力，通过加强运输组织调度、管理和协调得以保证。

②在增加右洞施工作业面的同时，继续加强右洞地质异常地段的处理，将损失的时间利用增加施工作业面、加强施工管理夺回来，从而确保总工期目标实现。

⑶隧道施工过程中，由于地质条件复杂多变，不能按照拟定方案和目标（左洞超前掘进、首先贯通）进行时，可充分利用左、右两洞间距小的优势，发挥横通道作用，根据施工实际情况，调整计划和方案，利用横通道进行左、右两洞超前掘进、首先贯通工作面的转换，形成两洞互为超前导洞。当超前的一孔隧道经处理经过不良地质段后，采用各种超前预报手段，在超前洞段部分从洞壁方向对后进的一孔隧道进行勘测，若发现涌水、突泥等不良地质构造，则可直接从超前一孔隧洞的侧面洞壁打孔至后进的一孔隧道的涌水、突泥段，进行预注浆封堵，从而不占用被注浆处理的隧洞开挖工期，减少了开挖作业工序时间，从而确保总工期目标实现。

4.2.10.建立工期奖罚制度

设立施工任务奖励基金，对项目队采取施工计划奖惩办法。

开展施工生产劳动竞赛，设立“施工进度达标奖”。

实施工程进度阶段考核，制定详细的施工进度奖惩办法。

在项目经理部领导的主持下，由施工技术部门牵头，对照月度施工计划及“阶段性施工达标”内容分队进行检查评比，结合工程质量、安全、文明施工及完成任务情况现场检查，按规定进行打分，最后汇总。

对一个月完不成月度施工计划的队，根据原因进行经济处罚。

发生连续两个月完不成月度施工计划的队，对施工队长进行警告、通报批评，并进行经济处罚。

发生连续三个月完不成月度施工计划的队，撤换施工队长。

公司对项目经理部完不成季度施工计划的处罚：

一次完不成季度施工计划，公司不分主客观原因，对项目经理部进行处罚，处罚的额度是经理部季度工资总额的10%，其中30%对项目经理部领导进行处罚，并向公司写出书面分析报告及经理部整改措施。

连续两个季度完不成季度施工计划，对项目经理部进行警告、全公司通报批评，并进行经济处罚。确因项目经理部领导能力有限的，经请示建设单位同意，可就地免职。

项目经理部按期保质完成计划，实行重奖。

4.2.11.确保工期的应急措施

优化方案，制定几套预备方案，当现场条件、设计方案变化时，做到有备无患。

备用部分人员及设备，当实际进度与计划不一致时，加大人员及设备投入，确保工期。

建立健全防汛保障体系，配置防汛设施，注意汛期天气变化情况，做好防汛工作。

4.2.12.加强试验，全面推广，争取工期

配齐试验计量设备，对施工过程进行全面检测控制。

配足现场试验人员，对现场测试项目及时取样检测，取样必须规范、及时，并及时将试验结果反馈给施工现场，以科学数据指导现场施工。以保证工程的质量，争取工期。

4.2.13.工期提前的措施

如果业主需要工期提前，我单位将挖掘技术潜力，优化施工方案。增加人力、物力、机械和资金的投入。加大资金投入，保证工期提前。

5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

5.1.高性能耐久性混凝土的施工技术措施及工艺措施

5.1.1.高性能耐久性混凝土

⑴含义：高性能混凝土是指在采用常规材料和工艺制造的水泥混凝土中掺有一定量的矿物掺合料和高性能混凝土外加剂，取用较低的水灰比。和较少的水泥用量并在施工时采取严格的质量控制措施，从而达到具有良好的工作性、均匀性、密实性、整体稳定性、不易开裂和耐久性能的混凝土。

⑵特点：用水、水泥用量少，掺和料多

⑶性能指标：掺外加剂混凝土的性能指标

| 序号 | 项目 |  |  |  | 指标 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率，% |  |  |  | ≥20 | GB8076—1997 |
| 2 | 含气量，% |  |  |  | 3.5±0.5 |  |
| 3 | 坍落度保留值，mm |  |  | 30min | ≥180 | JC473——2001 |
|  |  |  |  | 60min | ≥150 |  |
| 4 | 常压泌水率，% |  |  |  | ≤20 |  |
| 5 | 压力泌水率，% |  |  |  | ≤40 |  |
| 6 | 凝结时间差，min |  | 初凝 |  | —90～+120 | GB8076—1997 |
|  |  |  | 终凝 |  | —90～+120 |  |
| 7 | 抗压强度比，% |  | 3d |  | ≥130 |  |
|  |  |  | 7d |  | ≥125 |  |
|  |  |  | 28d |  | ≥120 |  |
| 8 | 对钢筋的腐蚀作用 |  |  |  | 无锈蚀 | GB8076—1997 |
| 9 | 耐久 性 | 抗冻性（56d时耐快冻法冻融循环次数） |  |  | ≥200 | GBJ82—85 |
|  |  | 抗氯离子渗透性（56d），C |  |  | ≤2000 | A8TM C1202—97 |
|  |  | 收缩率比（56d），% |  |  | ≤120 | GB8076—1997 |

⑷外加剂

使用减水率高、坍落度损失小、适量引气、能细化混凝土孔结构以及能明显提高混凝土耐久性能的复合型外加剂。

复合型外加剂的品质指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率，% | ≤2.0 | GB8077—2000 |
| 2 | 氯离子含量，% | ≤40 |  |
| 3 | 细度，% | ≤40 |  |
| 4 | PH值 | 8.0+1.0 |  |
| 5 | 硫酸钠含量，% | ≤5.0 |  |
| 6 | 水泥净浆流动度，mm | 240 |  |
| 7 | 总碱量（Na2O+0.658K2O），% | ≤10 |  |

5.1.2.高性能混凝土与普通混凝土的差别

高性能混凝土与普通混凝土的差别主要是较高的耐久性和较高的抗早期裂纹性。过去只有大体积混凝土，由于内外温差引起的裂缝受到重视。现在早期裂纹是常见病多发病。

现代水泥比表面达3300cm2/g，早期强度高；混凝土施工的传统要求早强、早脱模；现代混凝土工艺（高级水泥、高效减水剂、高坍落度）但又不重视早期养护。

当ε>Rp/E=ε极限，（E：弹性模量，Rp：抵抗力是抗拉强度，ε：混凝土变形（收缩、温度变形等））时混凝土开裂，混凝土收缩值ε大致在5.0×10-5，极限拉伸 ε极限大致在0.1～0.2×10-3。所以，完全约束下，混凝土都开裂。

在实际构件，最大拉应力决定于温度、湿度分布，ε，E，Rp，ε极限——与养护条件和水化热有关。过去的水泥和混凝土：早期收缩值小，收缩值测试原点是3天，现在的混凝土，早期收缩（干缩+自收缩很大），可达5.0×10-5。越是早强混凝土，越早失去塑粘性，弹性模量增长越快，越易开裂。因此必须研究混凝土最早期性能

防止早期开裂最主要两点：

①降低早期强度这是材料本身的因素，混凝土配合比设计问题

②注意最早期的养护及表面保温，减小温、湿度分布梯度，减小拉应力

5.1.3.提高混凝土耐久性的主要技术措施

⑴选用质量稳定，利于改善混凝土抗裂性能的水泥、骨料、和外加剂。特别注意选用粒型级配优越和空隙率较小的骨料。

⑵适当降低混凝土水胶比并掺入定量的掺和料和高性能混凝土掺外加剂。

⑶增加混凝土保护层厚度。

⑷保证混凝土振捣密实并及时养护，适当延长混凝土养护时间，并在养护过程中实行防裂温度控制。

5.1.4混凝土耐久性设计方法

设计的任务、要求和步骤；投资方提出服务年限的要求；设计方对工程的服务年限负责；设计方委托材料试验研究做混凝土耐久性设计；材料研究方对设计方负责。

任务：

⑴对不同构件、不同的工作环境（大环境、小环境）设计相应的最佳混凝土配比，以满足服务年限的要求。

⑵提出相应的混凝土耐久性指标，作为质量检查和判断的依据。

⑶提出对原材料的要求和施工的特殊要求。

步骤：

⑴查明结构物及其各构件的详细环境资料（气象资料、地下水和土壤化学分析等等）。

⑵分析可能导致混凝土破坏的主要因素和次要因素。

⑶提出各种混凝土配比的耐久性指标要求。

⑷确立主要技术措施（包括防裂措施）， 如强度标号（可能高于结构设计的要求）、工作性、耐久性能指标，如水泥品种、砂石质量要求、矿物掺合料及其质量要求、外加剂、含气量等。

⑸试验方案设计、工作量很大的试验研究工作以及试验结果的汇总及分析。

⑹最后得到最优化的指导性配比。

⑺根据指导性配比、施工方对配合比的复核和微调，必要时对某些耐久性指标复核。

单项破坏因素的防止措施

| 破坏因素 |  | 主要措施 | 补充措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋锈蚀 | 碳化 | 提高砼强度（C40~50以上可不考虑） | 减少粉煤灰掺量 |
|  |  | 保证保护层厚度 | 适当加大水泥用量 |
|  | Cl-离子 | 加大保护层厚度 | 适当引气 |
|  |  | 降低Cl-离子渗透系数（掺加粉煤灰、矿粉适当提高砼强度） |  |
| 冻融交替 |  | 掺合优质引气剂，保证混凝土的含气量 |  |
| 盐冻 |  | 掺合优质引气剂 | 配筋构件还须补充防Cl-离子钢筋锈蚀措施 |
|  |  | 含气量高于普通冻融交替 |  |
| 碱—集料反应 |  | 选用非活性或低活性集料 | 掺加粉煤灰、矿粉 |
|  |  | 限制混凝土中碱含量 |  |
| 硫酸盐侵蚀 |  | 选用低C3A水泥 | 适当提高强度 引气 |
|  |  | 掺加粉煤灰、矿粉 |  |
| 盐结晶 |  | 掺加引气剂，保证含气量 |  |
| 渗水 |  | 提高强度 | 掺加粉煤灰、矿粉 |
|  |  | 引气 |  |

设计和配制耐久防裂混凝土的一般通用途径

耐久混凝土应该是抗裂性好的混凝土，耐久混凝土应该考虑防止裂缝措施。而耐久和防裂措施许多是一致的。

⑴选用水泥：低早强（防裂要求R24h<10～12Mpa）、低水化热、低C3A含量、低含碱量

⑵坚固耐久的集料，用锤式破碎机破碎的碎石（级配和粒形较好），冲洗干净。

⑶尽可能减少胶凝材料总量，为此尽可能降低单方拌和水量。为此，选择合适的坍落度（纠正现在不管场合追求20～22cm高坍落度）

⑷掺加粉煤灰、矿粉或两者复掺

⑸掺加优质引起剂

国务院颁布的《建设工程管理条例》中规定设计文件上要注明工程的使用年限，按结构物的重要程度，如30、50、100年等。

这是对混凝土耐久性设计的一个重大挑战。

过去按强度要求设计混凝土，现在除强度外，还要按耐久性设计混凝土是一个重大改变，不单单是配比设计，涉及质量控制、监理。要做一系列的有关耐久性能的现场测试。

5.1.5.高性能混凝土施工工艺措施

5.1.5.1.混凝土原材料管理

⑴性能混凝土的原材料应按技术质量的要求由专人采购，专人管理，采购人员和施工人员之间对各种原材料应有交接记录。

⑵高性能混凝土用原材料应有严格的入场检验和复检制度。

⑶高性能混凝土的各种原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料的名称，品种，生产厂家和生产日期。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。

⑷高性能混凝土用粗骨料应按技术条件要求分级采购，分级运输，分级堆放，分级计量。

⑸高性能混凝土用水泥矿物掺和料应优先采用散料仓分别存储。袋装粉状材料（如高性能混凝土用外加剂）在运输和存储期间应用专用库房存放，且应特别注意防潮，不得露天堆放。

5.1.5.2.混凝土配合比

⑴强度等级C50以下的高性能混凝土采用42.5普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，强度等级C50以上的高性能混凝土采用42.5级普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。

⑵高性能混凝土中掺合料的掺量应根据设计对混凝土各龄期强度，工作性和耐久性的要求以及施工环境条件特点（环境气温，混凝土拌和物温度，构件尺寸等）。

⑶在进行混凝土配合比的试配工作中，应重点进行混凝土的抗裂性能的对比试验。根据对比试验结果有选抗裂性能优越的混凝土原材料和配合比，然后进行其他性能试验。

5.1.5.3.混凝土拌制

⑴高性能混凝土原材料应严格按照施工配合比进行准确称量，其最大允许偏差应符合下列规定（按重量记）：胶凝材料（水泥，矿物掺和料等±1%；高性能混凝土用外加剂±1%；粗，细骨料±2%；拌和用水±1%。

⑵高性能混凝土搅拌前应严格测定粗细骨料的含水率，准确测定因天气变化引起的粗细骨料含水率变化量，以便及时调整施工配合比。一般情况下每班抽测两次，雨天应随时抽测，并按测定结果调整混凝土施工配合比。

⑶高性能混凝土应采用强制式搅拌机拌制，混凝土原材料应采用电子计量系统进行量测。计量后，先向搅拌机投入细骨料，水泥和掺和物，搅拌均匀后，加水并将其搅拌成沙浆，并向搅拌机投入粗骨料，充分搅拌后，再加入外加剂，并搅拌均匀为止。应根据具体情况制定严格的投放制度，对投放时间，地点，数量的标准作出具体的规定。一般而言，上述每一阶段的搅拌时间不少于30S总搅拌时间不少于3min。当使用搅拌车运输时，可适当缩短搅拌时间，但不应少于2min。

⑷拌制第一盘混凝土时，可增加水泥和细骨料用量10%，保持水胶比不变，以便搅拌机持浆。

5.1.5.4.混凝土运输与浇注

⑴混凝土运输车到浇灌现场时，应高速旋转20～30S后再将混凝土拌和物喂入泵车受料斗或混凝土料斗中。

⑵浇注混凝土前，应仔细检查保护层垫块的位置，数量及其紧固程度并指定专人做重复性检查，以提高保护层厚度尺寸的质量保证率。构件侧面和底面的垫块至少应为4个/m2，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。

⑶保护层垫块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性，其形状（为工字型或锥型）应有利于钢筋的定位，不得使用砂浆垫块。当采用细石混凝土垫快时，其抗腐蚀能力和抗压强度应高与构件本体混凝土，水胶比不大于0.4。

⑷混凝土的入模温度应视气温而调整，一般不超过15℃。在炎热气候下，入模温度不超过30℃。

⑸浇注大体积混凝土结构前，应根据结构截面尺寸大小预先采取必要的降温防裂措施，在不同季节采用有代表的构件测温，并实行控温养护工艺。应通过计算分析，确定混凝土浇注养护的方法与工艺，并事先给出混凝土施工过程中的混凝土温度参数的合理控制值。新浇混凝土与临接的以硬化的混凝土或岩土介质之间的温差不得大于20℃。

⑹在炎热气候下浇注混凝土时，应避免模板和新浇混凝土受阳光直射，入模前的模板和钢筋温度以及附近的局部气温不得超过40℃，尽可能安排在傍晚浇注而避开炎热的白天，也不在早上浇注以避免气温升到最高时加剧混凝土内部升温。在相对湿度较小，风速较大的环境下，可采用喷雾挡风等措施，或在此时避免浇注有较大暴露面积的构件。重要工程浇注时，应定时测定混凝土温度及气温，相对湿度，风速等环境参数，并根据环境参数变化及时调整养护方式。

⑺预应力混凝土的灌注

预应力梁体混凝土应采用快速、稳定、连续、可靠的浇灌方式一次灌筑成行。

预应力梁体在灌筑混凝土过程中，应随机取样制作混凝土和弹模试件，其中箱梁应分别从底板、腹板及顶板取样。试件应随梁提或在同条件下振动成型。施工试件随梁养护，28d标准试件按标准养护办理。

每件预应力混凝土箱梁应制作不少于9组混凝土抗压强度试件，其中1组为用于确定拆模时间的随梁养护试件，1组为用语确定初张拉时间的随梁养护试件，3组为用于确定终张拉时间的随梁养护试件，2组为用于测定28d抗压强度的随梁养护试件和备用试件，2组为28d标准养护试件和备用试件。每件预应力混凝土箱梁应制作不少于2组弹模试件，其中1组为随梁养护的终张拉（后张梁）放张（先张梁）试件，一组为28d标养试件。试件的弹性模量应满足设计要求。

5.1.5.5.混凝土泵送施工

⑴泵送施工应根据施工进度安排，加强组织和调度工作，确保连续均匀供料。

⑵在满足泵送工艺要求的前提下，泵送混凝土的坍落度不宜过大，以免高性能混凝土在振捣过程中产生离析和沁水。当浇注层的高度较大时，尤应控制拌和物的坍落度，并且施工串筒浇筑，泵送下料口应能移动，或固定的间距不过大，一般不大于3m。

⑶混凝土自由倾落高度不超过2m。

⑷泵送混凝土时，输送管路其水平管段长度不应小于15m，除出口处可采用软管外，输送管路的其他部位均不得采用软管。输送管路应用支架、吊具等加以固定，不应与模板和钢丝接触。高温或低温环境下，输送管路应分别用湿帘和保温材料覆盖。

(5)向下泵送混凝土时，管路与垂线的夹角不小于120，以免引起阻塞。

(6)混凝土一般在搅拌后60min内泵送完毕，一般在1/2初凝时间内入泵，并在初凝前浇注完毕。在交通拥堵和气候炎热等情况下应采取特殊措施防止混凝土坍落度损失过大。

(7)混凝土应保持连续泵送，必要时可降低泵送速度以维持泵送的连续性。如停泵时间超过15min，应每隔4～5min开泵一次，正转和反转两个冲程，同时开动料斗搅拌器，防止斗中混凝土离析。如停泵超过45min，将管中混凝土清除，并清洗泵机。

5.1.5.6.混凝土振捣

⑴高性能混凝土在浇筑过程中，应随时振捣均匀密实。振捣采用插入式高频振捣器垂直点振，也可采用插入式高频振捣器和附着式振捣器联合振捣。混凝土较粘稠时(如采用斗送法浇筑的混凝土)，应加密振点分布。每点的振捣时间以表面泛浆或不冒大气泡为准，一般不超过1min。当采用插入式振捣棒振捣需交换其在混凝土拌合物中的水平位置时，应竖向缓慢拔出，不得放在拌合物内平拖赶料。预应力混凝土箱梁采用侧振并辅以插入式振捣器振捣成型。

⑵高性能混凝土振捣过程中，应加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况，防止混凝土在振捣过程中漏浆。混凝土浇筑后应仔细抹面压平，抹面时严禁洒水，并应防止过度操作影响表层混凝土的质量。

5.1.5.7.混凝土养护

⑴高性能混凝土浇筑完毕后，应立即进行覆盖，待初凝后及时进行洒水养护；立面混凝土施工时，可在混凝土浇筑24～48h后略微松开模板，并浇水养护，保持混凝土表面湿润的养护期不少于14d。在任一养护时间，淋注于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度时，二者间温差不得大于15℃。

⑵如条件许可，暴露于大气中的新浇混凝土应尽可能采用蓄水或浇水养护。当采用塑料或喷涂养护液养护时，应确保薄膜搭接处密封，或不漏喷养护液。在浇筑大面积构件时，应尽量减少暴露的工作面，浇筑完成后立即抹平，并用塑料薄膜紧密覆盖(与混凝土表面之间不得留有空隙)，防止表面水分蒸发；待混凝土初凝前后，卷起塑料薄膜，用抹子搓压表面至少二遍，使之平整后再次覆盖，至终凝后，撤除薄膜继续浇水养护。

⑶高性能混凝土养护期间应注意保温措施，防止混凝土表面温度受环境因素影响(如暴晒、气温骤降等)而发生剧烈变化。大体积混凝土施工前应制定严格的养护方案，控制混凝土内外温差满足设计要求。当设计无要求时，大体积混凝土内外温差不超过20℃。应定时测定混凝土内部温度、环境气温、环境相对湿度、环境风速等参数，并根据混凝土内外温差变化和环境参数变化，严格控制混凝土的升温和降温速率，及时调整混凝土的配合比或养护方式。

⑷对于带模养护的混凝土结构，应保证模板接缝处不至于失水干燥。拆模后应迅速采用塑料布或帆布等材料覆盖混凝土表面进行养护，养护时间不少于14d。养护期间，覆盖物应完好无损，其内表面应具有凝结水珠。若混凝土的表面温度与环境温度之差大于15℃，或天气产生骤然降温时，还须对混凝土采取有效保温措施，直至混凝土内外温差重新满足要求，或混凝土强度达到设计要求为止。

⑸新浇筑的混凝土与流动的地表水或地下水相接触前，应采取临时保护措施，在混凝土获得50％以上或75％以上(当环境水具有侵蚀作用时)的设计强度之前，采取有效的保温保湿养护措施养护28d以上。养护结束后及时回填。

⑹预应力混凝土梁的养护

①预应力混凝土梁的蒸气养护分为静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持棚温不低于5℃,灌注完6h后方可加温，升温速度不得大于10℃/h，恒温养护期间混凝土内部温度应不超过60℃，恒温养护时间应根据结构脱模强度要求、配合比情况以及环境条件通过试验确定，降温速度不得大于10℃/h。箱梁拆模后的养护期间，应将梁面予以覆盖，并充分洒水以使混凝土表面保持充分潮湿。当环境相对湿度小于60％时，应蓄水养护14d，相对湿度为60～90％时应洒水养护14d以上。当环境温度低于5℃时，应采取保温保湿措施，禁止对混凝土洒水。在炎热季节，箱梁拆模应采取逐段拆模、边拆边浇水的工艺措施。

②预应力混凝土梁拆模时，梁体混凝土芯部与表面温差、混凝土表层与环境温差均不大于15℃，腹板内外侧混凝土温差也不大于15℃。拆模后至初张拉前，应对梁体采取保温措施。气温急剧变化时不拆模。

5.2.隧道不良地质地段施工方案、方法及措施

5.2.1.断层破碎带地段施工方案

标段内的南梁隧道在DK67+630-DK67+700段要穿越F1断层，此段围岩岩体破碎，结构松散；在DK67+545-DK67+655穿越断层破碎带，此段围岩呈弱风化，块石结构，岩体破碎，稳定性差，透水性好，易将地下或地表水引入隧道，造成突水突泥。

上述断层破碎带施工时遵循“先预报，预加固，短进尺，弱爆破，强支护，早封闭”的原则，配备水平钻机、陆地声纳仪、地质雷达、TSP203地质预报仪等仪器，采用常规地质法、声波法、地球物理法相结合的综合手段进行地质超前预报，按照“石变我变”的动态原则组织施工。断层破碎带通过手段主要是在隧道拱部采用小导管注浆加固围岩，必要时采用超前帷幕注浆加固围岩。围岩开挖采用松动控制爆破，人力风镐配合凿岩台车台阶法开挖，开挖进尺控制在1.5m左右。洞内上台阶出碴采用人力翻碴，下台阶采用ITC312H4装岩机装碴，汽车出碴。初期支护施做本着“宁强勿弱”的原则，紧跟开挖进行，锚杆利用锚杆台车或风钻打孔，人力或机械安装，液压式钢支撑组装平台架或多功能平台架设钢支撑或挂网，TK961湿喷机配喷射机械手喷射砼，并尽早施作隧底初期支护使之闭合成环，改善受力状态。同时根据监控量测结果及时分析反馈，及时调整支护参数，确保施工安全顺利进行；二次衬砌根据量测结果确定施做时间，按先仰拱、后墙、拱的次序采用液压整体式模板台车衬砌。二衬砼采用洞外自动计量拌合站集中供应，砼输送罐车运送，泵送砼入模浇筑。

5.2.2.断层破碎带施工方法及措施

标段内南梁隧道施工通过断层破碎带及其影响范围前，应结合施工地质超前预报结果，提出切实可行的施工方法。通过方法主要是采用小导管在拱部注浆或帷幕注浆加固围岩后再进行开挖，开挖遵循短开挖，强支护，快衬砌的原则。以下简述帷幕注浆施工工艺。帷幕注浆施工示意图见下页。

帷幕注浆施工工艺：

布孔设计：

钻孔深度、布孔方式依据设计并结合超前地质预报所探明的地质情况进行。

钻孔：

在开挖面施做三个超前探孔，探明前方地质，再结合地质设计资料，确定前方的地下水量大小及围岩岩性强度和完整性，提前制定出浆液配合比和注浆量大小标准。

钻孔工艺：

先钻周边孔后钻中央孔，从下而上逐孔作业。在周边孔注浆全部结束后，开始钻中央孔，钻孔一次成型。

钻孔台车的钻杆长度为4.3～5.5m，钻深孔时必须接杆。因此，随着孔深的增长，需要对回转扭矩、冲击力及推力进行控制和协调，尤其要严格控制推力，不能过大。

为了确保钻杆接头有足够的强度、刚度和韧性，钻杆联接套应与钻杆材质相同，两端加工螺扣。

5.2.3.岩溶地段施工预案

5.2.3.1.岩溶地段处理方案

根据大量隧道岩溶处理的工程实践，岩溶处理遵循“以疏为主、堵排结合” 的原则进行处理。对于隧道穿过可溶岩与非可溶岩接触带、断层破碎带等地段，预计地下水较大，根据实际情况采用“以堵为主，限量排放”的原则，达到堵水有效、防水可靠、经济合理的目的。岩溶处理主要以注浆加固、封堵、充填封闭、输导、跨越等措施，施工时根据不同的岩溶形态、规模、充填物情况、含水情况和地下水活动情况、地质情况等综合确定处理方案。其中注浆方式包括超前帷幕注浆、后注浆、局部注浆、补注浆等四种方式。

5.2.3.2.岩溶地段处理方法

隧道穿过可溶性岩层，施工过程中会遇到岩溶孔洞和岩溶裂隙水、岩溶突水等地质灾害，为此特制定以下施工技术措施。

超前钻孔探水：

为了更好地了解隧道开挖工作面前方地质情况，对大型溶洞需进行地质雷达或地震反射超前探测，用红外探水仪和高密度电法仪探测岩溶水。超前探水段每次长15m，开挖12m，保留3m。探水孔应采用钻孔台车施钻，终孔超出开挖轮廓线外1.5m，具体详见超前探水示意图。

岩溶水引排措施：

根据超前钻孔和地质雷达及红外线探水探测资料，对如下情况的岩溶水进行引排，当暗河和溶洞有水流，水流在隧道上部，开设引水通道进行引排，将水引至隧道开挖轮廓断面以外。

超前探水示意图

岩溶水注浆堵水措施：

对于岩溶裂隙股状出水点、裂隙面状出水点采用注浆堵水方式进行。

注浆孔布置示意图见下图。

溶洞和裂隙堵填:

对已停止发育，径跨较小且无水的溶洞，根据其与隧道相交的位置采用混凝土、浆砌片石或干砌片石予以回填封堵。

拱部以上空溶洞，可视溶洞的岩石破碎程度采用喷锚支护加固或加设护拱及拱顶回填的办法处理。破碎程度较严重的，采用劈裂注浆固结技术或长大管

棚支护法施工。

局部注浆钻孔布置示意图

岩溶地段施工注意事项:

施工前应做好超前探测工作，及时了解岩溶及岩溶水发育程度。

采用地质雷达或地震波反射超前探测，注意研究岩溶状态，制定处理方案。

用引、排、堵相结合的方式，处理好岩溶水、消除隐患。

处理岩溶溶洞时，注意检查溶洞顶板，及时处理危石，做好安全防护工作。

溶洞地段爆破作业时，应遵循多打眼、打浅眼，弱爆破的原则。

处理岩溶地段，一定要本着“安全第一，预防为主，科学组织，精心施工，不留后患”的原则。

另外在岩溶发育地段，隧道贯通后，应对隧底进一步勘探，查明岩溶发育情况，以便做好必要的防护措施。

5.2.3.3.岩溶地段隧道施工预案

隧道底部的处理应根据开挖后岩溶发育的位置不同的填充方式，同时采用换填、钻孔桩、粉喷桩、树根桩、注浆等手段对底部松软地层进行加固，提高起强度和整体性，有效防止基底沉降，确保沉降量满足客运专线开通速度设计要求。

充填封闭：

如隧道拱部、边墙或底部存在小型干溶洞或空腔，内部无填充物和水，可以采用砂石料、浆砌片石、干砌片石、水泥砂浆、混凝土等进行全部填充，必要时进行压浆加固。如空腔内有少量流动水，则应预留过水通道，使地下水流管道畅通。

溶管水的处理：

为了不改变地下水的流动规律，溶管水的处理首先选择连通方案。通过多种地质手段，探明隧道周围溶管的发育方向，对于流动路径比较明确的溶管水，如确系隧道将溶管截断，可以通过在拱顶、边墙或底部适当部位增加辅助通道将溶管连通，开设过水通道，不改变地下水总的流动趋势。辅助管道按照实际情况设置一定的坡度，以防止溶管内泥砂淤积堵塞。

基底处理：

如隧道底部为松散或软塑状的粘土或砂粘土沉积物，为了防止列车运行过程中结构产生固结沉降，应加强对基底的处理，隧道底部的处理采用换填、钻孔桩、粉喷桩、树根桩、注浆等方法。

基底换填：如果基底溶洞充填物的厚度小于2.0m(2.0m以下为基岩或微风化地层)，可以考虑采用换填方法，换填材料选用浆砌片石、混凝土等。

基底注浆加固：如基底溶洞充填物的厚度为隧道仰拱以下2.0～10.0m，考虑用注浆加固法，如下基底溶洞注浆加固示意图所示。钻孔应深入基岩3.0m左右，孔间距为1.0～2.0m，注浆管选用无缝钢管，直径为76～108mm，注浆材料选用普通水泥或超细水泥浆，注浆压力不应大于1.0Mpa，注浆管上端应和仰拱相连，以提高支护结构的强度和刚度。（溶洞加固示意图见下图。）

暗河的处理：

根据地质资料，本隧道区域岩溶较发育，隧道施工中遭遇较大暗河或溶洞空腔的可能性不大，施工时将采取以下处理暗河的措施及处理预案：

如隧道底部存在较小体积的溶洞或暗河，且宽度和深度都较小，可在隧道底部设置暗涵、暗管跨越。

溶管疏导示意图

基底溶洞注浆加固示意

如顶部存在溶洞空腔，有水流过，则应在顶部设置暗管跨越或将水引入隧道底部跨越。如果隧底有较大体积的溶洞空腔，且宽度和高度都很大，可采用桥梁的形式跨越。施工时，先行探明溶洞壁的地质情况，确定墩台基底位置的承载力和合理的桥跨结构。

5.2.4.岩爆地段施工预案

根据勘测成果分析在DK64+500～DK67+500段崮山组泥质条带灰岩由于强度稍低可能发生岩爆，但是由于最大水平主应力方向与洞身斜交，隧道多处有断裂切割，即使有岩爆发生，规模和程度均较小。根据本工程实际情况，结合我单位在特长隧道施工中岩爆防治的经验，岩爆地段按照“先预测、短进尺，小药量，光面爆破，预释能，紧支护”的原则指导施工，施工中拟采用以下岩爆监测、预报和防治措施，以确保施工质量、进度和安全。

5.2.4.1.岩爆的监测和预报

⑴根据该隧道岩爆强烈程度，施工过程中采用声发射法监测预报岩爆。

附：岩爆监控预报程序图（见下图）

⑵收集隧道所在地区的地应力和地应力场资料，或直接进行地应力测量，确定所在地区是否处于高地应力地区。

⑶依据隧道的埋深，隧道轴向与区域地应力场主压应力轴的关系，确定有无发生岩爆的可能。

⑷依据隧道穿过岩层的岩性，确定哪些属脆性围岩，判断可能发生岩爆的岩性及其在隧道中的位置。

⑸依据围岩干燥程度和岩体的完整程度，确定岩爆发生的具体地点。

5.2.4.2.岩爆治理措施

⑴喷洒高压水降低岩体强度。爆破后立即向工作面及导坑周边约15m范围内岩石进行喷洒高压水，以适当改变岩石物理力学性质，降低岩石的脆性，达到减弱岩爆烈度的目的。同时在岩爆严重地段，应合理调整工序，爆破后2小时内不准人员进掌子面，避开危险期。

⑵提高光爆效果，缩短开挖进尺，力保开挖面圆顺，避免局部应力集中。

坚硬完整的岩石在开挖后，无应力释放降低区，断面圆顺就不易产生应力集中区，否则就会加剧岩爆的烈度。并缩短开挖进尺，减少扰动。隧道设计锚杆有φ25×5mm端头涨壳式中空注浆锚杆。

⑶加强锚、喷、网联合措施，支护围岩。按设计采用φ25×5mm端头涨壳式中空注浆锚杆，长度2.0m，轻微岩爆区段纵横间距1.0m，中等岩爆区段纵横间距0.5m，呈梅花型布置，锚杆垂直于岩面。锚杆尾部作成丁字型，挂铁筋网，喷射砼。轻微岩爆地段，采用素喷混凝土；中等以上烈度岩爆，得到设计批准后，采用喷射钢纤维混凝土。岩爆较严重地段，除上述措施外，增设钢拱架，形成锚、喷、网、钢架联合支护，以提高结构的整体支护能力，达到有效治理岩爆的目的。

5.2.4.3.主要施工技术措施

⑴岩爆严重地段，可将全断面开挖改为分部开挖，以使应力逐步释放，达到降低岩爆危害程度之目的。

⑵预先在有可能发生岩爆的部位有规则的打一些空眼，提前释放部分地应力，或在空眼(也可利用炮眼孔)中，注入高压水，使水渗透到岩体内部的裂隙，使岩石强度和弹性模量降低，提高其塑性变形能力，减缓岩爆。

⑶利用凿岩台车在掌子面打设3～4个深孔，并于孔内装少量炸药起爆，通过爆破震动诱使围岩应力得到释放，从而降低岩爆的频度。

⑷将深孔爆破改为浅孔爆破，缩短循环进尺(控制在2m以内较好)，减少一次用药量，充分利用掌子面释放一定深度的能量，做到短进尺、多循环，以减轻岩爆的程度。

⑸增设临时防护措施：给施工人员配发钢盔，防弹背心，对主要施工设备安装防护棚架或防护网，掌子面架设移动防护网等，防止岩块飞出伤害，有效保护人员及设备安全。加强现场岩爆监测、警戒及巡回找顶，必要时及时躲避，同时调整工序，躲避岩爆多发期。

5.2.5.膏溶角砾岩地段施工预案

5.2.5.1.膏溶角砾岩地段施工方案

膏溶角砾岩，遇水极易软化、崩解，且具有中等～弱膨胀性。

膏溶角砾岩地段施工总体按照“先预报，预加固，短进尺，弱爆破，强支护，早封闭”原则，配备小型开挖设备进行动态设计，信息化施工。根据我单位在乌鞘岭隧道施工中，成功穿越F7断层带（流变角砾岩地段）取得的经验，拟采取以下施工措施。

⑴增加预留变形量，初步定为20cm，施工时根据实测变形量进行调整。

⑵严格控制施工用水，未衬砌地段不得有积水、流水，排水一律采用管道，掌子面的施工污水用小潜水泵及时排出。

⑶采用台阶法开挖，上台阶凿岩机打眼、下台阶凿岩台车打眼，松动控制爆破，开挖进尺控制在1.0m左右。

⑷施工采用φ42mm、长3.5m的小导管超前注浆护顶加固围岩，管间距30cm，注水泥浆。钢支撑每0.5～0.75m一榀，上台阶底加20＃工字钢作临时横撑，间距同钢支撑，待钢支撑闭合后拆除。

⑸根据实测变形量及围岩内力测量值适当加长锚杆长度，初步拟定为4～6m。

⑹下台阶基底落底开挖，清碴后及时喷射混凝土封闭，采用静压法施工基底桩基后，及时浇注仰拱钢筋混凝土，使仰拱紧跟下台阶掌子面，并与墙部、拱部的初期支护封闭成环。

⑺加强监控量测，其量测频率比正常的增加一倍以上。待变形量满足设计要求后（现场测定），及时进行二衬钢筋混凝土浇注。若二衬前初期支护发生变形或压裂，可利用增加的预留变形量再施作一层初期支护。

5.2.6.水平岩层段处理方法及措施

本标段隧道部分围岩处于水平层状分布，隧道开挖过程中成拱性较差。因此在施工中采取弱爆破和控制爆破，对拱部开挖甚至可以采取预裂爆破的方式开挖。必要时可以在拱腰处打设超前小导管预支护，尽量减少拱腰处的超挖。开挖完成后及时施做初期支护，以确保施工安全和开挖质量。

6.冬季和雨季的施工安排

6.1.冬季施工安排

冬期施工的工程，应预先做好冬期施工各项准备工作，对各项设施和材料应提前采取防雪、防冻等措施。

冬期施工期间，对于用硅酸盐水泥或普通水泥配制的砼，在其抗压强度达到设计标号的40%及5Mpa前，对于用矿碴水泥配制的砼，在其抗压强度达到设计标号的50%前，不得使其受冻；对于未采取抗冻措施的浆砌砌体，在砂浆抗压强度达到70%前，不得使其受冻。

冬期施工时，应特别注意加强防火、防冻、防煤气中毒等安全措施及气温观测工作。

焊接钢筋安排在室内进行，不得已在室外进行时，最低温度不宜低于有关规范要求的温度，并应采取措施，防止焊接后的接头立刻接触冰雪。

洞外浇筑的砼宜掺用引气剂、引气型减水剂等外加剂，以提高砼的抗冻性。砼的含气量宜为3～5%。

用于拌制砼的各项材料的温度，应满足砼拌和物搅拌合成后所需要的温度。当材料原有温度不能满足需要时，应首先考虑对拌和用水加热，仍不能满足需要时，再考虑对骨料加热。水泥只保温，不得加热。

冬期搅拌砼时，骨料不得带有冰雪和冻结团块，需进行加温，搅拌时间应较常温时延长约50%。砼的运输时间应尽可能缩短，运输工具应有保温措施（毡或棉垫）。

在已硬化的砼上接续浇筑砼时，已硬化砼的接合面应有5℃以上的温度，必要时应用蒸汽等加热法提高温度。接续浇筑完成后，应采取措施使砼接合面继续保持正温，直到新浇筑砼获得规定的抗冻强度。

6.2.雨季施工安排

雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季生产正常进行。

施工场地的排水，对施工现场及构件生产基地应根据地形，对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水、并防止四邻地区地面水倒流进入场内。

施工场地道路：大型工程现场中主要运输道路路基应碾压坚实，上铺泥结碎石路面并作好路拱。道路两旁要作好排水沟，保证雨期通行不陷。

其次作好机电设备及材料的防护工作：

机械设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。

原材料及半成品的保护：对钢结构、木材、水泥等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。

临时设施检修：对现场临时设施：如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

对一般不列入雨季施工的工程，力争雨季来临前完成至一定部位，同时也考虑防雨措施。

砼在雨季施工中坍落度偏大，影响砼质量，为保证砼的质量，采用以下措施：

砼开盘前根据砂石含水率调整施工配合比，适当减少加水量。

现场要有足够的覆盖材料，要保证浇灌砼不被雨水冲刷。

成立雨季防洪防汛领导小组，设立专职值班人员，并随时与当地水文气象部门取得联系，预先预防。

增加材料的储备数量，防止因下雨而停工待料的情况发生。

随时检查材料库、水泥库的封闭状态，对漏雨破损之处及时修补。火工品在雨季到来前对其周围水沟，避雷设施进行检查，确保处于正常状态。

经常对电力线路及用电设备进行检查，防止用电事故发生。

7.质量目标及保证措施

7.1.质量目标

确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足按开通速度的质量要求，确保部优，力争国优。

工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。

对完工的桥梁工程、浆砌片石及混凝土圬工等的质量自检检测率达到100%。

7.2.创优规划

认真贯彻执行党中央和国务院关于加强质量管理的一系列指示，强化全员质量意识，加强教育，树立“百年大计，质量第一”的思想，按照ISO9001质量体系程序加强全面质量管理，建立创优工程管理组织机构。

7.3.质量保证体系

7.3.1.质量保证体系及框图

7.3.1.1.建立健全质量保证体系

中标后，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，有关职能部门负责人为组员的质量管理领导小组。制定创优规划和措施。认真开展QC小组攻关活动，贯彻GB/T19001-2000标准，定期召开质量分析会，发现问题及时改正，以推进和改进质量管理工作。

推行全面质量管理，成立创优领导小组，开展群众性的QC小组活动，制订工程质量保证措施和全面质量管理工作规划，超前探索，及时解决施工中的质量问题，消除质量通病，强化全员质量意识。从原材料的验收到各道工序的施工生产、竣工验交，实行全过程管理，坚持预防为主，严格控制各环节的工作质量，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

7.3.1.2.质量保证体系框图

附: 质量保证体系框图（见下页）

质量保证体系构成图（见下页）

施工现场的质量控制图（见下页）

质量管理制度

1.设计文件分级审核制；

2.测量双检制；

3.质量事故报告处理制；4.验工质量签认制；

5.变更设计报批制；

6.质量检验制；

7.质量措施与施工技术交底制；

8.工程质量评定制；

9.竣工验收制；

10.材料进场检验制；

11.施工组织设计分级编审制；

12.开工报告审批制。

质 量 方 针

以质量管理原则为基础，建立和实施质量管理体系，科学管理，精心组织，确保为顾客提供满意的产品；并通过持续改进质量管理体系的有效性，不断创新与追求，产品质量上争创一流。

质 量 目 标

确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足按开通速度的质量要求，确保部优，力争国优。

工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。

对完工的桥梁工程、浆砌片石及混凝土圬工等的质量自检检测率达到100%。

质量保证体系

组织保证

施工准备

质量管理小组

工作保证

制度保证

施工阶段

竣工阶段

缺陷责任期

项目经理

总工程师

副经理

质检工程师

质量责任制

项目经理质量责任制

总工程师质量责任制

质检工程师质量责任制

试验工程师质量责任制

测量工程师质量责任制

班（组）长质量责任制

兼职质检员质量责任制

操作人员质量责任制

施工机具设备的质量性能检测

工程质量缺陷修复

临时工程施工现场环境控制

工程验交、业主签发交工证书

施工过程产品控制

编制实施性施工组织设计

调配施工队伍及管理人员

竣工文件编制、工程质量自检

施工工艺质量控制

原材料、预制构件半成品检验

施工技术、质量保证措施交底

全面质量管理部：检查创优规划的实施

物资设备部：机械物资采购供应

施工技术部：施工技术管理

质量安全环保：质量检查控制

试验室：原材料、半成品、成品检查

综合办公室：质量教育及技术培训

分部工程质量检查

工序交接质量控制

工程质量自检制度

分项工程质量检查

质量保证体系构成

研究制定质量保证制度

制订和实施创优工程规划

领导机构的职责

组织和建立质量保证体系

强化质检机构和提高质检人员素质

质量检查机构，人员专业化

质量体系结构                 质量负责制和质量一票否决权

全面质量管理制度

施工准备质量控制

施工过程质量控制

各阶段质量控制

检验、检测质量控制

竣工质量控制

三检制（自检、互检、专职检查）

群众性质量控制               质量管理小组（QC小组）活动

质量手册

内部质检人员审核签证

质量体系审核

监理工程师签证

施工中质量反馈

质量信息反馈                 质保期内质量跟踪

用户（客户）回访制度

施工现场的质量控制

材料、加工件、设备的检验收

工序质量检验验收

质量检验

分项分部工程质量检验验收

单位工程质量检验验收

施工现场

质量控制

各工序控制点实施

工序控制           管好人、机、料、法、环严

格工艺纪律，提高操作水平

开展质量管理小组活动，自      检、互检、专检三检制，质量

计划、奖罚兑现、工序可控制

7.3.2.质量检查组织机构及人员

为了确保工程质量，在项目经理部实行三级质量管理制度。项目经理部设专职质量检查工程师二人（中级以上职称），隧道施工队配专职质检员二人，每个班组设兼职质检员一人。质量检查工程师直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。

附: 质量检查组织机构图（见下图）

质量检查组织机构框图

项目部经理

项目副经理

项目总工程师

施工技术部

质量安全环保部

计划财务部

测量试验室

各施工队队长

质检工程师、质检员

各工班（组）长、兼职质量检查员

操作人员自检、互检、交接检及QC小组

7.3.3.质量管理职责

本合同段工程质量实行工程质量终身责任制，建立层层负责的质量岗位责任制，项目经理、总工程师、质检工程师、试验工程师、施工作业队长按相应职责、管理权限签订质量终身责任状，对工程的质量终身负责。

7.3.3.1.项目经理管理职责

贯彻执行国家、铁道部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、方针、政策，对本标段工程质量负主要领导责任，根据项目质量目标，组织开展质量活动。主治全面质量管理工作，确保产品质量，满足合同要求。

督促有关部门向驻地代表或监理工程师提供质量管理依据，落实建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的指令、要求。

负责对本标段工程实施配备足够的人力、资金、设备、物资等，保证质量体系在本标段工程施工中有效的运行。

贯彻实施“质量方针”和“质量目标”，监督审查针对本工程的创优规划及实施，对不符合质量要求的工作，有权责令其停工或返工，并督促检查处置方案和纠正预防措施。

对工程项目质量进行有效控制，积极推广应用新技术、新方案，确保工程质量和进度。

健全创优奖励机制，对在创优工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对质量达不到创优要求的施工单位和个人进行处罚，并将工程质量作为考核单位和个人的主要内容。

7.3.3.2.总工程师质量管理职责

贯彻执行国家、铁道部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、方针、政策，对本标段工程质量负全面技术责任，协助项目经理进行各项质量活动。

负责制定优质工程奖励办法并检查落实，组织技术、质检、物资、试验人员定期进行评比活动。

负责编制本标段工程施工组织设计、主要工程施工方案、施工工艺、质量计划。对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施。

负责组织有关技术人员对图纸进行审核签订，组织主要工程技术项目交底，对基层技术人员编制的施工方案、工艺、质量计划进行审查。

负责质量记录的检查和审核。

7.3.3.3.质检工程师质量管理职责

贯彻执行国家、铁道部、建设单位关于本项目工程质量与环境保护的法规、方针、政策，参与质量计划的制定、修改，负责质量计划的宣传和落实工作，参与创优计划的策划并负责落实。负责制定内部质量检查工作程序及细则。

负责对工程用材料的型号、质量进行检验、验收，督促试验人员对进场材料进行取样试验。

负责现场工程施工的质量自检工作，对施工工序的质量进行检查和控制，填报工程质量检查证，配合监理工程师做好质量检查及控制工作。

负责传达和落实上级部门、建设、监理等单位的质量文件。

负责工程的检验和评比工作，负责不合格产品的处置方案及其纠正预防措施的制定和落实工作。

填报月报、季报、年报，编写质量记录。

7.3.3.4.试验工程师质量管理职责

根据有关规范、规则制定本标段工程试验工作程序及细则，指导工地试验人员的试验工作，负责传达和落实建设单位、监理工程师的有关要求。

负责施工用材料的取样和试验，选定各种配合比，对现场施工进行监督和指导。

负责施工现场的试验工作。负责对计量、试验设备的定期送检、标定和管理，保证试验、测量结果的真实、有效。

负责试验原始材料的汇总和管理工作。

7.3.3.5.施工作业队长质量管理职责

对管内工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训和质量教育，对工程队的质量体系配备必需的资源。

负责工程质量控制，督促技术人员落实施工规范、施工细则和验标，对供需的交接和质量问题负责。

负责施工现场的材料等质量问题，督促技术、质检、试验材料人员组织验收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。

负责安排已完工程的保护工作，督促技术人员及时填报施工记录、编织施工总结。

7.3.4.质量管理自检制度

项目经理部建立三级质量管理体系，项目经理部设质量安全室，配3名专职质检工程师，施工队设专职质检员，班组设兼职质检员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测等级分别实施检测任务。严格内部“自检、互检、交接检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

8.安全目标，安全保证体系及措施

8.1.安全目标

无重大因工责任死亡事故、无重大、大行车事故、无特大交通责任事故、无多人伤亡事故、无锅炉压力容器爆炸事故；员工因工责任死亡率、重伤率和负伤率分别控制在0.15‰、0.4‰和10‰以下；对有毒有害作业场所进行主动监测，对从事有毒有害作业的人员进行定期体检，预防和消除职业危害。

8.2.安全管理组织机构及保证体系

8.2.1.安全管理组织机构设置

建立以项目经理为组长，副经理和总工程师为副组长，专职安检工程师为主的安全领导小组。经理部设安全监察工程师，队设专职安全检查员，班(组)设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。

附:安全管理组织机构图

8.2.2.安全保证体系及框图（框图附后）

按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求建立项目安全生产保证体系。贯彻落实国家，铁道部及地方相关安全生产和劳动保护的法律、法规及文件要求，并主动接受地方安全部门及业主的监督检查。逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参加，全

组织保证

工作保证

制度保证

群众组织

安全保证体系

安全生产委员会

项目经理

副经理

总工程师

安检工程师

开工前检查

1.施工组织是否有安全设计及安全技术措施；

2.施工机具是否符合技术和安全规定；

3.安全防护措施是否符合要求；

4.施工人员是否经过培训；

5.施工方案是否经过交底；

6.安全生产责任制是否落实；

7.施工中可能发生的危险是否有预防措施。

1.抓好安全日常管理；

2.建立安全生产责任制；

3.落实安全生产责任制；

4.开展经常性的安全生产活动。

1.对职工进行安全生产宣传教育；

2.组织职工开展群众性监督检查活动；

3.组织开展预防事故的群众活动；

4.加强技术业务培训指导，努力发挥群众劳动保护组织作用；

5.发挥和组织职工学习劳动保护的法律、政策知识，提高自我防护能力，对对法规实施全过程的实行，全员监督和群防群治。

十二项安全生产制度

1.安全生产责任制；

2.班前安全讲话制；

3.周一安全活动制；

4.安全设计制；

5.临时设施检查验收制；

6.安全教育制；

7.安全技术交底制；

8.交接班制；

9.安全操作挂牌制；

10.安全生产检查制；

11.职工死亡事故报告制；

12.安全生产奖惩制。

施工过程中检查

1.安全设计、安全技术措施是否人人明白，心中有数；

2.安全操作挂牌制度是否落实；

3.安全操作规程和安全技术措施执行情况；

4.现场事故隐患整改情况；

5.现场违章指挥，违章操作监督检查；

6.周一安全活动及班前讲话是否正常；

7.搞好信息反馈工作。

建立组织保证制度，做好职工安全思想教育，把安全生产列入议事日程，经常了解安全生产情况，从中了解党组织保证监督作用和党员先锋作用，发现问题，有针对性地提出加强安全工作的措施。

监督落实党员在安全生产中的模范作用，安排检察总结，总结月、季、年度思想政治工作同时安排检查总结安全生产中的好人好事好经验，批评揭露违章违纪的人和事，创造工地及驻地安全宣传开展党员双带和党员身边无事故活动，坚持党内团内评先安全有否决权。

竣工检查

1.总结施工生产过程中安全生产经验，对成功经验和控制办法进行推广；

2.找出施工过程中安全管理薄弱环节，制定对策转入下一PDCA循环；

3.做好总结批评工作。

建立健全劳动保护监督检查组织，积极开展群众性安全活动，实施推广红、黄通知书，参加安全检查，参与事故调查分析处理，筑起安全生产第二道防线。

实 施 目 标

无重大因工责任死亡事故、无重大、大行车事故、无特大交通责任事故、无多人伤亡事故、无锅炉压力容器爆炸事故；员工因工责任死亡率、重伤率和负伤率分别控制在0.15‰、0.4‰和10‰以下；对有毒有害作业场所进行主动监测，对从事有毒有害作业的人员进行定期体检，预防和消除职业危害。

项目副经理

项目总工程师

施工技术部

质量安全环保部

综合办公室

各施工队队长、专职安全员

安全检查工程师

各工班（组）长、兼职安全员

操作人员自检、互检、交接检

项目经理

面管理的目的。

安全管理组织机构框图

建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，按施工人员的1～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。

严格员工培训制度，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。特殊岗位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证。对于从事爆破、机电操作等施工的特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如果出现特种作业无证操作现象，项目经理应承担管理责任。

施工中采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标示牌。

必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”原则。严肃处理相关责任人。

建立健全安全保证体系，以施工安全、人身安全、行车交通安全、财产安全为首要职责，层层签订安全责任书，做到岗位责任明确，齐抓共管逐级落实安全生产责任制。

在任何时候都应采取各种合理预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8.2.3.安全保障人员配备（安全保障机构框图见下页）

经理部成立安全保障领导小组，项目经理任组长，成员由项目副经理、总工程师、专职安全人员、施工管理、物资设备、计划财务等部门负责人及各施工队长共同组成安全保障小组，安全保障领导小组组织领导安全施工管理工作，定期进行安全检查、召开安全分析会议，分析安全保障计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动安全管理工作的深入开展。

8.2.4.安全保障检查程序

岗前安全培训检查；劳保用品配备检查；交接班检查；关键及特殊工序检查；特殊工种检查；制度落实情况检查。

8.3.安全保证的主要措施

8.3.1.安全组织保证措施

成立安全领导小组，各级设立专职安检工程师，班组设立安检员，负责施工全过程安全工作。

安全保障组织机构框图

项目经理

项目副经理

项目总工程师

施工技术部

质量安全环保部

综合办公室

各工程队队长、安全员

安全检查工程师

各工班（组）长、兼职安全员

操作人员自检、互检、交接检

8.3.2.安全管理保证措施

每道重点工序开工前，制定详细的安全施工方案和作业指导书，并在施工过程中严格落实执行。认真执行“一日三检制”，“交接班检查制”，发现问题立即采取措施解决，坚决把事故消灭在萌芽之前。对关键部位、岗位，时刻要设专人负责，制订防范措施。

根据施工实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，制订切实可行的安全技术措施，抓好“安全五同时”。

8.3.3.安全经济保证措施

加大安全劳卫等用品的投入，配备足够的安全劳卫设施。建立健全安全奖惩制度，从各作业队的承包费中预留一定数目的资金作为安全竞赛资金，每月由安全领导小组进行安全评比，评比采取打分制，达标者按分数获取奖金（包含个人），未达标者，失去预留承包费，并处以罚款（包含个人），累计三次未达标者，停工整顿。

8.3.4.安全制度保证措施

制定项目经理，副经理、总工程师，专职安检工程师，安全员的岗位职责；制定安全检查制度、奖惩制度和安全质量申报制度；根据国家，铁道部、地方政府的法律，法规及相关文件要求，制定详细的安全操作规程；制定重点、关键工序的施工安全作业指导书；制定特殊岗位及特殊施工环境的安全保证措施。认真执行“一日三检制”，“交接班检查制”，及时检查安全措施的落实情况，发现问题，及时解决。

8.3.5.安全技术保证措施

在工程施工的全过程中，各级领导和各单位，各部门要始终做到“三个坚持”和“四个加强”。

“三个坚持”：坚持“安全第一”的思想；坚持“预防为主”的原则，在不同施工阶段，开展各种安全活动；坚持“四不放过”的制度，认真总结经验教训。

“四个加强”即：加强安全工作的领导，充分发挥各方面、各部门的作用；加强组织纪律和法制教育，提高安全生产的自觉性；加强安全检查工作，及时消灭事故隐患；加强自身建设，不断提高队伍素质。

8.3.6.防火、防盗及危爆物品管理措施

建立经理部、施工队、班组三级防火责任制，明确职责。

生活区及施工现场配备足够的灭火器材，定期对灭火器等防火设施进行检查，保证防火设施的使用性能。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

库房设置防灭火系统，专职人员看守，加强平时警戒巡逻，架设与经理部直通的专线电话，确保联络畅通。

施工现场要设置安全防火、防爆、防雷电等标志牌。焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

在重要电器设施周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火引起火灾。对工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

对职工进行防火教育，杜绝职工燃电炉、乱扔烟头的习惯。

在生活区、工地现场、料场，派专人24h轮班看守，防止生活物品、材料被盗及其它事故的发生。

锅炉等压力容器按有关规定定期进行检测，避免事故发生。

有毒有害等危险品远离居住区、水源专库存放，使用严格按照有关规定进行，并配置相应的安全防护用品。

8.3.7.机械设备安全保证措施

机械设备使用严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求执行。

各种机械操作人员和驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作人操作与操作证不相符的机械；不准将机械设备给无操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案、专人管理。

操作人员必须按照本机说明书规定，严格做到：工作前检查、工作中观察、工作后保养。操作室严禁存放易燃易爆品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时严禁烟火。严禁对运转中机械进行维修、保养调整作业。指挥机械作业人员，必须明确指挥联络信号。

定期组织机电设备、车辆安全大检查，对查出问题的机械，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

8.3.8.特殊作业安全技术保证措施

施工用电的安全保证措施：

严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电气器材严禁使用。

现场照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。

配电箱、开关箱内设置漏电保护器。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。严禁不同电压等级共存于同一移动开关箱内。

架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上，架空线装设横担和绝缘子。

安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成，电工必须持上岗证，实行定期检查制度，并做好检查记录。

严禁机电设备带病运转或超负荷作业，夜间作业时有足够的照明设施，工作视线不清时不作业。

工地电力干线采用非裸导线架设，统一布置电力线路，不准私接乱拉电线；钢筋加工设备有漏电保护或外壳接地装置，严禁带电移动电焊机。

桥涵施工安全保证措施：

桥梁各分项工程施工前编制安全技术措施，制定操作细则，并向施工人员进行技术交底，做好安全教育工作，提高全员的安全意识。

对桥梁施工中的辅助结构、临时工程如脚手架等进行安全检算，采取相应的安全措施。所有作业人员做到持证上岗，进行安全技术培训和考核。

施工现场附近和工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明措施、警示牌（灯）和围栏等，并派专人看守。

缆索吊施工：

缆索吊吊装前，钓钩与吊物必须牢固稳妥连接，且连接方式正确；

缆索吊起吊物保持慢速平稳，垂直起吊物体平稳后，方允许水平移动；

缆索吊在一般情况下不允许吊人；

大风大雨大雾等天气情况下停止使用；

严格执行缆索吊的操作规程，认真填写交接班记录。

高处作业：

高空作业要严格按照规范和安全作业规则配戴安全帽、安全带、设置安全网，大风、大雨、大雾等不良气候条件下不得进行高空作业。从事架子施工的人员要持特种作业操作证方能上岗。

施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护栏、安全网等必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。人员上下通道要由斜道或扶梯上下，不准攀登模板、脚手架上下，并作好防护措施的管理。施工作业平台要挂醒目的安全警示牌，夜间施工必须有充足的灯光照明。

高墩吊装作业施工严格按安全规则进行施工，吊装作业时，墩身附近严禁人员机械进入停留，并设立明显的作业和禁入标志。施工时上下传递工具严禁抛掷。

在主梁施工时，挂篮周围做防护设施，挂篮四周采用安全网及帆布围住。各种起重系统、挂篮锚固要派专人经常检查保养。

模板起吊要做好防护，就位后要支撑稳固。起吊过程中要有专人指挥，严禁超重起吊，所用钢丝绳应经常检查，并及时更换。

雨天和冬季进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；强风、大雾等恶劣气候不得从事高空作业；大风大雨过后，应对高处作业设施逐一进行检查。各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作。

预应力施工：

不许踩踏攀扶油管，油管如有破损及时更换；千斤顶内有油压时，不得拆卸油管接头，防止高压油射出伤人；油泵电源线应接地避免触电；要保持安全阀的灵敏可靠；张拉时，千斤顶后面严禁站人，张拉人员站在千斤顶两边侧面操作。

桥面系制作安装安全保证措施：

预制场、钢构件加工场要以标准化工地要求做，搞好文明施工，规范作业场地，分类、分片堆放原材料和成品件，且堆码整齐，标识清楚。重点做好电动工具、电焊机及机械设备安全防护工作，经常对设备的性能及电源线路完好情况进行检查，发现问题要及时处理，认真做好露天机电设备的防水、防潮等措施，配备漏电保护设施。

施工废料要及时清理，集中堆放，集中处理。

桥面作业人员必须按规定正确使用安全带和穿防滑鞋，戴安全帽，否则不准进入工地作业。

桥面上施工用设备、材料的存放必须符合行车安全要求。桥面系安装时要互相关照，上下左右要通气打招呼，完工后要仔细检查现场有无影响行车及其他不安全的处所，若有处理完后再离开，确保行车和桥面系安装的安全。

上人行道扶手前必须按规定先搭好脚手架后方可进行上扶手作业，严禁徒手直接上支架进行工作。

隧道工程施工安全措施：

采用地质超前预报新方法。

根据本标段隧道的地质情况，施工中对可能出现暗河地段、可溶岩地带采用先进的地质超前预报手段（TSP203地质雷达、红外线探水仪等），为施工提供准确可靠的前方地质资料，以便制定针对性的施工方法和应对措施，确保隧道的施工顺利进行。

隧道施工人员到达工作地点后，领工员首先组织大家分头检查工作面、机具设施是否处于安全状态，详细检查围岩及初期支护是否有变化，顶板和两帮是否稳定，如有松动和裂纹，应及时加固处理。

爆破器材的使用应遵守现行的《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。爆破器材的加工，在洞外的加工房中进行，若洞口距工作面超过1000m时，可在适当地段设立洞内加工房，但存储药量仅限于当班用量。进行爆破器材加工和爆破作业的人员，严禁穿化纤衣物。

爆破后立即进行通风排烟，距爆破时间15min后，检查人员进入工作面，进行以下各项检查并妥善处理后，其他工作人员才准进入工作面。

有无瞎炮及可疑现象；

有无残余炸药或雷管；

顶板、两帮有无松动的石块；

喷锚支护有无损坏与变形；

工作面通风状况如何，烟尘及污染的空气是否超标。

进入隧道的内燃机械与车辆，应设置尾气净化装置，并加强装运碴作业期间的通风，加大通风功率，做好通风设计，保证洞内空气清新。

施工期间，现场施工负责人将会同有关人员对各部进行定期检查，在不良地质地段，每班指派专人检查，当发现喷锚支护变异或损坏时，立即增设锚杆并复喷砼或增设钢支撑，必要时立即衬砌。

当发现量测数据有突变或异变时，及时通知现场负责人，并采取应急措施，保证施工作业安全。

加强职工安全教育及上岗培训：凡是参与施工的人员必须进行防治瓦斯的安全技术培训，经考试合格后方可上岗。了解瓦斯发生的预兆和规律，掌握事故防治和应急措施。

对于可能产生突涌水、涌泥的地段采用超前探测、超前预注浆的堵水措施，确保隧道施工安全顺利的通过。

8.3.9.人身安全保证措施

参加施工的全体人员必须按规定佩戴安全防护用品，上岗工作前严禁饮酒。高空作业要系安全带，工作平台四周必须设有围栏，并挂有安全网。对施工搭设的脚手架，必须稳定牢固，并安排专人检查、指导搭设。

制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容：车辆运输运行安全作业制度；用电安全须知；各种机械的操作规则及注意事项；有关劳动保护法规的执行措施；各种安全标志的协调规则及维护措施；起重作业安全制度。

深化安全教育，强化安全意识。员工上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员必须持证上岗。

推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。工程材料的合理堆放，各种交通、施工信号标识完备，各种管路架设正确。现场紧张有序，工序有条不紊。文明施工，安全生产。

加强班组建设。选好班组长、安全员，执行“三工、三检”和“周一”安全互检，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。

认真实施标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章操作，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

8.3.10.劳动保护措施

施工中加强劳动保护用品的发放和管理，特别重视防寒、防暑的劳动保护。寒季施工时首先做好施工人员的防寒用品发放工作。加强防火、防冻、防煤气中毒等安全措施。高处作业人员必须穿好防滑鞋，系好安全带。

暑季施工时首先做好施工人员的防暑用品发放工作。加强防雨、防洪、防雷电等安全措施。机械设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。对工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查。

加大寒暑季安全检查力度，加大劳保用品投入，加强医疗保障工作，确保安全生产无事故。

8.4.达不到安全要求的受罚条款

在履行合同过程中，坚决避免人身重大伤亡事故。如在施工中发生上述事故，无条件地承担经济赔偿，接受建设单位的处罚。发生一起，承担50000～100000元罚款。

8.5.专职安全上岗人员不能兑现的受罚条款

如果投标书中确定的专职的安全检查上岗人员不能到岗或脱岗，我方愿接受业主任何形式的处罚。每缺一人或一人不到岗，愿承担5000元/人的罚款。

8.6.安全事故报告制度和处理规定

工程发生安全事故后，事故部位或工点技术人员应立即采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。

发生安全事故后，事故发生单位必须立即用电话或电传、电报报告上级单位、设计单位和建设单位，并通知设计、监理（或监督）单位驻现场有关人员。

工程安全事故发生后，事故发生单位必须在规定时间内向建设单位提出书面报告，并按规定逐级上报。

报告内容包括：事故发生时间、地点、工程项目；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。

逐级上报单位：凡没有造成人员伤亡的工程安全事故，属一级工程重大安全事故的上报部组织调查；属二级工程重大安全事故的上报部建设司组织调查；属三级工程重大安全事故的上报部工程建设监理总站组织调查，部建设司派员参加；属四级重大工程安全事故的上报建设单位负责组织调查，部工程建设监理总站派员参加。

工程项目

安全事故

事故电话、电报

安全事故评定

填报事故报告表

一般安全事故

重大安全事故

现场监理

现场设计

企业上级单位

设计单位

建设单位

事故分析处理

上报流程见下图。

安全事故上报流程图

8.7.主动接受招标人对安全检查、监督的承诺

为确保施工安全生产达到制定的安全目标，我单位对招标人的安全监督规定作以下承诺：

在标书中承诺的专职安全人员，及时到现场上岗就位，并保证不担任其他职务。否则，视为我单位违约，招标人可根据情况中止合同，或部分中止合同。

工程开工前20天，编报切实可行的施工安全组织设计，经招标人批准后，方可施工。

在施工过程中，实行“安全事故上报制”、“安全质量事故处罚制”、“安全岗位易人审批制”等多项管理规定。

严格遵照执行招标人另行颁布的具体规定。

9.施工环保、水土保持措施

9.1.施工环保、水土保持目标

严格执行国家、铁道部、地方政府及建设单位有关生态环境保护的规定，贯彻“预防为主、保护优先、开发与保护并重”的原则，“三废”按规定排放，确保工程所处环境及水域不受污染，并确保施工中的环境保护监控与检测结果满足业主和设计文件要求及有关规定。

9.2.施工环保、水土保持措施

9.2.1.建立健全专职的环境保护管理机构、强化管理

为了在施工过程中能将生态环保落到实处，实现生态环境目标，使环保工作达到业主满意的效果，我单位将成立项目经理为组长，项目副经理、总工为副组长的生态环保领导小组，并在项目经理部的安全质量监察部下设生态环保专职管理机构，负责日常具体工作，各作业队配合专职环保监测员，使生态环保工作层层落实，贯穿到施工的全过程。

制定详细的生态环境保护管理制度和各项措施，健全施工过程中环境管理的规章制度。

安全质量监察部是项目经理部负责生态环保工作的职能部门，在项目经理部生态环保领导小组的领导下，对所辖单位和施工区域的生态环保工作进行检查指导，执行处罚，并配有一定的设备，设举报电话，对举报有功人员给予一定奖励。

9.2.2.施工环境保护组织机构及体系框图

副组长：项目副经理、项目总工

环境保护领导小组

施工技术部

物资设备部

综合办公室

现场施工队伍

组长：项目经理

安全质量环保部

成立以项目经理为领导环境保护组织机构、体系框图。

环境保护体系

组织保证

工作保证

制度保证

成立由项目经理为组长的环境保护领导小组，落实责任制，并接受业主及地主政府有并部门的监督指导。

环境卫生保证措施

收尾清场保证措施

防噪音污染保证措施

水土保持保证措施

污水排放处理措施

弃碴存放处理措施

国家及当地政府有关环保的法律、法规、规程、标准。

9.2.3.施工环保、水土保持措施

9.2.3.1.管理检查制度

加强施工过程中的环境管理和检查。实行领导责任制和环境质量保护、预防制度。

根据建设单位、设计单位提出的环境保护目标和具体要求，制定环境保护档案，实行环境保护工作的月报、季报、年报制度，及时解决和反馈施工过程中的环境保护问题；根据国家、地方政府有关法律规定，结合当地实际情况制定详细的、可操作的实施细则和管理制度，严格规范每个员工的行为；将施工人员的考核、晋级和环境保护指标考核相结合，执行奖优罚劣制度。

成立环保、水保检查机构，配专业人员和仪器，定期检测有关指标，及时调整环保、水保方案，采取相关整改措施。

在本企业中积极执行GB/T24000环境管理体系，作到环保方案可行、合理，检查体系完善，预防措施得当，使环保工作系统化、制度化。

9.2.3.2.水环境保护措施

靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得直接排入河流和渠道。清洗骨料的水和其它施工废水，采取过滤、沉淀或其它方法处理后方可排放，以此避免污染河道和周围环境。

施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不得超标排放。

生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。

在农田区施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠、水管等，保证排灌系统的完整性。

在河道施工的临时设施待工程完工后进行彻底清理，不能影响河道的泄洪能力，恢复原状原貌。

制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量，减少污水处理量。

隧道施工中排放的废液成分除含有固体物质、油类物质及酸(碱)物质以外，因防渗漏和加固围岩所采用的化学浆液亦不断增多，其漏失的有害废液进入排水系统，或地面、地下水体，将对水生生物和人体健康存在不同程度的危害。故本着因地制宜、工艺简便、易于操作、有利施工的原则选择治理措施。

采取清污分流。对于隧道涌水量大的地段，设截水管经由衬砌背后引出并导入蓄水池，避免和洞内施工污水汇合外排。这样，可充分利用水资源以充实施工用水，而且可减少污水处理量。

配备有效的污水处理设施，设置沉砂池、沉淀池、过滤池等使隧道施工产生的污水、泥浆等达标后排放。

净化设施具体布置见施工总平面布置及有关章节内容。

9.2.3.3.植被保护措施

对林木、植被及地下水资源的保护是施工中的环保重点。

保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木和其它经济植物时，应事先征得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。

临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕，其它裸露地表植草或种草进行绿化。

弃碴场要按设计实施工程防护；设计无防护的也应将边坡平整稳定，并尽量平整造田，不得向河流和设计范围外的场地弃土。

营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

及早施作防护工程、排水工程和裸露地表的植被覆盖，防止水上流失。

工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要通过焚烧或其它措施处理后运至监理工程师指定地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

9.3.大气环境及粉尘的防治措施

除洞外场地大气污染防治措施外，还要考虑隧道施工的特点，洞内空气必需净化以降低空气中不良气体的含量，改善洞内空气质量，保证职工作业环境达至国家规定标准。

本项目洞内空气污染主要来自爆破、人工呼出的二氧化碳、机械尾气等。针对洞内作业的特殊性我们主要采取以下几个方面的防治及净化措施：

施工场地和运输道路经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害及对农作物的污染。

积极推行污染及少污染的生产工艺，推广水封爆破、水幕降尘等快速降尘的先进工法及工艺，迅速降低隧道爆破开挖产生的浮尘。

洞内装碴采用电动机械，尽量少使用内燃机械，在设备选型时选择低污染设备，并安装空气净化系统，确保达标排放。使洞内外机械排放的有害气体降到最低程度。

生产和生活的锅炉选择燃烧效率高、高性能的锅炉，以采用燃油锅炉为宜，并要达到锅炉大气污染物排放标准及大气环境质量标准。

在运输水泥等易飞扬的物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

优化通风方案，布设合理的通风管路，选择高效、节能、低噪的风机型号，加强风管的日常维护及管理，降低风耗，保证洞内工作面有足够的风量。

营地内道路及主要进场便道采用硬化路面，靠近村镇的路段根据情况经常洒水，避免灰尘飞扬；洞外石方爆破后应进行重点洒水，消除灰尘及炮烟。

对有毒、易燃、易挥发物品设专人管理，密闭存放，取用时尽量缩短开启时间。对汽油等易挥发品的存放要采取严密可靠的措施。

在爆破作业中，除采用水封爆破、水幕降尘外，还在弃碴作业时喷水降尘，保证作业面粉尘含量达标。

在有粉尘的作业环境中作业时，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。

9.4.固体废弃物的处理

施工营地和施工现场的生活垃圾，集中堆放,统一管理。

施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点，此外，工地设置能冲洗的厕所，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

9.5.降低噪音措施

对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。

适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

设置绿化带，绿化的位置尽量靠近声源，绿化结构和配置应以乔木、灌木相结合。枝浓叶茂的绿篱墙，有较好的降噪声效果。

9.6.植被保护与复耕绿化

施工中不得乱砍乱挖，工程范围严格控制在线路征地界限之内。

所有的砍伐树木、竹林应征得林业管理部门的批准，取得伐木需可证后方可进行施工作业。

占用菜地、农田、坡地及荒地做为临时施工场地，应按征用范围严格控制，减少因施工造成的农田砂化和水土流失。

工程结束后，应尽可能退地还田，取土场、弃土场等均应进行平整，覆盖腐植土恢复成农田或栽种树木。

所有施工用地，工程结束后均应清除工程垃圾，复耕绿化。施工现场不得留下任何污染物。

10.职业健康安全保障措施

10.1.严格执行公司质量环境职业健康管理体系的《管理手册》、《程序文件》有关职业健康安全的规定和程序文件，建立、健全本工程项目的职业健康安全管理体系，将与职业健康安全有关的因素进行识别和控制，纵向到人、横向到边，明确职责、落实到人，全面、细致地作好职业健康安全保障工作。

10.2.环境因素的识别和控制

10.2.1.识别和评价：根据标前调查及项目开工后的实际情况，对项目部的工作和施工场区的环境因素进行识别、治理和控制。项目部根据调查、识别及评价结果填写、编制《环境因素调查表》、《环境因素识别评价登记表》、《重大环境影响清单》和《环境管理方案》，由项目安全质量部门负责本项目存在或可能发生的环境因素的调查汇总、评价及监督、检查，各职能部门负责各自工作范围内环境因素的识别和监控；项目部负责本项目和新项目的环境因素发生变化时及时制定应急措施。

10.2.2.控制措施：

10.2.2.1.本工程项目部配备1名具有相关专业知识和工作经验的技术人员担任专职环保管理员；

10.2.2.2.对本项目施工的所有人员进行每年至少一次的环保知识和意识的教育和宣传工作；

10.2.2.3.根据本项目工程的施工特点，对生产活动产生频繁影响的因素如：噪音、粉尘、废水、废弃物等进行特殊控制；

10.2.2.4.项目部根据《中铁一局集团有限公司环境管理方案》，编制本项目工程的《项目环境管理方案》，明确相关部门为实现环境目标应有的职责、权限、工作内容、方法和完成期限，经项目经理批准后实施；

10.2.2.5.项目部每季对重大环境影响进行一次评审，并在适宜时机每年对重大环境影响进行一次例行监测；

10.2.2.6.项目部的相关部门对环境管理方案的实施情况按职责权限进行监督检查，发现不符合（不合格）按管理体系的《纠正措施与预防措施控制程序》执行；

10.2.2.7.当办公、施工环境发生变化或环保法律法规及相关方要求发生变化时，项目部及对发生变化的环境因素进行补充识别，并按规定重新进行环境因素的评价。

10.3.危险源的辨识与控制

10.3.1.危险源的辨识与评价：

项目部对本工程施工过程存在或可能发生的危险源进行辩识和评价；各职能部门负责各自工作范围内危险源的辩识和评价，并制定控制措施，汇总至安全质量部，由安全质量部门负责本项目存在或可能发生的危险源的调查汇总、评价及监督、检查，并填写和编制《危险源调查表》、《危险源评价登记表》、《重大风险清单》和《职业健康安全管理方案》。

10.3.2.控制措施

10.3.2.1.切实加强员工的职业健康安全培训和教育；

10.3.2.2.认真贯彻落实国家、建设部、铁道部、总公司、集团公司有关职业健康安全的规章制度；

10.3.2.3.加强生产过程的控制，制定并落实各项安全措施和操作规程，并按公司管理体系相关程序的有关规定执行；

10.3.2.4.针对本工程项目存在或可能发生的极度危险源的紧急事故，编制《应急预案》，并作好应急准备，同时根据应急预案的内容进行应急演练的培训，应急演练每年组织一次，保证有关人员掌握要领，并验证应急预案的有效性，为完善应急预案提供依据。

10.4.噪音、粉尘、废水、废弃物的识别与控制

10.4.1.项目部对本项目施工场所及生活区域内的噪音、粉尘、废水、废弃物进行识别、控制，并建立项目部《噪音、粉尘、废水、废弃物清单》，并制定监测标准和控制措施。

10.4.2.控制措施

10.4.2.1.噪音控制措施

a 文化娱乐活动时应将音量控制在中档以下，不影响对周围人员的办公和休息；

b 在超过噪音标准的环境下工作时，作业人员应配戴防护耳罩；

c 噪音较大的厂房和操作音应采取吸声、隔声、消声处理；

d 对本项目在靠近居民区的地方施工，应尽可能地将施工产生噪音较大的施工工序避开居民休息时间，实在不能避开的，必须按照《中华人民共和国噪音防治法》公告附近居民；

e 对偶发性、间歇性强烈噪音（如爆破等），必须在爆破前将所有人员撤离到安全距离以外；

f 施工所用机械设备应定期保养，按章操作，不许带故障作业，以减少机械噪音；

g 机动车辆驶入市区或居民区时，应遵守交通管理规定，减少或禁止鸣号。

10.4.2.2.粉尘控制措施：

a 洞内爆破时产生的粉尘必须采用通风排烟和洒水处理，洞内作业人员必须配戴防尘面罩；

b 水泥搬运、储存和使用过程中应采用覆盖措施，作业人员必须戴防尘面罩；

c 机制砂石料及其装卸运输、土石方开挖等应采用洒水防尘措施；

d 因碾压、振动、空气压缩产生的扬尘应采用洒水、遮挡或密封的防尘措施；

e 焊接切割、打磨产生的金属粉尘，操作人员必须配戴防护面罩。

10.4.2.3. 废水控制措施

a 大力宣传节约用水，提倡员工减少使用洗涤用品的用量；

b 工地建设污水处理设施，专门处理生活和生产污水，污水经处理达标后排放；

c 食堂排放污水设立隔油池或与其它污水排入污水管道集中处理；

d 施工产生的含泥沙的废水、钻孔等作业产生的泥浆废水等，必须设立沉淀池，然后排入污水管道集中处理；

e 施工中产生的有毒有害废水，必须集中到指定地方统一处理，并且标明“有害”字样，防止二次污染；

f 机械维修、清洗产生的废水必须经过沉淀、过滤后排放或埋设处理，量大时应经过化学处理。

10.4.2.4.废弃物的控制措施

a 生活和施工产生的废弃物应尽可能回收或利用，不能利用的应在指定的废弃物场地处理。应在适当的地方配置标有可回收或不可回收的垃圾投放箱；

b 废弃的化学制品、有毒有害的废弃物应单独密封存放，交回收部门或委托有资质部门处理。

10.5.对使用易燃、易爆及其它化学危险品的控制措施

10.5.1.项目施工时根据计划期施工生产计划，提出物资计划。经由项目经理审批后，按照公司物质采购控制程序或施工项目所在地公安部门的要求执行采购。

10.5.2.在采购时，应仔细查询或向供方索取所采购物品的有关资料，并随物品一起移交保管人员。

10.5.3.一般情况下，由物资的供方办理《易燃易爆化学物品准运证》后，联系具有“从事道路化学危险货物运输”资质的企业运输。

10.5.4.特殊情况下，项目部自行承担运输时，必须先到所在地公安部门办理好《易燃易爆化学物品准运证》后，需要有经过培训的押运人员参与押运，方可运输。并且应遵守公安部门指定的行车时间和路线通过市区。禁止不符合化学危险货物运输技术条件的货车从事危险货物运输。

10.5.5.运输时碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，以及化学性质不同，防护、灭火方法相互抵触的物品，不得混合装运。

10.5.6.遇热、遇潮容易引起燃烧和产生有毒气体的物品，在装运时，应当采取隔热、防潮措施，或者尽量避免高温、雨天运输。

10.5.7.易燃、易爆及其它化学危险品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专职保管员。

10.5.8.易燃、易爆及其它化学危险品无专用仓库需要在一般仓库短期储存时，应符合分类、分堆储存，隔离保管等要求，要采取相应的安全措施，加强管理防护。

10.5.9.严格控制易燃、易爆及其它化学危险品库存量，储存量不得超过公安部门规定的限量。

10.5.10.建立《易燃、易爆及其它化学危险品台账》，物品入库时必须按“台账”内容检查登记。台账内容包括物品名称、规格型号、数量、出厂时间、有效期限、存放地点、供货单位、经办人等。

10.5.11.易燃、易爆及其它化学危险品入库后要定期检查，根据进库、出库清单进行检查核实，做到账、卡、物相符。

10.5.12.存放易燃、易爆及其它化学危险品的专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）的环境条件要满足该物品技术文件对该物品的要求（温度、湿度、防尘、防霉、防静电、通风等）。并建立防火、防潮、防霉、防静电、易碎等标识。同时应根据物品不同的性质配足相应有效的消防器材，设置必要的防火、防水、防雷电、通讯报警等安全防护设施。

10.5.13.任何数量的易燃、易爆及其它化学危险品都不得存放于生活区、办公区内。

10.5.14.收发易燃、易爆及其它化学危险品必须由专职保管员负责。建立《易燃、易爆及其它化学危险品收发退存记录簿》，做到一料一簿。对收入、发出、退库情况及收发日期等逐一登记，形成记录。并在摘要栏注明物品的来源或使用方向。

10.5.15.易燃、易爆及其他化学危险品的使用，需由使用人填写《易燃、易爆及其它化学危险品申请领用单》，经施工项目现场当班负责人审核签批后，呈递项目部安全员批准，方可到仓库领取所需物品，保管员签字发放。否则，保管员应拒绝发放。

10.5.16.应根据施工需要，严格控制易燃、易爆及其它化学危险品的领用数量。

10.5.17.使用前，项目部要将危险品的化学性质，使用中的注意事项等相关内容传达到每一位具体操作人员，确保人身财产安全，预防环境污染。

10.5.18.使用易燃、易爆及其它化学危险品应有必要的安全防护措施与装备，防止工作人员暴露在有害环境内。

10.5.19.施工当日剩余的易燃、易爆及其它化学危险品必须退库，清点核实后办理退库手续。退库人和保管员双方签认。

10.5.20.施工项目现场当班负责人负责对易燃、易爆及其它化学危险品领取、使用、退库实施过程控制。

10.5.21.废弃危险品采取适当方式进行处理，现场存放废弃物的专用容器，必须集中处置。

10.5.22.有毒有害等性质的废弃物要报当地环保部门，邀请有处置资格的单位进行处置或在其指导下进行处置。

10.5.23.施工项目完工剩余的除火工品以外的危险品采取退还供方或其他有效措施处置，确保安全。

10.5.24.施工项目完工剩余的火工品采用退还供方。否则，应由公安部门或其他相关部门进行处置，防止流入社会，危害公共安全。

10.5.25.任何剩余、废弃化学危险品不得露天堆放，防止危害人体健康和环境污染。

10.6.施工安全防护控制措施

10.6.1.本工程项目在开工前应编制施工组织设计（施工方案）、安全技术设计等措施，并配备相应的安全设施。同时根据本项目的施工特点，制定相应的人身安全及特殊环境防护措施；应对特殊的设备防护（变压器等）应制定相应的防范措施；针对各工序施工编制相应的安全防护措施，并进行技术交底，技术交底不但要履行签字手续，而且要进行必要的说明和讲解；针对各工种编制安全操作规程，并进行安全交底，安全交底必须交至作业班组及个人，不但要履行签字手续，而且要进行必要的讲解或培训；

10.6.2.严格按照《机械设备安全操作规程》组织实施施工设备的防护（如吊车、发电机等设备），由项目部物资设备部人员对相关作业人员进行培训和指导，由安全质量部检查并保存记录；

10.6.3.洞内、临时工程、及其他项目施工的防护，应根据设计、施组和施工规范要求进行编制《施工安全技术方案》，内容包括：采取的措施、现场施工负责人、完成时间、检查人等。由专职安全员确认，并进行技术交底（交底人、接受人签字），安全人员根据实施进度适时进行检查，应对使用中的防护设施进行维护和检查，未经安全人员同意，任何人不得拆除和破坏防护设施；在危险作业场所、危险设备设施、通道等醒目位置均应设安全标志（如：禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等）。对防护措施实施情况的监督和检查记录均应保存。

10.6.4.严格按照《劳动保护用品发放标准》采购、发放劳动保护用品。劳动防护用品的采购应保证其质量达到有关标准要求；个人劳动保护用品和特种劳动防护用品的发放参照《劳动保护用品发放标准》执行并填写《劳保用品使用登记表》；工作人员对配置的个人劳动保护用品应正确穿戴，安全员对未正确使用个人劳动保护用品的人员应进行教育，并督促其正确使用，对屡教不改的应根据企业规定予以处罚。

10.7.不合格品、不符合、事故、事件控制措施

10.7.1.项目部负责检查在项目施工过程中存在的不合格、不符合、事故、事件隐患并加以解决；当发生严重不合格品、重大事故、重大不符合、重大事件时应保护好现场，及时上报；

10.7.2.当发现不合格品（包括不合物资、不合格工程）时，应对不合格品进行标识、记录和隔离，并建立相关台帐，并按集团公司管理体系要求进行报告和处置；

10.7.3.发现不符合、事故、事件时，应对不符合、事故、事件等由相关人员进行记录（包括项目发生的时间、地点及主要涉及人员），并建立相关台帐；

a 不符合的处置：发生不符合时应立即制止、批评或停止其工作，报告上级领导，并采措施排除隐患，或指定专人进行安全监护；

b 事件的处置：发生事件时安排和撤离危险区域的人员以及设备和物品，及时报告，确定排除措施和保护措施，并立即实施。发生严重事件时应发出紧急警铃、信号，停止一切排除工作、迅速撤离人员。

c事故的处置：发生轻伤事故后，应立即报告，同时安排相关人员对受伤者进行妥善处理，并尽快组织调查事故的原因，提出防范措施，对责任者提出处理意见；发生伤亡事故时，应严格按照规定及时逐级报告并同时抢救伤员，并启动应急预案，避免事故蔓延，保护现场、组织调查组进行现场勘察、分析事故原因、性质和责任者提出处理意见和写出调查报告。

10.7.4.对不符合、事故、事件应按照“三不放过”的原则进行处理，防止类似事件、事件重复发生；由不符合、事故、事件调查组提出处理建议，由发生不符合、事故、事件的单位拟定、实施纠正、预防措施，主管部门负责监督检查实施情况；对忽视安全生产、违章指挥、违章作业，玩忽职守或发现事件隐患、危害情况面不采取措施以致造成伤亡事故的，按照国家有关规定对有关负责人和直接负责人员予以行政处分；构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。

11.劳动力组织计划

11.1.人员动员周期

我单位已做好了实施本工程的各项前期准备工作，并拟组建“新建铁路石家庄至太原客运专线重点工程Z2标段项目经理部”。一旦中标，即可到位行使职能。

中标后，第一批人员在接到进场指令后3日内进场，负责接桩复测并办理临时租地手续；第二批人员7天内进场，负责临时设施的规划、实施，为全面开工做好准备；第三批人员于开工前进场，与前两期进场人员一起承担主体工程的施工任务，其余人员根据工程进展需要进场。

11.2.施工队伍进场

抽调具有丰富铁路桥梁、隧道施工经验的专业队伍负责本工程的施工，在接到进场指令后，分批整建制进场，抓紧修建营地，整修道路，在接到监理工程师开工令后确保按期开工。

11.3.拟投入本工程的劳动力组成

劳动力组成表（人）

| 种类 人数 项目单位 |  | 主要技术及 管理人员 | 其它技术及 管理人员 | 各类技术工人 | 普工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部 | 20 | 28 |  |  |
| 2 | 南梁隧道施工队 | 4 | 16 | 163 | 60 |
| 3 | 太行山隧道施工队 | 4 | 16 | 163 | 60 |
| 4 | 孤山大桥施工队 | 2 | 10 | 78 | 40 |
| 5 | 修配所 | 2 | 4 | 30 | 30 |
| 小 计 |  | 32 | 74 | 434 | 190 |
| 合 计 |  | 730 |  |  |  |

11.4.劳动力计划

11.4.1.劳动力动态计划图

见劳动力动态计划图。

11.4.2.劳动力调控及保证措施

本标段施工时，以技术工人为骨干，以普工为辅助。

在组织施工队伍时，考虑工程的特点，抽调施工经验丰富的队伍。施工队的人员及机械设备实行弹性编制，动态管理，施工期间根据各项工程的进度情况作合理调整和加强。施工中普通劳动力如有缺口从当地雇用。

提前制定周密的使用计划，作好准备，保证有机动备用人员。

对休假妥善安排，农忙季节和节假日实行保勤奖，确保劳动力充足。

12.主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备

12.1.施工机械设备配备计划

本着“技术先进，满足需求，性能可靠，适当备用”的原则对本标段的设备进行配备，确保满足施工生产需要，全项目设备由项目经理部根据施工的不同阶段，按照保重点促一般的要求统一调配、合理使用，确保控制工程顺利施工。

12.2.主要施工机械设备表

| 拟投入本合同工程的主要施工机械、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量（台/套） |  |  |  |  | 现状 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 | 新购 | 特别 制造 |  |  |  |
|  | 一、孤山斜井工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 三臂电脑台车 | AMVZI SGBC－CR | 挪威 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2 | 挖掘式装岩机 | ITC3125H4 | 德国 | 3 | 3 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3 | 风动凿岩机 | YT-28 | 天水 | 30 | 30 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 4 | 风 镐 | G10 | 西安 | 20 | 20 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 5 | 炮泥机 | PNJ-1 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 6 | 挖掘机 | PC300 | 西安 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 7 | 挖掘机（短臂） | PC78US | 日本 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 8 | 挖掘机 | KOTO HD700-7 | 日本 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 9 | 侧卸装载机 | ZLM40Z | 兰州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 10 | 铲装机 | ED600T | 挪威 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 11 | 地下装载机 | EJC145 | 芬兰 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 12 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 山东 | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 13 | 绞接式自卸车 | 沃尔沃 | 瑞典 | 7 | 7 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 14 | 锚杆台车 | H530-30PC | 芬兰 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 15 | 砼湿喷机 | BSF100ZE | 德国 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 16 | 砼湿喷机 | TK961型 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 17 | 喷射机械手 | ROBOT-75-1 | 瑞典 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 18 | 管棚钻机 | KR80412-3 | 德国 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 19 | 注浆泵 | Y2B/18kW | 温州 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 20 | 注浆泵 | KYB－50/70 | 济南 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 21 | 锚杆注浆机 | BWT120/30 | 河北 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 22 | 电动空压机 | 4L-20/8 | 西安 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 23 | 电动空压机 | ZL-20/8 | 柳州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 24 | 柴油空压机 | VY-12/7 | 山东 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 25 | 射流风机 | SSF—NO9 | 侯马 | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 26 | 轴流通风机 | SDDy110 | 侯马 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 27 | 爬行热合机 | ZPR-210 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 28 | 多功能作业平台 |  | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 29 | 防水板铺设台车 |  | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 30 | 穿行式模板台车 | 2×10m | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 31 | 针梁式仰拱模板台车 | 10m | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 33 | 砼拌合站（电子计量） | HZS60 | 洛阳 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 34 | 电子计量配料机 | Lcs800D | 温州 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 35 | 砼搅拌机 | JS350 | 山东 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 36 | 砂浆搅拌机 | HT200B | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 37 | 砼搅拌运输车 | 7Z5160GJB | 扬州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 38 | 砼搅拌运输车 | JC6A | 扬州 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 39 | 砼输送泵 | HBT60A | 长沙 | 3 | 3 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 40 | 插入式捣固器 | ZX-50 | 沈阳 | 18 | 18 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 41 | 附着式捣固器 | ZW-20 | xx | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 42 | 小翻斗车 | F15 | 西安 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 43 | 高扬程水泵 | 扬程100m | 长沙 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 44 | 离心水泵 | 17Kw 25m3/h | 西安 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 45 | 变压器 | S9-630/10 | 西安 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 46 | 变压器 | S9-400/10 | 保定 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 47 | 变压器 | S9-100/10 | 保定 | 3 | 3 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 48 | 发电机组 | 500GF | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 49 | 发电机 | STGK-75 | 兰州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 50 | 电 焊 机 | BX3-500 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 51 | 交流弧焊机 | BX-350 | 上海 | 8 | 8 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 52 | 交流电焊机 | BX6－200 | 西安 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 53 | 钢筋切断机 | GQ40 | 四川 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 54 | 钢筋弯折机 | GT4/8 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 55 | 钢筋调直机 | GW32A | 杭州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 56 | 煅钎机 | GK—50 | 天水 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 57 | 圆筒洗石机 | SPHMI | 浙江 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 58 | 破碎机 | PFφ1000×700 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 59 | 制砂机 | SP860 | 昆明 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 二、太行山隧道进口工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1隧道工程施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 三臂凿岩台车 | AMVZISGBC-CR | 挪威 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.2 | 三臂凿岩台车 | NH178 | 芬兰 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.3 | 挖掘式装岩机 | ITC3125H4 | 德国 | 3 | 3 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.4 | 风动凿岩机 | YT-28 | 天水 | 30 | 30 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.5 | 风 镐 | G10 | 西安 | 20 | 20 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.6 | 炮泥机 | PNJ-1 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.7 | 挖掘机 | PC300-5 | 日本 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.8 | 履带挖掘机 | PC400 | 美国 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.9 | 侧卸装载机 | WA470-3 | 常州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.10 | 自卸汽车 | 红岩 | 重庆 | 8 | 8 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.11 | 绞接式自卸车 | 沃尔沃 | 瑞典 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.12 | 锚杆台车 | H530-30PC | 芬兰 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.13 | 砼湿喷机 | BSF100ZE | 德国 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.14 | 砼湿喷机 | TK961 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.15 | 喷射机械手 | RPJ-Z | 济南 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.16 | 注浆泵 | YZB-80 | 温州 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.17 | 注浆泵 | KYB－30/120 | 济南 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.18 | 锚杆注浆机 | BWT100/30 | 河北 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.19 | 电动空压机 | LWJ-20/7 | 咸阳 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.20 | 电动空压机 | VWJ-10/8 | 咸阳 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.21 | 柴油空压机 | VWJ-12/8 | 山东 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.22 | 轴流通风机 | SDDy110 | 候马 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.23 | 射流风机 | SSF—NO9 | 侯马 | 22 | 22 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.24 | 爬行热合机 | ZPR-210 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.25 | 多功能作业平台 |  | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.26 | 防水板铺设台车 |  | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 1.27 | 穿行式模板台车 | 2×10m | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 1.28 | 针梁式仰拱模板台车 | 10m | 华县 | 2 |  |  |  | 2 |  | 新造 |  |
|  | 1.29 | 砼搅拌机 | JS500 | 山东 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.30 | 砂浆搅拌机 | HT200B | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.31 | 灰浆拌和机 | MS-400B | 山东 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.32 | 砼搅拌运输车 | JC6A | 扬州 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.33 | 砼输送泵 | HBT60A | 长沙 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 1.34 | 插入式捣固器 | ZX-50 | 沈阳 | 18 | 18 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 1.35 | 附着式捣固器 | ZW-20 | xx | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 1.36 | 小翻斗车 | JS-1 | 西安 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 1.37 | 高扬程水泵 | 扬程100m | 长沙 | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 1.38 | 离心水泵 | 17Kw 25m3/h | 西安 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 1.39 | 电 焊 机 | BX3-300 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.40 | 交流弧焊机 | BX2-500 | 上海 | 8 | 8 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.41 | 交流电焊机 | BX6－200 | 西安 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.42 | 钢筋切断机 | GQ50 | 四川 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.43 | 钢筋弯折机 | GT4/8 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.44 | 钢筋调直机 | GW32A | 杭州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.45 | 煅钎机 | GK—50 | 天水 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.46 | 破碎机 | PF1510 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 1.47 | 制砂机 | ZSJ-940 | 河南 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.48 | 洒水车 | WX5101GSSE | 武汉 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 1.49 | 汽车吊 | QY25 | 徐州 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 2桥梁工程施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 电动空压机 | ZL20/8 | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.2 | 风钻 | YT-28 | 天水 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.3 | 风镐 | G10 | 西安 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.4 | 砼拌合机 | JZ750 | 西安 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.5 | 砼输送泵 | HBT60C | 湖北 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.6 | 砼输送车 | TZ5160GJB | 柳州 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.7 | 升降电梯 | SC200/12 | 湖南 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.8 | 缆索吊 |  | 自制 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 新造 |  |
|  | 2.9 | 挂篮 |  | 自制 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 新造 |  |
|  | 2.10 | 汽车吊 | QY30 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 2.11 | 长臂挖掘机 | EX300-3 | 厦门 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.12 | 挖掘机 | EX300 | 合肥 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 渭南 |  |
|  | 2.13 | 推土机 | TY220 | 山东 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.14 | 装载机 | ZLC50 | 常林 | 3 | 3 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.15 | 千斤顶 | YCW4000 | 柳州 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.16 | 灰浆搅拌机 | YCT25 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.17 | 高压油泵 | ZB-80 | 柳州 | 16 | 16 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.18 | 张拉千斤顶 | Ycw350 | 柳州 | 8 | 8 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.19 | 真空压浆机 | SZ-2 | 柳州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.20 | 制浆设备 |  | 武汉 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.21 | 自卸汽车 | 斯太尔、三菱 | 青岛 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.22 | 载重汽车 | CA142 | 长春 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 2.23 | 插入式振动器 |  | 上海 | 30 | 30 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.24 | 附着式振动器 |  | 上海 | 40 | 40 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.25 | 平板振动器 |  | 上海 | 20 | 20 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.26 | 翻模及附属设备 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 新造 |  |
|  | 2.27 | 钢筋切割机 |  | 温州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.28 | 钢筋弯曲机 | GJ2-40 | 合肥 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.29 | 钢筋调直机 | GT4-8 | 合肥 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.30 | 钢筋切断机 | GQ40-1 | 合肥 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2.31 | 电焊机 | AXC-400-1 | 无锡 | 20 | 20 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 2.32 | 对焊机 | UN1-100 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 2.33 | 带肋钢筋冷挤压联接设备 | CAB | 武汉 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 3 共用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | 砼拌合站（电子计量） | HZS60 | 洛阳 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 3.2 | 圆筒洗石机 | SPHMI | 浙江 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3.3 | 砼配料机 | HPW-1200DC | 西安 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 3.4 | 变压器 | S9-630/10 | 保定 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3.5 | 变压器 | S9-400/10 | 保定 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3.6 | 变压器 | S9-100/10 | 保定 | 5 | 5 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3.7 | 发电机组 | 320GF | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 3.8 | 发电机 | STGK-75 | 兰州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 3.9 | 发电机 | 150GF | 扬州 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |

注：以上所有设备均可以根据本工程需要，随时调用。

12.3.主要试验设备、仪器、仪表配备表

| 拟投入本合同工程的主要试验、测量、检测仪器设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量（台/套） |  |  |  |  | 现状 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 | 新购 | 特别制造 |  |  |  |
|  | 一、材料试验、质检仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 压力试验机 | Jyl-2000 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 2 | 万能材料试验机 | WE-600B | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 3 | 电动抗折机 | DKZ-500 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 4 | 砼抗折试验机 | KZ-100 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 6 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 7 | 水泥胶砂振动台 | JYGZ-85 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 8 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 9 | 水泥砼含气量测定仪 | HC-7 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 10 | 重型电动击实仪 | DZ-2 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 11 | 恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 12 | 电动鼓风恒温干燥箱 | 101B-2 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 13 | 煮沸箱 | FZ-31 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 14 | 震动式标准振筛机 | ZBSX-92 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 15 | 砂子、石子、土壤标准筛 | 直径30mm | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 16 | 天平、台秤、案秤 |  | 上海 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 17 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | HJ-84 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 18 | 集料压碎值测定仪 |  | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 19 | 含砂量仪 |  | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 20 | 坍落筒 |  | 上海 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 21 | 容积升筒 | 1～20L | 上海 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 22 | 砼试模 | 15×15× | 上海 | 50 | 50 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 23 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07cm | 上海 | 30 | 30 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 24 | 砼回弹仪 | AT-225A | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 25 | 砼抗渗仪 | HS-4 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 26 | 砼厚度测定仪 |  | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 27 | 砼钻孔取样机 | HZ-15 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 28 | 砼坍落度测定仪 | HGC-1 | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 29 | 水泥强度电动抗折机 | DKZ5000A | 上海 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 晋中 |  |
|  | 30 | 钢筋保护层探测仪 | GBY-LA | 上海 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 31 | 砼贯入阻力仪 | HS-80 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 32 | 锚杆抗拔仪 | ZY-20 | 北京 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 33 | 超声波锚杆检测仪 | CJY500 | 成都 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 34 | 震动测试仪 | BSYM-2A | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 35 | 爆破测震仪 | CRAS | 北京 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 36 | 岩体波速仪 | YB4-1 | 北京 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 37 | 多点位移计 | DW-3A | 北京 | 300 | 300 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 38 | 钢筋计 | JXG-1 | 北京 | 200 | 200 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 39 | 超前地质预报系统 | TSP203 | 瑞士 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 40 | 陆地声纳仪 | LDS-1A | 北京 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 41 | 红外线地质探测仪 | HY-30 | 西安 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 42 | 地质雷达 | SIR-10B | 美国 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 43 | 超前水平地质钻机 | MKD-5S | 西安 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 二、测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 全站仪 | TC1101 | 北京 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 2 | 经纬仪 | J2 | 北京 | 6 | 6 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 3 | 水准仪 | S3 | 北京 | 10 | 10 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 4 | 精密水准仪 | S2 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 5 | 激光准直仪 |  | 苏州 | 1 | 1 |  |  |  | 良好 | 西安 |  |
|  | 6 | 水准尺 | 5m | 北京 | 15 | 15 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 7 | 隧道周动收敛仪 | JSS30/15A | 北京 | 4 | 4 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 8 | 隧道激光断面仪 | BJSD-2 | 北京 | 2 | 2 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |
|  | 9 | 激光指向仪 | JGY-500 | 西安 | 12 | 12 |  |  |  | 良好 | 兰州 |  |

12.4.主要设备的后勤保障措施

项目经理部机械管理设专人负责，对每台参与工程建设的设备建立台帐，按期进行设备大修保养，保证机械能够充分发挥效率，正常运转。

根据每台设备的具体情况，定购一定数量的易损配件存在库房，以备急需。

机械设备的燃料供应采取统一定点供应方案，避免劣质燃料对机械的损害。

设备管理坚持以保养为主，以维修为辅的使用原则，按各型设备的保养计划定期对设备进行保养，确保设备的完好率和利用率。

大型设备实行定机定人，对每台参与工程建设的设备建立台帐，按期进行设备大修保养，保证机械能够充分发挥效率，正常运转。

13.临时用地与施工用电计划

临时用地与施工用电计划表附后。

14.主要材料供应计划

主要材料供应计划表附后。

15.合同用款估算

合同用款估算表见商务文件表9。

16.文明施工、文物保护

16.1.文明施工措施

16.1.1.创建文明工地目标

本工程文明施工目标为：争创部级文明样板工地。

表10 临时工程用地计划表

| 土地的计划用途及类别 | 所需面积 （m2） | 大致位置或里程范围 | 所需时间 自 至 | 其中利用发包人已征用土地（m2） | 待租用（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工便道 施工驻地占地 生产设施占地 | 36000 7150 4200 | 各工区进场及进入弃碴场等便道 孤山斜井进口和太行山隧道右线进口右侧约550m 孤山斜井进口和太行山隧道右线进口右侧约500m | 2005.6.1-2008.5.15 2005.6.1-2008.5.15 2005.6.1-2008.5.15 |  | 36000 7150 5400 |

表11 外部电力需求计划表

| 用途及类别 | 需求电量 （KVA） | 地区或里程 | 所需时间 |  | 永临结合意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 |  |
| 1.桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.孤山大桥 | 350 | K69+271右侧200m附近 | 2005-6-1 | 2008-3-31 |  |
| 2.隧道工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1孤山斜井工区 | 2000 | 斜井进口左侧80m附近 | 2005-6-1 | 2007-12-15 |  |
| 2.2太行山隧道进口工区 | 2000 | K69+271右侧200m附近 | 2005-6-1 | 2008-5-15 |  |
| 以上合计 | 4350 |  |  |  |  |

主要材料供应计划表

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 425 | t | 175695 |
| 水泥 | 525 | t | 6550 |
| 砂 | 中、粗 | m3 | 235437 |
| 碎石 | 2～8cm | m3 | 38707 |
| 钢筋 |  | t | 5087 |
| 钢绞线 | 12-7φ5 | t | 227．46 |
| 工具钢 |  | t | 1047 |
| 导爆索 |  | m | 1074942 |
| 炸药 | 乳化炸药 | kg | 1565772 |
| 雷管 | 普通 | 个 | 3300 |
| 雷管 | 非电毫秒 | 个 | 1246476 |
| 合金钻头 |  | 个 | 129276 |
| 硅酸钠 |  | kg | 717074 |
| 柴油 |  | kg | 3852601 |
| 水 |  | m3 | 523867 |
| 电 |  | Kw·h | 40544940 |

文明施工是涉及到工程沿线人民群众的切身利益，同时又是企业取信于民、维护企业声誉的大事，一旦在文明施工方面掉以轻心，造成的损失和影响是无法弥补的，我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针，总结我单位在以往施工中取得的经验，精心组织、合理安排。

16.1.2.文明施工组织机构

成立由一名项目副经理为组长的文明施工管理小组，由施工技术部、安全质量部、物资部、办公室参加，全面开展创建文明工地活动，形成良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

文明施工组织机构图见下页。

文明施工组织机构：文明施工领导小组

项目副经理（组长）

施工技术部

物资设备部

安全质量环保部

综合办公室

各施工队

文明施工组织机构图

16.1.3.文明施工保证措施

建立健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性与责任性。

挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人、建设、监理、设计单位名称、安全质量目标等，设立监督电话、接受社会监督。

采用有效措施处理生产、生活废水不得超标排放，并确保施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。

现场布局合理，材料、物品、机具、土方堆放符合要求。

施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。

加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻队。

创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理，同时，在生活区周围种植花草、树木、美化生活环境。

生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点废弃。

施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

认真进行现场调查，以免破坏地下设施。在施工中发现文物时，及时报告并做好现场保护工作。

工地内木工加工间、易燃易爆仓库内严禁烟火，操作人员必须持证上岗，乙炔和氧气两瓶使用时其间距在5m以上，存放时必须封闭隔离木工加工间、油库、仓库、宿舍、伙房以及木料堆放场等场所，必须配全备足各类相应有效的灭火器材。

加强对施工人员的全面管理，所有施工人员要办理暂住证。严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法行为和暴力行为要及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内，施工人员无违法违纪现象发生。尊重所在地区各行政管理部门的意见和建议，积极主动地争取居委会和各行政管理部门支持，自觉遵守社区中各项合法的行政管理制度和规定，搞好社区文明共建工作。

继承和发扬我单位优良传统，开展多种便民、爱民活动，搞好与驻地政府、群众之间的关系。

16.2.文物保护措施

本标段进点施工前及时与文物部门取得联系，了解施工区域内已探明的文物分部情况，订出详细的文物保护措施。

在施工过程中如发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究价值的物品，要立即采取措施，严密保护，严禁哄抢、破坏，派专职公安人员加以保卫，并在4小时内通知建设单位，同时立即报告有关管理部门采取措施，切实做好文物保护。

开展学习和教育，贯彻执行《文物保护法》。

17.其他应说明的事项

17.1.节假日期间的施工保证措施

发扬我单位的优良传统，以项目经理挂帅，领导党员干部起模范带头作用，在做好政治宣传教育工作的同时，制定保勤措施，落实保勤政策，做好后勤保障，有计划地对职工休假进行安排，确保出勤与出工率。

主动与地方政府联系，取得地方政府的支持，以便工程不受影响，顺利进行。

对于交通要道工程，提前安排施工，尽早竣工。

工程使用的当地材料在节假日前备足，保证工程均衡生产。

17.2.保证便道畅通的措施

17.2.1.交通管理方案

成立以项目副经理任组长的交通管理领导小组，配备一定量的交通安全管理人员，认真学习交通管理知识，共同搞好交管工作。

根据现场实际情况，认真做好新建便道的设置工作和既有便道的养护工作，成立专门的交通维护班组，定期定人对交通便道进行洒水养护，保证路面平整，路况良好，保障施工期间运输畅通。

各路段出入口必须设置符合国家标准的指示标志，指示标志必须醒目、齐全。

17.2.2.交通管理组织机构及框图

本工程将成立交通管理组织机构，由主管生产的项目副经理担任组长，全面负责交管工作的检查、指导及措施的制定落实，使交管工作始终处于受控状态。交通管理组织机构框图（见下）

17.2.3.便道畅通管理保证措施

进场后组织有关人员对施工区段交通状况进行调查，主要明确车流量、主要的车种、装载情况及对路面的要求。

施工队安检员

组长：副经理

安全质量环保部

综合办公室

施工技术部

交通管理组织机构框图

保持和其它施工单位、地方车管部门的联系，掌握本区段的交通特点及高峰交通时间，据以制定施工计划，使施工期间错开交通高峰时间。

建立健全组织机构，明确职责，保证事事有人管，确保施工期间的交通畅通。

成立养护作业队伍，建立养护作业制度，参照有关道路养护规则制定便道养护细则，并组织参与道路养护的全体人员学习，使人人明白自己的职责，工作中自觉坚持。

施工中对道路养护所需的各种材料要积极储备，确保行车期间的路面质量。

对参与交通疏解的人员在上岗前进行交通安全和交通法规教育，使其明白交通规则。工作中按照交规的要求进行操作。对采用单向放行的区段应配备必要的通信工具，确保疏解工作的顺利进行。

17.3.与当地居民和睦相处的措施

施工进场后及时与当地政府联系，了解施工地区居民基本分布情况，制定切实可行的员工管理措施。

对施工中对居民生活造成的影响，要及时与当地居民沟通，并尽可能采取措施解决，避免产生冲突影响居民生活和工程施工。

加强路地联系，开展路地共建活动。利用我单位的设备优势，在可能的条件下，帮助当地居民解决一些生产生活上的实际困难。

采取严格的保卫措施，避免一些不法之徒进入施工现场，破坏正常施工生产

17.4.治安保护措施

治安工作必须坚持“预防为主，确保重点”的指导思想，保证本标段工程建设中的安全。

建立健全完善的治安保卫机构，统一领导治安及安全保卫工作。并在建设单位及地方政府的领导下开展治安联防工作。

广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高职工热心建设和遵纪守法的自觉性。

对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，要加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

在工程所在地发生的各类案件，当事单位和个人必须及时报告现场保卫机构和当地公安机关，并积极配合，认真处理。

经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全治安的检查，堵塞漏洞，发现隐患，要及时采取措施，防止事故发生。

整个施工现场以及生活区现场封闭管理，大门口设值班室，所有进出人员或车辆须登记检查方可通行，以避免对施工现场的干扰。

项目经理部配专职公安干警，专门负责现场的治安保卫工作，联系和争取当地派出所配合管理施工现场的治安，保卫所有进入施工场地的人员、财产及工程成品的安全。

在现场生活区、办公区、加工区、材料场区及各个施工作业点配置足够的消防灭火器材。

施工现场的全体人员必须佩戴胸卡方可进入施工场地，强化施工现场保卫管理制度和防火安全管理制度。

17.5.既有公路通行安全措施

在施工前主动与当地政府、公路交通主管部门、建设单位等部门共同制订在施工期间保护公路设施、维护交通安全畅通协议，并在施工中严格执行。

在道路出岔处设立明显交通标志或设专人指挥交通；做好道路的保护、维修与加固；施工车辆在道路上行驶时严格遵守交通规则，礼貌行车。

合理安排施工材料进场，尽量利用夜间运输材料，并派专人看守指挥。

制定相应的安全处罚规则，对违反规定的当事人严肃处理，对严格执行法规的人进行表彰和奖励。

17.6.防洪渡汛安全措施

认真贯彻《铁路实施<中华人民共和国防汛条件>细则》，以“预防为主、以消为辅”的指导思想，结合本工程的实际情况，落实好各施工项目的防汛安全工作，制定防汛计划，确保施工期间安全渡汛。

项目经理部成立防洪领导小组，施工队成立防洪抗洪抢险小分队，负责本工程的防洪工作。

汛期之前，对本单位驻地、工地、料库、料场进行全面检查，了解水情和排水情况，察看有无水害隐患。对于破坏原有植被、排水系统、侵占河道等阻碍排洪的工程，会同有关部门进行现场联合检查，共同确定必须的处理项目，发现易受水害的隐患，限期解决。

在汛期中，施工用的机具、材料、设备等，放置在不易被水淹的高处。因施工需要或地形限制必须设在河滩和低洼地时，采取措施防止被水淹没和洪水冲走。

与当地气象部门联系，了解近期气象预报，掌握雨汛情况，一旦遇到灾害天气和水情，及时作出部署。汛期准备充足的器材、运输工具及劳力等，以备应急抢险。

表2 主要施工工艺要求

2.1.桥梁工程

2.1.1.桥梁基础施工

2.1.1.1.施工工艺框图

材料，设备准备

人员准备

人工清底

确定施工方案

基础放样

基底验收

分层浇注砼

选定合适配合比

制作砼试块

砼质量检查、验收

砼  养  护

基坑防护

防、排水设置

机械开挖

明挖基础施工工艺框图

工工艺框图

2.1.1.2施工工艺说明

⑴基坑放样

⑵基坑开挖

基坑开挖采用人工配合挖掘机进行。挖至接近基底标高时，应保留10～20cm一层，在基础施工前突击挖除，并整平夯实，及时通知监理工程师检查。

⑶浇筑基底砼垫层，采用砼拌合机拌和混合料，平板振捣器振捣施工。

⑷基坑钢筋的制作与绑扎，在进行基础钢筋的制作、绑扎过程中要注意墩台预埋钢筋的设置。绑扎完毕检查无误后，及时报请监理工程师检查。

⑸基础侧模的安装。侧模采用钢模板，安装前应涂脱模剂，以便脱模。钢模板安装应固定牢固，接缝平顺严密不漏浆。

⑹基础砼的浇注。经上述工序检查无误后，清除砼垫层上杂质、积水，即可开始进行砼浇筑工作。拌合时严格按照砼的配合比进行配料，采用砼输送车运输，振动捣采用插入式振捣。砼混合料分层进行浇筑，每层厚度不得大于30cm。用插入式振捣器振捣要仔细，以免漏振。振捣密实的标志是砼停止下沉，不再帽出气泡，表面呈平坦泛浆。

⑺砼的拆模及养生：拆模后及时用草袋覆盖砼并养生，直到砼达到设计规定的强度。

⑻基坑回填采用小型打夯机夯实，密实度不小于90%，回填后及时封闭以启开的地表。

2.1.2.桥梁墩台施工

2.1.2.1.施工工艺框图

桥梁墩台身施工工艺框图

材料采集．机具准备

墩身定位

钢筋制作

原材料检验

钢筋、模板安装

模板设计制作

混凝土配合比设计

模板．钢筋检查

砼搅拌运输

浇注混凝土

现场取样．做试件

脱模．养护

砼质量评定

模板整修

2.1.2.2.施工工艺说明

基础施工完毕后，处理其与墩台身的结合面使其满足要求。

⑴进行墩台身施工放样。

⑵制作并绑扎墩台身钢筋。台身钢筋在现场绑扎，其竖向钢筋与承台中预埋钢筋焊接牢固。墩身钢筋在地面绑扎好后整体安装，各项工作都应符合技术要求，并及时通知监理工程师检查。

⑶墩身模板采用钢模板，在每次使用前高效涂脱模剂以保证浇注的砼表面光洁美观。钢模板安装要牢固，接缝要平顺严密不漏浆。模板安装好并自检无误后，报请监理工程师进行检查。

⑷墩身砼的浇注。经上道工序检查无误后，即可开始进行砼浇筑工作。砼采用罐车运输，泵送浇注，振捣采用插入式振捣，并设置串筒或其它减速装置，保证砼自由倾倒高度不大于2m，以避免砼混合料从高处向模板内倾卸时产生离析。用插入式振捣器振捣要仔细，以免漏振。振捣密实的标志是砼停止下沉，不再帽出气泡，表面呈平坦泛浆。

⑸加强墩身砼的养生墩身，墩身采用覆盖塑料薄膜的办法，保持墩身表面湿润。养生期不少于七天。

2.1.3.预应力混凝土连续梁施工

2.1.3.1.0＃块施工工艺框图

施工工艺说明：

0#块采用悬臂式托架施工。详见主桥箱梁0#块托架现浇施工方案。

⑴悬臂托架

利用墩身施工时预埋的螺栓，外侧联结悬臂钢托架，内侧连接附壁钢牛腿；托架及牛腿上安设纵、横工字钢，其上为分配梁，分配梁上铺5cm厚木板底模，底模上钉镀锌铁皮。考虑由于托架弹性、杆件连接缝隙，模板变形等因素，防止灌注梁段时因托架下沉而砼出现裂缝，除应提高托架的刚度，拧紧各节点螺栓减小托架结构变形外，并对托架进行预压。

⑵立模

0#块外侧模可利用挂篮侧模桁架及整体侧模，不足部分需特制大块钢模及侧支架并与挂篮侧模系统相配套；箱内腹板及横隔板采用大块钢模、梗肋、腹板端模及人洞采用木模上钉镀锌铁皮；箱内设支架，支架主柱支于特制的钢凳上，顶面与底板顶面齐平，支架上设工字钢横、纵梁，其上铺设顶板底模，腹板设抽拔拉筋，顶板设外拉筋。

⑶混凝土浇注

箱梁0#块砼采用整体一次浇筑，附着震动配合插入震动棒捣固，泵送砼入模。

2.1.3.2.挂篮施工工艺

悬灌段施工工艺框图

施工工艺说明：

⑴挂篮的安装

①主梁系统安装

A在0#块和墩两侧托架上同时安装两套挂篮，以便向两个方向对称施工，维持悬灌的平衡。首先在0#块顶面安装下主梁和接长梁各一套，并将二者拼接。

B下主梁和接长梁就位，在0#段两端各1.5m长度内特制短枕并安装锁定板，每侧不得少于5个，锁定板与竖向预应力筋连接，把下主梁和接长梁锚于箱梁

顶面。

C安装上主梁，用缆索吊进行。由上下主梁间螺栓连接困难，可将此工序前移，用螺栓分别将其与下主梁（或接长梁）连接。要求钉孔全部上满螺栓，不得遗漏或以冲钉代替，而且要求螺栓旋紧程度一致。

D安装三角块和斜拉上横梁，支点处斜垫设在三角块与斜拉横梁之间，其数量视梁跨及梁段编号而异。

E安装前上横梁及上主梁平联。

②底模平台系统的组装

在拼装主梁系统的同时，可在桥下工作平台组装底模平台，斜拉杆的下端和底端平台连接。

③底模平台就位

A提升底模平台（利用滑车组把底模平台吊在主梁上，并提升）

B将底模平台后下横梁与0#快旁的托架连接，底模须与0#块梁底搭接。

C安装扁担梁和内斜拉杆（斜拉杆穿过顶板部须加隔离套管）。

至此承重系统与底模平台一起形成稳定的承重结构。

④安装侧模系统

A安装活动槽钢。将内活动槽钢与前后下横梁上的承托槽钢用销子连接，连接销两端必须按开口销，以免销子脱落。

B依次安装各外侧模桁架及侧模，包括桁架各片之间纵向连接角钢等，使左右两侧模板及支架各自形成一大片。

C安装外侧模滑梁前拉杆。

D在外侧模桁架下与滚筒间穿入圆木，先后将左右外侧模吊起立于底模平台并临时固定。

E抽掉圆木、穿入外滑架梁，并在两端用拉杆连接。

F安装外斜拉杆。

⑤安装前工作平台

前工作平台用倒链与上主梁连接，以便随着施工需要而升降。

⑵挂篮的移动

等砼强度达到设计要求后，按设计对纵向进行张拉，压浆等强后，方可移动挂篮，准备灌注下一段梁。挂篮的移动时， 先将主梁后锚杆稍松开，用千斤顶将主梁顶起，用倒链或慢速卷扬机牵引滑道移到位，主梁的前移带动侧模系统，底模系统及内滑梁整体移位，随着主梁的前移，压紧器应交替前移（不得少于2根），以保持主梁的稳定，滑到位以后将主梁后锚杆锚紧（不得少于3根）。

挂篮移动就位后，重复以上工作，施工下一梁段砼。

⑶挂篮压载试验

①加载方法

用编织袋装砂过磅后分级加载，每级检测变形量。卸载时也应分级卸载，并测量变形。此过程反复两次。最大加载量是实际结构最大节重量的1.2～1.3倍。

②变形测量

基准标高设在0#块顶部，底板设3个测点，翼缘板设4个测点。挂篮每根竖杆上设变形计,测其伸长量。

③试验结果

检测完成后，对数据进行分析。经线性回归分析得出加载、变形之间的关系。由此可推出挂篮载各个块段的竖向位移，为施工控制提供可靠依据。

2.1.3.3.边跨现浇箱梁施工工艺

安装底模板、

立侧模

中线高程测量

绑扎钢筋骨架

埋设预应力管道

立顶板端模

灌注混凝土

等强养生

穿索及张拉

孔道压浆及养护

制作砼试块

制作砼试块

波纹管加工

预应力束制作

模板制作

预   压

支架拼装

地基处理

边跨现浇箱梁施工工艺框图

施工工艺说明：

⑴支架搭设

支架采用万能杆件组成，施工前绘制详细的施工图，对其进行强度、刚度和稳定性检算，并报请工程师批准。支架的杆件挠度应不大于相应结构跨度的1/400，并且根据混凝土的弹性和非弹性及支架的弹性和非弹性变形设置施工预拱度。

支架拼装完成后，应按图纸要求或工程师指示，对支架进行预压，预压荷载与梁的自重相同。

在支架顶面设置钢楔块，以便用于调整在混凝土浇注过程中支架的沉降。施工过程中随时测量和记录支架的沉降量，必要时，可将发生过度沉降的支架底脚顶起。

⑵模板设置

梁体外模板采用大块钢模板，内模采用组合钢模和木模，其外模的挠度不应超过模板构件跨度的1/400，内模板不应超过1/250跨径。先放纵向分配梁，后放横向分配梁，横向分配梁最后一次调整高度后再铺底模（底模标高除考虑设计拱度外，还要考虑支架变形的影响）。

模板采用角钢纵肋，螺栓连接，接缝抹水泥环氧树脂浆，并有足够的拉杆和支撑，严格控制模板的变形，钢模板板面变形不大于2.0mm。

模板应牢固且不变形，能使成型的混凝土构件符合设计的尺寸和外型。

混凝土浇注前，模板接触混凝土表面部分采用浅色石蜡基面油涂抹均匀，涂抹的材料要经过监理工程师批准，并且为模板充分吸收及不造成混凝土表面变色。

浇注混凝土前，模板必须清理干净，底部应完全没有锯末、刨花、铁锈、污垢、泥土或其它杂物。

⑶梁体混凝土浇注

混凝土浇注从一端开始，全断面斜向分段，水平分层连续浇注。上层与下层前后浇注距离应不小于1.5m，每层浇注厚度以采用插入式或附着式振捣器振捣时不超过30cm为宜。

对泵送混凝土，应满足以下要求：

砂率为40～50%，通过0.315mm筛孔的砂不应小于15%；

最小水泥用量300Kg/m3（输送管直径为150mm），不采用早凝或快凝水泥；

坍落度为80～180mm；

集料粒径不宜超过输送管内径的1/3。

除此之外的具体施工要求与主梁混凝土施工相同。

⑷支架的拆卸

不承重的侧模，在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可拆除，底模及支架在边跨合拢段施工完后拆除。考虑落架时梁体的稳定，每跨落架时分两次卸载，不要一次落完，先从跨中部分开始，依次向支座方向进行，直到一孔支架落完。

2.2.隧道工程

对地质条件好的隧道开挖必须采用光面爆破。光面爆破炮眼残留率要求硬岩达到80%以上、中硬岩达到60％以上；所有隧道必须采用模板台车衬砌，混凝土必须采用自动拌合工艺，混凝土浇筑必须采用泵送混凝土。

对长大隧道及特殊或不良地质隧道必须设立超前地质预测预报系统（方法、设备、工艺组织管理），并纳入施工工序。

2.2.1岩溶隧道处理方式

岩溶处理遵循“以疏为主、堵排结合” 的原则进行处理。对于隧道穿过可溶岩与非可溶岩接触带、断层破碎带等地段，预计地下水较大，根据实际情况采用“以堵为主，限量排放”的原则，达到堵水有效、防水可靠、经济合理的目的。岩溶处理主要以注浆加固、封堵、充填封闭、输导、跨越等措施，施工时根据不同的岩溶形态、规模、充填物情况、含水情况和地下水活动情况、地质情况等综合确定处理方案。其中注浆方式包括超前帷幕注浆、后注浆、局部注浆、补注浆等四种方式。

2.2.2.隧道断面开挖

2.2.2.1施工工艺框图

隧道断面开挖

Ⅳ、Ⅴ级围岩段

Ⅲ级围岩段

超前小导

管预支护

监控测量

台阶法开挖及初期支护

全断面开挖及初期支护

全断面开挖及初期支护

监控测量

仰拱部分开挖

基底初期支护

开挖完毕，进行下道工序

Ⅱ级围岩段

2.2.2.2.施工工艺说明

本标段隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩地段采用风钻配三臂电脑台车台阶法施工，上台阶采用风钻配合打眼，下台阶采用三臂电脑台车打眼；Ⅱ、Ⅲ级围岩地段组织大型机械化作业，采用三臂电脑台车全断面法施工。对于Ⅴ级及Ⅳ级围岩断层及断层破碎带等地段先超前小导管预支护加固再采用台阶法施工。

Ⅴ级围岩每循环开挖进尺控制在1.0m以内，Ⅳ级围岩每循环开挖进尺控制在2.0m以内，Ⅲ级围岩每循环开挖进尺控制在3.5m以内，Ⅱ级围岩每循环开挖进尺控制在4.0m以内。

2.2.3小导管施工

2.2.3.1施工工艺框图

超前小导管施工工艺框图

制作小导管

准 备 工 作

机具检修

钻    眼

布    眼

安装小导管

连接管路及密封孔口

压 水 试 验

注    浆

标 准 检 查

结    束

拌    浆

备    料

2.2.3.2施工工艺说明

钻孔施工：

小导管利用管棚钻机钻孔，钻孔前先喷混凝土5～10cm封闭掌子面，其后按设计范围，间距准确地定出管口位置。钻孔时按要求的外插角开孔，钻进至设计孔深后利用高压风吹净孔眼内的粉尘，人工锤击顶入小导管。小导管管口用麻丝或塑性胶泥封堵，防止浆液从孔口溢出。

小导管注浆采用单液水泥浆，注浆采用压力—流量双条件控制，KBY50/70型或性能类似的注浆泵，其注浆压力及注浆量确定参见超前长管棚注浆部分。

小导管的安装方法：在预定的位置，用沾有CS胶泥的麻丝缠绕成不小于孔径的纺锤形柱塞。把管子插入孔内，带好丝扣保护帽，再用冲击设备把管子打入到要求的深度，使麻丝柱塞与孔壁充分挤压紧。然后再用CS胶泥填充孔口。注浆管的外露长度为50cm。以便连接孔口阀门和管路。

造设止浆岩盘：止浆岩盘是注浆成功的保证因素之一。它由止浆岩墙和喷射砼组成。造设方法是：预留（0.2～0.3）L的岩盘，清理掉掌子面的松动岩石，喷射15～20cm厚的C20维纤维砼。喷的范围是整个掌子面及其退后的3m范围的环向开挖面，特别是在注浆管周围3m范围内，应重点喷，喷实、喷平，喷够厚度。由于喷砼是在注浆管设好后进行，所以，在喷砼时，注浆管应带上防护帽（用竹筒制作），以保护注浆管丝扣，防止喷砼堵塞注浆管。

2.2.4衬砌施工

2.2.4.1施工工艺框图

砼配料、拌合、运输

施工准备

监控量测确定施工作二次衬砌

断面检查

铺设模板台车行走轨道

安防水层、安装衬砌钢筋

台车就位

台车净空、衬砌厚度检查

面板整修涂脱模剂

台车加固输送管安装、挡头板安装

砼浇注

拆模、养护

衬砌内净空检查、外观检查

中间交工

钢筋、防水卷材、土工布、砂、石、水泥、外加剂、止水条、配合比

隧道二次衬砌施工工艺框图

2.2.4.2施工工艺说明

⑴混凝土生产

砼生产采取在太行山隧道进口工区和孤山斜井工区洞口附近分别设置一座生产能力为60m3/h的砼拌合站，分别供应各工区隧道初期支护湿喷砼与衬砌结构砼。

原材料要求：

水泥：砼要求所使用的水泥的标号不得低于32.5号，结合本隧所处的水文地质条件，衬砌所用水泥选用普通硅酸盐水泥。

粗细骨料：砂采用中砂，其细度模数不得小于2.6，当天然砂中小于0.15mm的颗粒不足时，采用添加砂石总量2%～6%的粉煤灰，以改善砂石级配，提高砼的抗渗性能。石子的最大粒径不得超过40mm，其质量符合有关规范要求。

水：饮用水或无侵蚀性的洁净水。

外加剂要求：耐腐蚀剂掺量为砼水泥用量的7%；减水剂应在砼拌合水中预溶成一定浓度的溶液，再加入搅拌机搅拌。为减少水化热的产生，施工时在砼中掺入部分粉煤灰，粉煤灰采用Ⅰ级标准，借以提高砼的和易性。但各种外加剂进场后需抽样进行试验，确保其各项性能指标符合结构质量要求。

砼搅拌次序为：

先将砂、石、水泥加入拌合站进行拌合0.5～1.0min，再加水搅拌1.5～2.5min。外加剂最后加入。搅拌前外加剂先用拌合水进行稀释均匀，搅拌时间延长至3min。砼搅拌不仅仅使材料均匀的混合，还起到一定的塑化和提高和易性的作用，对防水砼的性能影响较大，砼搅拌达到色泽一致后方可出料。

⑵混凝土运输

隧道工程采用砼搅拌运输车运送砼。在运输过程中砼罐不得停止转动，确保入模砼的质量。

⑶混凝土入模及灌注

仰拱混凝土浇筑：

仰拱采用针梁式仰拱模板台车浇筑，其混凝土均在洞口拌合场拌合，砼罐车运到现场，混凝土输送泵泵送入模，插入式振捣器捣固，浇注混凝土时由仰供中心向两侧对称进行。为防止仰拱上浮，在隧底设定位锚杆固定。仰拱每12m分成一段，利用台车纵梁维持洞内交通运输的畅通，台车强度及刚度必须满足行车荷载的要求。仰拱填充在仰拱施工完成后进行，禁止仰拱与填充混合施工。

技术要求：仰供砼浇注前，基底清理干净。

砼浇注采用坍落度较小的早强砼，砼输送泵入模，插入式捣固器振捣，砼终凝后即可拆除支架与模板。

仰供砼浇注时，严格控制顶面标高，仰供及回填砼不得一次同时浇注，以防回填低标号砼掺入仰拱断面内。

拱墙混凝土浇筑：

砼的入模采用HBT60输送泵。模板台车就位并安设挡头板后即可进行砼的灌注。灌注砼之前，钢模板台车外表面需涂抹脱模剂，以减少脱模时的表面粘力。灌注砼时，先从台车模板最下排工作窗口进行灌注砼，灌注砼至砼快要平齐工作窗口时，关闭工作窗，然后从第二排工作窗口进行灌注砼，依次类推，最后于拱顶输料管处关闭阀门封顶。

⑷混凝土振捣

主要考虑模板台车的自振系统，对个别部辅以插入式捣固棒进行，模板台架施工时采用插入式捣固捧进行振捣。

采用插入式振捣棒振捣时，按“快插慢拔”操作。砼分层灌注时，其层厚不超过振动棒长的1.25倍，并插入下层不小于5cm，振捣时间为10～30s。振捣棒应等距离地插入，均匀地捣实全部砼，插入点间距应小于振捣半径的1倍。前后两次振捣棒的作用范围应相互重叠，避免漏捣和过捣。振捣时严禁触及钢筋和模板。

2.2.5防排水设施施工

2.2.5.1施工工艺框图

施工准备

喷射砼基面修整处理

基面平整性检查

铺设台架就位

无纺布有钉铺设

防水板无钉铺设

下一道工序

打压检验

不合格

不合格

施工准备

喷射砼基面修整处理

基面平整性检查

铺设台架就位

无纺布有钉铺设

防水板无钉铺设

下一道工序

打压检验

不合格

不合格

2.2.5.2施工工艺说明

⑴施工准备

防水层铺设前先对隧道初期支护喷射砼表面进行处理，用电焊或氧焊将初期支护外露的锚杆头、钢筋网头等铁件齐根切除，并抹砂浆遮盖。

防水板需在洞外宽敞平整的场地上，将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板搭接宽为10cm，热焊粘结。使用前应检查防水板是否有变色、波纹（厚薄不均）、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷，如果存在质量疑虑，应进行抗张拉试验、防水试验和焊接抗拉强度试验，合格后方可使用。

⑵防水板铺设和锚固

铺设时，首先用简易作业台架将单幅无纺布固定到预定位置，然后用专用热熔衬垫及膨胀螺栓（专用热熔衬垫及膨胀螺栓按梅花型布置，拱部间距0.5～0.7m，边墙1.0～1.2m）将无纺布固定在喷射砼上，且松紧适度。无纺布铺设固定完成后，再用简易作业台车将防水板固定到预定位置，然后用手动电热熔接器加热，使防水板焊接在固定无纺布的专用热熔衬垫上，且松紧适度，与无纺布充分接合并紧贴在喷射砼表面。

防水层一次铺设长度根据砼循环灌筑长度确定，并领先衬砌施工2～3个循环。

防水板接缝焊接:

防水板接缝焊接采用ZPR—210型爬行热合机双缝焊接，将两层防水板的边缘搭接，通过热熔加压而有效粘结。防水板搭接宽度短边不小于150mm，长边不小于100mm，焊缝宽度不小于10mm。

竖向焊缝与横向焊缝成十字相交时（十字形焊缝），在焊接第二条缝前，先将第一条焊缝外的多余边削去，将台阶修理成斜面并熔平，修整长度＞12mm，以确保焊接质量和焊机顺利通过。

焊接温度与电压及环境有密切关系，施焊前必须进行测试，点画出电压～温度关系曲线，供查用。

⑶防水板质量检查

外观检查：防水板铺设应均匀连续，焊缝宽度不小于10mm，搭接宽度短边不小于150mm,长边不小于100mm，焊缝应平顺、无褶皱、均匀连续，无假焊、漏焊、焊过、焊穿或夹层等现象。

焊缝质量检查：防水板搭接用热合机进行焊接，接缝为双焊缝，中间留出空隙以便充气检查。检查方法为：用5号注射针头与打气筒相连，针头处设压力表，将打气筒加压至100～150KPa时，停止充气，保持该压力达3min，压力下降幅度在20%以内为不漏气，否则说明有未焊好之处，用肥皂水涂在焊接缝上，产生气泡地方重新焊接，可用热风焊枪和电烙铁等补焊，直到不漏气为止。检查数量采取随机抽样的原则，每10条焊缝测试一条，为保证质量，每天每台热合机焊接应制取一个试样，注明取样位置、焊接操作者及日期，供试验检查之用。

对搭接焊接及吊挂点焊缝进行检查，如有不符合质量要求者，应及时进行补焊处理，以满足质量要求。

2.2.6.洞口缓冲结构施工

2.2.6.1.施工工艺框图

砼配料、拌合、运输

施工准备

测量放线

仰拱、边墙基础砼浇筑

立边墙、拱部模板

拱墙砼浇筑

养护

基础开挖

结构尺寸、外观检查

中间交工

2.2.6.2.施工工艺说明

⑴基础测量放样

⑵基坑开挖

基坑宜与洞门端墙基础同时开挖，并作好临时支护和排水，应保持边坡的稳定和不扰动墙趾处持力层，基底不得受到雨水浸泡。基坑根据地质不同情况使用挖掘机或爆破方法进行开挖，开挖后按照设计要求对基底进行处理。

⑶仰拱、边墙基础砼浇筑

基底处理完后，按照设计图纸绑扎钢筋并立模板，各项工作都应符合技术要求，并及时通知监理工程师检查。经检查合格后方可进行混凝土的浇筑。

⑷拱、墙混凝土浇筑

待基础砼达到一定强度后，拆模凿毛施工缝，搭设支架，安装拱墙模板，内模采用大块钢模板，外模使用组合钢模板拼装，中间预留施工通道。模板安装好并自检无误后，报请监理工程师进行检查。检查合格后进行混凝土浇筑。砼采用罐车运输，泵送浇注，振捣采用插入式振捣，并设置串筒或其它减速装置，保证砼自由倾倒高度不大于2m，以避免砼混合料从高处向模板内倾卸时产生离析。

⑸砼养生

砼浇筑完成后，12h内应开始进行保湿养护（气温低于＋5℃时不得洒水养护），结构尺寸和预留孔应符合设计要求。

缓冲结构的施工质量受气候影响大，当工地昼夜平均气温连续3d低于+5℃或最低气温低于–3℃时，应采取冬季施工措施；当工地昼夜平均气温高于30℃时，应采取夏季施工措施。

2.2.7.隧道的防灾、减灾和救灾措施

本隧道主要灾害为隧道坍塌。

2.2.7.1.产生原因

⑴作业循环时间过长，土体暴露时间过长，不能及时施工初期支护封闭。

⑵初期支护强度不够，支护承载力达不到设计要求。

⑶围岩局部软弱。

⑷地基处理采用的施工方法、施工机械不合适，对围岩的扰动过大。

2.2.6.2.规避措施

⑴遵循“短开挖、强支护、勤量测、紧封闭”的原则进行施工，缩短土体暴露时间。

⑵严格喷砼工艺，严格按配合比拌制砼，特别要严格控制外加剂掺量。

⑶保证钢架施工质量，注意螺栓松紧质量和连接筋的焊接质量，在钢架底部设置砼垫块，并加设横撑，改善钢架受力。

⑷确保钢筋网连接牢固，减轻因钢筋网发生振动而降低喷砼质量。

⑸及时清除墙角、拱脚积水和淤泥。

⑹做好监控量测，及时调整支护参数。

⑺尽量缩短二次衬砌和开挖的距离。

⑻如发生塌方，采用管棚法通过，并将塌方段衬砌背后空洞回填密实。

⑼改进基底处理施工方案，减轻基底处理施工对围岩的扰动。

2.2.8.安全设施施工方案

通过分析太行山隧道进口和南梁隧道出口的地形和地质条件，并考虑到隧道洞口运营期间的安全，为防御落石，施工前对洞口危石清理并进行喷锚处理。在隧道洞口上方设被动防护网一道，洞顶陡壁坡面设主动防护网。洞口开挖采用控制爆破，施工时应对南梁隧道出口下的道路进行必要的防护。

表3 分阶段工期要求

3.分阶段工期要求

我单位在实施本项目工程时，为了加快施工进度，将通过计算机辅助设计编制计划，通过“电子签名”后形成文件，已批准执行的计划指标均可随时在电脑中动态地显示，为各部门及时提供信息，便于施工的动态管理。

3.1.分阶段工期

我单位计划安排标段内的孤山大桥在2008年3月31日全部完工，较业主要求的工期提前2个月。南梁隧道在2007年12月15日完工，比业主要求的完工日期提前5.5个月。太行山隧道在2008年5月15日完工，比业主要求的工期提前3.5个月。

3.2.工期具体要求

3.2.1.桥梁

桥梁上、下部结构主体工期，桥面铺装及各种宜于桥梁同步修建的无碴轨道道床、接触网支座，电缆槽、声屏障支柱等设施应在无碴轨道道床到达前不少于2个月完成。桥面上需铺设无碴轨道的桥梁主体工程应在无碴轨道道床开始施工前，小跨度预制梁架设应有2个月徐变上拱期，大跨度连续梁应有6个月徐变上拱期，并要通过检测保证满足工后沉降的要求。

表4 工程质量要求

4.工程质量要求

4.1.我单位将确保本项目全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足按开通速度的质量要求，确保部优，力争国优。

工程一次验收合格率达到100％，并满足全线创优规划的要求。

对工程完工的路基工程、基桩、桥涵浆砌片石及混凝土圬工、钢构件等的质量自检检测率必须达到100％。

4.2.主要要求

4.2.1. 桥涵工程

地基承载力符合设计合规范要求，墩台混凝土、悬臂浇筑桥梁内实外美，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。

接触网支座，电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。

防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计合规范要求，涵洞进口于出口上下游沟槽连接顺直，流水畅通，无积水淤泥。

4.2.2.隧道工程

隧道开挖爆破炮眼残留率要求硬岩达到80％以上，中硬岩达到60％以上。软弱破碎围岩地段支护及早封闭成环。

隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗不漏不裂。

岩溶处理、径向注浆、超前帷幕注浆符合设计合规范要求。洞内外排水系统配套，排水畅通，无堵塞淤积。

表5 开通速度要求

5.开通速度要求

5.1.竣工验收时，我单位保证所承建的工程满足开通速度达到1.1倍设计速度的要求。