目录

第一章 工程概况	4

第二章 编制依据	5

第三章 施工部署	15

第四章 施工进度计划与保证措施	37

第五章 主要分项工程施工方案	44

第1节 （一）测量放线方案	44

第2节 （二）脚手架方案	50

第3节 （三）框架玻璃幕墙安装方案	62

第4节 （四）铝板幕墙安装施工方案	88

第5节 （五）铝合金窗施工工艺	99

第6节 （六）全玻幕墙施工工艺	101

第7节 （七）点式幕墙施工工艺	105

第8节 （八）玻璃天窗安装方案	109

第9节 （九）防雷措施	129

第10节 （一〇）季节性施工措施	129

第11节 （一一）幕墙的性能检测试验方案	130

第六章 幕墙构件加工、制作方案	138

第七章 预埋件的埋设方案	183

第1节 （一）埋件的埋设	183

第2节 （二）预埋件偏差过大的修补	190

第八章 质量控制程序及质量保证体系	194

第1节 （一）、质量控制程序	195

第2节 （二）、质量保证措施	198

第3节 （三）、质量保证体系组织图	206

第4节 （四）、质量保证体系流程框图	206

第九章 幕墙工程质量通病的防治措施	207

第1节 （一）、框架玻璃幕墙工程常见问题对策表	207

第2节 （二）、铝合金窗工程常见问题对策表	210

第3节 （三）、铝板幕墙工程常见问题对策表	211

第十章 现场文明施工安全措施	213

第1节 （一）、安全文明施工组织机构	213

第2节 （二）、自觉遵守工程所在地政府部门的规定	214

第3节 （三）、加强文明施工管理	214

第4节 （四）、加强安全施工管理	214

第5节 （五）、建立健全安全施工管理与保障制度	215

第6节 （六）、安全生产管理制度及安全文明保证措施	217

第十一章 环境保护措施	246

第十二章 与设计、监理、总包的配合及在交叉施工中应注意的问题	255

第十三章 产品售后服务及2年保修期内维修、保养承诺	259

第十四章 施工现场布置	269

# 工程概况

（ 一） 招标工程建设概况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 北京××国际中心入口在厅幕墙装饰工程 |
| 2 | 工程地点 | 北京××北大街 |
| 3 | 建设单位 | 北京××房地产发展有限公司 |
| 4 | 建筑面积 | 4623m 2 |
| 5 | 计划工期 | 现场安装工期45日历天 |

（ 二） 招标范围规定的工程项目

点式玻璃幕墙

明框幕墙

全玻璃门

铝版包柱收边等

# 编制依据

（一） 幕墙设计规范

《建筑幕墙》J G 3 0 3 5 - 1 9 9 6

《玻璃幕墙工程技术规范》JG J 1 0 2 - 2 0 0 3 （ 注：适用于垂直玻璃幕墙和水平面夹在75°和90°之间的斜玻璃幕墙。）

《金属、石材幕墙工程技术规范》J G J 1 3 3 - 2 0 0 1

《建筑玻璃应用技术规程》JG J 1 1 3 - 2 0 0 3 （ 注：适用于和水平面夹角在0°和7 5之间的各种玻璃幕墙， 包括一般意义上的采光顶， 本规程不适用于建筑幕墙。）

《玻璃幕墙光学性能》G B / T 1 8 0 9 1 - 2 0 0 0

《全玻璃幕墙工程技术规范》D B J / C T 0 1 4 - 2 0 0 1

《建筑幕墙物理性能分级》G B / T 1 5 2 2 5 - 1 9 9 4

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》G B / T 1 8 2 5 0 - 2 0 0 0

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》G B / T 1 8 5 7 5 - 2 0 0 1

《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》G B / T 1 5 2 2 6 - 1 9 9 4

《建筑幕墙风压变形性能测试方法》G B / T 1 5 2 2 7 - 1 9 9 4

《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》G B / T 1 5 2 2 8 - 1 9 9 4

（ 二） 建筑设计规范

《建筑结构荷载规范》G B 5 0 0 0 9 - 2 0 0 1

《建筑设计防火规范》G B J 1 6 - 8 7 ( 2 0 0 1 版)

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001 年修订)

《建筑物防雷设计规范》G B 5 0 0 5 7 - 1 9 9 4 ( 2 0 0 0 版)

《建筑结构可靠度设计统一标准》G B 5 0 0 6 8 - 2 0 0 1

《建筑抗震设计规范》G B 5 0 0 1 1 - 2 0 0 1

《中国地震烈度表》G B / T 1 7 7 4 2 - 1 9 9 9

《中国地震动参数区划图》G B 1 8 3 0 6 - 2 0 0 0

《钢结构设计规范》G B 5 0 0 1 7 - 2 0 0 3

《高层民用建筑钢结构技术规范》J G J 9 9 - 9 8

《民用建筑热工设计规范》G B 5 0 1 7 6 - 9 3

《民用建筑隔声设计规范》G B J 1 1 8 - 1 9 9 8

《采暖通风与空气调节设计规范》G B J 1 9 - 8 7 ( 2 0 0 1 版)

《居住建筑节能设计标准》D B J 0 1 - 6 0 2 - 2 0 0 4

《建筑钢结构焊接规程及条文说明》J G J 8 1 - 2 0 0 2

《混凝土结构设计规程》G B 5 0 0 1 0

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》J G 1 6 0 - 2 0 0 4

《混凝土结构后锚固技术规程》J G J 1 4 5 - 2 0 0 5

《预埋件设计规程》Y S 1 1 - 7 9

（ 三） 铝材规范

《铝合金建筑型材》G B / 5 2 3 7 . 1 ～ 5 2 3 7 . 5 - 2 0 0 0

《变形铝及铝合金化学成份》G B / T 3 1 9 0 - 1 9 9 6

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》J G / T 1 3 3 - 2 0 0 0

《铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》G B /T 8 0 1 3 - 1 9 8 7

《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》G B / T 3 1 9 4 - 1 9 9 8

（ 四） 铝单板和铝塑板规范

《铝塑复合板》G B / T 1 7 7 4 8 - 1 9 9 9

《铝板幕墙 板基》Y S / T 4 2 9 . 1 - 2 0 0 0

《铝幕墙板 氟碳喷涂铝单板》Y S / T 4 2 9 . 2 - 2 0 0 0

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》Y S / T 4 3 1 - 2 0 0 0

《铝塑复合板用铝带》Y S / T 4 3 2 - 2 0 0 0

《铝及铝合金轧制板材》G B / T 3 8 8 0 - 1 9 9 7

（ 五） 玻璃规范

《浮法玻璃》G B 1 1 6 1 4 － 1 9 9 9

《钢化玻璃》 G B / T 9 9 6 3 - 1 9 9 8

《中空玻璃》 G B / T 1 1 9 4 4 － 2 0 0 2

《镀膜玻璃》第2 部分 阳光控制镀膜玻璃

G B / T 1 8 9 1 5 . 1 - 2 0 0 2

《镀膜玻璃》第2 部分 低辐射镀膜玻璃

G B / T 1 8 9 1 5 . 2 - 2 0 0 2

《着色玻璃》 G B / T 1 8 7 0 1 - 2 0 0 2

《夹层玻璃》 G B 9 9 6 2 - 1 9 9 9

《防弹玻璃》 G B 1 7 8 4 0 - 1 9 9 9

《热弯玻璃》 J C / T 9 1 5 - 2 0 0 3

《压花玻璃》 J C / T 5 1 1 - 2 0 0 2

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》G B 1 7 8 4 1 - 1 9 9 9

《建筑用安全玻璃 防火玻璃》G B 1 5 7 6 3 . 1 - 2 0 0 1

（ 六） 钢材规范

《碳素结构钢》G B / T 7 0 0

《高耐候结构钢》G B / T 4 1 7 1 - 2 0 0 0

《热扎、冷扎薄钢板及钢带》G B 1 1 2 5 3

《焊接结构用耐候钢》G B / T 4 1 7 2 - 2 0 0 0

《建筑钢结构焊接技术规程》J G J 8 1 - 2 0 0 2

《冷弯薄壁型钢结构设计规范》G B 5 0 0 1 8 - 2 0 0 2

《钢结构防火涂料》G B 1 4 9 0 7 - 2 0 0 2

《优质碳素结构钢》G B / T 6 9 9 - 1 9 9 9

《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》G B / T 6 8 0 7 - 2 0 0 1

《建筑用轻钢龙骨》G B 1 1 9 8 1 - 2 0 0 1

《低合金高强度结构钢》G B / T 1 5 9 1 - 2 0 0 2

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》G B/ T 91 2

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》G B / T 3 2 4 7 - 1 9 8 8

《碳素结构钢和低合金结构钢》G B 9 1 2

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》G B / 1 4 9 9 - 1 9 9 8

《金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层 技术要求试验方法》G B / T 1 3 9 1 2 - 2 0 0 2

《标准件用碳素钢热轧圆钢》G B / T 7 1 5 - 1 9 8 9

《合金结构钢》G B / T 3 0 7 7 - 1 9 9 9

《不锈钢棒》G B / T 1 2 2 0 - 1 9 9 2

《不锈钢冷轧钢板》G B / T 3 2 8 0 - 1 9 9 2

《不锈钢热轧钢板》G B / T 4 2 3 7 - 1 9 9 2

《结构用无缝钢管》G B / T 1 8 1 6 2 - 1 9 9 9

《金属材料 室温拉伸试验方法》G B / T 2 2 8 - 2 0 0 2

（ 七） 门窗规范

《铝合金窗》G B / T 8 4 7 9 - 2 0 0 3

《铝合金门》G B / T 8 4 7 8 - 2 0 0 3

《住宅建筑门窗应用技术规范》G B J 0 1 - 7 9 - 2 0 0 4

《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》G B / T 7 1 0 6 - 2 0 0 2

《建筑外窗气密性能分级及检测方法》G B / T 7 1 0 7 - 2 0 0 2

《建筑外窗水密性能分级及检测方法》G B / T 7 1 0 8 - 2 0 0 2

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》G B / T 1 1 9 7 6 - 2 0 0 2

《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》G B /T 8 4 8 5 - 2 0 0 2

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》G B / T 1 1 9 7 6 - 2 0 0 2

（ 八） 胶类规范

《硅酮建筑密封胶》G B / T 1 4 6 8 3 - 2 0 0 3

《建筑用硅酮结构密封胶》G B 1 6 7 7 6 - 1 9 9 7

《聚氨酯建筑密封胶》J C / T 4 8 2 - 2 0 0 3

《中空玻璃用弹性密封胶》 J C / T 4 8 6 － 2 0 0 1

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 J C / T 9 1 4 - 2 0 0 3

《建筑窗用弹性密封剂》 J C 4 8 5 － 1 9 9 6

《建筑幕墙用硅酮结构密封胶施工工艺标准》

Q / Y D L 1 4 - 2 0 0 3

《幕墙玻璃接缝用密封胶》J C / T 8 8 2 － 2 0 0 1

《彩色钢板用建筑密封胶》J C / T 8 8 4 － 2 0 0 1

《石材用建筑密封胶》J C / T 8 8 3 － 2 0 0 1

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》J C / T 8 8 7 － 2 0 0 1

《工业用橡胶板》G B / T 5 5 7 4 - 1 9 9 4

《建筑密封材料试验方法》G B / T 1 3 4 7 7 - 2 0 0 2

（ 九） 点式幕墙规范

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》J G J 8 5 - 2 0 0 2

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》G B / T 1 4 3 7 0 - 2 0 0 0

《不锈钢丝绳》G B 9 9 4 4 - 2 0 0 2

《不锈钢丝》G B / T 4 2 4 0 - 9 3

《钢丝绳铝合金压制接头》G B 6 9 4 6 - 1 9 9 3

《预应力混凝土用钢铰线》G B / T 5 2 2 4 - 2 0 0 3

《点支式玻璃幕墙支承装置》J G 1 3 8 - 2 0 0 1

《吊挂式玻璃幕墙支承装置》J G 1 3 9 - 2 0 0 1

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》C E C S 1 2 7 - 2 0 0 1

（ 一〇） 附件及紧固件标准

《地弹簧》G B / T 9 2 9 6

《平开铝合金窗执手》G B / T 9 2 9 8

《铝合金窗不锈钢滑撑》G B / T 9 3 0 0

《铝合金门插销》G B / T 9 2 9 7

《铝合金窗撑档》G B / T 9 2 9 9

《铝合金门窗拉手》G B / T 9 3 0 1

《铝合金窗锁》G B / T 9 3 0 2

《闭门器》G B / T 9 3 0 5

《推拉铝合金门窗用滑轮》G B / T 9 3 0 4

《建筑门窗密封毛条技术条件》J C / T 6 3 5 - 1 9 9 6

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》G B / T 1 6 8 2 3 . 1 - 1 9 9 7

《紧固件公差 螺拴 螺钉 螺柱和螺母》G B / T 3 1 0 3 . 1 - 2 0 0 2

《紧固件 螺拴和螺钉》G B / T 5 2 7 7

《十字槽盘头螺钉》G B / T 8 1 8

《紧固件机械性能 ***》G B/ T 3 0 9 8 . 1 - 3 0 9 8 . 6 , - 3 0 9 8 . 1 5 ，－ 3 0   . 1 9 － 2 0 0 4

《封闭型平圆头抽芯铆钉》G B / T 1 2 6 1 5 . 1 - 4

《紧固件机构性能 抽芯铆钉》G B / T 3 5 9 8 . 1 9 - 2 0 0 4

《建筑密封材料试验方法》G B / T 1 3 4 7 7 - 2 0 0 2

《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》H B / T 1 3 0 8 9

（ 一一） 施工验收规范

《玻璃幕墙工程质量验收标准》J G J / 1 3 9 - 2 0 0 1

《钢结构工程施工质量验收规范》G B 5 0 2 0 5 - 2 0 0 1

《建筑装饰装修工程质量验收规范》G B 5 0 2 1 0 - 2 0 0 1

《建筑安装分项工程工艺规范》D B J / T 0 1 - 2 6 - 2 0 0 3

《高级装饰装修工程质量评定标准》D B J / T 0 6 - 2 6 - 2 0 0 3

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》D B J1 5 - 3 0 - 2 0 0 2

（ 一二） 其它相关文件

《关于我市道路两侧新建建筑采用隔声窗的通知》 京环保辐字（ 1999） 5 6 4 号

《关于确保玻璃幕墙质量与安全的通知》建设部（ 1994）7 7 6 号

《关于玻璃幕墙设计和产品安全责任划分的通知》京勘设管字（ 2000） 第0 1 1 号

《建筑安全玻璃管理规定》 发改运行（ 2003）2 1 1 6 J 1 3 9 - 2 0 0 1

（ 一三） 其它相关规范

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》G B / T 1 1 8 3 5 - 1 9 9 8

《擦窗机》G B 1 9 1 5 4 - 2 0 0 3

《高处作业吊篮》G B 1 9 1 5 5 - 2 0 0 3同时满足招标文件所列的其他规范和未列出的相关材料的国家、行业标准、规范。

# 施工部署

（ 一） 工程目标

1 质量目标

符合国家现行工程施工和验收规范优良标准要求， 确保

本工程质量一次验收合格率达100%。

2 工期目标

我们计划现场安装工期4 5 日历天（ 不可抗拒等因素除外， 则工期相应顺延）， 保证按期交工。

3 安全目标

杜绝重大伤亡事故。

4 消防目标

不发生大小火灾事故。

5 文明施工、场容、环保目标

创建文明施工工地，达到I SO 1 4 0 0 1 的标准要求，并配合总承包方目标实施。

（ 二） 部署原则

本工程重点在天窗屋顶施工， 我司将优先排产， 尽早封闭后使室内工作能够展开。在施工中遵循分层间安装，先上后下、饰面板块安装先整体后局部，先大面后收口的施工原则。为了使整体工程按计划有序推进，要充分做好各个施工阶段和各工序、各方面、各环节上的准备工作，使整体工程建设空间占满， 时间上体现均衡、连续有节奏， 为此：

1、 项目经理部认真贯彻施工合同的全部内容， 严格按照对业主的工期、质量、安全等各面的承诺组织生产。施工过程始终围绕质量第一的宗旨组织施工。

2、 切实做好开工前各项施工准备工作， 重点抓好以下几项： 建筑外轮廓测量定位， 并反馈给公司技术部， 便于校正图纸尺寸； 调整材料进场计划； 调整劳动力进场计划及现场暂设等施工各个环节的准备工作。

3、 围绕施工进度网络计划，根据各施工阶段的具体内容，各业务部门落实好相应责任， 项目班子协调好各方面关系， 重点抓好方案设计与施工图设计， 生产加工与现场安装两个转换阶段的各项准备工作， 保证施工生产按计划有序进行。

4、 全部幕墙工程为露天作业， 为此我司充分考虑天气对施工的影响， 在施工方案一章中另定有季节性施工措施。

（ 三） 部署顺序

我司根据本工程的特点，将现场分成：屋顶、东外立面、西外立面等3 个相对独立的施工作业区，待各作业区施工完成后，再进行其它零星工程项目的安装的总体施工顺序。集中优势抢重点，同时利用间歇时间抢边缘的施工，保证生产计划的按期完成。图纸经深化设计审定后， 进行预埋件的加工安装， 在此期间，设计师提出预埋件的加工数量及加工图纸，保证预埋件能够及时开始埋设。与此同时，样板及材料的材质、颜色确认并封样后，立即进行材料的采购、加工工作，主楼结构封顶后即可进行大面积的施工安装工作，详细的工作安排流程表参见施工进度计划表。

（ 四） 施工组织机构

1 公司组织管理机构框图

董事长

总经理

公关信息部

息部

人力资源部

计划财务部

预算控制中心

工程管理部

市场部

预室内装

上海办公

生产加工

项目部

物资部

技术部

预算中心

2 现场施工组织管理机构框图

项目经理

设计负责

执行经理

安全负责人

质量负责人

技术部

框架安装组

电焊组

框架施工组

面材施工组

运输组

打胶组

（ 五） 主要岗位职责简述

1 公司总经理职责

负责贯彻施工合同的全部内容，严格按照对业主和总包的工期、质量、安全等各方面的承诺组织生产。每周一次听取本工程有关的各方面汇报， 并及时协调解决汇报中的急、难、重问题。

2 总工程师职责

负责设计方案的确定，并对技术文件、参照规范、规程、标准的正确性和可行性进行审核。

3 技术负责人职责

（1） 对本工程技术任务的计划、进度进行落实。

（2） 负责本工程投标方案的审核及执行情况，实现投标方案与深化设计的有效转化与衔接。

（3） 负责审查本工程设计方案的结构、工艺实施的合理性、经济性。

（4） 组织设计评审，对设计过程进行控制，保证最终的设计质量。

（5） 负责全过程技术工作的协调处理工作。

4 设计负责人职责

（1） 按工程总计划编制设计计划。

（2） 负责本工程的具体设计和设计更改。

（3） 参与合同评审， 并根据合同评审意见修改设计方案。

（4） 对现场施工负责技术培训和技术交底。

（5） 负责处理生产、施工中出现的技术问题。

5 加工制作负责人职责

（1） 负责生产加工的计划编制和调度工作，组织职工完成下达的生产任务， 确保工程安进度。

（2） 严格执行生产管理制度及质量管理制度，实现生产过

程的可追溯性。

（3） 强化公司员工对设备、人身安全教育，定期组织对设备、设施进行检查和维修，确保设备的精度和设备的完好。

（4） 实行定置管理， 文明生产。

6 项目经理职责

（1） 选配项目经理部成员，明确各成员的职责分工，定期考核。

（2） 落实项目部人员质量责任，对完成项目的质量目标负责。

（3） 确认本工程特殊工序、关键工序， 确定质量管理点。

（4） 保证本项目管理体系有效运转， 随时监督和检查。

（5） 主持编制项目经理部施工组织设计实施细则，成品保护等措施。

（6） 参加每周总包、监理、业主工地协调会，解决实际问题。

（7） 配合总包、监理、业主做好各方面管理工作。

7 项目副经理职责

（1） 负责制定项目管理目标，分解落实到岗位，安排实施并检查指导。

（2） 负责项目的均衡生产和工序管理。

（3） 负责施工全过程的施工管理控制。

（4） 负责依据施组及方案处理好质量与进度的关系。

（5） 协调公司供应、生产等各部门的进度及资源保证。

8 项目工程师职责

（1） 负责本工程施工组织设计及主要方案编制。

（2） 组织图纸的自审，对施工中的工程洽商、单项工程技术交底进行审批。

（3） 负责项目特殊工序、关键工序作业指导书的编制。

（4） 负责检验和试验状态标识的检查、监督工作。

（5） 对施工过程中出现的不合格，组织评审并确定处置办法。

（6） 负责工程技术档案的收集整理管理。

9 现场质量员职责

（1） 根据本工程的技术文件、图纸和行业标准、企业标准进行现场产品检验。

（2） 对上岗人员进行质量标准培训及考核。

（3） 对进场的半成品、材料进行检查，不合格品不准进场。

（4） 负责对成品、半成品的保护措施的检查。

（5） 实施项目质量检验计划，对工序过程进行预检，中间检查，对特殊工序、关键工序和工序控制点进行重点或连续监控、检验， 对分项工程质量等级进行核验。

（6） 执行质量管理的各项制度和规定，落实项目质量保证和预防质量通病的各项措施和办法，及时对工序过程中的不合格情况进行有效的控制和纠正。

（7） 负责工序过程中不合格处/点的标记和分项工程检验试验状态的标识和维护管理。

（8） 对不合格项目进行控制，签发通知单，参与不合格评审， 在处置过程中进行监督， 处置后复验。

（9） 要正确使用质量否决权，防止不合格项目及工程质量事故发生。

（10） 完成项目工程师安排的与质量体系运行有关的工作， 作好各项质量记录， 并及时交项目资料员保存。

（11） 参与纠正及预防措施的制定。

1 0 现场资料员职责

（1） 做好业主、监理、总包有关文件的收到和发放登记工作， 并保留原件一套存档。

（2） 根据工程进度和施工情况，联系有关部门收集下列有关原始资料（ 原件）。

（3） 与技术部联系， 收集施工技术文件资料。

（4） 与材料部联系， 收集施工材料质量保证文件。

（5） 与设计部联系， 收集设计变更依据性文件。

（6） 根据施工工序随时拍摄有关工程照片或录像。

（7） 、根据业主、监理、总包的规定进行竣工资料收集、整理、归档。

1 1 现场材料员职责

（1） 负责制定现场材料供应计划。

（2） 对进入现场材料的清点、保管、发放。

（3） 负责现场材料的安全措施及现场文明施工。

（4） 提出各种材料的补缺情况， 并及时催要材料。

（5） 负责现场材料的成品保护。

（6） 负责材料运输工作。

1 2 现场安全员职责

（1） 熟悉当地政府和业主单位的有关安全方面的规章制度并贯彻执行。

（2） 做好施工现场安全工作。

（3） 制定并监督执行安全制度及安全操作规程。

（4） 对上岗人员进行安全培训、考核，不合格者不许上岗。

（5） 负责对特殊工种（ 如电焊工、电工等）是否持证上岗进行检查， 无证不准上岗。

（6） 对现场环境、安全状况及时掌握、落实必要的安全保护器具。

（7） 对现场施工设施和设备、防火设施、人身安全设施等进行日常检查， 发现隐患及时解决。

（8） 负责与总包办理进场手续及安全保卫防火教育。

1 3 安装队长职责

（1） 审核施工图纸，研究施工工艺，参加设计交底，提出施工组织的意见与建议。

（2） 严格按图纸和工艺标准，科学合理地组织施工，保证工期的落实。

（3） 负责对施工操作人员进行技术、安全的文字交底，并在施工中进行监督。组织操作人员对产品进行自检和互检。

（4） 承担项目工程质量指标责任，组织分部分项的交接检查工作，并做好记录，及时发现问题与隐患，提出解决措施， 监督落实。

（5） 填写施工日志， 执行技术规范。积累施工技术资料。

（6） 严格执行关键工序和特殊工序的作业指导书。

（7） 负责对专检人员提出的不合格工序，按照整改方案进行返修或返工。

（8） 认真做好设计技术变更洽商后的施工工作。

（ 六） 施工准备

1 施工技术准备

（1） 设计图技术交底及图纸会审在收到设计院图纸和正式的施工图纸后， 将组织项目有关专业人员认真阅读熟悉图纸， 领会设计意图， 掌握工程建筑和结构的形式和特点， 掌握幕墙结构、节点要求、设计分格特点， 熟悉设计采用的新技术、新方法， 同时核查设计提料单、加工定货单准确无误， 并将阅读图纸中发现的问题整理形成图纸自审记录提交设计院和深化设计师， 在设计交底时逐一解决， 设计交底后及时整理形成设计交底记录， 各方会签后形成施工依据。

（2） 技术资料准备

首先进行施工图纸准备： 我公司在中标当日开始本工程施工图的细化设计工作，为业主、总包、监理、项目部、施工队各提供幕墙深化设计施工图纸1 套。同时组织项目部管理人员和施工队现场技术管理人员对图纸进行学习。项目部管理人员、施工队现场技术管理人员对图纸设计要充分熟悉， 对不清楚有疑难的地方要问明弄懂。拟出本工程的规范、标准、目录， 并确保其有效性， 根据拟出的目录补充购买相关书籍， 并建立管理制度。调整投标施工组织设计， 编写各项工程施工方案， 编写季、月施工进度计划。编写施工安全技术质量交底卡。与施工队签定安全、消防、质量、进度、文明施工保证协议， 绘制现场施工临建、临电设施平面布置图。收集相关方案、资质、材质检验报告、产品质量保证书、产品合格证等相关资料。

（3） 施工现场材料见证取样试验送检准备

由施工方质检员、材料员、采购员会同现场监理、总包抽样见证人共同取样，并出具各抽取材料的产品合格证、检验报告、产品说明书、生产厂家的资质证书等文件， 一同向监理报验。提前完成材料提料计划及进场材料的复试，及时做好施工试验及施工报验。

2 施工测量准备

现场实测实量原结构实际尺寸为设计提供数据， 与总包联系办理工序交接， 向总包索要土建结构测量标高、轴线基准点的技术文件。随土建结构进度提前做好预埋件定位测量放线准备。

3 预埋件准备

与总包联系提前做预埋件设置准备， 需总包配合， 向总包提供预埋件设置定位图纸， 随土建结构进度设置好预埋件。

（ 七） 现场人员准备

1 项目部管理人员进场准备

项目部管理人员进场前与总包办理好相关手续， 准备好上岗证明文件， 按各自岗位职责做好进场工作准备。

2 施工队伍进驻现场准备

施工队伍进驻现场后， 要求遵守总包施工现场的规章制度， 签定劳务合同、安全协议。工长、技术人员、质量管理人员要认真审图， 弄清设计意图及施工组织设计， 遵照施工组织设计， 按施工现场平面布置图指定位置堆放进场施工材料。

（ 八） 施工现场临建设施准备

1 施工现场临建设施平面布置依据依据

总包施工总平面布置图布置分包方临建设施， 材料堆放加工场地， 总包如提供足够期限和面积的临时仓储用地用房、办公室用房， 可按总包指定场地、用房布置。临时水电接口按总包指定接口位置布置。

2 临建设施材料准备

根据施工现场实际情况准备好材料、机具、配件库房临建的材料， 准备好临时接水、电所用材料。准备好材料加工、组装场地设施、围挡的材料。

3 临时用地表

临时用地表

| 用途 | 面积（ m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、临时用地 |  |  |  |
| 封闭库房 | 2 0 0 m 2 | 施工现场 | 材料进场至工程验收 |
| 二、生产 | 1 0 0 m 2 |  |  |
| 临时车间 |  | 施工现场 | 安装开始至安装结束 |
| 三、生活 |  |  |  |
| 住宿 | 1 0 0 m 2 | 施工现场或附近 | 材料进场至工程验收 |
| 厨房 | 2 0 m 2 | 施工现场或附近 | 材料进场至工程验收 |
| 四、安全保卫 |  |  |  |
| 五、办公室 | 2 0 m 2 | 施工现场或附近 | 材料进场至工程验收 |
| 合计 | 4 4 0 m 2 |  |  |

（ 九） 临时用电准备

施工现场临时用电向总包提供暂电方案， 提供材料设备进场计划， 进行施工现场暂电设置准备， 需总包配合，在部分楼层提供二级配电箱电源端口。

（ 一〇） 临时用水准备

施工现场临时用水较少， 只需满足现场生活用水的要求及少量的施工用水。

（ 一一） 材料准备

根据施工进度计划、施工图纸、设计提供材料单， 结合现场实际工程进度情况，做出详细的材料供应进场计划，对设计提供的材料单要详细核实、核准，确保材料不缺项、不多项， 品种、规格、数量等项内容准确无误。提前做好材料和配件的定货、加工准备， 按施工进度计划安排，将所有材料的进场时间安排好， 设专人负责做好进场材料台帐和出入库单的登记核实工作。

（ 一二） 现场施工机具设备计划

为保证施工顺利进行，需配备以下施工机具设备， 详见主要施工机具设备表。

| 序号 | 机具名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台钻 | L 7 5 2 5 A | 台 | 2 | 国产 |
| 2 | 磨边机 | 3 0 0 型 | 台 | 3 | 国产 |
| 3 | 电焊机 |  | 台 | 6 | 国产 |
| 4 | 铝材切割机 |  | 台 | 4 | 日本 |
| 5 | 砂轮切割机 |  | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 冲击钻 | G B H 2 S | 台 | 10 | 德国 |
| 7 | 无齿锯 |  | 台 | 2 | 国产 |
| 8 | 手持电钻 |  | 把 | 40 | 国产 |
| 9 | 激光铅垂仪 | P L - 1 | 台 | 1 | 日本 |
| 10 | 水准仪 | S B 3 2 | 台 | 3 | 日本 |
| 11 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 | 日本 |
| 12 | 配电箱 | 380V、220V | 台 | 10 | 国产 |
| 13 | 射钉枪 | 603型 | 把 | 3 | 国产 |
| 14 | 拉铆枪 |  | 把 | 25 | 国产 |
| 15 | 自攻枪扳手 |  | 把 | 5 | 国产 |
| 16 | 钮矩扳手 |  | 把 | 5 | 国产 |
| 17 | 胶枪 |  | 把 | 50 | 国产 |
| 18 | 吸盘 |  | 对 | 30 | 国产 |
| 19 | 气泵 |  | 台 | 3 | 国产 |
| 24 | 对讲机 |  | 把 | 4 | 国产 |
| 25 | 其他工具 |  | 把 | 100 | 国产 |

（ 一三） 现场施工劳动力计划

本工程所拟投入劳动力详见劳动力计划表。

| 序号 | 岗位配置 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 项目副经理 | 1 |  |
| 3 | 技术负责人 | 1 |  |
| 4 | 施工员 | 2 |  |
| 5 | 安全员 | 1 |  |
| 6 | 质检员 | 1 |  |
| 7 | 材料员 | 1 |  |
| 8 | 资料员 | 1 |  |
| 9 | 测量放线 | 2 |  |
| 10 | 电工 | 1 |  |
| 11 | 电焊工 | 6 |  |
| 12 | 挂点、龙骨安装工 | 30 | 交叉使用 |
| 13 | 玻璃安装工 | 30 | 交叉使用 |
| 14 | 窗框安装工 | 30 | 交叉使用 |
| 15 | 铝板安装工 | 30 | 交叉使用 |
| 16 | 打胶工 | 10 | 交叉使用 |
| 17 | 力工 | 25 | 交叉使用 |
| 18 | 其他工种及后勤 | 10 | 交叉使用 |

主要管理人员简介表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 |  | 一级项目经理 | 工程部 | 首都图书馆： 获鲁班奖天津外商投资服务中心：获鲁班奖山东大厦： 优良山东国际会展中心： 鲁班奖徐州华美大厦： 优良中组部办公楼： 鲁班奖 |
| 加工负责人 |  |  |  |  |
| 项目总工程部 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 材料管 |  |  |  |  |
| 理员 |  |  |  |  |
| 计划管 |  |  |  |  |
| 理员 |  |  |  |  |

# 施工进度计划与保证措施

（ 一） 施工进度计划说明

本工程计划现场安装工期4 5 日历天。若我公司中标， 我公司将对施工进度实行网络计划管理， 按照安装阶段划分， 设立阶段性目标控制节点， 并对各细部工序采用横道图直观方法， 来指导现场工、料、机的合理调配。为确保工程施工进度， 我公司将以施工技术方案的指导为前提，提前论证好施工方案，尽早的将主要材料订货，为加工制作和现场的施工预留时间， 并充分考虑天气对施工的影响因素， 制定切实可行的施工进度计划。为此， 公司重点抓好方案设计与施工图设计、生产加工与现场安装两个转换阶段的各项准备工作， 精心组织现场施工， 按施工进度计划保持均衡、连续有节奏。

（ 二） 施工进度计划表(见附表)

我公司根据总包进度安排和工程实际情况， 初步拟定现场安装工期4 5 日历天。

（ 三） 施工进度保证措施

若我公司中标， 我公司即在当日开始本工程施工图的细化设计工作， 同时进行材料的订货， 核定主材用量进行生产加工。合同签订后， 项目经理部进驻现场办公， 办理有关施工手续，并进行该建筑的基本测量、施工现场临建、暂电等前期准备工作， 为维护施工进度计划的严肃性， 我公司特制定如下施工进度保证措施。

1 组织保证

本工程实行公司决策层成立由公司总经理牵头、公司管理层对口负责、项目经理部具体实施操作的三级组织保证系统、保证施工进度计划有序进行。

2 人员素质保证

公司将委派资深设计师进行施工图深化设计。安排从事幕墙施工多年、管理经验丰富的工程师担任项目经理。选派技能过硬、作风过硬、纪律过硬、有着丰富高层幕墙施工经验的施工队伍进行施工。

3 管理制度保证

我公司通过了IS O 90 0 1 国际质量体系认证，有着规范、严格的管理制度， 公司所属人员在施工过程中将严格按照管理制度执行， 并制定本工程措施。

（1） 项目部建立生产例会制度， 每周一上午召开工程例会， 针对工程施工进度、质量、安全及总包、监理的要求等内容，检查上次例会以来的计划执行情况，及时解决影响进度的有关问题， 确保周进度计划如期实现。

（2） 项目部建立各分管口每日碰头会制度，项目经理每日下班后组织召开项目部各分管口及安装队长参加的碰头会，对一天来进度计划执行情况进行落实，协调解决各环节上出现的问题，必要时安排加班，保证日进度计划的完成， 并布置第二天的人员调整方案。

4 技术保证

（1） 公司组织以设计、技术、工艺等职能部门为主的技术保证班子，负责解决施工中的图纸问题、交叉施工问题、交接槎口问题等， 保证施工顺利进行。

（2） 采用新技术、新工艺、新材料、新设备，保证雨天施工顺利进行。

（3） 进驻现场，抓好测量校核及设计分格调整，确保加工与安装准确无误， 保证施工进度计划落实。

5 质量保证

（1） 在质量控制方面，首先按照I S O 9 0 0 1 国际质量认证体系的要求制定质量控制措施。

（2） 在施工全过程中，采用“ 样板引路”的方法。项目部进场后，首先学习监理规划要点，同总包、监理共同制定关键工序， 关键部位质量控制点、监理“ 旁站点” 和“ 停滞点”。从进场材料样板到成品保护样板， 施工全过程中的每一道工序、每一个环节全部实行“ 样板”制。样板完成后， 必须申报监理、设计、总包代表， 经联检通过后， 再全面展开施工。

（3） 施工中各小组、各工种要认真开展检查上道工序，保证本道工序， 服务下道工序的“ 三工序” 活动。

（4） 加强“ 三检”制，要牢牢把握施工质量，事前、事中、事后的三阶段控制，保证大面积展开施工同样板施工质量上一个样， 以质量保进度。

6 材料进场保证

（1） 总体材料进场计划， 根据现场实际条件编制月、周、日材料进场计划，计划要求准确无误，并根据施工形象进度随时进行调整。

（2） 施工现场保证合理数量的材料储备。

7 机具设备保证

（1） 本工程采用先进的安装设备，以提高安装效率，为保证施工机具设备在施工过程中运行的可靠性，我们采取以下措施：

（2） 加强对机具设备的维修保养，对机具、设备易损件有合理数量的备存。

（3） 加强对机具设备的使用管理， 保证机具设备使用完好。

（4） 配备充足的机具设备， 并坚持每日检查制度。

8 劳动力保证

按劳动力组织配备， 我公司共安排3 个安装队和2 个搬运队， 按工艺流程有序进场施工。按目前进度计划足以满足需求， 如果劳动力出现紧缺， 我公司将立即从在施的项目部中调配劳动力， 以保证施工进度计划顺利进行。

9 加工能力保证

本公司有专门的加工中心，加工中心面积80 00 多平方米， 配备有先进的生产加工设备， 拥有一批具有丰富幕墙加工制作经验的技术人员和工人。能够及时满足现场材料的需要， 保证施工的顺利进行。

1 0 安全保证

在施工中坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理， 抓好“ 三保”、“ 四口”、“ 五临边” 的检查落实工作， 以完全保进度， 实现安全事故为零的目标， 在消防工作方面， 坚持抓生产必管安全， 有项目就有措施， 有交底就有检查，有问题就有解决的手段，发现隐患及时排除。

1 1 后勤保证

切实做好员工的思想工作， 积极搞好后勤保障工作，解决好员工的吃、住、行及生活福利，使员工无后顾之忧，发挥员工的生产潜能。

1 2 特殊保障措施

（1） 首先从设计上： 设计过程中加强初级阶段的工作量，确保下料、组织等阶段完成整体工作量的大部分，必要时在异地分解、编号。

（2） 生产采购期对初加工提前一定时间，以减少生产流程

环节过程中的重叠， 缩短周期， 为现场争取时间。

（3） 在车间备有一定量的备品、备件，确保有问题的材料可以及时更换， 减少管理失误浪费的时间。

（4） 在技术上采双套协调的量规、夹具、确保加工制作的质量。以减少由于处理技术问题而延误的工期，同时采用迅捷的联系手段以便发现问题及时解决。

1 3 当施工条件发生变化时的保障措施

（1） 如遇雨天时，按照季节性施工措施执行，当风力超过六级时吊蓝停止作业，待风停后采取抢工措施，把延误的工期找回来， 完成施工计划。

（2） 在制定施工计划时合理安排各工序最早、最晚开始和结束时间。工作面提前时，要重点抓好材料单的设计和材料的组织工作以满足施工需求。工作面延后时，调整材料的发货计划，减轻现场材料储存、防护、搬运压力，同时安排好已发到现场材料的存储和防护工作，合理安排劳动力。

（3） 当发生设计变更时， 及时调整施工周计划工作安排，并书面报告业主、监理和总包确认并通知有关供货单位。

（4） 施工条件无论如何变化，确保本工程在合理的阶段工期内， 在保证质量的条件下完成施工任务。

# 主要分项工程施工方案

我司承担过上海浦东化工院的工程，该工程与本工程类似，我司在四个月的时间完成了四千平米的施工任务，积累了一定的经验。

## （一）测量放线方案

1 测量设备

本工程拟投入的仪器有5 0 米米尺一把， 拉力计一个，自动安平水平仪D S 3 一台， 电子经纬仪T D - 1 1 0 L 一台，激光铅垂仪P L - 1 一台。经纬仪、水平仪须经过法定单位检定，并有检定证书，且在有效使用期内。50 米的米尺须经过法定单位检定， 并附有在额定拉力（ 2 0 k g） 下的误差值。

2 幕墙测量的方案

幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。首先和土建的测量工程师取得联系， 找到主体结构的水准测量基准点和平面控制测量基准点；其次是水准测量和控制测量；

第三根据测量成果放线；

第四报请总包、监理验线；

第五测量主体结构及预埋件偏差。

3 测量人员的组织安排

根椐本工程的施工分区需要2 组测量人员共6 人。

4 测量的工艺流程

熟悉图纸

熟悉施工现场

联系总包，确定基准点

水准测量

平面控制网的建立

测得幕墙控制线

报请总包、监理验线

测量主体结构的预埋件偏差

报总包、监理

修改结构偏差

复测

测量放线成果的整理、存档

5 水准测量

（1） 概述

每座工程在底层都有一个水准控制基准点， 此点的标点是经过已知标高和坐标的国家控制点测量而知的， 由此可知此楼的绝对标高和相对标高， 对本工程而言， 我们仅使用相对标高。

（2） 测量方法

从水准控制基准点测设至主楼面容易上下拉尺

的位置， 此点应往返测量并消除误差， 此点在墙面以三角形红漆表示， 上平面表示测量的水准面并注上相对标高。在上述测定的基准点处，在楼层外立面处约2 0米的距离拉尺，尺子下部悬挂2 0 k g 重锤，静置后用等高法测量。以基准点开始， 分别在每层的1 米线处的作标记， 对应查出钢尺的误差及温度变化值，修改标记后， 以油漆记录在主柱或剪力墙的同一位置， 并注明幕墙专用， 此高度标志必须予以保护不被消除破坏， 标高测量误差， 层与层之间≤ 2mm ，

总标高误差≤ 2 0 m m。每个楼层只设置1 个标志点是远远不能满足要求， 一般每隔3 层抄一圈闭合水准点， 并进行误差分析， 在每个分立面上至少设置两个水准点， 便于进行安装校核， 在安装时以此基准点每三层消除一次安装误差，避免误差累积（ 如上图所示）。

6 平面控制测量

（1） 平面控制基准点的建立

平面控制网的基准点一般设置在一层地面上，并且有明显的标志， 一般是以圆钢的中心并刻上标志作为平面控制基准点。由于首层一般堆积物品太多， 而且有许多临建设施， 我们在测量时要把平面控制基准点引至二层或三层的楼面上。由于线锤的摆动，在底层往其余层引基准点时，误差比较大， 为了保证误差最小， 我司将采用激光铅垂仪进行操作。具体步骤如下： 首先把仪器架设在基准点上方，通过照准部找到基准点，调平仪器，移动仪器直至下部的基准点在对中器的中心， 找开激光， 通过上部的接收耙看到清晰的激光点， 旋转仪器一周， 在接收耙上至少接收到4 个激光点， 找到这几点的中心， 此点即对应下部的平面控制基准点， 如此类推， 分别找到全部的基准点。

（2） 平面控制网的建立

以各基准点为基础， 建立平面控制网， 测量各基准点的距离与角度是否与基准点一致，如不一致，重复测量， 并与主体结构测量师商量， 直至点位在误差范围内， 坐标差Δ x、Δ y≤ 2 m m， 角度差Δ α ≤ 40″ ， 并以此点位建立平面控制网。

（3） 幕墙控制网的建立

以基准点建立了闭合平面控制网， 以此平面控制网为基准， 依据设计图纸标定与基准点的位置关系以幕墙的位置关系， 测放幕墙的控制线， 并在线上标明至幕墙的距离。幕墙控制线也必须是闭合导线， 以便确定， 测量精度， 只有在不能通视的位置才能使用支导线测量， 测量点必须妥善保护， 除把线放到地面上外， 还要把线引至梁的外表面， 以免地面处理后无法恢复。

7 复测

初次测量的成果在楼板的外表面均有标志，在基准层上的对应线上引至地面上， 在地面架的经纬仪， 以基准层为基础， 通过正反测量该垂线的误差， 看误差是否控制在规范允许的范围内。

8 测量主体结构误差与预埋件偏差

以水准测量控制点和平面控制网为基础，测量主体结构的尺寸偏差与预埋件偏差， 对于大于设计偏差要求的结构区域， 由结构施工单位进行修整后交付我方验收使用， 或提出相应的整修意见， 以采取有效措施， 使施工前的测量工作落实到位。

9 报请总包、监理验线

测量放线后，请总包的测量员、监理一同验线，确认与盖章， 最终确定现场施工安装方案与计划， 以便工程按期施工。

1 0 测量成果的整理

测量后的有关数据及时反映给幕墙的设计师，以便幕墙设计师了解现场情况， 及时作出方案调整， 并在施工图制作过程中绘出现场安装基准并作为下料单的原始数据。

1 1 测量的作用

测量始终贯穿于整个施工过程中，不仅给设计提供第一手资料， 给施工提供安装基准， 按幕墙设计师的要求进行分格定位， 同时还能有效地提高工作效果， 避免等靠的现象发生， 而且还能有效保证主体结构与外装饰工程的尺寸关系， 是确保工程质量达到标准不可缺少的工作之一。

## （二）脚手架方案

我司在外装修施工阶段准备采用落地的扣件式双排钢管脚手架（ 局部三排或四排），外立杆内侧满挂绿色密目安全网， 每次同时沿架高满铺四层木脚手板， 并两层同时作业。

1 脚手架技术参数的选择

（1） 立杆纵距L b = 1 . 5 m、立杆横距L a = 1 . 0 5 m、立杆步距h = 1 . 8 m， 小横杆间距0 . 7 5 m 。

（2） 1 . 2、连墙件采用架子管同框架柱、柱间顶板预埋拉环固定， 竖向间距3 . 6 m， 水平间距为4.5m。

（3） 1 . 3、内立杆距外墙面5 5 0 m m， 小横杆靠墙一端外伸长度3 5 0 m m 。

（4） 1 . 4、剪刀撑： 在双排脚手架外侧立面整个长度和高度范围连续设置，剪刀撑斜杆与地面倾角50°；剪刀撑纵向间距5 跨。

2 施工准备

（1） φ 48×3 .5 m m 钢管：应符合现行国家标准《碳素结构钢》（ G B / T 7 0 0 ） 中Q 2 3 5 - A 级钢的规定； 新钢管应有产品质量合格证；钢管表面应平直光滑， 不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道， 钢管外径偏差不得大于- 0 . 5 m m ， 壁厚偏差不得大于- 0 . 5 m m ，端面切斜偏差不得大于1 . 7 m m， 钢管表面应刷防锈漆；旧钢管表面腐蚀深度不得大于0 . 5 m m， 超过规定的钢管不得使用。

（2） 卡扣：采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行

国家标准《钢管脚手架扣件》（ GB 1 5 8 3 1 ） 的规定； 旧卡扣使用前进行检查， 不得有裂缝、变形，出现滑丝的螺栓必须更换； 新、旧扣件必须刷好防锈漆。

（3） 脚手板： 采用4 m 长木脚手板； 脚手板宽度不得小于2 0 0 m m， 厚度不小于5 0 m m， 两端应各设直径为4 m m 的镀锌钢丝箍两道； 腐朽的脚手板不得使用。

（4） 安全网、油漆。

（5） 以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳，堆放

场地不得积水。

3 脚手架的搭设及拆除

（1） 脚手架搭设

底座垫板安放

纵向扫地杆

立杆搭设

横向扫地杆

纵向水平杆

横向水平杆

连墙件、剪刀撑

铺脚手板

分层检查、验收

1） 工艺流程：

2） 按要求进行定位放线；垫板（ 4 m 长、50 厚脚手板）准确放置在定位线上。

3） 扫地杆： 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座2 0 0m m 处的立杆上；横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4） 开始搭设立杆时， 应每隔6 跨搭设一道抛撑， 直到连墙件安装完毕，架体稳定后根据实际情况拆除抛撑。

5） 立杆接长除顶层相临立杆的对接扣件不得在同一高度内， 错开距离不得5 0 0 m m； 各接头中心至主节点的距离不应大于5 0 0 m m ；立杆顶部高出女儿墙1 m，高出檐口上皮1 . 5 m； 立杆钢管长度不应小于6 m。

6） 纵向水平杆设置在立杆内侧，长度不宜小于3 跨；纵向水平杆接长采用对接扣件连接；对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步或同跨内； 各接头中心至最近主节点的距离不大于5 0 0 m m 。

7） 横向水平杆：主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支撑脚手板的需要等间距设置， 最大间距不应大于7 5 0 m m； 横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

8） 横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处，与纵向水平杆垂直； 横向水平杆端头伸出外立杆1 0 0 m m， 伸出内立杆5 0 0 m m 。

9） 当搭设至连墙件位置时， 在搭设完该处的立杆、水平杆后及时设置连墙件； 连墙件宜采用菱形布置， 水平间距为4 . 5 m， 竖向间距为3 . 6 m（ 标准层每层楼板标高处）； 首层至三层在外墙柱中部加设一道连墙件； 连墙件偏离主节点的距离不应大于3 0 0 m m ； 由于脚手架搭设高度在24 m 以上， 连墙件采用φ 48 钢管， 与框架柱、梁固定。

1 0） 由脚手架两端转角处开始设置剪刀撑，剪刀撑连续设置；剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于1 5 0 m m； 钢管接长应用两只旋转扣件塔接，接头长度不小于1 0 00 m m；剪刀撑与地面夹角为50°；立杆每隔5 跨设置一道剪刀撑；剪刀撑每节两端用旋转扣件与立杆或水平杆扣牢固。

1 1） 脚手板：作业层脚手板必须满铺、铺稳，离开墙面2 0 0 m m； 脚手板可采用对接平铺或搭接； 对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度不大于1 5 0 m m； 采用搭接铺设时， 接头必须在横向水平杆上， 搭接长度不小于2 0 0 m m， 其伸出横向水平杆的长度不小于1 0 0 m m； 作业层端部脚手板探头不应大于1 5 0 m m 。

1 2） 翻脚手板时，应二人操作，配合协调一致，要按每档由里逐块向外翻，到最后一块时，站到邻近的脚手板上把外面一块翻上去。

1 3） 外立杆内侧满挂绿色密目安全网，每隔四层满挂水平安全网一道。

1 4） 脚手架的检查与验收A 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收：

􀀹基础完工后及脚手架使用前；

􀀹作业层上施加荷载前；

􀀹每搭完1 0— 1 3 m 高度后；

􀀹达到最终高度后；

􀀹遇到六级大风与大雨后。

B 脚手架使用过程中，应定期检查下列项目：

􀀹杆件的设置和连接， 连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；

􀀹地基是否积水， 底座是否松动， 立杆是否悬空；

􀀹扣件螺栓是否松动；

􀀹安全防护是否符合要求；

􀀹是否超载。

C 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验

方法如下表。

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |  |  |  | 允许偏差 | 检查方法与工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 表面 | 坚实平整 |  |  |  |  | 观察 |
|  |  | 排水 | 为积水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫板 | 不晃动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 底坐 | 不滑动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不沉降 |  |  |  |  |  |
| 2 | 立杆 垂直 度 | 最后验收垂直度 |  |  |  |  |  | 用经纬仪或吊顶和卷尺 |
|  |  | 下列脚手显允许水平偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摆设中检查偏差的高度 |  |  |  |  | 总高度 |  |
|  |  | H=2 |  |  |  |  | ±7 |  |
|  |  | H=30 |  |  |  |  | ±60 |  |
|  |  | H=68 |  |  |  |  | ±100 |  |
| 3 | 间距 | 步距 |  | - |  |  | ±20 | 钢卷尺 |
|  |  | 纵距 |  |  |  |  | ±50 |  |
|  |  | 横距 |  |  |  |  | ±20 |  |
| 4 | 纵向 水平 杆高 差 | 一根杆的两端 |  | - |  |  | ±20 |  |
|  |  | 同跨内两根纵向水平杆高差 |  | - |  |  | ±10 |  |
| 5 | 水平杆外伸长度偏差 |  |  | 外伸不大于500 |  |  | -50 |  |
| 6 | 扣 扣 件 安 装 | 主节点处各扣件中心点相互距离 |  |  |  |  | ≤ 1 5 0 m m |  |
|  |  | 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 |  |  |  |  | ≥ 5 0 0 m m |  |
|  |  | 立杆上的对接扣件至主节点的距离 |  |  |  |  | ≤ h/ 3 步距 |  |
|  |  | 纵向水平杆上对接扣件至主节点的距离 |  |  |  |  | ≤ l a / 3 跨 |  |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 |  |  |  |  | 4 0 - 6 5 N . m | 扭力扳手 |
| 7 | 剪刀撑斜杆与地面的倾角 |  |  |  |  | 50° |  | 角 尺 |
| 8 | 脚手板外伸长度 | 对对接 |  |  | 板探出长度不小于1 0 0 m m |  |  | 卷尺 |
|  |  | 搭搭接 |  |  | 两快板重叠的长度不小于2 0 0 m m |  |  |  |

D 安装后应用扭力扳手随机抽样检查扣件螺栓拧紧扭力矩， 不合格的必须重新拧紧， 直到合格为止。

扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

| 项次 | 检查项目 | 安装扣件数量 | 抽检查数量（个） | 允许的不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接立杆与纵横向水平杆或剪刀撑的扣件，接长立杆，纵向水平杆哎呀剪刀撑的扣件 | 5 1 ~ 9 0 9 1 ~ 1 5 0 1 5 1 ~ 2 8 0 2 8 1 ~ 5 0 0 5 0 1 ~ 1 2 0 0 1 2 0 1 ~ 3 2 0 0 | 5 8 13 20 32 50 | 0 1 1 2 3 5 |
| 2 | 连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件（非主节点处） | 5 1 ~ 9 0 9 1 ~ 1 5 0 1 5 1 ~ 2 8 0 2 8 1 ~ 5 0 0 5 0 1 ~ 1 2 0 0 1 2 0 1 ~ 3 2 0 0 | 5 8 13 20 32 50 | 1 2 3 5 7 10 |

（2） 脚手架拆除1） 脚手架拆除前，应清除脚手架杂物及地面障碍物，并经相关部门批准后方可进行拆除。

2） 拆除必须由上至下逐层进行，严禁上下同时作业；先拆除护身栏杆、脚手板和横向水平杆，再依次拆除剪刀撑的上部扣件；拆除全部剪刀撑以前，必须搭设临时加固支撑， 防止脚手架倾倒。

3） 连墙件必须随脚手架逐层拆除， 严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2 步。

4） 拆除脚手架杆件， 必须由2 ~ 3 人协同操作， 拆纵向水平杆时，应由站在中间的人向下传递，严禁抛掷。

5） 拆除作业区的周围及进出口处， 必须设警戒线，并派专人了望，严禁非作业人员进入危险区域；拆除大片架应加临时围栏；作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关部门联系，以便采取相应措施。

6） 3.3.6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件；

7） 拆除全过程中，分包队长、班长及项目部安全员、架子工长负责指挥和监护，并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。

8） 已拆下的材料必须及时清理， 运至指定地点分类堆放。

（3） 安全注意事项

1） 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（ GB5036） 考核合格的专业架子工； 取得合格证后， 持证上岗；上岗人员应定期体检；患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适于从事高处作业人员，不得从事架子工作业。

2） 架子工施工时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3） 脚手架的构配件质量与搭设质量， 应通过检查，合格后方准使用。

4） 装修脚手架允许施工荷载分别为2.0 KN/m2， 作业层上的施工荷载， 不得超载， 不得将模板支架、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

5） 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天时应停止脚手架搭设与拆除作业；雨、雪后上架作业应有防滑措施。

6） 为避免雷击， 脚手架采取相应的避雷措施； 利用工程预埋的避雷引下线，四个大角架子管与其很好的连接。

7） 在脚手架使用期间， 严禁拆除下列杆件：

8） 主节点的纵、横向水平杆， 纵、横向扫地杆；

9） 连墙件。

10） 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施， 并报主管部门批准；

11） 在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守；

12） 工地临时用电线路的架设等，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（ JGJ 46）的有关规定执行；

13） 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守， 严禁非操作人员入内。

## （三）框架玻璃幕墙安装方案

1 框架玻璃幕墙施工流程图

材料准备

测量放线

埋件处理

转接件安装

玻璃安装

层间防火防雷

横龙骨安装

竖龙骨安装

检查

打胶

清选

2 施工准备

（1） 框架玻璃幕墙材料的组织

编制采购、喷涂、加工、组装拼装计划书

供货商返回计划书

在玻璃供货商处验证生产、发运情况

在型材供货商处验证生产、发运情况

在表面处理厂处验证生产、发运情况

材料到施工单位制作工厂卸货、待检

按规定对各种材料进行检验、加工、制作、组合拼装

按 I S O9001要求对每道工序进行检验

半成品出厂检验

签发出厂合格证

发运工地

验收安装

3 竖龙骨安装

（1） 放线流程说明

1） 框架玻璃幕墙放线工艺流程

熟悉了解图纸要求， 检查图纸是否有不清楚的地方， 是否有弄不懂的问题

准备所有的工器具， 做好准备工作

在施工现场找准所有线的位置

在关键层打水平线位置

寻找辅助层打水平线

找出竖龙骨和线定位点

将定位点加固

拉水平线

检查水平线的误差

调整误差

进行水平分格

复查水平分格的准确性

吊垂直线

检查垂直度

固定垂直线

检查所有放线的准确线

重点清查转角、平面位置的放线情况

2） 所需工器具及人员

工器具： 水平管、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、电焊机。

人员： 4 人， 要求人员技术较全面， 对幕墙有较深了解， 特别是对整个

施工程序、施工方法、方案要有全面掌握了解。

（2） 竖龙骨安装

1） 工艺流程说明

检查竖龙骨型号、规格

对号就位

套芯套固定梁下端

穿螺栓固定梁上端

三维方向调正

工艺流程：

2） 基本操作说明

检查竖龙骨型号、规格： 安装前先要熟悉图纸， 同时要熟悉订料图， 准确了解各部位使用何种竖龙骨。对号就位： 按照作业计划将要安装的竖龙骨运送到指定位置， 同时注意其表面的保证。竖龙骨安装一般由下而上进行， 带芯套的一端朝上。每根竖龙骨按悬垂构件先固定上端， 调正后固定下端。第二根竖龙骨将下端对准第一根竖龙骨上端的芯套用力将第二根竖龙骨套上，并保留15 mm 的伸缩缝，再吊线或对位安装梁上端， 依此往上安装。若采用吊篮施工， 可将吊篮在施工范围内的竖龙骨同时自下而上安装完， 再水平移动吊船安装另一段立面的竖龙骨。竖龙骨安装后， 对照上步工序测定定位线， 对三维方向进行初调， 保持误差< 1 m m， 待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。

（3） 竖龙骨校正与验收

1） 工艺流程说明

放基准线

打水平线

建立基准面

校尺

测量误差

调整平面误差

调整垂直误差

调整间距（ 分格） 误差

用经纬度仪检查误差

定位

组织验收

记录验收结果

有关部门单位签证

工艺流程：

2） 基本操作说明

A 放基准线

在竖龙骨校正时首先要放基准线。所有基准线的放置要求准确无误， 先要吊垂直基准线， 每隔3- 4 根竖龙骨要吊一根垂直基准线， 垂直基准线放好后要用经纬仪，测定基准线的准确度，要保证基准线的自身的准确。同时为了防止基准线受风力的影响， 在经纬仪测定时要将基准线端固定好， 基准线垂线位于竖龙骨的外侧面。

B 打水平线

在垂直基准线放好后， 要每隔2 - 3 层打一次闭合水平线， 水平线用水准仪抄平后固定， 水平线位于竖龙骨的外侧面。

C 建立基准平面（ 垂直）

在基准垂线与基准水平线确定后，在竖龙骨外侧面就形成了一个平面（ 垂直面）。这就是我们建立的基准面，所有竖龙骨的外侧面都应位于这个基准面上， 同时竖龙骨应与基准垂线平齐， 否则就要调整。

D 校尺

基准面建立后就要进行测量。测量前要对所有量具进行校尺， 所有量具必须准确无误，所使用的米尺要统一，有误差的米尺不能在测量中使用。

E 误差

基准面确定后， 要检查每一根竖龙骨的外侧面是否在基准面上， 测量出误差并登记， 同时对水平线垂直误差进行测量， 一般在铁角码位处测量水平分格误差。调整平面外误差（ 进深误差）：在测到平面误差后，对有平面外误差的竖龙骨进行调整，调整时用木块轻击竖龙骨注意不能损伤铝材表面氧化膜，必要时将螺栓松开调整， 如仍然调整不好就要将竖龙骨拆下重新安装。调整平面内垂直误差（ 分格误差）：调整三维误差，事实上不能单独分开调整， 调整时要综合考虑， 兼顾调整； 调整误差时要注意新的误差的发生。用经纬仪检验误差调整结果： 在竖龙骨调整后要用经纬仪进一步测量误差调整情况， 严格的检验和复验是质量的保证。所有调整完成并用经纬仪测试都符合要求后， 竖龙骨定位完成。已定位的竖龙骨在组织验收时， 如有超过误差标准范围时须调整。

F 组织验收

组织验收分两步：第一步是由工程项目负责人组织，由班组长、施工员、质检员参加组成验收小组， 对竖龙骨安装情况进行验收， 并填写质量验收表， 同时做好隐蔽工程记录第二步是由公司组织工地负责人、业主代表、公司总工室、设计室等人员进行验收。在此项验收通过后才能进行下一道工序。

G 资料管理

资料记录要全面。要规范化填写各种表格。资料填写整理装订完整， 上缴全套资料到公司资料室。

H 竖龙骨保护膜的粘贴

选择合适规格的塑料膜

清洁竖框面

包裹竖框

贴胶粘带

检查是否有遗漏

工艺流程：

4 横龙骨安装

（1） 层高及横龙骨测量定位与放线

2） 工艺流程说明

水准仪抄平

测量层高误差

分析误差

调整误差方案（ 报批）

调整

绘制横龙骨安装垂直剖面图

放线

检查

工艺流程：

3） 基本操作说明

A 水准仪抄平： 用水准仪在每层抄平， 在抄平时要先选择每根竖龙骨的水平线。抄平时在竖龙骨的外侧上标上水平线位置。

B 测量楼层误差： 水平线抄好后就测定楼层误差， 测量每根竖龙骨的水平线位置至楼面的距离， 记录下每一个数据， 然后记录每层的平均值最大、最小值备用。

C 测量层高误差： 取楼层误差的平均值， 在一根竖龙骨上取楼面点， 然后测量每个楼面点间的距离即是实际施工导高， 一般情况下层高有少量的误差不需要调整， 但也不排队误差很大的情况， 故对误差较大的层次要进行反复测量。将每层层高一一记录。

D 分析误差： 寻找解决办法， 将记录下层的数据进行整理， 然后按设计图纸一层一层对照并进行分析如误差较少相邻正负误差可相抵又不影响观感效果， 可自行调整； 误差不大的可不调整； 如误差较大时， 必须要调整玻璃分格尺寸。

E 调整误差方案： 调整误差是在分析误差的基础上进行。方案定下后要对照现场实际情况进行复核， 同时要保持方案的完整性。将制定好的方案上报主管部门及设计室， 对方案中调幅不大主管部门制定即可调整， 但要报设计室备案。如调整幅较明显， 则必须通过设计室修改设计图。

F 调整： 根据方案对图纸中有改动的地方进行调整， 调整时要附有详细的文字调整说明和表面具体的尺寸位置要求， 最后绘制一份调整后的施工图。

G 绘制横龙骨安装垂直剖面图： 为了进一步明确横龙骨安装分格的要求， 在横龙骨施工技术交底时要求现场管理人员绘制横龙骨安装垂直剖面图， 在竖龙骨上绘制横龙骨具体的安装位置尺寸，离楼面分格尺寸等，同时，要注意调整后的楼层标高以便复查， 总之，横龙骨垂直剖面图的尺寸尽可能详细， 能说明问题， 这样才能指导施工。

H 放线： 横龙骨放线是在竖龙骨上标出横龙骨应在位置，在每根竖龙骨上都要准确无误，一般放线是遵循从中间向上下分线的原则进行。以每层水平线为标准， 随时复查分格是否水平。

I 检查： 横龙骨放线完成后， 为保证万无一失， 对其准确性水平度进行抽样检查， 对每一个组的工作都要检查防止出现误差， 发现误差马上调整。

4） 资料整理： 测量资料是我们从工程得到的第一手资料，是原始数据和调整的依据，故资料要清晰完整， 装订整齐，妥善保存，不能遗失。调整方案要一式三份，工地留底一份，同时上交主管部门和设计室各一份。

（2） 横龙骨角码定位钻孔

3） 工艺流程说明

准备模具

检验模具的准确性

检查横龙骨定位线

钻孔

检查

工艺流程：

4） 基本操作说明

A 准备模具： 钻孔前首先准备模具， 模具要根据不同的需要， 一般情况下至少要准备两种： 一是方通模具； 二是线通模具。每次施工前要准备齐。

B 检验模上的准确性（ 试模）：在全面钻孔前要先检验模具的准确性， 方法是先选择一个施工段， 根据横龙骨定位线， 用模具先钻孔安装横龙骨， 然后测量横龙骨是否有误差，如有误差就要对模具进行调整。直到准确为止。

C 检查横龙骨定位线： 在每一个施工段钻孔之前要检查确认横龙骨定位线， 是否有遗漏或是有疑问， 确定无误后才能开始钻孔。

D 钻孔： 钻孔前要做好准备， 主要有工具准备电源准备等， 同时各施工班组要统一施工方法， 避免口径不一导致误差。

E 检查： 每个施工段钻完要进行验收， 验收的主要内容有孔径、标高、数量， 定位对铝材是否有损伤， 是否有不通的孔等。

（3） 横龙骨安装

5） 工艺流程说明

施工准备

检查各种材料质量

就位安装

检查

工艺流程：

6） 基本操作说明

A 施工准备： 在横龙骨安装前要做好的施工准备有： 第一， 资料准备。要认清图纸， 注意分清开启扇位置， 不能将横龙骨装错； 第二， 是材料准备。要准备好各种所需材料，清查各材料的规格数量是否符合要求， 施工人员要有各横龙骨应在那儿就位的观点； 第

三， 人员准备； 第四， 施工段现场的清理，由于有可能出现因障碍等原因横龙骨不能正常安装的情况，故在施工前要进行清理工作。

B 检查各种材料质量： 在安装前要对所使用的材料质量进行合格检查， 包括检查横龙骨是否已被破坏， 冲口是否按要求冲口， 同时所有冲口边是否有变形， 是否有毛刺边等，如发现类似情况要将其清理后再进行安装。

C 就位安装： 横龙骨就位安装先找好位置。

D 检查： 横龙骨安装完成后要对横龙骨进行检查， 主要查以下几个内容： 各种横龙骨的就位是否有错， 横龙骨与竖龙骨接口是否吻合， 横龙骨垫圈是否规范整齐， 横龙骨是否水平， 横龙骨外侧面是否与竖龙骨外侧面在同一平面上等。

5 防火隔断板安装

（1） 工艺流程说明

准备工作

整理防火镀锌钢板并对位

试装

检查工器具

打孔

拉钉

就位打射钉

检查安装质量

工艺流程：

（2） 基本操作说明

① 准备工作： 准备工作包括两个方面， 一是加工单准备即测量尺寸，填写下料单，测量时按左右分开测量并记录原始数据，然后计算出下料尺寸并附上加工简图，经复核审查后交车间加工；二是车间加工的半成品送到工地后要清理好，并检查是否按要求加工。

② 整理防火镀锌钢板并对位： 将车间加工好的防火镀锌钢板对照下料单， 一一分开并在各层上将防火镀锌钢板按顺序就位放好， 以便安装， 如发现有错马上通知车间及有关部门处理。

③ 试装： 即是将就位的防火镀锌钢板安装在最终定位处检查其尺寸是否合适。

④ 检查工器具： 在正式安装前要先检查一下工器具是否正常。

⑤ 打孔： 就位后的防火镀锌钢板一侧固定在防火隔断横龙骨（ 或可当作防火隔断横龙骨） 上， 用拉铆钉固定， 一侧与主体连接， 用射钉固定， 在安装中先在横龙骨钻孔， 用拉铆钉连接钻孔时要注意对照防火镀锌钢板上的孔位钻孔。

⑥ 拉铆钉： 选择适当的拉铆钉在钻好的孔处将防火镀锌钢板与横龙骨拉锚固定。注意如果拉铆钉不稳要重新钻孔再拉铆。

⑦ 就位打射钉： 将拉好拉铆钉的防火镀锌钢板从下向上紧靠结构定位， 然后用射钉枪将防火镀锌钢板的另一侧钉在主体结构上。

⑧ 检查安装质量： 防火镀锌钢板固定好后， 要检查是否牢固， 是否有孔洞需要补等现象， 检查时要做好详细的检查记录，并按规定签字，整理成册。

（3） 作业时间

在幕墙框架安装结束， 板块安装前安装。

6 防火棉及保温棉安装

（1） 工艺流程说明

防火棉（保温棉）尺寸测量

按尺寸下料

安放

固定

检查修补

隐蔽验收

工艺流程：

（2） 基本操作说明

防火棉需根据设计图纸要求的厚度及现场实测 宽度尺寸进行截切后安装于防火钢板内，安装需在晴天进行，并可即时封闭，以免被雨水淋湿， 可在板块安装完后安装以保护防火岩棉， 安装完后应在表面用钢丝网封闭。

7 玻璃安装

（1） 工艺流程说明

工艺流程：

施工准备

检查验收玻璃

将玻璃按层次堆放

初安装

调整

固定

验收

（2） 基本操作说明

7 . 2 . 1 、施工准备： 准备工作包括人员准备、材料准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员。安排时要注意新老搭配， 保证正常施工及老带新的原则， 材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃是否到场， 是否有没有到场或损坏的玻璃， 施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要， 同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。

7 . 2 . 2、检查验收玻璃。

7 . 2 . 2 . 1 、玻璃幕墙的单片玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的加工精度应符合下列要求：

1）、单片钢化玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

单片钢化玻璃尺寸允许偏差( m m )

| 项目 | 玻璃厚度 | 玻璃边长L2000 | 玻璃边长L>20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 6,8,10,12 | ±15 | ±2.0 |
|  | 15,19 | ±2.0 | ±3.0 |
| 对角线差 | 6,8,10,12 | ≤2.0 | ≤3.0 |
|  | 15,19 | ≤3. | ≤3.5 |

2）、中空玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

中空玻璃尺寸允许偏差( m m )

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边长 | L < 1000 | ±2.0 -3.0 |
|  | 1000≤L<2000 | ±3.0 |
|  | L≥ 2000 | ≤ 3.0 |
| 对角线差 | L≤ 2000 | ≤ 2.5 |
|  | L > 2000 | ±3.5 |
| 厚度 | t <17 | ±1.0 |
|  | 17≤t<22 | ±1.5 |
|  | t≥22 | ±2.0 |
| 叠差 | L <1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤ L <2000 | ±3.0 |
|  | 2000≤ L <4000 | ±4.0 |
|  | L≥4000 | ±6.0 |

3 )、夹层玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

夹层玻璃尺寸允许偏差（ mm）

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边长 | L≤2000 | ±2.0 |
|  | L>2000 | ±2.5 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤ 2.5 |
|  | L>2000 | ≤ 3.5 |
| 叠差 | L <1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤L<2000 | ±3.0 |
|  | 2000≤L<4000 | ±4.0 |
|  | L≥4000 | ±6.0 |

7 . 2 . 2 . 2、玻璃热弯加工后， 其每米弦长内拱高的允许偏差为±3.0mm，且玻璃的曲边应顺滑一致； 玻璃直边的弯曲度， 拱形时不应超过0 . 5 %， 波形时不应超过0.3%。

7.2.3、玻璃按层次规格堆放：在安装玻璃前要将玻璃清理按层次堆放好，同时要按安装顺序进行堆放， 堆放时要适当倾斜， 以免玻璃倾覆。

7 . 2 . 4 、初安装：安装时每组4 - 5 人，安装有以下几个步骤：第一、检查寻找玻璃。第二、运玻璃。第三、调整方向。第四、将玻璃抬至安装位。第五、对槽、进槽。第六、对胶缝。

7 . 2 .5、调整：玻璃初装完成后就对反块进行调整，调整的标准，即横平、竖直、面平。横平即横梁水平， 胶缝水平； 竖直即竖龙骨垂直； 面平即各玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内该平的地方是否平， 各处尺寸是否达到设计要求。

7 . 2 . 6 、固定：玻璃调整完成后马上要进行固定，明框幕墙主要是用橡胶垫块固定， 垫块要上正压紧， 杜绝玻璃松动现象。

7 . 2 . 7 、验收：每次玻璃安装时，从安装过程到安装完后，全过程进行质量控制， 验收也是穿插在全过程中。

8 清洁收尾

清洁收尾是工程竣工验收前的最后一道工序，虽然安装已完工，但力求完美的饰面质量此工序亦不能马虎。

注意事项

1 ) 铝型材在最后工序时揭开保护膜胶纸， 若已产生污染，应用中性溶剂清洗后， 用清水冲洗干净， 若洗不净则应通知供应商寻求其它办法解决。

2 ) 玻璃表面（ 非镀膜面） 的胶丝迹及其它污物可用刀片刮净并用中性溶剂洗涤后用清水冲洗干净。室内镀膜面处的污物要特别小心，不得大力擦洗或用刀片等利器刮擦，只可用溶剂、清水等清洁。

3 ) 在全过程中注意成品保护。

9 检查

竖龙骨的安装质量和检验方法应符合下表的规定。

| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件整体垂直度 | h（ 幕墙高度）≤ 30 m | ≤10 |  | 用经纬度仪测量垂直于地面的幕,垂直度应包括平面内和平面外两个方向 |
|  |  | 30m h 6 0 m | ≤15 |  |  |
|  |  | 60m＜ h≤ 9 0 m | ＜20 |  |  |
|  |  | H>90 | ≤25 |  |  |
| 2 | 竖向构件直线度 |  | ≤2.5 |  | 用2m靠尺测量 |
| 3 | 相邻两竖向构件标高差 |  | ＜3.0 |  | 用水平仪和刚直尺测量 |
| 4 | 间层构件标高偏差 |  | ＜5.0 |  | 用水平仪和刚直尺以构件顶端为测量面进行测量 |
| 5 | 相两竖构件间距差 |  | ＜2.0 |  | 用钢卷尺在构件机部测量 |
| 6 | 构件外表面平面度 | 相邻三构件 | ≤2.0 |  | 用钢直尺和尼龙线或 激光全站仪 |
|  |  | b≤ 20 m | ≤5.0 |  |  |
|  |  | b≤ 40 m | ≤7.0 |  |  |
|  |  | b≤ 60 m | ≤9.0 |  |  |
|  |  | b＞ 60 m | ≤10 |  |  |

注： h— 幕墙高度； b— 幕墙宽度

2 ) 横向主要构件安装质量的检验

| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个横向构件水平度 | L（ 长度） ≤ 2m l＞ 2 m | ≤2 ≤3 | 用水平尺测量 |
| 2 | 相邻两横向构件间距差 | S（ 间距） ≤ 2m s＞ 2 m | ≤1.5 ≤ 2 | 用钢卷尺测量 |
| 3 | 相邻两横向构件端部标高差 |  | ≤1 | 用水平仪、刚直尺测量 |
| 4 | 幕墙横向构件构件高度差（ b— 幕墙宽度） | b≤ 3 5 m b＞ 3 5 m | ≤5 ≤7 | 用水平仪测量 |

3）组件装配尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 构件长度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 型材槽口尺寸 | ≤ 2000 | ±2.0 |
|  | ＞ 2000 | ±2.5 |
| 组件对边尺寸差 | ≤ 2000 | ≤2.0 |
|  | ＞ 2000 | ≤3.0 |
| 组件对角线尺寸差 | ≤ 2000 | ≤3.0 |
|  | ＞ 2000 | ≤3.5 |

4 ) 相邻构件装配间隙及同一平面度的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装配间隙 | ≤ 0.5 | 同一平面差 | ≤0.5 |

5 ) 幕墙分格框对角线允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分格框对角线差 | L d≤ 2 m | ≤ 3 | 用对角尺或钢卷尺 |
|  | l d≤ 2 m | ≤3.5 |  |

注： l d— 对角线长度

6 ) 玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直度 | h（ 幕墙高度）≤ 30 m | ≤ 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜ h≤ 6 0 m | ≤ 15 |  |
|  |  | 60m＜ h≤ 9 0 m | ≤ 20 |  |
|  |  | h＞ 90m | ≤ 25 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤ 3 5 m | ≤ 5 | 用水平仪检查 |
|  |  | 幕墙幅宽＞ 3 5 m | ≤ 7 |  |
| 3 | 构件直线度 |  | ≤ 2 | 用2 m 靠尺、塞尺检查 |
| 4 | 构件水平度 | 构件长度≤ 2m | ≤ 2 | 用水平仪检查 |
|  |  | 构件长度＞ 2m | ≤ 3 |  |
| 5 | 相邻构件错位 |  | ≤1 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 分格框对角线长度 | 对角线长度≤ 2m | ≤3 | 用钢尺检查 |
|  |  | 对角线长度＞ 2m | ≤4 |  |

## （四）铝板幕墙安装施工方案

一、铝板幕墙的施工流程图

材料准备

放线测量

埋件处理

横框安装

铝板块安装

检 查

打 胶

清 洗

铝板加工

保温层加工

2、 铝板幕墙用材料组织

根据立面各部位的装饰要求进行编号、编制采购、

折边、加工、制作计划书。

编制采购、加工制作计划书

供应商返回计划书

在铝板加工厂验证生产全过程

半成吕到施工单位加工厂卸货、待检

按要求加工组合拼装

按IS09001要求对每道工序进行检验

半成品出厂检验完成检验状态标识

发运工地验收安装

3、 安装施工准备

3 . 1、详细核查施工图纸和现场实测尺寸， 以确保设计加工的完善，同时认真与结构图纸及其它专业图纸进行核对，以及时发现其不相符部位，尽早采取有效措施修正。

3 . 2、安装施工前要搭设脚手架或安装吊蓝。

4、 埋件处理

依据立柱、横梁安装控制线、清理埋件， 对于遗漏或不符合施工图要求的，应按设计师的解决方案进行处理。

5、 测量放线

5 . 1、由业主提供基准线（ 50 线） 及轴线控制点。

5 . 2、将所有埋件打出位置， 并复测其位置尺寸。

5 . 3、根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。

5 . 4、经纬仪向上引数条垂线， 以确定幕墙转角和立面尺寸。

5 . 5、根据轴线的中线确定一立面的中线。

5 . 6、测量放线时应控制分配误差，不使误差积累。

5 . 7、测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应定时校核，以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。

6、 横、竖框的加工和安装

6 . 1、铝合金或钢框的加工

6 . 1 . 1、铝合金或钢框的加工

① 、检查所有加工的物件，并将检查合格后的铝材包好保护胶纸。

② 、根据施工图按加工程序加工，加工后须除去尖角和毛刺。

③ 、按施工图要求，将所须配件安装于铝合金或钢框上。

④ 、检查加工符合图纸要求后，将铝合金或钢框编号分类包装放置。

6 . 1 . 2、加工技术要求

① 、各种型材下料长度尺寸允许偏差为±1mm。

② 、各加工面须去毛刺、飞边。

③ 、螺栓孔应由钻孔和扩孔两道工序完成。

6 . 2、铝合金型材或钢框安装

6 . 2 . 1、铁码安装及其技术要求

① 、铁码须按设计图加工，表面处理按国家标准的有关规定进行热渗镀锌。

② 、根据图纸检查并调整所放的线。

③ 、将铁码焊接固定于埋件上。

④ 、待幕墙校准之后，将组件铝码用螺栓固定在铁码上。

⑤ 、焊接时，应采用对称焊，以控制因焊接产生的变形。

⑥ 、焊缝不得有夹渣和气孔。

⑦ 、敲掉焊渣后，对焊接涂防锈漆防锈漆进行防锈处理

6 . 2 . 2、防锈处理技术要求

① 、不能于潮湿、多雾及阳光直接暴晒之下涂漆， 表面尚未完全干燥或蒙尘表面不

能涂漆。

② 、涂第二层漆或以后的涂漆时应确定较早前的涂层已经固化， 其表面经砂纸打磨

光滑。

③ 、涂漆应表面均匀，但勿于角部及接口处涂漆过量。

④ 、在涂漆未完全干时，不应在涂漆处进行其它施工。

6 . 2 . 3、铝合金型材或钢框安装及技术要求

① 、检查放线是否正确，并用经纬仪对横竖杆件进行贯通， 尤其是对建筑转角、变形缝、沉降缝等部位进行详细测量放线。

② 、用不锈钢螺栓把立挺固定在铁码上，在立挺与铁码的接触面上放上1 mm 厚绝缘层， 以防金属电解腐蚀， 校正立挺尺寸后拧紧螺栓。

③ 、通过铝角将横档固定在立挺上。安装好后用密封胶密封横档间的接缝。

④ 、立挺和横档的安装质量允许偏差和检查方法应符下表的规定。

金属幕墙立柱横梁的安装质量

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属墓墙立杆、横梁安装偏差 | 宽度、高度不大于30 m | ≤ 8 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 宽度、高度不大于30 m,不大于60 m | ≤ 10 |  |
|  | 宽度、高度不大于60m,不大于90 m, | ≤ 10 |  |
|  | 宽度、高度不大于90 m, | ≤ 20 |  |

⑤ 、将螺栓、垫片焊接固定与铁码上，以防止立挺发生位置偏移。

⑥ 、所有不同金属触面应涂上保护层或加上绝缘垫片， 以防电解腐蚀。

⑦ 、根据技术要求验收铝合金或钢框架的安装， 验收合格后再进行下一步工序。

7、 防火石棉安装

应采用优质防火石棉，抗火期要达到有关部门要求。防火石棉用镀锌钢板固定。应使防火石棉连续地密封于楼板与金属板之间的空位上，形成一道防火带，中间不得有空隙。

8、 保温材料安装

8 . 1、保温材料使用挤塑板，挤塑板尺寸根据实墙位（ 不见光位） 铝合金框架的内空尺寸现场裁割。

8 . 2、将裁好的挤塑板用金属丝固定于铝角上，铝角在铝型材加工时以安装在立挺之横档上。在重要建筑中， 应用镀锌薄钢板或不锈钢板将挤塑板封闭，作为一个构件安装在骨架上。

9、 防雷保护

幕墙设计上应考虑使整片幕墙框架具有连续而有效的电传导性， 并可按设计院要求提供足够的防雷保护接合端。

1 0、 铝板安装及技术要求

1 0 . 1 铝板安装

1 0 . 1 . 1 、将分放好的铝板分送至各楼层适当位置。

1 0 . 1 . 2、检查铝框对角线及平整度。

1 0 . 1 . 3、用清洁剂将铝板靠室内一侧及铝合金框表面清洁干净。

1 0 . 1 . 4、按施工图将铝板放置在铝合金框架上。

1 0 . 1 . 5、按施工图将铝板用螺栓与铝合金骨架固定。

1 0 . 1 . 5、铝板与铝板之间的间隙一般为1 0—2 0 m m ， 用弹性材料封堵。

1 0 . 1 . 6、在接缝内放置衬垫棒。

1 0 . 1 . 7、注胶时需将该部位基材表面用清洁剂清洗干净后， 再注入密封胶。

1 0 . 2、铝板安装技术要求

1 0 . 2 . 1、铝板须放置与干燥通风处， 并避免与电火花、油污等腐蚀物质接触， 以防板表面受损。

1 0 . 2 . 2、铝板搬运时应有保护措施， 以免损坏铝板。

1 0 . 2 . 3、注胶前， 一定要用清洁剂将铝板及铝合金框表面清洁干净， 清洁后的材料须在一小时内密封， 否则重新清洗。

1 0 . 2 . 4、密封胶须注满， 不能有空隙或气泡。

1 0 . 2 . 5、应遵守标签上的说明使用溶剂， 且在使用溶剂场所严禁烟火。

1 0 . 2 . 6、注胶之前， 应将密封条或防风雨胶条安放于铝板与铝合金型材之间。

1 0 . 2 . 7、根据密封胶的使用说明， 注胶宽度与注胶深度之最合适尺寸比率为2（ 宽度）：1（ 深度）。

1 0 . 2 . 8、注密封胶时， 应用胶纸保护胶缝两侧的材料， 使之不受污染。

1 0 . 2 . 9、铝板安装完毕， 在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护， 易被划碰的部位，应设安装护栏保护。

1 0 . 2 . 1 0 、清洁中使用的清洁剂应对铝板、胶及铝合金型材等材料无任何腐蚀作用。

11、 检查

铝板幕墙的安装质量和检查方法应符合下表的规定

金属幕墙安装质量

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直 度 | 幕墙高度不大于3 0 m |  | ≤ 8 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 幕墙高度大于3 0 m， 不大于60m |  | ≤ 10 |  |
|  |  | 幕墙高度大于6 0 m， 不大于90m |  | ≤ 15 |  |
|  |  | 幕墙高度大于9 0 m |  | ≤ 20 |  |
| 2 | 竖向板材直线度 |  |  | ≤ 3 | 用2 m 靠尺、塞尺检查 |
| 3 | 横向板材水平度不大于2 0 0 0 ㎜ |  |  | ≤ 2 | 用水平仪检查 |
| 4 | 同高度相邻两根横向构件高度差 |  |  | ≤ 1 | 钢板尺、塞尺 |
| 5 | 幕墙横向水平度 |  | 不大于3 m 的层高 | ≤ 3 | 用水平仪检查 |
|  |  |  | 大于3 m 的层高 | ≤ 5 |  |
| 6 | 分格框对角线差 |  | 对角线长度≤ 2m | ≤ 3 | 3 m 钢卷尺 |
|  |  |  | 对角线长度＞ 2m | ≤ 3.5 |  |

## （五）铝合金窗施工工艺

一、铝合金窗的工艺流程

测量放线

窗框安装

窗扇安装

玻璃安装

打胶、清理

2、施工准备

安装施工测量应与主体结构的测量配合对合， 其误差应及时调整。依据工程主体给定的基准线、施工图纸对主体结构进行整体结构测量，掌握结构误差， 并与施工图给定的调整量进行调整， 满足施工图的放线要求。

3、施工准备

􀀹由土建单位提供基准线（ 50 线） 及轴线控制点。

􀀹将所有预埋件打出， 并复测其位置尺寸。

􀀹根据基准线在底层确定墙的水平宽度和出入尺寸。

􀀹经纬仪向上引数条垂线， 以确定幕墙转角和立面尺寸。

􀀹根据轴线的中线确定一立面的中线。

􀀹测量放线时应控制分配误差， 不使误差积累。

􀀹测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应定时校核。

4、埋件处理

铝合金窗安装采用干法施工时， 先安装钢假框， 然后与土建洞口用水泥找平， 再进行窗框与钢假框的安装。

5、窗框的固定

5 . 1、将窗锚固件装在框上， 检查窗高度位置是否符合设计标高， 检查水平度、垂直度， 如有误， 须重新调整；

5 . 2、检查无误后将锚固件用胀管螺丝固定在墙体上；

5 . 3、通知土建单位将窗缝隙填入保温材料

6、安装玻璃

6 . 1、首先检查横竖框接角处是否涂好防水胶， 若未涂好须补涂。

6 . 2、根据玻璃口尺寸剪好四段外胶条， 一般剪成4 5°， 装在铝型材专用槽内或插到铝型材壁上。

6 . 3、将胶条四个交点热合（ 或用有效的粘接剂粘合）。

6 . 4、在窗框下部加垫块， 间距400－ 8 0 0 m m 。

6 . 5、把玻璃端入窗框内放稳。

6 . 6、装上玻璃压条。

6 . 7、装入内胶条。

6 . 7 . 1、将窗的下轴头插入铰链座内， 并对好上铰链座。

6 . 7 . 2、将销轴打入， 上铰链轴孔内。

6 . 7 . 3 、安装把手，上好锁点。调整关紧力，用内六方扳手旋转锁点的偏心机构， 达到最佳效果。

## （六）全玻幕墙施工工艺

1 全玻幕墙的安装机具

全玻幕墙的板件尺寸和厚度都很大，面玻璃可达2 m x1 0 m，厚度可达22m,25mm。单块板的重量可达1 0 K N 以上。因此安装中首先遇到的问题是大块玻璃的运输和吊装的问题。板件通常由大型玻璃运输车运送。由汽车吊进行吊装。为吊装这种大尺寸、大重量的玻璃， 必须采用大起重量的组合式电动吸盘机。为适应大尺寸玻璃需要， 各电动真空吸盘机分散布置在型钢支架上。当用集中布置的吸盘机起吊大尺寸玻璃时，可以在配置辅助吸盘机。

1、 重钢支架

2． 1、度超过5 m 的全玻幕墙要用吊架悬挂在上方的钢支架上。钢支架可以为型钢架， 当跨度较大时则多用钢桁架。

2． 2、构件应镀锌或涂刷防锈漆，桁架式钢架要布置足够斜杆来保证其几何不变型。

2． 3、挂钢结构在玻璃自重作用下应有足够的刚度，其竖向位移不应大于其跨度的L/ 3 00。悬挂结构刚度不足是造成面玻璃开裂的原因之一。

2． 4、挂钢结构专为悬挂全玻璃幕墙而设，不宜兼作他用，以免受力复杂， 变形加大， 使玻璃开裂。

2、 天槽和地槽

全玻幕墙面玻璃和肋玻璃上、下端边缘分别放在天槽和地槽内。槽由型钢制作。槽宽应比玻璃厚度大3 0 m m ,槽深在放置2 0 ~ 3 0 m m 厚橡胶垫块后不小于2 0 m m。玻璃与槽壁之间应采用耐候密封胶密封。

3、 玻璃的安装

玻璃由汽车吊通过吸盘机起吊后安装。全玻幕墙玻璃安装中关键点是避免玻璃在平面内、外产生过大的安装应力， 这就要求：

4． 1、夹应在同一平面内， 避免玻璃平面外受局部弯曲；

4． 2、夹松紧程度要一致，避免由于吊夹受力有大小使玻璃在平面内受剪而破坏。许多工程大玻璃开裂的主要原因都是安装质量不好， 吊夹不在同一平面内， 后者吊夹松紧不一致， 受力有大小。由上述安装问题产生的裂缝多贯通整块玻璃， 由吊夹出发， 向下斜向延伸至板边缘。如果因吊夹不在同一平面内而开裂时， 上、下玻璃还会有平面外错动。

4、 安装质量:玻璃就位后， 应调整玻璃位置， 达到以下要求：

全玻幕墙施工质量要求

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 幕墙高度 |  | 激光仪或经纬仪 |
|  | 幕墙平面的垂直度 | H≤ 3 0 | 10 mm |  |
|  |  | 30＜ H≤ 6 0 | 15 mm |  |
|  |  | 60＜ H≤ 9 0 | 20 mm |  |
|  |  | H＞ 9 0 | 25 mm |  |
| 2 | 幕墙的平面度 |  | 2.5 mm | 2 m 靠尺，钢板尺 |
| 3 | 竖缝的直线度 |  | 2.5 mm | 2 m 靠尺，钢板尺 |
| 4 | 横缝的直线度 |  | 2.5 mm | 2 m 靠尺，钢板尺 |
| 5 | 胶缝宽度（ 与设计值比） |  | ±2mm | 卡尺 |
| 6 | 两相邻面板之间的高低差 |  | 1.0 mm | 深度尺 |
| 7 | 玻璃面板与肋扳平角与设计值偏差 |  | ≤ 10 | 量角器 |

5、 嵌缝

面玻璃是通过胶缝将荷载传送到肋玻璃上去的， 所以胶缝必须填充受力的硅酮结构胶。由于玻璃无镀膜， 所以可以采用中性胶， 也可以采用酸性胶。黑色结构胶耐老化比透明结构胶性能好。打胶前要将各板缝宽度调整均匀， 缝两侧贴胶纸保护， 以免玻璃受污染注胶后应及时刮除多余部分， 并修理胶缝表面平整光滑。

## （七）点式幕墙施工工艺

一、固定钢结构式点式幕墙

施工前准备

为了保证玻璃幕墙安装施工的质量，要求安装幕墙的钢结构、拉索结构及砖混结构的主体工程， 应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间位移、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符，因此，在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量，安装测量时， 应坐标、轴线同建筑物相结合， 拉钢丝同各种仪器相结合， 玻璃幕墙的施工测量应与主体结构施工测量轴线配合，测量误差应及时调整不得积累，

使其符合幕墙的构造要求， 幕墙的施工应单独编制施工组织计划方案，

施工前， 还应与甲方明确甲乙方在施工当中的责任。

2、 钢结构的安装施工

2． 1 安装前， 应根据甲方提供的基础验收资料复核各项数据， 并标注在检测资料上。预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范，钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求， 需垫钢板时， 每叠不得多于3 块。

2． 2 钢结构在装卸、运输、堆放的过程中， 均不得损坏构件并要防止变形，钢结构运送到安装地点的顺序，尚应满足安装程序的需要。

2．3、 施工时要保证施工脚手架的承载能力， 要满足施工堆载的需要， 还要考虑到以下几点：

2． 3． 1 幕墙面、作业面与轴线之间的距离；

2． 3． 2 对照参考面找出控制点的距离与位置， 注意通视性；

2． 3． 3 垂直间距（ 对立柱的外表面而言）， 或者水平间距（ 对横梁外表面而言）；

2． 3． 4 对照参考面找出安装角的间距（ 当幕墙倾斜时， 要注意垂直角的调整量）；

2． 3． 5 水平差（ 与控制标高之间的误差）。

2． 4、钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点， 保证幕墙主要竖向构件及主要横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。

2． 5、构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装法和综合安装的方法施工。采用扩大拼装时， 对容易变形的构件应做强度和稳定性验算， 必要时应采用加固措施， 采用综合安装的方法时， 要保证结构能化分成若干个独立单元， 安装后， 均应具有足够的强度和刚度。

2． 6、确定几何位置的主要构件， 如柱、桁架等应吊装在设计位置上，在松开吊挂设备时应做初步校正，构件的连接接头必须经过检查合格后，方可紧固和焊接。

2． 7、对焊缝要进行打磨， 消除棱角和夹角， 达到光滑过渡。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。

2． 8、驳接爪安装

驳接爪安装时，要保证安装位置公差±1 mm 内，驳接爪在玻璃重量作用下驳接系统会有位移， 可用两种方法进行调整。

2 . 8 . 1 ：如果位移量小，可以通过驳接件自行适应，则要考虑驳接件有一个适当的位移能力；

2 . 8 .2：如果位移量大，可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载，待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论在安装时， 还是在偶然事故时， 都要防止在玻璃重量下， 驳接爪安装点发生位移， 所以驳接爪必须能通过高抗张拉力螺栓、销钉、楔销固定不掉，驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。

3、 玻璃的安装施工

3 . 1、玻璃安装前的准备工作

3 . 1 . 1 ：玻璃安装前应检查校对钢结构主支撑的垂直度、标高、横梁、的高度和水平度等是否符合设计要求， 特别要注意安装孔位的复查。

3 . 1 . 2 ：装前必须用钢刷局部清理钢槽表面及槽底泥土、灰尘等杂物，驳接玻璃底部U 型槽应装入氯丁橡胶垫块， 对应于玻璃支撑面宽度边缘左右1 / 4 处各放置垫块。

3 . 1 . 3 ：安装前，应清洁玻璃及吸盘上的灰尘，根据玻璃重量及吸盘规格确定吸盘个数。

3 . 1 . 4 ：安装前，应先检查驳接爪的安装位置是否准确，确保无误后，方可安装玻璃。现场安装玻璃时，应先将驳接头与玻璃在安装平台上装配好，然后再与驳接爪进行安装。为确保驳接爪的气密性和水密性，必须使用扭矩板手，根据驳接系统的具体规格尺寸来确定扭矩大小，按标准安装玻璃时， 应始终保持悬挂在上部的两个驳接头上。

3.2、 场粗装后， 应调整上下左右的位置， 保证玻璃水平偏差在允许范围内。

3 . 3、璃全部调整好后， 应进行整体立面平整度的检查， 确保无误后。才能进行打胶。

3 . 4、玻璃打胶

3 . 4 . 1 ：打胶前应用“ 二甲苯”或工业用乙醇和干净的毛巾擦净玻璃及钢槽打胶的部位。

3 . 4 . 2 ：驳接玻璃底部与钢槽的缝隙用泡沫胶条塞紧，保证平直，并预留净高8 ~ 1 2 m m 的打胶厚度。

3 . 4 . 3 ：打胶前，在需打胶的部分粘贴保护胶纸，注意胶纸与胶缝要平直。

3 . 4 .4：打胶时要持续均匀，操作顺序一般是：先打横向后打竖向缝；竖向缝宜自上而下进行， 胶注满后， 应检查里面是否有气泡， 空心、断缝， 夹杂， 若有应及时处理。

3 . 4 . 5 ：隔日打胶时，胶缝连接处应清理打好的胶头，切除前次时打胶的胶尾， 以保证两次打胶的连接紧密。

3 . 4 . 6 ：玻璃胶修饰好后，应迅速将粘贴在玻璃上的胶带撤掉，玻璃胶固化后， 应清洁内外玻璃、做好防护标志。

## （八）玻璃天窗安装方案

1 玻璃天窗施工流程图

材料准备

玻璃安装

检查

测量放线

横龙骨安装

打胶

转接件安装

竖龙骨安装

清洗

`

2 施工准备

（1） 玻璃天窗材料的组织

根据分格编号图， 对每块玻璃进行编号， 计算铝合金型材等各种材料、五金配件的用量， 编制采购、表面处理、加工制作计划书。

编制采购、喷涂、加

工、组装拼装计划书

供货商返

回计划书

在玻璃供货商处验证

生产、发运情况

在型材供货商处验证

生产、发运情况

在表面处理厂处验证

生产、发运情况

材料到施工单位制作工厂卸货、待检

按规定对各种材料进行检验、加工、制作、组合拼装

按 I S O9001要求对每道工序进行检验

半成品出厂检验签发出厂合格证

发运工地验收安装

验收安装

验收安装

3 竖龙骨安装

（1） 放线流程说明

7） 平面玻璃幕墙放线工艺流程

熟悉了解图纸要求， 检查图纸是否有不清楚的地方， 是否有弄不懂的问题

准备所有的工器具， 做好准备工作

在施工现场找准所有线的位置

在关键位置打水平线

寻找辅助位置打水平线

找出竖龙骨和线定位点

将定点加固

拉水平线

检查水平线的误差

调整误差

进行水平分格

复查水平分格的准确性

吊垂直线

检查垂直度

固定垂直线

检查所有放线的准确线

重点清查转角、平面位置的放线情况

8） 所需工器具及人员

工器具： 水平管、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、电焊机。人员： 4 人， 要求人员技术较全面， 对幕墙有较深了解， 特别是对整个施工程序、施工方法、方案要有全面掌握了解。

（2） 竖龙骨安装

9） 工艺流程说明

工艺流程：

检查竖龙骨型号、规格

对号就位

套芯套固定梁下端

穿螺栓固定梁上端

三维方向调正

10） 基本操作说明

检查竖龙骨型号、规格： 安装前先要熟悉图纸， 同时要熟悉订料图， 准确了解各部位使用何种竖龙骨。对号就位： 按照作业计划将要安装的竖龙骨运送到指定位置， 同时注意其表面的保证。竖龙骨安装一般由下而上进行， 带芯套的一端朝上。每根竖龙骨按悬垂构件先固定上端， 调正后固定下端。第二根竖龙骨将下端对准第一根竖龙骨上端的芯套用力将第二根竖龙骨套上，并保留15 mm 的伸缩缝，再吊线或对位安装梁上端， 依此往上安装。竖龙骨安装后， 对照上步工序测定定位线， 对三维方向进行初调， 保持误差< 1 m m， 待基本安装完后在下道工序中再进行全面调整。

（3） 竖龙骨校正与验收

11） 工艺流程说明

放基准线

打水平线

建立基准面

校尺

测量误差

调整平面误差

调整垂直误差

调整间距(分格)误差

用经纬仪检查误差

定位

组织验收

记录验收结果

有关部门单位签证

工艺流程：

1 2） 基本操作说明

A 放基准线

在竖龙骨校正时首先要放基准线。所有基准线的放置要求准确无误， 先要吊垂直基准线， 每隔3- 4 根竖龙骨要吊一根垂直基准线， 垂直基准线放好后要用经纬仪，测定基准线的准确度，要保证基准线的自身的准确。同时为了防止基准线受风力的影响， 在经纬仪测定时要将基准线端固定好， 基准线垂线位于竖龙骨的外侧面。

B 打水平线

在垂直基准线放好后， 要打一次闭合水平线， 水平线用水准仪抄平后固定， 水平线位于竖龙骨的上面。

C 建立基准平面（ 垂直）

在基准垂线与基准水平线确定后， 在竖龙骨外侧面就形成了一个平面。这就是我们建立的基准面，所有竖龙骨的外侧面都应位于这个基准面上，同时竖龙骨应与基准垂线平齐， 否则就要调整。

D 校尺

基准面建立后就要进行测量。测量前要对所有量具进行校尺， 所有量具必须准确无误，所使用的米尺要统一，有误差的米尺不能在测量中使用。

E 误差

基准面确定后， 要检查每一根竖龙骨的外侧面是否在基准面上， 测量出误差并登记， 同时对水平线垂直误差进行测量， 一般在铁角码位处测量水平分格误差。调整平面外误差（ 进深误差）：在测到平面误差后，对有平面外误差的竖龙骨进行调整，调整时用木块轻击竖龙骨注意不能损伤铝材表面氧化膜，必要时将螺栓松开调整， 如仍然调整不好就要将竖龙骨拆下重新安装。调整平面内垂直误差（ 分格误差）：调整三维误差，事实上不能单独分开调整， 调整时要综合考虑， 兼顾调整； 调整误差时要注意新的误差的发生。用经纬仪检验误差调整结果： 在竖龙骨调整后要用经纬仪进一步测量误差调整情况， 严格的检验和复验是质量的保证。所有调整完成并用经纬仪测试都符合要求后， 竖龙骨定位完成。已定位的竖龙骨在组织验收时， 如有超过误差标准范围时须调整。

F 组织验收

组织验收分两步：第一步是由工程项目负责人组织，由班组长、施工员、质检员参加组成验收小组， 对竖龙骨安装情况进行验收， 并填写质量验收表， 同时做好隐蔽工程记录第二步是由公司组织工地负责人、业主代表、公司总工室、设计室等人员进行验收。在此项验收通过后才能进行下一道工序。

G 资料管理

资料记录要全面。要规范化填写各种表格。资料填写整理装订完整， 上缴全套资料到公司资料室。

H 竖龙骨保护膜的粘贴

工艺流程：

选择合适规格的塑料膜

清洁竖框面

包裹竖框

贴胶粘带

检查是否有遗漏

4 横龙骨安装

（1） 横龙骨测量定位与放线

1） 工艺流程说明

工艺流程：

从顶部往下排尺

安装横龙骨

2） 基本操作说明

I 排尺： 从顶部的长边两端开始排尺， 定位横向分格， 然后两边拉上通线，。

J 误差： 排尺完毕测定调整段误差， 记录下每一个数据。

K 调整： 通知设计及材料供应人员， 及时订购调整段材料。根据方案对图纸中有改动的地方进行调整， 调整时要附有详细的文字调整说明和表面具体的尺寸位置要求， 最后绘制一份调整后的施工图。

L 。

M 放线：

横龙骨放线是在竖龙骨上标出横龙骨应在位置，在每根竖龙骨上都要准确无误，

一般放线是遵循从中间向上下分线的原则进行。以天窗顶部的长边水平线为标准， 随时复查分格是否水平。

N 检查： 横龙骨放线完成后， 为保证万无一失， 对其准确性水平度进行抽样检查， 对每一个组的工作都要检查防止出现误差， 发现误差马上调整。

3） 资料整理

测量资料是我们从工程得到的第一手资料，是原始数据和调整的依据，故资料要清晰完整，装订整齐，妥善保存，不能遗失。调整方案要一式三份，工地留底一份， 同时上交主管部门和设计室各一份。

（2） 横龙骨角码定位钻孔

① 工艺流程说明

准备模具

检验模具的准确性

检查横龙骨定位线

钻孔

检查

工艺流程：

② 基本操作说明

A 准备模具： 钻孔前首先准备模具， 模具要根据不同的需要， 一般情况下至少要准备两种： 一是方通模具； 二是线通模具。每次施工前要准备齐。

B 检验模上的准确性（ 试模）：在全面钻孔前要先检验模具的准确性， 方法是先选择一个施工段， 根据横龙骨定位线， 用模具先钻孔安装横龙骨， 然后测量横龙骨是否有误差，如有误差就要对模具进行调整。直到准确为止。

C 检查横龙骨定位线： 在每一个施工段钻孔之前要检查确认横龙骨定位线， 是否有遗漏或是有疑问， 确定无误后才能开始钻孔。

D 钻孔： 钻孔前要做好准备， 主要有工具准备电源准备等， 同时各施工班组要统一施工方法， 避免口径不一导致误差。

E 检查： 每个施工段钻完要进行验收， 验收的主要内容有孔径、标高、数量， 定位对铝材是否有损伤， 是否有不通的孔等。

（3） 横龙骨安装

① 工艺流程说明

工艺流程：

施工准备

检查各种材料质量

就位安装

检查

② 基本操作说明

A 施工准备： 在横龙骨安装前要做好的施工准备有： 第一， 资料准备。要认清图纸， 注意分清开启扇位置， 不能将横龙骨装错； 第

二， 是材料准备。要准备好各种所需材料，清查各材料的规格数量是否符合要求， 施工人员要有各横龙骨应在那儿就位的观点； 第

三， 人员准备； 第四， 施工段现场的清理，由于有可能出现因障碍等原因横龙骨不能正常安装的情况，故在施工前要进行清理工作。

B 检查各种材料质量： 在安装前要对所使用的材料质量进行合格检查， 包括检查横龙骨是否已被破坏， 冲口是否按要求冲口， 同时所有冲口边是否有变形， 是否有毛刺边等，

如发现类似情况要将其清理后再进行安装。

C 就位安装： 横龙骨就位安装先找好位置。

D 检查： 横龙骨安装完成后要对横龙骨进行检查， 主要查以下几个内容： 各种横龙骨的就位是否有错， 横龙骨与竖龙骨接口是否吻合， 横龙骨垫圈是否规范整齐， 横龙骨是否水平， 横龙骨外侧面是否与竖龙骨外侧面在同一平面上等。

5 玻璃安装

（1） 工艺流程说明

施工准备

检查验收玻璃

将玻璃按层次堆放

初安装

调整

固定

验收

工艺流程：

（2） 基本操作说明

7 . 2 . 1 、施工准备： 准备工作包括人员准备、材料准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员。安排时要注意新老搭配， 保证正常施工及老带新的原则， 材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃是否到场， 是否有没有到场或损坏的玻璃， 施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要， 同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。

7 . 2 . 2、检查验收玻璃。

7 . 2 . 2 . 1 、玻璃幕墙的单片玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的加工精度应符合下列要求：

1）、单片钢化玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

单片钢化玻璃尺寸允许偏差( m m )

| 项目 | 玻璃厚度（mm） | 玻璃边长L≤2 000 | 玻璃边长L >2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 6，8，10，12 | ±1.5 | ±2.0 |
|  | 15，19 | ±2.0 | ±3.0 |
| 对角线差 | 6，8，10，12 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
|  | 15，19 | ≤ 3.0 | ≤3.5 |

2）、中空玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

中空玻璃尺寸允许偏差( m m )

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边长 | L<1000 | ±2.0 |
|  | 1000≤L<2000 | ±2.0 -3.0 |
|  | L≥2000 | ±3.0 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤ 2.5 |
|  | L>2000 | ≤3.5 |
| 厚度 | t<17 | ≤1.0 |
|  | 17≤t<22 | ≤1.5 |
|  | t≥22 | ≤2.0 |
| 叠差 | L <1000 | ≤2.0 |
|  | 1000≤L<2000 | ≤3.0 |
|  | 2000≤L<4000 | ≤4.0 |
|  | L≥4000 | ≤6.0 |

3 )、夹层玻璃， 其尺寸的允许偏差应符合下表要求：

夹层玻璃尺寸允许偏差（ mm）

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 边长 | L<2000 | ±2.0 |
|  | L<1000 | ±2.5 |
| 对角线差 | L≤2000 | ≤2.5 |
|  | L>2000 | ≤3.5 |
| 叠差 | L <1000 | ≤2.0 |
|  | 1000≤L<2000 | ≤3.0 |
|  | 2000≤L<4000 | ≤4.0 |
|  | L≥4000 | ≤6.0 |

7 . 2 . 2 . 2、玻璃热弯加工后， 其每米弦长内拱高的允许偏差为±3.0mm，且玻璃的曲边应顺滑一致； 玻璃直边的弯曲度， 拱形时不应超过0 . 5 %， 波形时不应超过0.3%。

7.2.3、玻璃按层次规格堆放：在安装玻璃前要将玻璃清理按层次堆放好，同时要按安装顺序进行堆放， 堆放时要适当倾斜， 以免玻璃倾覆。

7 . 2 . 4 、初安装：安装时每组4 - 5 人，安装有以下几个步骤：第一、检查寻找玻璃。第二、运玻璃。第三、调整方向。第四、将玻璃抬至安装位。第五、对槽、进槽。第六、对胶缝。

7 . 2 .5、调整：玻璃初装完成后就对反块进行调整，调整的标准，即横平、竖直、面平。横平即横梁水平， 胶缝水平； 竖直即竖龙骨垂直； 面平即各玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内该平的地方是否平， 各处尺寸是否达到设计要求。

7 . 2 . 6 、固定：玻璃调整完成后马上要进行固定，明框幕墙主要是用橡胶垫块固定， 垫块要上正压紧， 杜绝玻璃松动现象。

7 . 2 . 7 、验收：每次玻璃安装时，从安装过程到安装完后，全过程进行质量控制， 验收也是穿插在全过程中。

6 清洁收尾

清洁收尾是工程竣工验收前的最后一道工序，虽然安装已完工，但力求完美的饰面质量此工序亦不能马虎。注意事项

4 ) 铝型材在最后工序时揭开保护膜胶纸， 若已产生污染，应用中性溶剂清洗后， 用清水冲洗干净， 若洗不净则应通知供应商寻求其它办法解决。

5 ) 玻璃表面（ 非镀膜面） 的胶丝迹及其它污物可用刀片刮净并用中性溶剂洗涤后用清水冲洗干净。室内镀膜面处的污物要特别小心，不得大力擦洗或用刀片等利器刮擦，只可用溶剂、清水等清洁。

6 ) 在全过程中注意成品保护。

7 检查

竖龙骨的安装质量和检验方法应符合下表的规定。

1 ) 竖向主要构件安装质量

| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋脊（ 顶部） | 水平高差 | ±2 |
|  |  | 水平平直 | ±2 |
| 2 | 檐口 | 水平高差 | ±2 |
|  |  | 水平平直 | ±2 |
| 3 | 间距（ 边长）（ mm） | ≥ 3000 | ≤ 4 |
|  |  | ＜ 3000 | ≤ 3 |
| 4 | 跨度（ 边边）（ mm） | ≥8000 | ≤ 0 . 0 0 1 2 L 且≤ 2 0 |
|  |  | ≥ 5000 | ≤ 6 |
|  |  | ≥ 3000 | ≤ 4 |
|  |  | ＜ 3000 | ≤ 3 |
| 5 | 高度(底顶) | ≥ 5000 | ≤ 0.0015H且≤15 |
|  |  | ≥ 3000 | ≤4.5 |
|  |  | ≥ 2000 | ≤ 3 |
|  |  | ＜ 2000 | ≤2 |
| 6 | 分格尺寸(mm) | ≥2000 | ≤1 |
|  |  | ＜ 2000 | ≤ 1.5 |
| 7 | 圆曲率半径R | r≥ 3000 | ±6 |
|  |  | r≥ 2 000 | ±4 |
|  |  | r＜2000 | ±3 |
| 8 | 斜杆上表面同一位置平 面度（ mm） | 相邻第三杆 | ±2 |
|  |  | 长度≤20000 | ±4 |
|  |  | 长度≤40000 | ±5 |
|  |  | 长度≤60000 | ±6 |
|  |  | 长度≤80000 | ±8 |
|  |  | 长度≤80000 | ±10 |
| 9 | 横杆同一位置平直度（ mm） | 相邻两杆 | 1 |
|  |  | 长度≥25000 | 5 |
|  |  | 长度≥25000 | 7 |
| 10 | 锥体对角线（ 奇数锥为角到对边垂直）（ mm） | ≥ 5000 | 7 |
|  |  | ≥3000 | 4 |
|  |  | ＜3000 | 3 |

注： H— 幕墙高度； L— 幕墙宽度

## （九）防雷措施

幕墙的防雷应符合G B 5 0 0 5 7《建筑物防雷设计规范》，其概念是幕墙的防雷系统与主体结构的防雷体系可靠连接， 且连接部位清除表面处理层。在高度方向每层， 在宽度方向每隔一个（ 或二个） 柱距， 用Φ 12mm热镀锌圆钢将幕墙预埋件连接起来。在交叉点处与主体预留的防雷接触点连接。这样就解决了防雷电侧击的问题。在屋顶设接闪器， 特别注意在屋顶女儿墙一周圈，宽方向每隔一个柱距，用Φ 1 2 m m 热镀锌圆管将转接件与主体防雷甩头相连接。（ 具体做法详见幕墙防雷节点）

## （一〇）季节性施工措施

本工程施工工期工期较短， 雨天将成为影响工程正常进行的一个关键因素， 而工期无法拖延， 因此做好雨雪天施工， 采取强有力的措施使雨雪天气给施工带来的不利因素减至最小， 是工作的一个重点。

1、成立以项目经理为组长，主管工程师为副组长的冬、雨季施工领导小组， 雨雪到来前， 对现场进行全面检查， 制定冬、雨季施工措施，确保正常施工。

2、现场设立气象广告牌，责成专人每天负责抄写第二天的气象预报以及一周内的气象形势预报。

## （一一）幕墙的性能检测试验方案

为确保施工质量、本着对业主负责的精神， 除选材上采取好中选优的原则外， 同时制定完备的试验检测方案， 从技术上给予保证。我公司在获得业主确认、进场后即进行下列各项检测、试验工作：

（1） 现场试验

1 . 1、防雷接地电阻测试地点、测试机构： 工地现场， 国家认定的防雷设施检测机构测试目的：测试幕墙自身接地电阻是否达到设计要求。

1 . 2、连接件的承载力检验检验方式： 送样检验检验地点、机构： 国家认定的建筑幕墙质量检测中心。检验目的：检验焊缝的抗拉、抗剪强度是否达到设计要求。检验各连接件抗拉、抗剪强度是否达到设计要求。结果： 查检验报告

（2） 玻璃幕墙检测试验主要项目

进场施工之前，需对幕墙进行三项性能试验。幕墙三项性能试验需在业主及政府认可的测试机构进行。我司提供的测试机构及地点仅供业主参考， 最后需业主确认。

2． 1 试验机构及地点

我司将聘请国家级试验机构承担试验工作，并在实验前将其资质等详细资料报请业主确定批准。本工程试验中心待与业主协商确定。

2． 2 试验资料及样板

试验样板制作前，将详细资料报请业主或业主制定的设计部门或监理公司批准。批准后，我司将在3 0 天内制作装配完试验板块，并安全完好运至试验地点， 并测试完毕。试验样板是幕墙设计中具有代表性的一部分，其结构、装配、材料选用、受荷载条件及施工安装等细节足以涵盖工程之全貌。样件的结构、安装及外括尺寸将由试验样板之节点图、装配图、分格图给出， 样板之理论受荷及持荷能力将由设计计算书给出。在实验样板运抵试验地点后，即可进行三性能试验，其程序为样板拼装、检查确认、试验检测。测试时， 可请业主、监理等有关人士到场监测。实验完毕后， 试验单位将在一周内出具试验报告。实验报告经主及有关部门确认后， 方可进行幕墙的加工及施工。

2 . 3 幕墙三项性能试验检测依据

2 . 3 . 1 幕墙的抗风压变形性能试验检测方法依据GB/T15227-94≤ 建筑幕墙风压变形性能检测方法≥ 进行。检测标准依据G B / T 5 2 2 5 - 9 4 ≤建筑幕墙物理性能分级≥ 。

2 . 3 . 2 幕墙雨水渗透性能试验检测方法依据G B / T 1 5 2 2 8 - 9 4≤ 建筑幕墙雨水渗透性能检测方法≥ 进行。检测标准依据G B/ T 5 2 2 5 - 9 4 ≤ 建筑幕墙物理性能分级≥ 。

2 . 3 . 3 幕墙空气渗透性能试验检测方法依据GB/T15226-94≤ 建筑幕墙空气渗透性能检测方法≥ 进行。检测标准依据G B / T 5 2 2 5 - 9 4 ≤ 建筑幕墙物理性能分级≥ 。

2 . 4 三性试验的具体方法

2 . 4 . 1 试验设备：静压箱风速仪供压系统压力计位移计淋水装置水流量计

2 . 4 . 2 空气渗透性能检测

试件首先按设计要求安装于检测台上， 安装完毕后须核查， 确认符合设计要求后即可进行检测。

2.4.2.1 预备加压：以250pa 的压力对试件进行预备加压，持续时间为5min。然后使压力降为零， 在试件挠度消除后开始进行检测。

2.4.2.2 按下表所规定的各压力依次加压，每级压力作用时间不少于10s，记录各级压力差作用下通过试件的空气渗透量测定值，并以100pa作用下的测定值作为q。

2.4.2.3 测定值整理方法：标准状态[温度2 9 3 K ( 2 0 ℃ )； 压力101。3 K p a ( 7 6 0 m m H g ) ；空气密度1 . 2 0 2 K g / m 3 ]下固定部分的空气渗透量q（ m 3/h） :q = ( 2 9 3 / 1 0 1 . 3 ) × ( q ’ × P / T ) × ( 1 / 4 . 6 5 )式中：P 检测室气压值 KpaT 检测室空气温度值 K

2． 4． 2． 4 计算标准状态下， 幕墙单位缝长的空气渗透量q0(m 3/h×m)。以作为幕墙固定部分空气渗透性能的分级指标值

加 压 顺 序 表

| 加压顺 序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测压 力 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 |

2． 4． 3 雨水渗漏性能检测

试件首先按设计要求安装于检测台上，安装完毕后须核查，确认符合设计要求后即可进行检测。

2． 4． 3． 1 预备加压：以250pa 的压力对试件进行预备加压，持续时间为5min。然后使压力降为零，在试件挠度消除后开始进行检测。

2． 4． 3． 2 淋水： 以4L/m2.min 的水量对整个试件均匀的喷淋， 直至检测完毕。水温应在8-25℃ 的范围内。

2． 4． 3． 3 加压：在淋水的同时，按规定的各压力依次加压。没计压力的持续时间为10min， 直到试件室内侧出现严重渗漏为止。加压形式分为稳定和波动两种。见表1

| 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测压力 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 2500 |

和表2 所示。

| 加压顺序 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波动压 | 上限值 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | 2500 |
|  | 平均值 | 70 | 110 | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1100 | 1750 |
|  | 下限值 | 40 | 70 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |

2． 4． 3． 4 记录：记录渗漏时的压力差值、渗漏部位和渗漏状况。

2．4．3．4 判断：以试件出现严重渗漏时所承受的压力差值作为雨水渗漏性能的判断基础。以该压力差的前一级压力差作为试件雨水渗漏性能的分级指标值。

2． 4． 4 风压变形性能检测

试件首先按设计要求安装于检测台上， 安装完毕后须核查， 确认符合设计要求后即可进行检测。

2． 4． 4． 1 在试件所要求布置测点的位置上， 安装好位移测量仪器。测点规定为： 受力杆件的中间测点布置在杆件的中点位置； 两侧端点布置在杆件两端点的中点方向移0mm 处。镶嵌部分的中心测点位置在两对角线交点位置上， 两侧端点布置在镶嵌部分的长度方向两端向中点方向， 距镶嵌边缘10mm 处。

2． 4． 4． 2 预备加压

以250Pa 的压力加荷5min，作为预备加压，待泄平稳后，记录各测点的初始位移量。预备压力为P0 。

2． 4． 4． 3 变形检测

先进行正压检测，后进行负压检测。检测压力分级升降，每级升降压力不超过250Pa，每级压力作用时间不少于10s。压力升、降直到任一受力杆件挠度值达到L/360 为止。记录每级压力作用下的面发线位移量和达到L/360 时之压力值P0 。

2． 4． 4． 4 反复受荷检测

波动压力持续时间不少于60S，波动次数不少于10 次。记录尚未出现功能障碍或损坏时以每级检测压力为波峰， 波幅为二分之一压力值进行波动检测。每级的最大检测压力值P0 。

2． 4． 4． 5 安全检测

如反复受荷检测未出现功能障碍或损坏，则进行安全检测，使检测压力升至P3 ，随后降至0，再降至— P3，然后升到0，升降压时间不少于1S，压力持续时间不少于3S，必要时可持续至10S。然后记录功能障碍， 残余变形或损坏情况和部位。P3= 2P1，即相对挠度≤ L/180。如挠度绝对值超过20mm 时，以20mm 所对应的压力值P3 为值。

2． 4． 4． 6 检测数值的整理方法

变形检测中求取受力杆件中间点的面发线挠度的方法， 按下式计算：fmax=(b- b 0)-[ ( a - a 0 ) + ( c - c 0 ) ]式中： a0 , b 0 , c 0 - - -各测点在预备加压后的稳定初始读数值， m m ,a , b , c - - -为某级检测压力作用过程中的稳定读数值， m m ,fmax - - -为中间测点的面法线挠度值， mm

（3） 其它试验

3 . 1、试验主要项目

3 . 1 . 1、相容性试验； 结构胶、密封胶、双面胶、玻璃等；

3 . 1 . 2、铝材复试；

3 . 2、结构胶、密封胶、双面胶、玻璃-相容性试验。

3 . 2 . 1、试验取样： 按规定， 按设计要求， 现场取施工材料的样品。

3 . 2 . 2、试验地点： 国家建材局建筑防水材料产品质量监督检验中心。

3 . 2 . 3、试验目的: 检验胶的相容性。

3 . 2 . 4、试验结果: 查阅胶的相容性试验报告。

3 . 3、检验方法

每批材料按不同规格、不同型号各抽检5 %，但不少于5 件，如在抽检过程中发现不合格品， 则加倍抽检， 若仍有不合格则视该规格、型号本次进库的材料或加工件全部不合格， 应予退货。

# 幕墙构件加工、制作方案

此部分主要包括以下几项内容： 特种配件及铁角码的加工、铝型材加工、铝型材装配加工流程。

a ) 拟投入的主要加工、制作和检测设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙型材加工中心 | KEL7 | 1 | 意大利 | 1999 | 5.4KW | 锯切、其他 加工 |
| 2 | 型材数控锯 | TK145/2 | 2 | 意大利 | 1998 | 3.6KW | 长度、角度 自动锯切 |
| 3 | 型材数控锯 | TRD-45-E | 3 | 意大利 | 1986 | 3.6KW | 长度、角度 自动锯切 |
| 4 | 型材锯 | 牧田355 | 2 | 日本 | 1987 | 1KW | 长度、角度 自动锯切 |
| 5 | 自动锯及送料台 | TK133/TK8 01E | 4 | 意大利 | 1998 | 2.2KW | 自动锯切结 构连接件 |
| 6 | 自动锯床 | SA103/25 | 2 | 德国耶鲁 | 1986 | 3.6KW | 自动锯切结构连接件 |
| 7 | 耶鲁数控 六位钻 | BA175 | 2 | 德国耶鲁 | 1987 | 6KW | 新型幕墙加工专用设备 |
| 8 | 多位多孔 钻 | BA135 | 4 | 德国耶鲁 | 1998 | 4.5KW | 幕墙加工专用设备 |
| 9 | 端头锉 |  | 5 | 国产 | 1997 | 0.5 KW | 型材端头加 工处理 |
| 10 | 钻攻两用 机 | ZSB4112 | 6 | 国产 | 1996 | 0.37 KW | 幕墙、门窗 型材加工 |
| 11 | 冲床 | ST266B | 6 | 德国耶鲁 | 1995 | 2.2 KW | 幕墙、门窗 型材加工 |
| 12 | 万能工具铣 | X8140 | 2 | 国产 | 1988 | 3.6 KW | 加工类 |
| 13 | 端铣机 | TK641 | 4 | 意大利 | 1988 | 2.6 KW | 加工类 |
| 14 | 端铣机 | AF222/00 | 2 | 德国耶鲁 | 1988 | 2 KW | 加工类 |
| 15 | 仿型铣 | TFX-1 | 5 | 国产 | 1996 | 3 KW | 加工类 |
| 16 | 磨齿机 | UNTMAT | 2 | 德国 | 1988 | 0.5 KW | 磨锯片 |
| 17 | 铝型材弯 曲机 | TWX400 | 1 | 国产 | 1996 | 4.5 KW | 型材弯弧专用 |
| 18 | 液压板料 冲床 | HB20 | 4 | 德国 | 1987 | 3 KW | 铝板加工 |
| 19 | 可倾压力 机 | J23 -10A | 2 | 国产 | 1985 | 4 KW | 铝板加工 |
| 20 | 液压剪扳 机 | QIIY-6-4000 | 2 | 国产 | 1985 | 11.8 KW | 铝板加工 |
| 21 | 液压剪料 折弯机 | PPN180 -40 | 4 | 国产 | 1988 | 11.8 KW | 铝板加工 |
| 22 | 液压剪板、 折弯机两 用机 | YL-B63T× 3200 | 2 | 国产 | 1986 | 11.8 KW | 铝板加工 |
| 23 | 压花穿条 复合机 | PORM | 2 | 意大利 | 1998 | 5.5 KW | 制作隔热桥 型材 |
| 24 | 钻铣床 |  | 4 | 意大利 | 1996 | 1.2 KW |  |
| 25 | 冲床 | Z 7 5 3 5 | 5 | 意大利 | 1998 | 2.4 KW |  |
| 26 | 检 测 设 备 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 三性能试 验机 |  | 1 | 德国 |  | 幕墙气密、水密、风压变形性能测试 |  |
| 28 | 钳式硬度 仪 |  | 1 | 美国 |  | 型材力学性能检测 |  |
| 29 | 膜厚检测 仪 |  | 2 | 美国 |  | 型材表面处理膜厚度检测 |  |
| 30 | 隔热桥型材拉力测试仪 |  | 1 | 意大利 |  | 隔热桥复合质量力学性能检测 |  |

b) （ 二）、生产部署

生产计划是依附于整个工程的施工计划、设计计划、采购计划的四级计划， 是保证工程按期完工重要的一个环节。材料如期进厂， 是正常生产的先决条件， 生产计划既然是四级计划， 是根据施工工期倒排序而形成的生产计划。因此， 控制好各环节的节点， 是保证工期的关键。对此， 我们一方面要求设计部尽快设计出图， 提前制定材料提料单、加工单；另一方面要求采购部根据设计部的料单，按采购计划尽快安排生产，保障工地的生产需求。待材料进厂后， 我公司将依据幕墙的施工顺序， 即由里向外的顺序进行加工生产，即预埋件的加工、转接件的加工、铝材的加工制作等等。对此， 我们将依据本工程的加工量投入两条生产线流水作业， 进行两班或三班生产。

1 特种配件及铁角码加工流程

接单

材料领用

切割

部孔

折弯

焊接

检验

热镀锌

入库

特种配件及铁角码加工要领：

1.1、接单

1 . 1 .1、接单人接到加工单后，必须深入理解其加工单所指相关数据及简图是否相吻合。

1 . 1 . 2、在吻合条件下， 再进行材料计划及办理其领料手续。

1 . 2、材料领用

1 . 2 . 1、必须先到生产部开材料领用单， 再到材料部核实。

1 . 2 . 2、材料领用必须由仓管员认可后再发放。

1 . 3、切割

1 . 3 . 1、切割设备采用2 5 0 0 m m × 1 3 m m 型号板机。

1 . 3 .2、剪板前必须对设备进行一次加油并试机空载运转是否正常，在正常条件下作好切割准备。

1 . 3 .3、当板块送入剪口时，操作员必须采用统一口令或手式表示可以切割， 其一操作员才能踩踏离合器。

1 . 3 . 4 、板块尺寸要求与加工单所需尺寸误差允许为0 .5 m m - 1 m m ，包括对角线尺寸。

1 . 3 . 5、完成切割板块， 必须工整放于冲床前待冲孔。

1 . 4、冲孔

1 . 4 . 1、冲孔设备一般采用2 5 T - 1 0 0 T 冲床。

1 . 4 . 2 、2 5 T - 1 0 0 T 冲床一般冲孔板厚为1 m m - 8 m m 。

1 . 4 . 3、操作冲床人员必须精通该机性能及操作要领。

1 . 4 .4、操作员在操作时必须精力高度集中，当工件送入退出时应注意安全， 可采用代替手送入和退出工夹具。

1 . 4 . 5、所冲工件必须按加工单要求进行， 完成后码放整齐， 待折弯。

1 . 5、折弯

1 . 5 . 1、操作员必须懂得折弯机性能及操作要领。

1 . 5 . 2 、折弯前， 必须将加工单要求作具体分析是否该机能达折弯所求。

1 . 5 .3、折弯设备采用冲床及液压折弯机，一般铁板厚为1 m m - 4 m m 采用折弯机， 5 m m - 8 m m 采用冲床。

1 . 5 . 4、所折弯工件必须符合加工单要求。

1 . 5 . 5、折弯角度可参考该机折弯参数。

1 . 6、焊接

1 . 6 . 1、操作员在施焊前必须穿戴各种防护罩具。

1 . 6 .2、焊接各种铁板件必须按加工单要求进行，并核实加工单相关数据是否吻合。

1 . 6 . 3 、施焊时， 操作员必须按有关焊接要求进行， 绝不能出现不良品，如施焊出现： 气孔、咬边、焊缝凹凸不平等。

1 . 6 . 4、施焊完毕必须去渣， 检查如出现不合格品要求一定要返工。

1 . 7、热镀锌铁件加工制作完后， 根据技术要求进行热镀锌处理。

1 . 8、存放

1 . 8 . 1、入库工件必须仔细检查， 合格后方可入库， 并审核质保资料。

1 . 8 . 2、存放地点要选择干燥、无腐蚀物品之地。

2、铝型材加工流程

接单

材料领用

切割

部孔

包装过程

质检

入库

2 . 1、铝型材各工序加工要领

2 . 1 . 1、接单

① 、接到加工单后， 应认真仔细地审单， 如单属正常， 必须按照单上所规定日期内保质保量完成。反之， 如单出现问题， 应及时向生产部反映得以正确处理才能继续加工。

② 、加工单的统计、算料及搭配必须与材料部相互配合， 事先计划需用材料。

2 . 1 . 2、材料领用

① 、经仔细复核后， 确实无误， 按材料的规格、型号、数量、颜色的要求， 到材料部办理领料手续。

② 、未办理领料手续， 又未经材料部的允许， 不得私自到仓库乱拿材料。

③ 、原材料领用搬运时， 必须按随之渐进的方式， 由上至下， 避免材料混乱和铝材装饰面划伤现象。

2 . 1 . 3 、切割

① 、机械使用前检查， 首先打开空气压缩机的排水阀排水， 然后打上接电开关和机械开关， 让机械空转一段时间检查机械无异常现象， 即可准备切割。

② 、切割时注意保护铝材装饰面。

③ 、铝材切割， 尺寸误差不能超过1mm。

④ 、切割后的半成品应堆放整齐， 标明需用工地及规格、数量， 以便下一道工序的使用。

⑤ 、注意切割机的保养， 切割机使用时锯片必须经常打油。

⑥ 、工作台面必须保持干净， 避免切割时的铝屑与铝材磨擦， 造成伤痕。

2 . 1 . 4、铝材冲孔

① 、机械使用前应检查机械运转是否正常， 接上电源开关让设备空转观察机械确实无异， 开始下一步的工作。

② 、模具安装时， 必须由专业人员安装， 安装完毕须检查模具与机械是否配合得当， 再进行下一道工序的工作。

③ 、进行冲孔前必须复核实后确实无异， 开始铝材的冲孔工作。

④ 、冲孔后的铝材， 切口必须是平整、光滑。

⑤ 、连续冲料时，应检查上模中的屎料是否退出，模具有没有松动，如有问题必须做好相应措施解决。

⑥ 、加工后的成品， 堆放必须整齐， 周围必须保持清洁。

⑦ 、以上程序完成之后， 切断电源开关。

2 . 1 . 5、包装

① 、加工完成后的型材包装前必须将残留在型材表面的铝屑清处干净。

② 、在型材保护膜上标明型材的尺寸和编号。

③ 、用牛皮纸将每根型材包裹结实， 透明胶带封口。

④ 、将型号和尺寸相同或相近的型材用编织带绑扎成捆。入库待运。

2 . 1 . 6、质量检查

① 、质检员检查所生产的半成品是否按要求加工生产， 如检查出有质量不合格产品， 要求返工时， 应无条件执行。

② 、对人为造成质量不合格的， 必须按质量手册条款执行。

2 . 1 . 7、成品入库

① 、成品入库前， 应提供成品的作业单号、数量、规格、型号及需用工地给仓管， 配合仓管做好成品入库。

② 、入仓后的成品， 堆放需整齐， 规格、型号要一致， 避免各种成品混乱的现象。

3、铝型材装配加工流程

接单

材料领用

穿胶条

安装角接件

组装

检查

入库

铝型材装配各工序加工要领：

3 . 1、接单

3 . 1 . 1 、接到铝材切割传递下来的加工单后，必须认真仔细地核审单，如发现组装有问题， 应及时上报生产部， 由生产部作出相应解决。

3 . 1 . 2、确认生产单属正常， 然后到铝材切割处提料。

3 . 2、材料领用

3 . 2 . 1、按单到仓库查找自己所需的材料规格、数量。

3 . 2 . 2 、检查材料的数量，尺寸是否准确，如发现有错料、缺料、无料的现象， 马上通知铝材切割组进行核查是什么原因造成， 并且上报生产部作出相应的处理。

3 . 2 . 3、材料搬运时， 应注意保护装饰面。

3 . 3、铝材防水胶条

3 . 3 . 1 、按单接到材料后到仓库领取胶条，领取胶条时必须内、外需分清，要求工艺要正确。

3 . 3 . 2 、穿条后的铝材，两端胶条需预留5 m m 左右，预防胶条割断后的回缩。

3 . 3 . 3、胶条切断后时， 必须对准铝材面切割和铝材断面保持一致。

3 . 3 . 4、铝材堆放必须整齐， 注意保护铝材装饰面。

3 . 4、安装角接件

3 . 4 . 1、各种工具及材料的领用， 做好工作前准备。

3 . 4 . 2、安装角码时， 必须按意图或加工任务单的要求进行安装。

3 . 4 .3、安装角码的螺丝必须要做到应该装两颗螺丝处不能少装一颗，应该装一颗螺丝处，不能多装两颗，避免造成材料浪费及影响产品的质量。

3 . 4 . 4、安装后的角码必须要端正、规范。

3 . 5、铝型材装配

3 . 5 . 1、做好工作前的准备及各种工具材料的领用。

3 . 5 . 2 、按生产加工任务单对材料核查，确认材料型号、尺寸无误方能进行组装。

3 . 5 . 3 、组装各种铝制品， 应注意铝材的接头部分， 必须要平、齐、严、紧四个要领。

3 . 5 . 4、托块安装时要两端尺寸要一致。

4、铝板加工流程

接单

材料领用

剪切

折弯

加筋

检查

入库

装车发货

铝板工序加工要领：

4 . 1、接单

4 . 1 . 1 、接到加工单时，接单人首先了解其图意，核实加工单所指数据及简图是否相符。

4 . 1 .2、加工单数据及简图吻合的条件下，接单人进行材料计划及办理其领料手续。

4 . 2、材料领用

4 . 2 . 1、必须先开物料领用单到材料部通过核实。

4 . 2 . 2、按单所指材料型号、规格、色泽， 仓管员认可签名发放。

4 . 2 . 3、搬运采用多则调车； 少则人工， 运到切割机前待切割。

4 . 3、剪切

4 . 3 . 1、切割板块前将加工单数据作再次复核， 做到万无一失。

4 . 3 . 2 、切割要求其一操作员报数要准确， 两人同时进行切割尺要准确。

4 . 3 . 3、送板块进行剪割时， 板块饰面必须向上， 避免饰面损伤。

4 . 3 .4、送板块送入剪口时，操作员必须用统一的手式或口令表示可以切割， 其操作员才能踩下离合器。

4 . 3 . 5 、切割好的板块要轻放清洁平台，避免板块饰面受损，余料及时退回仓库办好有关手续。

4 . 4、折弯

4 . 4 . 1、折弯板块前必须复查所剪板是否与单吻合。

4 . 4 . 2、在板块数据与加工单吻合的条件下， 定型划线由一专人负责。

4 . 4 . 3、定型划线要求尺寸误差为± 1 . 5 m m， 成品尺寸减去板厚尺寸等于实行划线所需尺寸。

4 . 4 .4、板块锯口要求折边后进行，目的是保证板块饰面完美无损除特殊情况特殊处理。

4 . 4 . 5 、折边一般要求由两个进行，除特殊情况，人员相应增加，操作折弯机必须按照机械原理进行所折边角度， 可参考折弯参数。

4 . 4 . 6、折弯机原理不熟悉者严禁操作。

4 . 4 . 7 、在折弯时，操作员必须精力集中采用统一口令，其一操作员才踩踏离合器。

4 . 4 . 8、折边完后板块必须轻放于清洁平台， 以便下工序进行。

4 . 5、加筋

4 . 5 . 1、加强筋采用材料一般以铝角为主。

4 . 5 . 2 、加强筋长度一般以成品板块数据为依据，并在基数上加长4 0 mm，为折边之用， 加强筋总长度等于板块数据减去板块折边厚度允许误差为≤ 2mm。

4 . 5 . 3、加强筋在焊接螺栓孔时， 钻咀必须采用8m 钻咀， 钻孔位置与焊钉必须吻。

4 . 5 . 4 、贴合加强筋必须注意两点：一是紧螺母不能过量，因焊钉为铝质材料， 如过紧会丝牙脱扣； 二是加强筋两端与板块交接处采用铝拉钉加固， 担千万注意钻拉钉孔拉时， 不能钻伤饰面。

4 . 5 . 5、贴面完毕加强筋两边采用密封胶封边， 胶量适当。

4 . 6、检查

4 . 6 . 1、半成品复查：金属板材料加工允许偏差应符合下表的规定

金属板材加工允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边长 | ≤ 2000 | ±2.0 |
|  |  | ＞ 2000 | ±2.5 |
| 2 | 对边长尺寸差 | ≤ 2000 | ≤2.5 |
|  |  | ＞ 2000 | ≤2.5 |
| 3 | 对角现长度差 | ≤ 2000 | ≤3.0 |
|  |  | ＞ 2000 | ≤2.5 |
| 4 | 折弯高度 |  | ≤3.0 |
| 5 | 折边与板平面交角角度 |  | ±1 0 |
| 6 | 平面度 |  | ≤2/1000 |
| 7 | 孔中心距 |  | ±1.5 |
| 8 | 耳子位置 |  | ±1.5 |
| 9 | 肋位置 |  | ±1.5 |

4 . 6 . 2、复查板块尺寸与加工单规格要求是否相吻合。

4 . 6 . 3、复核各加工工序是否按要求进行， 加工效果是否合格。

4 . 7、入库

4 . 7 . 1 、存放铝板板块时， 首先将存放点打扫干净， 再用纸板覆盖地面，地面选择平整，堆放板块时，将板块倾斜11 0°于墙，饰面与饰面对放，避免饰面损伤， 绝不允许平放板块。

4 . 7 . 2 、存放搬运时， 板块不能平抬要侧起， 才能搬运， 避免板块变形。

4 . 8、装车发货

4 . 8 . 1、装车必须由专业人员操作， 除特殊情况外另行处理。

4 . 8 . 2、装车车箱必须清洁干净， 再用纸板覆盖车箱板， 再在车架装置110°的木方， 用于板块堆放。

4 . 8 .3、板块码放完毕时，板块两端用厚为20 m m～ 30m m 杂木板压于板块，再用绳固定。

（1） 加工质量保证措施

加工质量保证措施一是依靠设备的精度， 二是通过质量控制手段。我司设有多个大型加工基地， 都配有进口的多条当前世界上最先进的铝合金型材、铝合金单板、铝复合板、石材、中空玻璃等深加工生产线，全部进口， 设备先进， 加工精度高。我司工厂内生产加工的质量控制包括两部分内容， 一是对生产过程中的每道工序进行控制， 控制加工质量。二是对生产过程中的检验工作进行控制， 控制检验质量。对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。

① 工序质量控制

3 . 1 . 1 保证满足环境要求的程序。

3 . 1 . 1 . 1 设计人员应对产品的加工、装配检验、贮存等环节， 指出定量的环境条件指标或要求， 并纳入设计条件。

3 . 1 . 1 . 2 工艺人员应按技术文件指标进行策划和安排，以满足产品要求，必要时有关指标纳入工艺文件中。

3 . 1 . 1 . 3 确定环境条件的指标必须在确保产品质量的前提下， 充分考虑公司条件的程序， 保证指标的可行性。

3 . 1 . 1 . 4 生产部应加强日常管理， 以求实现确定的环境条件指标， 对其中的关键指标，确定测量点、测量方法、测量仪表、记录图表及监控要求。

3 . 1 . 1 . 5 生产部严格按设计和工艺守则执行。

3 . 1 . 1 . 6 设备部对计量工具要定期送检， 严禁超期使用。

3 . 1 . 1 . 7 不能满足设计、工艺文件要求时， 不能盲目组织生产， 必须由工艺员报总工程师， 由总工程师组织有关部门处理。

3 . 1 . 1 . 8 玻璃加工部门负责环境条件的控制， 做好记录并签字负责。环境条件不能满足规定指标时，未经办理许可手续，不得验收产品。

3 . 1 . 2 设备正常使用的质量控制， 维护、保养按公司规定的《生产设备控制程序》、生产设备维护与维修程序》执行。

3 . 1 . 3 工艺装备的维护、保养程序

3 . 1 . 3 . 1 工艺装备在使用中发现问题， 工艺人员负责现场技术处理， 对于影响产品质量的安装， 必须停用并及时返修。

3 . 1 . 3 . 2 根据工装的使用间歇周期， 工装入库后， 应注意妥善存放， 并油封， 不得有锈蚀、碰伤、变形或零件丢失现象发生。

3 . 1 . 3 . 3 停产的工装， 必须按规定封存， 严禁自行处理。

3 . 1 . 3 . 4 对于大型、不能入库的工装， 放在车间的指定地点， 指定专人进行防锈、除垢。

3 . 1 . 4 紧急故障的应急措施

3 . 1 . 4 . 1 当设备出现紧急故障时， 应立即停机， 设备管理人员与维修人员进行故障诊断， 并紧急抢修。修理好后， 再加工时， 应重新做首件三检。

3 . 1 . 4 . 2 若紧急故障无法立即修复时， 应由供应部将产品外委加工， 委托厂必须有严格的质量保证体系及相应精度的加工设备。

3 . 1 . 5 工序的检验控制程序按公司规定的《生产加工过程检验控制程序》执行。

3 . 1 . 6 当发现产品在加工中偏离控制要求时， 要立即停止生产， 找设备管理人员、工艺人员查找出现问题的原因，并立即处理解决。对于偏离控制的产品要逐件检查， 并按不合格产品处置方法处理。

3 . 1 . 7 不合格品的处置按公司规定的《不合格品控制程序》执行。

3 . 1 . 8 对于不合格的原材料及转序半成品， 操作者有权拒收。拒收的材料及转序半成品， 由责任者办理有关手续。

3 . 1 . 9 工序中使用的各类技术文件和资料的控制。

3 . 1 . 9 . 1 工序中按工序卡、设计图、标准图及细目表进行加工或组装。

3 . 1 . 9 . 2 完成工序后，将上述所有工艺文件返回车间工艺部门统一存档。

3 . 1 . 9 . 3 对所有工艺、设计文件按工程统一归档。

3 . 1 . 9 . 4 损坏的文件及时找原下发部门更换， 并将作废的文件返回原下发部门销毁。

3 . 1 . 1 0 标准样品、极限样品制作及控制。

3 . 1 . 1 0 . 1 对特殊复杂形状的工件只能以样品检查。设计部门在给出工件设计图的同时，应给出工件检验样品及样品的极限样品图纸。

3 . 1 . 1 0 . 2 生产部按图纸加工样品及极限样品，若公司现有设备不能达到样品的精度要求， 则需请示有关领导， 将样品和极限样品，外委加工。

3 . 1 . 1 0 . 3 质管部检验员用检验样品对工件进行检验，并定期用极限样品检查检验样品是否超差。检验样品磨损较严重或受磕碰、撞击产生变形时， 应及时用极限样品校正检验样品。

3 . 1 . 1 0 . 4 检验样品超差时，检验员应及时向质管部负责人报告并将其作废， 制作新的检验样品。

② 检验质量控制

3 . 2 . 1 操作者在领料时负责检查材料型号及材料的保管质量， 对质量不合格原材料有权拒绝领用。

3 . 2 . 2 工序加工中操作者进行首件自检。

3 . 2 . 3 班长或班长指派他人负责操作者首件自检合格后的互检。

3 . 3 . 4 自检、互检合格后， 操作者进行首件报检， 检验员进行首件的专检及进行首检标识。

3 . 2 . 5 工序加工过程中， 检验员还要进行巡回抽检并做抽检标识。

3 . 2 . 6 每批抽检率为1 0％ ， 且每批数量不少于3 件。

3 . 2 . 7 检查过程中发现不合格品， 检验员应按公司规定的《不合格品控制程序》进行处理。

3 . 2 . 8 质保部根据不合格品情况， 决定该工序是否继续进行或者采取某种纠正措施后继续进行。

3 . 2 . 9 对某些特殊复杂形状的加工件， 设计部门在给出加工件设计图纸的同时，还应给出检验样品及极限样品的设计图纸。检验人员用检验样品对加工件进行检验， 并定期用极限样品检查检验样品。设计部也可在设计图中规定其它检验工具和检验方法。

3 . 2 . 1 0 玻璃打胶工序严格按《建筑幕墙用硅酮结构密封胶施工工艺标准》执行，并做规定的试验，相容性试验、剥离试验等做好试验记录。

③ 加工质量检验与评定

3 . 3 . 1 加工制作的一般规定

3 . 3 . 1 . 1 幕墙所用材料、标准件、零部件应符合国家现行标准和公司内控标准及设计文件的规定， 并有出厂合格证。

3 . 3 . 1 . 2 加工的产品应符合设计图纸要求。

3 . 3 . 1 . 3 建筑幕墙材料应选用耐气候性的材料， 金属材料和零部件除不锈钢外， 钢材应进行表面热浸镀锌处理， 铝合金应进行表面阳极氧化处理或其它设计要求的表面处理。

3 . 3 . 1 . 4 建筑幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。

3 . 3 . 1 . 5 结构硅酮密封胶应与其接触材料做相容性和粘接性试验， 并取得合格试验报告， 还应有保险年限的质量证书。

3 . 3 . 1 . 6 严禁使用过期的硅酮结构密封胶和耐候硅酮密封胶。

3 . 3 . 1 . 7 隐框玻璃幕墙的结构装配组合件应在生产车间制作， 不得在现场进行， 结构硅酮密封胶应打注饱满。

3 . 3 . 1 . 8 加工幕墙构件所采用的设备、机具应能达到建筑幕墙构件加工精度的要求， 其量具应定期进行计量检定。

3 . 3 . 2 建筑幕墙构件的加工精度

3 . 3 . 2 . 1 金属构件的加工精度应符合下列要求。

3 . 3 . 2 . 1 . 1 结构杆件截料之前操作者应对杆件的弯曲度、扭拧度、外观质量及型号进行验证， 验证材料质量是否符合标准要求。

| 项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  | 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 优等品 | 合格品 | 钢卷尺 |
|  | 立杆 |  |  |  |  | ±0.5 | ±0.3 |  |
|  | 长度尺寸L | 横梁及副框 |  | 铝型材 |  | ±0.3 | ±0.5 |  |
|  |  |  |  | 金属板轧制型材 |  | 0.0 -0.5 | 0.0 -1.0 |  |
|  | 端头角度A |  |  |  |  | -10’ | -15’ | 角度尺 |
| 斜载 角料 | 立柱 |  |  |  |  | ±0.5 | ±1.0 | 角度尺 |
|  | 长度 尺寸 L |  | 横梁及副框 |  | 铝型材 | ±0.3 | ±0.5 | 钢卷尺 |
|  |  |  |  |  | 金属板轧 制型材 | 0.0 -0.5 | 0.0 -1.0 |  |
|  | 端头角度A |  |  |  |  | -10’ | -15’ | 角度尺 |
| 型材弧形载料 | 弧长尺寸L |  |  | L≤3000 |  | ±0.5 | ±1.0 | 钢卷尺 |
|  |  |  |  | L>30 00 |  | ±1.0 | ±1.5 |  |
|  | 端头角度A |  |  |  |  | -10’ | -15’ | 角度尺 |
|  | 圆弧曲率 |  |  |  |  |  | 与样线偏差3 | 样板或样线 |

3.3.2.1.5 截料端头不应有加工变形，毛刺不应大于0 .3 m m。组角用角片、结构装配用角片下料后， 应达到无毛刺后， 再组装。

3 . 3 . 2 . 1 . 6 孔径的允许偏差为± 0 . 2 m m， 孔距的允许偏差为±0.3mm， 累计偏差≤ ±0.6mm。

3 . 3 . 2 . 1 . 7 铆钉的通孔； 沉头用沉孔； 圆柱头用沉孔应分别符合现行国家标准：《铆钉用通孔》GB1 5 3 . 1 ；《沉头用沉孔》GB 153.3；《圆柱头用沉孔》G B 1 5 3 . 3 的规定。

3 . 3 . 2 . 1 . 8 螺纹孔的加工应符合设计要求。

3 . 3 . 2 . 2 构件中槽豁、榫的加工精度应符合下列要求：

3 . 3 . 2 . 2 . 1 构件铣槽尺寸允许偏差应符合下表的规定：

| 项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | ＋0.5 0.0 | ＋0.5 0.0 | ±0.5 |
| 检验工具 | 卡尺或钢板尺 |  |  |

3 . 3 . 2 . 2 . 2 构件铣豁尺寸允许偏差应符合表的规定：

| 项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | ＋0.5 0.0 | ＋0.5 0.0 | ±0.5 |
| 检验工具 | 卡尺或钢板尺 |  |  |

3 . 3 . 2 . 2 . 3 构件铣榫尺寸允许偏差应符合下表

| 项目 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | 0.0 -0.5 | 0.0 -0.5 | ±0.5 |
| 检验工具 | 卡尺或钢板尺 |  |  |

3 . 3 . 2 . 3 玻璃和金属的下料加工精度应符合下列要求。

3 . 3 . 2 . 3 . 1 玻璃加工必须符合下列要求。

a . 玻璃下料尺寸偏差应符合下表：

| 项目 | 玻璃长 | 允许偏差 |  | 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |  |
| 玻璃长、宽、尺寸 | ≤3000 | ±0.5 | ±1.0 | 钢卷尺 |
|  | >3000 | ±1.0 | ±1.5 |  |
| 板块对角线尺寸差 | ≤3000 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
|  | >3000 | ≤1.5 | ≤1.0 |  |

b . 每平方米玻璃的表面质量应符合下表

| 项目 | 质量 |
| --- | --- |
| 0.1 ~0.3mm 宽划伤痕 | 长度小于100mm允许4条 |
| 擦伤 | 不大于300m m 2 |
| 伤痕、擦伤总处数 | 不超过4处 |
| 镀膜玻璃划伤、擦伤深度不允许膜层厚度 |  |

c . 钢化玻璃表面不得有伤痕

| 项目 | 金属板长度 | 允许偏差 |  | 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |  |
| 饰面金属板长、宽尺寸 | ≤3000 | ≤0.5 | ≤1.0 | 钢卷尺 |
|  | >3000 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 饰面金属板对角线差 | ≤3000 | ≤1.5 | ≤3.0 | 钢卷尺 |
|  | >3000 | 3.0 | ≤3.5 |  |
| 铝板刨槽位置尺寸 |  | ±0.5 |  | 钢卷尺、钢板尺 |
| 铝板刨槽后剩余尺 寸 |  | 0 . 7 + 0 . 3 |  | 游标卡尺 |

3 . 3 . 2 . 3 . 3 金属板弯边尺寸允许偏差应符合下表

| 尺寸H允差(mm) | 尺寸B允差(mm) |
| --- | --- |
| ＋1.0 0.0 | ±1.0 |

3 . 3 . 3 建筑幕墙构件的装配尺寸应符合下列要求

3 . 3 . 3 . 1 铝型材装配组件尺寸允许偏差应符合下表：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |  | 测量工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件长度尺寸 |  | ±1.0 |  |
| 2 | 铝框内侧对角线差及组件对角线差 | ≤3000 | ≤1.5 | 钢卷尺 |
|  |  | >3000 | ≤3.0 |  |

3 . 3 . 3 . 2 铝型材装配间隙及同一平面度的允许偏差应符合下表：

| 项目 | 装配间隙 | 同一平面度差 |
| --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ≤0.4 | ≤0.3 |

3 . 3 . 3 . 3 构件的连接应牢固， 各构件连接处的缝隙应进行密封处理。

3 . 3 . 3 . 3 . 1 热浸镀锌的钢架， 对角钢组焊的搭接表面周边涂硅酮密封胶进行密封， 不能漏任何空隙。

3 . 3 . 3 . 3 . 2 热浸镀锌的钢件， 进行二次加工时表面内的抽钉孔， 要涂硅酮密封胶， 以防二次加工后表面锈蚀。

3 . 3 . 3 . 3 . 3 连接用不锈钢抽钉的钉芯端头要涂硅酮密封胶， 以防锈蚀。当结构有密封要求时， 为保证密封可靠， 用硅酮密封胶将不锈钢抽钉的端头全部密封。

3 . 3 . 3 . 3 . 4 密封胶条粘接： 胶条穿入型材槽中、要将在自然状态下长出型材槽的部分截去， 以保证与型材断面对齐， 在胶条与型材之间注入少量C A 4 0 H 胶（ 胶长度为5～ 7mm）， 以保证胶条位置准确。

3.3.3.3.5 型材组角后， 在对接的两胶条4 5 端面上分别涂上C A4 0 H 胶，并立即将其粘接在一起， 涂胶需将胶条断面均匀涂满， 但不宜过多， 以粘接后不溢出为宜。

3 . 3 . 3 . 4 玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求。

3 . 3 . 3 . 4 . 1 单层玻璃与槽口的配合尺寸应符合表的规定：

| 玻璃厚度 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-8 | ≥3.5 | ≥15 | ≥5 |
| 8-10 | ≥4.5 | ≥16 | ≥5 |
| 13以上 | ≥5.5 | ≥17 | ≥5 |

3 . 3 . 3 . 4 . 2 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合表的规定：

| 中空玻璃 | A | B | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下边 | 上边 | 侧边 |
| 6＋ d a + 6 | ≥5 | ≥17 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |
| 8＋ d a + 8 以上 | ≥8 | ≥17 | ≥7 | ≥5 | ≥5 |

注： A . d a 为空气层厚度 da＝ 9、12mm。B . C 应满足结构位移的要求， 设计未给出则按表要求执行。

C .在玻璃嵌定位后，玻璃定位垫块位置必须正确，数量应满足要求，并要用胶条或密封胶将玻璃与槽口两侧之间进行密封。

3 . 3 . 3 . 5（ 半） 隐框玻璃幕墙装配组件应符合下列要求。

3.3.3.5.1（ 半）隐框玻璃幕墙装配组件系指隐框部分用结构胶将玻璃和铝合金型材框架粘接在一起所组成的单体构件。该单体构件为（ 半） 隐框幕墙的基本组件， 必须符合设计要求， 保证安全。

3.3.3.5.2（ 半）隐框玻璃幕墙装配组件，其铝框应满足强度和刚度要求，注胶之前其表面应平整， 不可翘曲。

3.3.3.5.3（ 半）隐框玻璃幕墙装配组合的具体施工工艺按内控标准规定执行。

3.3.3.5.4 结构胶完全固化后，隐框玻璃幕墙组合尺寸偏差应符合下表：

| 序号 | 项目 | 尺寸范围 | 允许范围 | 检测工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框长宽尺寸 |  | ±1.0 | 钢卷尺 |
| 2 | 组件长宽尺寸 |  | ±1.5 | 钢卷尺 |
| 3 | 框接缝高度差 |  | 0.5 | 深度尺 |
| 4 | 框内侧对角线及组 件对角线差 | 当长边≤3000 | ≤3.5 | 钢卷尺 |
|  |  | 当长边>3000 | ≤3.5 |  |
| 5 | 框组装间隙 |  | 0.5 | 塞尺 |
| 6 | 框组装间隙 |  | 0.5 | 塞尺 |
| 7 | 胶缝宽度 |  | ±1.0 0 . 0 | 卡尺或钢板尺 |
| 8 | 组件周边玻璃与铝框位置差 |  | 1 | 卡尺或钢板尺 |
| 9 | 结构组件平面度 |  | 3 | 深度尺 |
| 10 | 板块厚度 |  | ±0.5 | 1 m 靠尺 |

注： 隐框幕墙结构胶应充满空腔， 粘结牢固， 胶缝应平整光滑， 避免出

现气泡， 胶缝以外不能有残胶、污迹。

3 . 3 . 3 . 6 金属板幕墙组件应符合下列要求。

3 . 3 . 3 . 6 . 1 金属板幕墙组件装配尺寸应符合下表：

| 项目 |  | 允许偏差 |  | 检测工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |  |
| 板块长度尺寸 |  | ±1.0 | ±1.5 | 钢卷尺 |
| 板块对角线差 | ≤3000 | ≤ 3.0 | ≤３．５ | 钢卷尺 |
|  | >3000 | ≤３.５ | ≤３．０ |  |
| 板块厚度 |  | ±０．５ |  | 卡尺、卡板 |

3 . 3 . 3 . 6 . 2 金属板幕墙组件平面度的允许偏差应符合下表

| 类别 | 长边尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 单层金属板 | ≤3000 | ３．０ |
|  | >3000 | ３．５ |
| 复合金属板 | ≤3000 | １．５ |
|  | >3000 | ３．０ |
| 蜂窝金属板 | ≤3000 | １．０ |
|  | >3000 | ３．０ |

3.3.3.6.3 金属板幕墙组件铝板折边角度允许偏差≤ 1°，组角处缝隙≤

3 . 3 . 3 . 6 . 4 金属板幕墙组件中装饰板面处理层平均厚度应满足下表要求：

| 表面处理方法 | 厚度T |
| --- | --- |
| 阳极氧化着色 | 30>T≥ 1 5 |
| 静电粉末喷涂 | T≥６０ |
| 氟碳喷涂 | T≥２５ |
| 聚胺脂喷涂 | T≥６０ |
| 电泳涂漆 | T≥１７ |

3 . 3 . 3 . 6 . 5 装饰表面不得有明显压痕、印痕和凹陷， 不得有腐蚀、裂纹等残迹， 装饰表面每平方米内的划伤、擦伤应符合下表要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 擦伤、划伤深度 | 不大于表面处理层厚度 |
| 划伤总长度 | ≤70mm |
| 擦伤总面积 | ≤340mm 2 |
| 划伤、擦伤总处数 | ≤3 |

3 . 3 . 3 . 6 . 6 除去装饰面上的保护膜时， 注意不允许划伤装饰面。

3.3.3.6.7 未注公差尺寸，应符合G B 1 7 0 4 中规定的公差等级JS 1 5（ js15）；螺纹应符合G B 1 9 7 规定的7 级精度要求； 孔采用H 1 5， 轴采用h15。

3 . 3 . 4 加工制作质量等级评定。

3 . 3 . 4 . 1 质量分级加工制作质量等级分为优等品、合格品、超差回用品、废品四个等级。

3 . 3 . 4 . 2 检验方法

3 . 3 . 4 . 2 . 1 除外协弯弧玻璃和弯弧金属板的弧长半径， 弯弧型材半径进行全检外， 其余产品及项目均进行抽检。

3 . 3 . 4 . 2 . 2 若产品数量不超过1 0 件， 则该批产品全检。

3 . 3 . 4 . 2 . 3 每批产品抽检率为1 0％ ， 且每次抽检数量不少于3 件。

3 . 3 . 4 . 3 . 4 外协加工产品（ 包括弯弧件） 进行全检， 但不进行质量等级评定， 只对其合格品验收。

3 . 3 . 4 . 3 质量等级评定

3 . 3 . 4 . 3 . 1 抽检产品中合格率达1 0 0％ ， 且优等品率超过7 0％ ， 则该批产品为优等品。

3 . 3 . 4 . 3 . 2 抽检产品中合格率达1 0 0％ ， 且优等品率低于7 0％ ， 则该批产品为合格品。

3 . 3 . 4 . 3 . 3 第一次抽检中出现不合格品， 则需另行加倍抽检。加倍抽检合格率达1 0 0％ ， 则该批产品为合格品。

3 . 3 . 4 . 3 . 4 加倍抽检仍有不合格品， 则该批产品需全部返修。返修后按上述方法重新抽检。返修产品最多只能被评为不合格品。

3.3.4.3.5 返修后经抽检仍不合格，则该批产品需请设计员、总工程师、质量总师在超差单上签署处理意见。检验员根据其意见， 将该批产品判定为超差回用品或废品。或者对该批产品全检， 判定该批产品中超差回用品及废品的数量。

3 . 3 . 4 . 3 . 6 针对某种产品的各检查项目， 可能有的项目有优等品， 合格品分级， 有的项目没有分级， 则此时该种产品须在未分级项目抽检全部合格的前提下进行优等品， 合格品的评定。

3 . 3 . 4 . 3 . 7 若某种产品的各检查项目均未进行优等品、合格品分级， 则该产品只进行合格品、超差回用品及废品的评定， 不进行优等品评定。

④ 工厂内生产加工的质量保证措施

3 . 4 . 1 严格按照生产加工操作程序办事，坚决执行公司的生产加工制度。

3 . 4 . 2 生产部要对生产过程中的每道工序、每个环节进行严格控制， 要求操作者按图纸、按工艺卡、按程序加工， 确保产品质量， 同时， 要文明作业， 安全生产， 确保人身安全。

3 . 4 . 3 质检部要对生产过程的质检工作进行全面检查和控制， 做到首检及时、抽检适时、全检不误时， 并严格执行三检制， 杜绝废品的出现。

3 . 4 . 4 严肃计划的指令性， 分工明确， 责任到人， 消除怠工、窝工的现象， 在确保质量的前提下， 确保生产进度。

⑤ 石材色差控制工艺为了确保工程外装质量， 我公司对石材的色差控制措施也进行了重点考虑。

3 . 5 . 1 石材厂家必须保证荒料开采的一致性。本工程石材用量较大， 但必须是同一座山开采下来的，这样从根本上最大限度地控制了颜色差别。国内有些石材厂家的石材质量较好， 完全能保证本工程的石材用量。在开采时，先去掉表层1 m 左右矿石，用专用设备采用火力开采，保证石材没有水纹， 在根本上避免石材遭受内伤。

3 . 5 . 2 荒料开采下来后， 根据其开采位置及分块位置进行编号。荒料开采时采取一层一层开采， 对同一层不同分块位置的石材进行编号， 在荒料两端面， 用不易冲洗掉的颜料注明第几层第几块， 这样做为以后板材加工做好准备。众所周知同一座矿山， 石材颜色从上到下也存在差异，采用分层开采， 同层的石材颜色是比较接近的， 这样进一步控制了石材的色差。

3 . 5 . 3 荒料必须符合《天然花岗石荒料》J C 2 0 4 中规定。物理性能测试:从该批荒料中的不同块体上随时抽样， 按GB9966.1-9966.8 的规定进行试验， 满足以下条件：体积密度不小于2 . 5 6 g / c m 3石材吸水率应小于0 . 6 %干燥压缩强度不小于1 0 0 M p a变曲强度不小于8 . 0 M p a这样的荒料视为合格品， 否则有一项不满足就视为不合格品， 不合格品不能用来加工板材。石材厂家需出具石材物理性能测试检验报告，石材放射性检测报告，放射性比活度达到A、B 类的产品才可作石材幕墙材料。

3 . 5 . 4 合格的荒料在从矿山运到加工厂过程中， 严防撞击， 避免造成内伤， 到加工厂后应码放平稳， 防止污染。荒料加工前， 先要对其加工方向进行确定， 根据事先业主对石材三个切割面颜色的确定， 确定切割方向， 并在每一块荒料上打上标记， 确保加工时不会发生错误。在荒料冲成板材前， 应事先根据设计员提供给加工厂石材编号图及材细目， 确定每个立面所需的荒料用量， 然后开始加工荒料。首先把一个立面的荒料依照编号顺序依次冲成板材，把每一块荒料冲下来的板材再一次编号，根据编号， 依次摆开， 把个别颜色差别较大的石材挑出去， 以确保此立面板材颜色的一致性，这样在加工成规格石材之前再一次控制石材颜色。

3 . 5 . 5 设计员在出具石材编号图和石材细目应遵循的规则： 每个立面分别编号，编号中能体现第几层、第几块石材，如板号1 S1-10，其中S 前面的“ 1” 表示立面号， 如东立面； S 后面的“ 1” 表示石材分格从下往上数第1 层； 后面的序号“ 1 0” 表示第几块石材， 窗间相连的石材编号序号应相连。相同规格的石材应具有不同的编号， 石材细目中编号应相连， 不断号， 这样从设计角度， 保证石材颜色的连续性。

3.5.6 石材厂家按我公司提供的石材加工图及石材细目中的顺序加工规格石材， 并在规格石材的侧面注明板号， 标明此规格石材为某个立面，第几层、第几块石材。在包装时也应按照板号， 把同一立面同一层位置相连的石材放在一个包装箱内， 并在包装箱外注明板号从第几到第几，这样就确保石材在出厂前最大限度地控制色差。

（2） 协作厂家

1、 按招标文件要求的材料品牌进行采购。

2、 在未指定的材料中， 我们将优先选用通过ISO9001 质量论证体系的企业的产品， 并报请业主书面批准同意。重点推荐与我们长期合作的， 经我公司供应部门严格审核的信誉良好的协作厂家， 并报请业主、监理、设计批准同意。

# 预埋件的埋设方案

## （一）埋件的埋设

１、工艺流程图

熟悉了解图纸要求

施工现场找准埋件区

找出定位轴线

复核土建水平

查证偏差

调整误差

水平分割

验证分割准确性

预制埋件

调整埋件位置

加恩埋件

进行防腐处理

2、基本操作说明

2 . 1、熟悉图纸：安装作业人员在接到图纸后，先要对图纸进行熟悉了解，主要了解以下几个方面内容：

2 . 1 . 1、图纸的页数及图号图幅。

2 . 1 . 2、对图纸内容进行全面的了解。

2 . 1 . 3、找出设计的主导尺寸（ 分格）， 不同调整尺寸和可调节尺寸。

2 . 1 . 4、对图纸进行质疑。

2 . 1 . 5、制定预埋施工方案和技术交底。

2 . 1 . 6、明确转角及异形处的处理方法。

2 . 1 . 7、对照土建图纸验证施工方案及设计。

2 . 2、在施工现场找准预埋区域针对不同工程实际情况， 首先在现场上要找准预埋铁的区域， 这首先要了解幕墙安装区域，有的工程是全部幕墙，则整个工程就是全区域，有的只是局部有幕墙， 则区域就是局部的。

2 . 3、找出定位轴线将图纸中标明的定位轴线与实际施工现场进行对照找出定位轴线的准确位置， 定位轴线的作用有：

2 . 3 . 1、帮助确定幕墙的起讫点。

2 . 3 . 2、验收安装是否准确。

2 . 3 . 3、调整误差， 确定误差调整范围。

2 . 4、找出定位点根据在现场查找的准确定位轴线， 根据图纸中提供的有关内容， 确定定位点； 定位点数量不得少于两点， 确定定位点时要反复测量， 一定要保证定位准确无误。

2 . 5、抄水平用水准仪对两个定位点确定水平位置。水准仪要按规范使用（ 使用方法略），首先水准仪定位时要考虑安全，定点间距离大致相同，水准仪要摆正放稳，不能出现移动、错位等现象，要正确使用和保管好水准仪。

2 . 6、找水平线

在找出定位点位置抄平后， 在定位点间拉水平线， 水平线可选用细钢丝线， 同时用紧线器收紧， 保证钢丝线的水平度。

2 . 7、测量误差

在水平线拉好后， 对所在工作面进行测量。主要进行水平方向的测量， 同时检查各轴线（ 定位轴线） 间的误差。通过测量出的结果分析产生误差的原因， 核对有关规范（ 施工） 对误差允许值的要求， 在规定误差范围内的， 可消化误差， 超过误差范围应与土建方或甲方协商解决。

2 . 8、调整误差

对在规范允许范围内的误差进行调整时， 要求每一定位轴线间的误差， 在本定位轴线间消化， 误差在每个分格间分摊小于2 m m， 如超过此范围， 请书面通知公司设计部进行设计调整。

2 . 9、水平分格

在误差调整后， 在水平线上确定预埋铁件的中心位置， 水平分格必须通尺分格， 也可以在两定位轴线内进行分格， 但最少不能少于在两定位轴线内分格。

2 . 1 0、验证水平分格的尺寸

水平分格后， 要进行复检。图纸中的对应部位分格要对照复核， 同时对与定位轴线相邻的预埋件定位线进行测定检查， 确认准确无误后进行下一道工序。

2 . 1 1、预置预埋件

根据复检确认的分格位置， 先将预埋件预置至各自的位置， 预置的目的是检查预埋件安装时与主体结构中钢筋是否有冲突， 同时察看是否存在难以固定的或需要处理才可固定的情况。

2 . 1 2、对预埋件进行准确定位或点焊在箍筋上， 并做防雷接地处理。对预埋件进行准确定位， 要控制预埋件的三维误差（ X 向2 0， Y 向10，Z 向10），在实际准确定位时不能积累误差，在定位准确后，对预埋件进行绑扎固定。

2 . 1 3、加固预埋件

为了使预埋铁件在砼浇捣过程中不致于因震动产生移位增加新的误差，故对预埋铁件必须进行加固。可采用拉、撑、焊接等措施进行加固，以增强预埋件的抗震能力（ 焊接时注意焊在箍筋上）。

2 . 1 4、找出预埋件

在砼模板拆除后， 要马上找出预埋件， 检查预埋件的质量。若有问题， 应立即采取补救措施。

2 . 1 5、防腐的处理

预埋件暴露在空气中的部分需要进行防腐处理， 防腐处理视实际情况进行单层、双层、电镀等处理。若须镀锌处理应在预埋件加工时处理。

3、所需工器具及人员

3 . 1、器具：电焊机一台套、水准仪一台、水平尺、圈尺、紧线器、线坠、钢丝线。

3 . 2、人员： 2- 3 人

4、作业时间

与土建配合， 在土建钢筋绑扎结束， 外侧模封闭前作业。穿插交叉于土建结构施工中。

5、管理要领

5 . 1、要准确领会图纸的内容与设计意图。

5 . 2、对原材料、半成品的质量控制及存放现场管理。

5.3、熟悉定位轴线的位置及相邻点的位置，及时检查分格尺寸的准确性。

5 . 4、注意处理好误差， 加强与土建方的协调配合工作。

5 . 5、检查预埋件位置是否准确， 加固是否牢固。

6、安全、防护

6 . 1、进入工地施工人员必须佩戴安全帽、安全带， 不准赤膊、穿拖鞋、滑底鞋进入工地。

6 . 2、必须按施工规范进行施工， 注意安全用电。

6 . 3、使用电焊机时注意防火。

6 . 4、注意施工现场的清洁卫生， 自觉维护环境卫生。

6 . 5、保证材料及半成品的安全。

7、质量评定、资料整理

预埋铁件属于隐蔽工程施工， 故其质量验收必须按隐蔽工程验收有关规定进行。主要有以下几个方面：

7 . 1、验收定位是否准确。

7 . 2、是否固定、牢固。

7 . 3、焊接是否符合要求。

7 . 4、对其他工程是否造成影响。

7 . 5、所用材料是否合格。

7 . 6、资料是否已整理齐全，资料整理应随工程施工进度随时整理，自检验收完后请业主派代表验收、签字。

要求：

7 . 6 . 1、隐蔽验收的范围是全部工程。

7 . 6 . 2、内容应包括： 半成品、材料质量、安装质量。

7 . 6 . 3、必须标明日期、施工人员、质量员。

7 . 6 . 4、明确标量施工层、施工段、轴线位置。

7 . 6 . 5、绘制详图。

7 . 6 . 6、隐蔽验收记录完善， 保存完整。

## （二）预埋件偏差过大的修补

1 结构与埋件的检查

弹线放样过程中， 预埋件与结构的检查已相继展开， 首先对埋件进行了编号，大楼结构结束后，在柱与柱之间将埋件编号标注在上面，相对来说每个埋件与该处的结构都有坐标号。

1 . 将每一编号处的结构偏差值与埋件的偏差值记录下来进行分析， 对偏位埋件需要提供补救措施， 列出结构偏差需要总包配合的事宜。

2 . 若偏差在范围内， 则依施工图进行施工。

3 . 若偏差较大， 已超出施工图范围或垂直度达不到国家和地方标准，则应呈交检查数据给业主、监理、总包， 并提出建议性方案供大家参考,待业主、监理、设计同意后再进行施工。

2 补救措施

埋件位置偏差可能为平面上位置偏差、前后偏差和倾斜， 修补方法如下表：

| 偏差 | 修补 |
| --- | --- |
| 角铁端部在钢板外，无法焊接 | 且短角铁，增加焊缝长度 |
| 角铁侧边无法焊接 | 切去角铁边缘，留出焊缝 |
| 两个方向有很大偏差 | 补钢板，用焊缝和膨胀螺栓 |
| 预埋钢板凹入，无法焊接 | 补加垫板，焊接 |
| 预埋钢板倾斜 | 补加垫板，焊接 |

2、当位置偏差过大时，可用钢板搭桥，后加钢板在原预埋件位置处加焊，另一边则采用后加螺栓。如果预埋件根本用不上， 则只能重新补节点，后加钢板用后加螺栓予以可靠固定。

3、如果出现原结构未埋预埋件、预埋件偏差过大或者立柱强度、刚度不足， 变形过大等情况时， 可用补加连接点的方法来解决。

结构检查表

位置：

| 标题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |  |  | 编号 | 量度数据 |  |  |  |  |
|  | 出入 | 左右 | 上下 | 倾斜 度 | 备注 |  | 出入 | 左右 | 上下 | 倾斜 度 | 备注 |
| １ |  |  |  |  |  | ３４ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  | ３５ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  | ３６ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  | ３７ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  | ３８ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  | ３９ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  | ４０ |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  | ４１ |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  | ４２ |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  | ４３ |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  | ４４ |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  | ４５ |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  | ４６ |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  | ４７ |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  | ４８ |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  | ４９ |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  | ５０ |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  | ５１ |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  | ５２ |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  | ５３ |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  | ５４ |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  | ５５ |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  | ５６ |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  | ５７ |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  | ５８ |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  | ５９ |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  | ６０ |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  | ６１ |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  | ６２ |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  | ６３ |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  | ６４ |  |  |  |  |  |
| ３２ |  |  |  |  |  | ６５ |  |  |  |  |  |
| ３３ |  |  |  |  |  | ６６ |  |  |  |  |  |

日期：　　年　　月　　日

测量员：

# 质量控制程序及质量保证体系

我公司的质量方针是“ 追求质量、功能和艺术的完美， 创造用户满意的精品工程”，做一个工程出一个精品，让业主放心，使用户满意。工程质量的好坏， 直接关系到企业的存亡。我公司全体员工都非常重视工程质量， 并根据I S O 9 0 0 1 质量保证体系的要求， 采取了工程全过程的质量控制加事后检验的质量保证措施。针对该工程的特点， 我公司将建立由公司总经理、总工程师直接领导， 项目经理直接控制， 质检部门现场检查的三级质量管理程序， 形成一个由总经理到生产施工班组的垂直管理线， 以保证本项工程质量完全符合《玻璃幕墙工程技术规范》。并按《建筑装饰施工及验收规范》及《建筑工程质量评定标准》检验， 确保工程质量达到优良标准。

## （一）、质量控制程序

工程质量控制程序其控制阶段包括： 合同评审、初步设计控制（ 方案设计控制）、材料采购控制、对提供材料的控制、对可追溯性和标识性控制、幕墙构件加工控制、幕墙施工过程控制、幕墙施工过程检验控制、幕墙隐蔽工程控制、幕墙竣工验收和交付使用控制、测量设备的选择、先例和校准控制、试验控制、不合格产品控制、纠正， 预防措施控制、运输及防护控制、质量记录控制、质量培训控制、服务程序控制。

1、设计阶段

总工程师对本部门从事该项目的设计人员的工作质量负责， 控制整个设计过程的质量情况， 确保设计图纸的正确性。同时， 要保证指导生产的工艺卡片编制的正确性， 工艺卡片要具有针对性、可行性。工程设计及工艺编制的方案，要进行最终的评审活动，经评审后方可进行操作。此过程判定的依据为评审通过记录， 以及图纸的会签等， 此过程由质检部派专人进行监督考核。

2、材料供应阶段

供应部要对本部门该项目的材料采购工作负责，要严格按照公司《物资采购控制》程序规定去采购材料， 以确保原材料的质量与供货周期。质检部对采购回来的材料要按照公司《进货检验控制》的程序规定去进行检验， 不合格材料坚决不准进厂。此过程的判定的依据为质检部材料检验单。此过程控制要点：

2 . 1、生产厂家提供样品， 实验合格后收样、报验。

2 . 2、进货后生产厂家要提供质量证明材料。

2 . 3、进货后由计划中心抽样外委试验， 合格后转入生产。

3、生产加工阶段

生产部要对本部门该项目的元件加工和组装工作负责， 要对加工质量进行全面控制， 严格按照公司《工序控制》程序规定进行组织加工和组装。控制要点如下：

3 . 1、生产工人必须按照加工图纸和工艺卡片进行生产加工。

3 . 2、必须进行首检、自检和互检。检查时要确认量检具的精确度。

3 . 3、对加工后的产品要进行标识。

3 . 4、加工前检查设备及工装的完好情况。加工中不能野蛮操作。

4、加工检查阶段

质检部要对加工过程中的质量检验工作负责， 对加工质量进行全面控制， 控制要点如下：

4 . 1、进行首件专检及标识。

4 . 2、对每道工序进行跟踪检验， 确保不合格产品不转入下道工序。

4 . 3、进行循检、抽检，并做抽检标识，每批抽检率为1 0 %，每批数量不少于3 件。

4 . 4、发现不合格品， 按公司《不合格品控制》程序规定处理。

5、安装阶段

该工程项目部要对本工程的安装质量负责， 对安装质量进行全面控制。项目部设有质检员， 负责日常的施工质量检查、记录， 并向监理单位进行沟通报验。公司还设有工程监察员，负责对安装现场质量、安全、管理、文明生产、各种质量记录等进行监督检查。安装过程控制要点如下：

5 . 1、现场材料和构件摆放要符合要求。

5 . 2、预埋件安装处理要符合规范， 防腐措施要切实可靠。

5 . 3、转接件安装要可靠，安装精度要在偏差范围内，切实做好防腐工作。

5 . 4、框架幕墙的龙骨安装必须控制在内控标准之内。

5 . 5、防火、防雷、层间封修的处理要符合规范， 满足设计要求。

5 . 6、要保证板块的安装精度与外观质量。

5 . 7、严格控制硅酮密封胶的打胶质量。

以上要严格按照公司《现场安装过程质量控制》和《安装过程检验控制》程序进行操作和控制。判定的依据为各种质量记录及评定标准。

6、验收阶段

验收前施工人员应对幕墙进行彻底的清理和清洗。验收时， 先由公司组织验收小组进行验收， 验收合格后向业主、监理方申请分项工程验收。此过程控制要点如下：

6 . 1、现场竣工资料必须齐全完备。

6 . 2、幕墙应清洁、完整、可靠、观感好。

## （二）、质量保证措施

我公司通过科学有效的管理， 从方案设计到材料的采购， 从部件制作到购件的组装， 乃至最后的现场安装及现场质量控制， 均能得到可靠的保证， 包括材料供应商的质量保证。

1、技术方面的保证措施

1 . 1、计算机设计

我公司的计算机辅助设计位于国际领先地位， 而且拥有一批经过计算机专业培训的精干的技术人员， 对每个工程的一切技术数据均由计算机进行严格的计算， 确保各项技术参数准确无误， 满足使用要求。

1 . 2、高层次的技术人员

我公司拥有国内外的幕墙专家、资深设计师、优秀技术人员6 0 余名，国家一级项目经理十几名， 从事过国内外多项较有知名度的幕墙设计及施工。对本工程的设计， 我们从中筛选出最优秀者、最具实践经验的设计师进行方案设计， 并且由技术部经理、总工程师审核把关， 并经业主与设计院审查认可， 确保造型美观， 结构经济、合理。

2、优秀的现场施工队伍

2 . 1、人员选择

首先我们将选派现场施工管理经验非常丰富的工程师担任该工程项目经理， 负责该项目的施工， 并设一名项目副经理进行协助， 建立现场技术负责人、质量员、安全员、资料等管理人员齐备的高素质的领导班子。安装人员的素质、技术水平也是决定工程质量的一个不可忽视的重要因素。我公司的安装人员都是经过专业技术培训的技术工人， 公司承做的大量工程， 锻炼培养了一批技术水准高、操作技能强、守纪律的施工队伍， 积累了丰富的施工经验。对本工程， 公司挑选最优秀的人员并配备先进的安装工艺装备。

2 . 2、进现场前的培训：

2.2.1、由有关领导讲解本工程的重要性，使安装人员对此有足够的认识。

2 . 2 . 2、由技术人员讲解相关的标准规范和安全准则。

2 . 2 . 3、所有技术向施工人员交底。

2 . 3、现场施工管理：

根据现场施工中出现的实际问题， 每周由项目经理组织召开一次工作总结会议， 内容如下：

2 . 3 . 1、施工方案， 施工计划执行情况的总结。

2 . 3 . 2、安全、质量， 技术标准执行情况的总结。

2 . 3 . 3、本周工作的总结， 奖优罚劣。

2 . 3 . 4、下周的工作安排。

为保证工程进度和质量， 还要定期举行会议， 邀请业主代表、监理代表、总包代表及项目部成员参加，对工程的各个方面进行协调、沟通，将会议纪要返馈给公司总经理， 以便整体安排。

3、在材料选用与验收方面的保证措施

本工程上使用的各种材料， 我们根据设计师的设计意图、工程的规模及业主的经济实力来推荐， 最后与业主共同协商确定。在供应部门具体购料时， 公司有关技术部门要对材料的材质及性能进行详细的检查，质量管理部对材料的表面质量和尺寸按检验标准进行检验， 合格后方可入厂， 投入生产。我们还将出具各种材料生产厂家的产品合格证及质量保证书， 关键性的材料， 如： 密封胶、型材等， 除出具上述证明外， 还附有使用年限。其它附件， 公司一律选用国内外的优质产品。具体措施如下：

3 . 1、根据材料、半成品到达工地， 及时通知监理到交货地点进行验收，需测试的材料， 应封样测试。

3 . 2、工程的验收包括工厂原材料及成品的验收与工地材料及安装质量（ 隐蔽工程， 中间工程的验收， 邀请现场监理不定期对工厂、工地进行验收）。

3 . 3、材料的质量保证工作， 由专职质量员负责， 项目经理进行监督。

3 . 4、铝材：工程上所需的各种铝型材，必须符合工程设计部指定的规格，型号及表面处理的要求， 并在交货时提交产品的质量保证书及有关测试报告， 原材料在工厂及工地的堆放场地必须干燥、防雨、防潮， 铝型材料表面必须贴上保护膜或保护纸， 堆放必须按型号、规格、数量堆放整齐。

3 . 5、各类胶：由于在工厂与工地使用的结构胶、密封胶、防水胶等的要求比较严格， 为保证工程的质量， 所以在各类胶的进场、堆放， 使用都有一定的标准与规范。

3 . 5 .1、工地各类胶必须出具保证书，有效期的使用证明及相容性试验的测试报告。对不符合供货品号或有效期过期的胶，工厂与工地有权拒收。

3 . 5 . 2 、胶的存放地点必须具备恒温、防雨、防潮、干燥、通风等一半条件， 胶的存放仓库， 安置空调与除湿机， 以保证胶的各项指标符合使用条件。

3 . 5 .3、有计划的按进度安排各类胶的进厂或进工地，胶的使用采取先进先用， 以确保胶使用后的产品质量， 不得使用失效过期的各类胶。

3 . 6、防火棉： 防火棉在工程竣工后的实际使用直接关系到消防的效果，在防火棉进厂， 进工地必须出具有关单位的产品使用许可下及产品的测试报告， 产品的品质必须符合设计要求。

3 . 7、五金件及其它配件：标准五金件、填充料及其它工程上的所使用的材料必须出具相应的质保书与有关的测试报告。

4、在产品加工、安装方面的保证措施

4 . 1、公司拥有先进的进口铝合金专业加工设备，经专门技术培训并获得一定等级证书的技术工人， 在每道工序严格按操作规程执行， 质检员严格按抽检方案检查。具体做法如下：

4 . 1 . 1、严格按工程部下发的设计施工图纸进行生产加工。

4 . 1 . 2、所有的材料零部件必须符合现行有关标准的规定。

4 . 1 . 3、加工现场使用的各类量具、工具定期检查。

4 . 1 . 4、硅酮耐候胶必须有性能指标、安全使用年限等质量保证书。

4 . 1 . 5、结构杆件在剪材之前进行校直调整。

4 . 1 . 6、各构件的加工精度允许偏差按行业标准的高精度级执行。

4 . 1 . 7、加工完毕的构件， 按其5 %抽样检查， 且每种不少于5 件， 当其中一件不合格时， 加倍抽查， 复检合格方可验收。

4 . 1 . 8、成品、半成品出厂时， 附有质量检验证书及检验人员的签字。在加工安装期间的质量保证措施具体如下：

4 . 2、加工期间

4 . 2 . 1、工序加工中操作者进行首件自检。

4 . 2 . 2、工段长和班长负责操作者自检后的互检。

4 . 2 .3、自检、互检后检验员进行首件的专检及首件检验的标识及终检标识。

4 . 2 . 4 、工序加工过程中，检验员还要进行巡检、抽检和某些重点加工件的全检。

4 . 2 .5、检查过程中发现超差现象，检验员应立即停止工序生产并填写超差单， 请车间工艺、设计部及质管部领导及总质量师签署处理意见。

4 . 2 .6、根据有关领导处理意见，决定该工序是否继续进行或者采取某种纠正措施后继续进行。

4 . 2 .7、对某些复杂形状的加工件，设计部门在给出加工件设计图纸的同时， 还应给出检验样品及极限样品的设计图纸。检验人员用检验样品对加工件进行全检并定期用极限样品检查检验样品。

4 . 2 . 8、质监部对质量记录进行管理， 质量记录保存期1 0 年。

4 . 3、安装期间

4.3.1、项目经理及工程技术人员会同安装工程队必须读懂设计文件后根据施工现场的实际情况， 对项目进行测试放线， 确定基准， 符合设计要求后方可进行安装施工。

4 . 3 . 2、安装过程分为两个步骤进行交验， 隐蔽工程、玻璃的安装。每个步骤施工过程中，检验员根据有关标准随时进行检查，并做好记录。发现不合格处安装队必须立即纠正。

4 . 3 . 3 、每个步骤完成后， 由安装工程队进行自检， 项目经理进行复检，并填写验收申请单， 报质检员验收。

4 . 3 . 4 、工程由公司验收合格后方可提请总包、监理、设计、业主验收，防止工程带有质量问题移交业主。

4 . 4、工程安装竣工前的最终检验内容及程序

4 . 4 . 1 、工程安装最终检验前，所有分项、分部工程全部完工并达到合格质量标准； 有齐全的质量凭证、原始记录。如“ 分项工程验收单”、“ 玻璃幕墙安装质量检查记录表” 等。

4 . 4 . 2、技术质量问题已经得到处理， 且手续完备。

4 . 4 . 3 、竣工检验所用的检验设备、量具、仪器、仪表经检定合格，其精度满足规定的要求。

4 . 4 .4、竣工交验是对工程质量的全面评定和验收，工程项目负责人逐一自检并达到合格要求。

4 . 4 . 5、复查中遗留问题， 经复查要全部整改完毕。

4 . 5、竣工检验的内容和要求

4 . 5 . 1 、按竣工图及有关技术文件、标准、合同要求等做为竣工验收的依据。

4 . 5 . 2 、按“ 分部、分项工程质量检验评定表”中内容，由工程项目经理的组织自检， 并按要求逐项填好， 报质监部检验复查。

4 . 5 . 3、工程使用功能的检验。

4 . 5 . 4 、根据工程项目特点和使用功能要求， 进行符合性和适用性验证，为确保使用功能， 必要时可做补充试验验证。

4 . 5 . 5 、征求业主对工程质量的意见，按照业主的合理要求，排除故障并达到规定的标准要求， 做为进行最终检验的内容之一。

4 . 5 . 6 、竣工验收后，按“ 总体工程完工验收报告”要求内容逐一填写签署意见， 不得漏项。

5、在包装运输方面的质量保证措施

因为所有材料是用来做装饰用的， 所以本公司对出厂的所有成品、半成品都用进口的保护胶带来保护材料的表面， 以免在运输、安装时损伤材料表面， 然后用纤维带包装成捆运到现场。材料运到现场后， 进行特殊保护与周围的施工人员进行周密的配合。所有材料都由本公司的车队运往现场。所有材料运到现场， 都放在通风避雨的地方。

## （三）、质量保证体系组织图

总经理

项目经理

程序控制和制度控制

项目质量监控体系

技术规范控制

质量标注

方针目标控制

资料管理

技术复核系统

质量监控系统

材料管理系统

计量配级系统

材料质量保证

工序质量控制

工程质量验收

工程质量

## （四）、质量保证体系流程框图

总经理

总工程师、质量部门

方案设计评审

合同签订评审

施工组织设计评审

详细设计评审

图纸会签

材料预算评审

评 审

加工放样评审

评 审

下步工序:加工

总体工作计划评审

签材料合同评审

材料入库检验

加工部门:加工评审

半成品:包装检验

半成品:入库检验

下步工序:安装

测量、放线评审

埋件处理检验、验收

骨架安装检验、验收

层间防为、防雷、防水连接评审

板块安装检验、验收

产品性能测试、复核

密封、打胶、竣工检验、交付

整体验收交付

维修服务

# 幕墙工程质量通病的防治措施

## （一）、框架玻璃幕墙工程常见问题对策表

| 常见问题 | 原因 | 改进、治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 选材不合理（ 壁厚＜3 m m 表面膜＜ 1 5 m m | ① 为竞争， 降低成本 ② 未按规定进行入厂检查 ③ 设计水平低下 | 按质量管理体制标准进行入厂进料检查 ② 加强培训学习 |
| 幕墙用钢件表面处理不合格标准 | ① 不熟悉规范 ② 盲目降低成本 | ① 严格按规范进行热浸镀锌，膜厚大于4 5 m m ② 现场临时件可刷涂2 遍，以上底化厚度＞ 1 0 0 m m |
| 框料加工粗糙、表面不洁 | ① 无正规生产设备 ② 工作场地不干净 ③ 设备漏油 ④ 工人操作时不按规定润滑刀具 | ① 改进设备、生产能力需提高 ② 进行文明生产教育 ③ 设备三定 ④ 严格规定操作流程 |
| 色 差 | ① 进料不是同一厂家同批 ② 管理混乱、物料乱拿 ③ 用积压品代用 | ① 选择合格供应商长期定货 ② 备有一定计划余度 ③ 加强现场管理， 强化标识 ④ 加工前，将料进行色差比较 |
| 涂胶胶缝不均匀 | ① 怕麻烦， 不贴保护带 ② 安装中不认真操作调整胶缝 ③ 胶嘴切割角度每支不一样 | ① 加强外安装工程队的质量教育 ② 严格巡回检查 ③ 用胶嘴切割工具进行切嘴 ④ 用专门涂胶工进行操作 |
| 幕墙开启扇开关不灵活 | 不锈钢支撑未按规定位置钻制、杆力不在同一轴线上 | ① 采用安装样板、钻孔 ② 固定厂家的滑撑 ③ 更换滑撑 |
| 连接处松动不使用不锈钢钉，使用自改钉 | ① 盲目降低成本 ② 工作不认真 ③ 未认真进行三检制度 | ① 加强三检制度、实行自检、 互检、专检。 ② 加强设计、施工技术培训 ③ 强化内部管理 |
| 铝材上有水泥污物或划伤、擦伤严重 | ① 过早撕掉保护膜 ② 工地多方作业、协调不够 ③ 缺乏责任 | 安装框架后，进行二次包装 写明注意事项标牌 教育本队工人，检查框架表面保护状态及时修补 |
| 幕墙玻璃破损 | ① 玻璃安装过早 ② 折脚手架时注意 ③ 透明玻璃上写标语 | ① 玻璃安装过早 ② 折脚手架时注意 ③ 透明玻璃上写标语 |

## （二）、铝合金窗工程常见问题对策表

| 常见问题 | 产生原因 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 选材不合标准（ 膜薄、壁厚小于等） | ① 盲目降低成本 ② 施工技术不熟悉 | ① 严格进料检查制度，不合格不验收 ② 加强技术培训 |
| 表面不干净（ 表面有油法， 铝霄等） | ① 加工场地不洁 ② 工作不认真 ③ 设备漏油 | ① 加强场地管理 ② 定期检修设备 ③ 培训工人 |
| 固定窗的铁角片自打不合标准，且不牢固（ 壁薄、少装等） | ① 工作为省力，降低成本 ② 自打打在灰缝上 | ① 严格检查铁角片的安装数量，每边不少于2 个至3 个 ② 改用胀栓连接 ③ 铁角片应大于1.2， 且涂漆 |
| 推拉窗滑槽有水 | ① 未钻排水孔 ② 排水孔过小，不是长 槽形 ③ 排水被胶污物挡住 | ① 排水孔按图钻长 ② 下部对接缝处涂胶 ③ 清理铝型材表面多涂胶 |
| 窗框四周用水泥嵌缝 | 不熟悉规范，凭经验干 活 | ① 严格按规范施工 ② 四周用弹性连接，用软保温棉厚2 0 m m 填充 |
| 铝材表面不洁（ 有砂浆等酸性物质破坏氧化） | ① 无保护膜或防护物 ② 过早撕掉保护膜 ③ 施工中无人监督 | ① 安装进行二次保护 ② 加强安装过程中的 回检查，发现未保护的应及时进行 |

## （三）、铝板幕墙工程常见问题对策表

| 常见问题 | 产生原因 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 铝板厚度不合标准 | 盲目降低成本 | 必须在外墙中使用3 m m 以上单铝板 |
| 铝板色差 | ① 未在同一厂家进货或未使用同一批号漆料 ② 临时补加的板材， 安装时间较多 | ① 选择合理供应商， 并在订货说明书总面积约数，预留同批号漆 ② 缩短安装周期 ③ 必要时采用冷喷板 ④ 色差板可安装在不明显部位 |
| 喷涂次数不够，漆膜厚不符合要求 | 三烘三喷板， 仅喷二次。盲目降低成本 | 用漆膜测厚仪检查， 不符合不装， 并对生产厂家提出 |
| 铝材表面污物，划蹭 伤严重，或材料边缘变形 | ① 过早撕掉保护膜 ② 工地多方交叉施工， 注意不够。 | ① 安装后进行二次保护 ② 相互协作单位， 互相合作共同保护 ③ 工程队加强管理， 监督 |
| 铝板平面度不平，折线拐角不均匀 | ① 铝板加工中， 加强筋力， 刚度不好 ② 铝板厚度不足 ③ 安装时， 使用压力进行强迫装配 | ① 加强铝板成品的检查，不合格不装箱 ② 对铝板龙骨进行调整合格装配铝板 ③ 采用加垫片的办法， 进行调整间隙 |
| 胶缝不光滑，宽度不均匀 | ① 涂胶时， 未粘保护胶带 ② 调整板时有认真 ③ 泡沫棒安装有松有紧 | ① 涂胶时两侧粘保护膜 ② 泡沫棒比缝隙大2 m m ③ 使用专业涂胶工进行操作 |

# 现场文明施工安全措施

## （一）、安全文明施工组织机构

现场安全负责人

安全员

安全教育

安全检查

文明施工检查

隐患消除

防盗安检

防火储备

事故处理

## （二）、自觉遵守工程所在地政府部门的规定

1、自觉遵守关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定。

2、自行负责完成本系统必须的或与本工程有关的各种批文、许可证或批准证书等手续， 并承担相关费用。

3、自觉遵守政府有关部门发送业主、监理及总包方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知。

## （三）、加强文明施工管理

1、自觉接受总包及监理工程师的监督和检查， 并遵照其指示工作。

2、积极与本工程总包单位及其他专业施工分包单位协作配合，并对接口单位完成的工作提供必要的保护。

3、自觉保持现场整洁、有序。工程施工过程中及完工后及时清理现场垃圾， 遵照总包方要求拆除临时设施， 并按政府有关部门要求运出现场。

4、我公司会根据总包方的场容规定要求组织生活区管理。

## （四）、加强安全施工管理

1、自觉按照工程所在地政府部门有关规定对本工程施工人员做好安全教育、安全防护工作， 以确保施工及人身安全。

2、进场施工前就安全措施及安全设施计划提交给总包及监理方审定。

3、自觉按照施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产安全。

4、重点加强现场安全保卫工作， 防火防盗， 确保工程建设顺利进行。

5、自备消防器材，并遵守工程所在地政府部门及业主、监理、总包关于安全消防和施工安全用电之有关规定。

6、一旦发生事故，积极采取有效措施，以防止损失扩大。如发生重大事故， 及时向总包及监理方通报事故， 以利工程顺利进展。

## （五）、建立健全安全施工管理与保障制度

1、根据国家安全施工法规，在施工工地建立健全安全生产管理制度，教育职工严格遵守安全技术操作规程， 遵守现场各项安全管理制度， 以实现全方位安全施工。

2、搞好职工安全生产教育，提高工作人员安全生产思想意识和防护能力，坚决杜绝违章指挥和违章操作。

3、建立日常的安全检查制度，项目经理及安全负责人每周将组织有关人员对施工机具、电气设备、作业环境、人员操作安全性等进行检查。对于检查出的问题， 及时提出整改措施， 并限期落实整改。

4、建立健全消防组织和检查制度。进入高层后，设专职消防员和义务消防员， 定期进行防火检查。一旦发现隐患必须立即消除， 一旦难以消除的， 必须定人员、定项目定措施限期整改。

5、建立健全职工劳动保护制度。施工现场人员必须佩戴安全带、安全帽及防护靴等劳动保护用品。

6、建立健全特殊工种持证上岗制度。尤其是从事电气、焊接、起重等特种作业人员， 必须持劳动部门培训证方可上岗， 以确保主要工序操作安全。

7、建立健全施工机具及辅助设施安全使用与检查制度。对诸如电焊机、电锯、电动玻璃吸盘等施工用工具的操作规程及脚手架的搭建要求均做了明确规定， 以确保使用安全。

8、建立健全防盗、防火及安全用电制度。

9、建立健全重大事故处理制度。

1 0、建立健全安全监督检查档案制度。

## （六）、安全生产管理制度及安全文明保证措施

1、安全操作规程及保护措施

1 . 1、原材料搬运、存放、加工、安装作业安全保护措施。

1 . 1 . 1、原材料搬运中应道路畅通， 搬运量适当。

1 . 1 .2、原材料存放时应避开人员通过的道路及吊装设备覆盖的范围，玻璃板型材面应垫木方， 应避开5 0 m m， 不许直接放置于地面。

1 . 1 . 3、材料放在楼板内1 米远， 不要放在架子上或吊篮边上。

1 . 1 . 4、原材料放上时安放实在， 固定好以免加工时滑落。

1 . 1 .5、材料在安装作业时应注意周围东西的嗑碰，安装好以后应作封闭或围栏的安全措施。

1 . 2、现场作业安全文明保护措施

1 . 2 . 1 、在现场设有专职安全负责人， 专门负责与现场总包， 监理协调，落实有关安全生产的规章制度， 进场前和施工中对安装队员进行安全教育。

1 . 2 . 2、特殊工种（ 电工、焊工） 要有市级以上审批专业证书。

1 . 2 . 3 、工地宿舍工作棚等临时建筑， 经专业技术人员审核， 主管领导批准后才能施工。完工后经有关人员检查后方可使用。

1 . 2 . 4 、进入现场后，必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋，时刻检查下层的物品， 确保人员的安全， 在没有扶手和简易的扶手的楼梯和前台上通过时， 应先试其牢固程序， 靠近墙一侧通过， 2 人以上共同操作前协调一致， 互相配合。

1 . 2 . 5 、施工安装时，不得违章操作，遇有特殊情况，经请示有关部门领导同意后， 方可施工。

1 . 2 . 6、现场施工时， 应严格遵守国家有关防火条例。

1 . 2 . 7 、施工过程中，应在总包、监理指定的地点休息，施工现场不准使用电炉子， 不准随意扔烟头， 必须到指定的地点吸烟， 并远离易燃、易爆物品。

1 . 2 .8、尽量不在夜晚使用具有刺激性声音的机具，以减少扰民降低环境污染和噪音。

1 . 3、施工工具设备使用安全保证措施

1 . 3 . 1 、在使用工具前，检查其安全性能是否完好，不具备完好标准的工具严禁使用。

1 . 3 . 2、严禁开动别人负责的设备和电气开关。

1 . 3 . 3、设备使用中严禁超负荷运转。

1 . 4、脚手架使用的安全保证措施

1 . 4 . 1、保证脚手架的安全， 在施工处应搭设跳板并固定可靠。

1 . 4 . 2、脚手架四周搭设安全防护网。

1 . 4 . 3、在脚手架有可能出现危险处设置警示牌。

1 . 5、消防安全保护措施

1 . 5 .1、全体员工必须严格遵守公司各项安全生产管理制度，对严重违反制度者按公司有关规定给予处分、处罚。

1 . 5 . 2 、对新入现场员工，必须三级安全教育，经考试合格后才允许上岗工作。

1 . 5 . 3 、在工程进行施工前，必须对安装队进行安全防火教育，并进行安全防火交底。

1 . 5 . 4、施工现场禁止吸烟。

1 . 5 . 5、工作前及工作时间内不准喝酒。

1 . 5 . 6 、走路时，遇有电气焊、起重等作业场所，应远离三米以上绕行通过。

1 . 5 . 7、严禁开动别人负责的设备和电气开关。

1 . 5 . 8、特种作业人员必须经专业培训， 并获得操作证才能上岗作业。

1 . 5 . 9 、工作前必须按规定佩戴好劳动保护用品，如工作服、安全帽、安全带、手套、防护镜、绝缘鞋等。

1 . 5 . 1 0、在各种机床上操作， 一律禁止戴手套。

1 . 5 . 1 1、在检修电气设备时， 应首先切断电源并在电源开关上挂标牌，当停电时应立即拉下电源开关。

1 . 5 . 1 2、电工、电焊工工作时必须穿绝缘鞋。

1 . 5 . 1 3、工作中禁止闲谈、打闹。不准分散他人注意力。

1 . 6、电工作业安全操作规程

1 . 6 . 1 、进入现场施工时， 首先查看现场电源、线路、电闸的保险程序，使用带电工具应按使用说明书接好地线， 接通电源后， 经过总包电工检查后方可使用， 并使用漏电保护。

1 . 6 . 2 、工地内架设的电线，必须征得有关部门的同意，并符合用电规章制度， 它的悬挂高度和工作地之间的水平， 按有关部门的规定标准。

1 . 6 .3、配电线路和电气设备带电部分，如果不便包以绝缘或者绝缘强度不足以保证安全，就可以采用屏护措施，屏护是采用遮档栏，护罩护盖，箱匣等把带电体与外界隔离开来。

1 . 6 . 4 、开关电气，不论高低压均按出厂标准，备齐胶盖、铁壳箱等屏护装置， 金属材料制度的屏护装置必须接地（ 零）。

1 . 6 . 5、变电设备需高遮栏或栅栏作为屏护， 且应符合有关规定要求。

1 . 6 . 6 、为防止过电压放电和各种短路事故，带电体与地面之间，带电体与带电体之间均需保持规定的距离。

1 . 6 . 7、收工时要切断电源， 并检查施工现场， 消除隐患。

1 . 7、电焊作业安全操作规程

1 . 7 . 1 、在焊接时，动工前要向总包提出办理动火证，并健全制度，在焊接层以下各层设立防火监护人， 保证焊接渣不引起其它部位起火， 电焊机经总包电工检查同意后方可使用。

1 . 7 . 2 、电焊机所有外露带电部分必须有完好隔离防护装置， 如防护罩、绝缘板等。

1 . 7 . 3、焊机插座应完好， 有接地（ 零） 线。

1 . 7 . 4、一项线不许超过2 米， 2 项线不许超过三个接头。

1 . 8、高处作业安全管理制度

1 . 8 . 1 、凡在坠落高度基准面2 米以上（ 含2 米）有可能坠落处进行作业为高处作业。

1 . 8 . 2、高处作业必须根据情况， 使用经过检查、检验合格的安全带。

1 . 8 . 3 、高处作业的脚手架、跳板和吊篮必须由施工负责人认真检查，合格后方准使用， 并根据情况设置围栏或围网。

1 . 8 . 4 、六级和六级以上的大风天，看不清信号的雾天、暴雨天均禁止露天高处作业。

1 . 8 . 5 、高处作业时禁止往下扔材料、工具、焊条头、钉和其它物品，必要时需用绳套拴牢工具装取送工具或材料。

1 . 8 . 6 、高处作业时，所有的工具零件，凡有可能掉下的物体必须事先拴好系在绳上或固定物上。

1 . 8 . 7、高处作业时必须戴好安全帽。

1 . 8 .8、施工时，施工单位必须为施工人员创造上下和操作的安全条件并教育施工人员按指定的通道上下禁止沿绳索或架杆上下， 或在墙上行走操作。

1 . 8 . 9 、夜间一般不得进行高处作业，如必须进行时，应在作业区和通道上设置充足的照明。

1 . 8 . 1 0、本规定与上级规定有抵触时， 按照上级规定执行。

1 . 9、交叉作业管理规定

1 . 9 . 1 、交叉作业各单位， 应有先通知， 使各单位明了交叉作业的存在。

1 . 9 . 2、交叉作业时， 交叉面应禁止焊接等有可能产生火花的作业。

1 . 9 . 3、交叉作业时， 应有专人看护随时对作业进行监督。

1 . 9 . 4、对交叉作业处可能的落物进行彻底清理。

2、现场文明、卫生管理规定

2 . 1、标志生活区、库房区、加工区要做有标牌进行标志，写明“ 生活区”、“ 库房”、“ 加工区”。

2 . 2、生活区基本要求

2 . 2 . 1 、宿舍墙壁具备基本洁净条件， 安装队各项内部管理制度应上墙，地面应平整、清洁。

2 . 2 . 2 、床铺摆放整齐、有规律、井然有序， 库单被褥清洁， 铺叠规律。

2 . 2 . 3 、将所有队员编列序号，沿墙设衣帽钩，成排按序编号，对应人员编号悬挂个人的工作服、安全帽、安全带。

2 . 2 . 4、设专用卫生用具框架， 各人的卫生用具编号按序摆放、取用。

2 . 2 . 5、制定月生活规定， 按时起床、就餐、休息。

2 . 2 . 6、建立卫生值日制度， 保持生活区环境卫生。

2 . 2 . 7、伙房清洁卫生， 炊事人员无传染性疾病， 饮具定期消毒。

2 . 3、库房基本要求

2 . 3 . 1、材料库为应具有足够的面积。

2 . 3 . 2、材料库应封闭紧固， 门设锁并安排值班人员守库。

2 . 3 .3、库房必须设有摆放工具小件材料的框架，框架用角钢焊接或木头制作， 中、小型工器具一律按编序号， 排列上架， 小件材料按规格排列上架， 并做好清晰的标识。

2 . 3 . 4 、除贴有标签的材料外，其它材料一律标识，标明材料的名称、型号、规格。

2 . 3 . 5、材料必须按种类规格存放， 不同种类的材料禁止混放。

2 . 3 . 6、库房内禁止吸烟。

2 . 3 . 7、库房内配备必要的消防器材。

3、加工区基本要求

3 . 1、制作加工台案， 所有加工材料上案加工。

3 . 2、禁止踩踏， 靠坐加工材料。

3 . 3、加工区要安全、防止污染、磕碰损伤材料。

3 . 4、接用电及使用设备按公司规定执行。

3 . 5、加工材料有序， 暂存材料按公司材料存放规定执行。

3 . 6、边、角余料固定安全地存放，不允许私自盗卖，一经发现公司严肃处理。

3 . 7、加工区文明施工， 禁止随地乱扔及丢失小件材料。

3 . 8、每日下班后打扫加工区卫生， 并将垃圾清理干净。

附件：

班组安全生产“ 三上岗” 记录

工程名称： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

施工单位： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

工种_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

负责人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

班组日安全上岗记录（ 吊装组）

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

班组日安全上岗记录（ 搬运组）

年 月 日 星期 天气： 温度：

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

班组日安全上岗记录（ 电工组）

年　　　月　　　日　　　　星期　　　天气：　　温度：

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

班组日安全上岗记录（ 焊工组）

年　　月　　日　　　　　星期　　　　天气：　　　温度：

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

班组日安全上岗记录（ 测量质检组）

年 月 日　　　　　　　　　　　星期　　　　　　天气：　　　　　　　温度：

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

班组日安全上岗记录（ 调码组）

年 月 日　　星期　　　　　　　　天气：　　　　　　　　　温度：

| 楼层／Ｆ | 立面 | 工作区间：～ | 组长： | 组员人数： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容技交术底 |  |  |  |  |
| 安全内容交底 |  |  |  |  |
| 特有 殊关 增事 加项 |  |  |  |  |
| 上发 岗现 检问 查题 |  |  |  |  |
| 组 员 签 字 | 组长签字： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |

班长签字：　　　　　　　　　　　　　　安全员签字：

安全生产上岗记录

２０　　　年　　月　　日　　　星期　　　天气：　　　温度：

| 检查内容及检查中发现情况 | 签名： |
| --- | --- |
| 处理意见 | ２０ 年 月 日 签名： |
| 抽查意见 | ２０ 年 月 日 签名： |

中小型机械检查记录

工程名称： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

施工单位： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

建设单位： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

幕墙板块吊装机械周检查记录表

| 机械名称 | 编号 | 检查发现问题记录 | 对存在问题的处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小吊机 | ００１ |  |  |
| 小吊机 | ００２ |  |  |
| 小吊机 | ００３ |  |  |
| 小吊机 | ００４ |  |  |
| 小吊机 | ００５ |  |  |
| 小吊机 | ００６ |  |  |
| 小吊机 | ００７ |  |  |
| 小吊机 | ００８ |  |  |
| 角位吊机 | ００９ |  |  |
| 角位吊机 | ０１０ |  |  |
| 角位吊机 | ０１１ |  |  |
| 角位吊机 | ０１２ |  |  |
| 角位吊机 | ０１３ |  |  |
| 角位吊机 | ０１４ |  |  |

检查内容及项目：

1、 主受力钢丝绳有无损伤；

2、 吊钢两端的绳卡是否拧紧可靠；

3、 吊钩有无裂纹， 螺母是否紧固；

4、 连接主机与支座的螺栓是否坚固， 有无弯曲变形现象；

5、 制动轴是否有弯曲变形现象；

6、 钢丝绳附着绳筒卡是否坚固；

7、 控制开关是否灵敏有效；

8、 运转方向是否与开关指示方向一致；

9、 是否有前载停机状态是否有下滑移现象；

1 0、 导向轮润滑是否到位， 转动是否轻便。检查说明

1、 要求逐项检查记录；

2、 有问题的填写记录在左栏内；

3、 将问题处理的结果填写在右栏内；

4、 对存在的问题应立即处理完毕， 如不能处理的立即报告， 并停止使用该机， 挂停机牌， 严禁使用。

电动工具、小型工具检查表

| 名称 | 数量 | 规格 | 检查发现的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手电钻 |  | φ1.5～10.5 |  |  |
| 冲击钻 |  | φ8～ 28 |  |  |
| 射钉枪 |  |  |  |  |
| 切割机 |  |  |  |  |
| 角度砂轮机 |  |  |  |  |
| 手拉葫芦 |  | 1 T |  |  |
| 手拉葫芦 |  | 1. 5T |  |  |
| 手拉葫芦 |  | 2 T |  |  |
| 手拉葫芦 |  | ２．５Ｔ |  |  |

检查内容：

1、 手电钻电线是否完好无损；

2、 机械运转是否正常， 无异响， 传动部位是否润滑到位；

3、 冲击钻使用是否一机一漏电保护开关、专用拖线箱；

4、 射钉枪传动是否润滑到位；

5、 射钉枪各机构是否紧凑， 有无松动现象；

6、 射钉能力是否满足；

7、 切割机电线是否完好无损， 电线是否架空；

8、 手柄开关是否灵敏可靠；

9、 安全防护罩是否完好；

1 0、 角向砂轮机电线是否完好无损；

1 1、 手柄开关是否灵敏可靠；

1 2、 安全防护罩是否安全可靠；

1 3、 手动葫芦链条是否完好无裂纹， 传动部件是否灵活可靠， 轴的螺母是否紧固， 链轮是否完好， 有无断齿现象， 吊钩有无裂纹。

配件检查表

| 名称 | 数量 | 规格 | 检查发现的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |
| 滑轮吊钩 |  |  |  |  |

检查内容：

1、 钢丝绳有无断丝现象；

2、 钢丝绳有无严重变形；

3、 钢丝绳卡头的螺母是否紧固；

4、 钢丝绳是否严重锈蚀；

5、 卸扣轴是否弯曲变形；

6、 卸扣轴螺纹是否完好， 能否拧到底；

7、 滑轮吊钩的绳卡拧紧是否有效可靠；

8、 吊钩部件的主轴螺母是否拧紧有效；

9、 吊钩部位是否有裂纹。

电焊机检查表

| 编号 | 型号 | 操作人 | 定期检查存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| ０１ |  |  |  |
| ０２ |  |  |  |
| ０３ |  |  |  |
| ０４ |  |  |  |
| ０５ |  |  |  |
| ０６ |  |  |  |
| ０７ |  |  |  |
| ０８ |  |  |  |
| ０９ |  |  |  |
| ０１０ |  |  |  |
| ０１１ |  |  |  |
| ０１２ |  |  |  |

检查内容：

1、 有无独立的空气断路保护装置；

2、 电源线输入端有无安全防护罩， 是否完好有效；

3、 焊把拖线是否有磨损；

4、 电源线不许拖在地面， 应架空；

5、 电源线、拖线靠焊机一端的螺栓应紧固。

小挂篮检查表

| 机械名称 | 编号 | 检查发现存在的问题 | 对存在的问题整改处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小挂篮 | ００１ |  |  |
| 小挂篮 | ００２ |  |  |
| 小挂篮 | ００３ |  |  |
| 小挂篮 | ００４ |  |  |
| 小挂篮 | ００５ |  |  |
| 小挂篮 | ００６ |  |  |

检查内容：

1、 二根安全绳， 有无磨损；

2、 插杆两端搭在结构上是否满足不大于3 0 0 m m ；

3、 焊接圆环有无裂纹；

4、 焊缝有无裂纹现象；

5、 架框有无变形；

6、 四周护板有无缺损。

# 环境保护措施

针对本工程的特点和I S O1 4 00 1 的要求，我司将在项目部中建立环境

管理体系。具体措施如下：

1 施工机具噪声管理措施

对噪音较大的机具要按分散及远离居民区和公共场所的原则布置， 并有防噪音的具体措施。对噪音大的机具要进行封闭， 材料要选用隔音性能好的。

2 现场废水排放管理措施

施工现场浴室污水出口处设沉淀池， 项目经理部责成专人每周清理一次， 沉淀物多时应增加清理次数。加大宣传力度尽量使用无磷洗衣粉和洗涤剂。并做好节水工作， 水管有漏水、坏损时及时修理。

3 车辆管理措施

管理措施： 对司机加强教育， 首先要求司机要有熟练、过硬的驾驶技术， 高尚的职业道德， 较强的遵章守法意识，只要中速行驶， 不争不抢， 礼让三先， 不疲劳驾驶， 不开带病车， 不酒后开车就能保障安全。

4 油泄漏、含油废弃物处置、目标及管理措施

管理措施： 教育司机防止油泄漏， 含油废弃物合理处置。教育和提醒司机对所驾车辆要经常的检查， 特别是对极易造成漏油的部位要格外细心， 发现一处解决一处， 自己排除不了的要汇报车队， 该进场的进场， 决不能凑合， 修理时有漏油的部位要放油盒接着， 避免洒在地上。添加燃料油时， 油箱不要太满， 防止因气温高燃油膨胀外溢。擦洗车辆的棉纱、油布等物要放入有毒有害废弃物箱内，不能随手乱扔， 以免造成环境污染。

5 节约燃料油目标及管理措施

目标： 降低燃料又消耗， 减轻大气污染。管理措施： 驾驶操作规范， 油电路调整适度。

6 化学危险品及消防管理措施及施工消防措施

化学危险品根据其不同的属性， 分别建立适应存储不同物资的仓库。仓库在存放化学危险品时应留有7％ 的存放空间。化学危险品库建立应尽量远离重要部门， 且应在下风方向上。易燃易爆物品仓库应配置防爆灯具，且开关应设置在室外，每个库不少于2 个灭火器， 并设在室外箱内。仓库门前应有“ 严禁烟火”、“ 有毒”、“ 危险品” 等醒目标识。一定要按不同物资的存储要求进行存储， 并建立化学危险品清单。化学危险品入库前应严格检查名称、规格是否正确， 数量与计划是否相符。物资出入库必须在化学危险记录上记载。物资发放施行限额领料， 超出部分须主管负责人签字方可发放。物资管理员有权监督化学危险品的使用情况， 发现违章操作时， 有应急处置权。仓库应按防火安全管理规则存放和保管施工材料， 易燃易爆品应单独设库存放。施工作业用火时应当经施工现场消防负责人审批， 领取用火证后， 方可在指定的地点、时间内作业。一二 幕墙成品保护措施作为建筑外装修及围护结构的建筑幕墙， 其观感质量评定， 是整体工程验收的重要组成部分。成品保护工作十分重要， 幕墙的成品保护一般采取“ 防护”、“ 包裹”、“ 覆盖”、“ 封闭” 等保护措施， 以及采取合理安排施工工序等来达到保护成品的目的。幕墙成品保护贯穿于材料运输→ 加工组装→ 包装入库→ 成品半成品运输→ 工地现场二次搬运→ 安装施工→ 验收移交七个阶段的全过程。参与工程施工和管理的全部人员都具有不可推卸的成品保护责任。为此，制定如下成品保护措施， 并严格遵照执行。

（ 一） 加工组装过程中成品保护措施

1、 型材加工、存放所需台架等均垫木方或胶垫等软质物。

2、 型材周转车、工位器具等， 凡与型材接触部位均以胶垫防护， 不允许型材与钢制构件或其它硬质物品直接接触。

3、 型材与钢架之间垫软质物隔离。

4、 型材划线撕开划线局部保护膜， 并特别注意局部保护， 不得有划痕。

5、 上述主材， 加工组装车间必须保证加工好的半成品在出厂检验时为优等品。其表面观感质量及划痕、擦伤等必须符合相应标准的规定， 所有不合规定的半成品均不得出厂， 由质检人员具体负责此项出厂检验， 门卫一律凭加盖质检员姓名专用章和材料出厂放行章放行。

（ 二） 包装入库过程中成品保护措施

1、 铝型材成品经检查及验收合格后， 由包装工人按规定的方法和要求对成品进行包装。

2、 铝型材包装应尽量将同种规格的包装在一起， 防止型材端部毛边划伤型材表面。

3、 型材包装前应将其表面及腔内铝屑擦净，防止划伤。

4、 对于截面尺寸较大的型材（ 竖框、横框、窗框等）即最大一侧表面尺寸宽大于4 0 m m 时，采用保护胶带粘贴型材表面， 然后进行外包装。

5、 对于截面尺寸较小的型材， 应视具体尺寸用编织带成捆包扎。

6、 不同规格、尺寸、型号的型材不能包装在一起。

7、 对于组框后的窗或副框等尺寸较小者可采用编织带包裹， 避免相互擦碰， 包装应严密牢固， 避免在周转运输中散包。

8、 成品包装时， 在外包装上印贴注明成品的名称、代码、规格、数量、安装部位、工程名称等。

9、 包装完成后， 如不能立即装车发送现场， 要入库，存放在指定地点， 垫平、垫牢， 码放整齐。

（ 三） 运输过程中的成品保护措施

1 铝型材运输过程中的成品保护措施

a ) 型材成品应妥善包装后装车， 且应沿车箱长度方向摆放， 即型材长度方向与汽车行驶方向一致。

b ) 摆放需紧密、整齐不留空隙， 防止在行驶中发生窜动。

c ) 型材不能与钢件等硬质材料混装。

d ) 运输中应尽量保持车辆行驶平稳。

2 玻璃运输过程中的成品保护措施

a ) 、玻璃整箱装载时要把箱盖向上， 直立紧靠放置，不发生动摇碰撞， 如码放有空隙时， 要以软垫填实垫牢， 绑扎牢固。

b ) 散片装载时需立放在玻璃架上， 两块玻璃间用软垫隔离， 绑扎牢固， 确保车辆行驶中的震动和晃动不使玻璃破损。

c ) 做好防雨措施， 以防雨水淋入玻璃箱内。

d ) 装卸和堆放时， 要使用吸盘等专用工具， 要轻抬轻放， 不能随意溜滑， 防止振动和倒塌。

（ 四）、安装施工过程中的成品保护措施

由加工厂发送工地的原材料或半成品到达工地后，由工地材料员负责签收， 然后按照材料管理的具体规定将各种材料或半成品， 按品种、规格分类堆放，所有材料均应放置在专用材料架上，或临时用木方垫好，不得直接堆放在地面上。电焊作业过程中须采取遮挡措施，如悬挂接火车，以避免电焊火花溅射擦伤玻璃和铝材。当饰面材料安装上墙后，工地应立即成立成品保护小组，责任到人，定人定时值班巡视， 加强监管。在施工过程中，项目经理应主动与业主、总包及分包单位取得联系，争取其他施工单位的积极配合， 同时应与业主、监理、总包一起制定成品保护的有关规定和罚则， 以督促各施工单位加强成品保护。

1、 铝型材安装施工过程中的成品保护措施

a ) 安装施工过程中， 铝型材的二次搬运设专人负责，严格执行铝型材搬运过程中的成品保护措施。

b ) 1 . 2 、铝型材随卸车随按标识分类。采用专用型材推车进行二次水平垂直搬运， 并按总包批准的楼内材料临时贮存区域， 分楼、分层置放就位， 并设专用型材架码放整齐。

c ) 1 . 3 、铝型材安装过程中要轻拿轻放， 固定上墙后，设护栏， 防止人员穿行到外脚手架上， 避免踩踏划伤铝型材。

d ) 1 . 4 、铝型材竖框在安装时拆除原保护纸，一旦安装校正固定后， 应及时用保护膜将铝型材包好， 以防溅射砂浆腐蚀和室外雨水及污物污染。

e ) 1 . 5 、铝型材在保护膜未拆除前或因为安装只拆除端部时， 应保证保护膜使用的连续性和密封性， 能够保证铝型材不受污染， 发现脱落立即修补完整。

f ) 1 . 6 、保护膜全部拆除后， 应按以下要求实施保护。

g ) 1 . 6 . 1、保护范围为每层楼的梁底至楼面。

h ) 1 . 6 . 2 、整框用塑料薄膜折成“ 凹”形从内侧三面密封， 两侧用胶布竖向通长粘结在铝型材上， 两端口用胶布横向密封，并在中间每隔不超过5 0 c m 用胶布横向缠绕一圈以绷紧薄膜， 横向密封或绷紧的胶布应搭接在竖向胶布上。

i) 1.6.3、横框保护原理同竖框，同样要在两端密封和中间绷紧， 且竖框与横框交接处须用余碎薄膜密封严实。

j) 1.6.4、通长胶布粘结时应紧靠边框，但不得粘于框面或板块内侧面上， 且胶布粘于铝型材和薄膜上的比例约为1： 1。

k) 1.6.5、无论横框扣板盖上与否，都应按上述要求采取保护措施，塑料薄膜应按实际尺寸工地现场裁割，不得浪费。

l) 1.6.6、在底层，楼梯口和易遭受污染或损坏的部位，除对铝龙骨采取保护措施外， 还必须用大张的薄膜将整面幕墙封闭。但有通风要求的开启窗或百页窗可除外。

m) 1.6.7、塑料薄膜的使用无特殊需要时，只用一层实施保护， 发现破损或脱落应随时修补。

n) 1.6.8、应在幕墙保护现场张贴警示标语（ 每开间至少一处）， 严禁在幕墙或格墙上涂画。

o) 1.6.9、幕墙成品保护应一直延续到施工结束，并应业主的要求予以拆除， 但必须办理幕墙成品保护责任移交书。

2、 玻璃安装施工过程中的成品保护措施

a ) 2 . 1 、玻璃随卸车、随按标识分类，采用专用玻璃推车进行水平， 垂直搬运并分楼、分层置放就位， 玻璃在楼层存放应设专用玻璃支架， 即A 型架， 双面对应垂直码放。

b ) 2 . 2 、在当日下班时应采取加固保护措施，以防止玻璃板块倾倒或遭到其它作业的损坏。

c ) 2 . 3 、安装上墙的玻璃板块在未检查验收前不得将其保护膜拆除。

d ) 2 . 4 、贴有保护膜的玻璃在胶缝处注胶时应用手将保护膜揭开， 而不允许用壁纸刀直接在玻璃上将保护膜划开， 以免玻璃损伤。

e ) 2 . 5 、在玻璃安装的全部操作过程中均须避免与锋利和竖硬物品直接接触。

f ) 2 . 6 、在玻璃安装中若发现砂浆或其它污物污染了玻璃， 应及时清水冲洗干净， 再用干抹布抹干。若冲洗不净时， 应采用中性洗洁液清洗或与玻璃厂商联系， 不得用酸性或碱性溶剂清洗。

3、 注胶过程中的成品保护措施

a ) 3 . 1 、结构胶、耐候密封胶应堆放在荫凉、通风、干燥的位置， 与其它有挥发性材料分开。

b ) 3 . 2 、注胶时，胶缝两侧应用胶带粘贴牢固，以避免注胶时污染其它饰面。

（ 五）、验收移交过程的成品保护措施

1、在幕墙分部工程验收前， 将对幕墙进行整体清洁， 观感达到优良。

2、验收达标后， 移交总包负责成品保护， 我司派专人日、夜进行巡察，发现成品保护不到位的现象，及时通知总包方处理。

3、在整体工程验收质量评定时， 我司负责二次清洗， 确保工程整体验收达到业主制定的标准。

# 与设计、监理、总包的配合及在交叉施工中应注意的问题

幕墙工程施工过程中将与土建结构模板、绑筋、浇注砼、外围护墙砌筑、地面、窗台、屋面防水、室内吊顶、隔墙及机安、水电的穿墙管洞及外脚手架拆除等施工部位发生交叉作业。为保证工程总体进度和施工质量， 我公司现场安装施工人员首先服从总包、监理的统一协调与管理， 交叉作业的各方均应积极配合， 统筹安排。为此， 我公司为本工程项目部制定了“ 三服从， 一加强” 的基本理念， 即“ 服从设计、服从监理、服从总包， 加强综合协调能力”。

（ 一）、与建筑设计人员的配合

1、 设计施工中积极与设计师联系、沟通， 了解设计师意图。

2、 幕墙深化设计过程中， 发现问题或图纸没明确的做法要与设计师联系， 提出合理化建议， 帮助设计师完善设计。

3、 积极配合设计师进行图纸更改、补充， 虚心听取设计师的意见， 密切配合， 保质保量完成工程。

4、 设计师对我公司提供的幕墙施工设计图纸提出审核意见， 及时签署。

（ 二）、与工程监理人员的配合

1、 项目部进场后， 首先将公司幕墙施工资质文件， 项目部人员组成、分工、上岗证等有关资料复印件，以及施工组织设计、施工现场安全、消防安全保卫方案上报监理、总包方， 并办理相关手续。待临设、临电、主要机具安置后， 书面申请开工报告， 施工队进场。

2、 组织项目部同监理、总包进行专业对口人员座谈，充分了解本工程的监理规划要点， 分部分项质量控制目标， 及监理、总包的具体要求。

3、 汇同监理制定幕墙施工关键工序、关键部位， 确定质量控制点和监理旁站点。确定“ 样板墙” 实施部位， 采用以“ 样板” 引路的施工质量保证措施。

4、 严格执行材料进场报验制度，材料分类、分批进场，材料员填写材料报验单（ 按总包材料报验单格式）上报总包， 经监理批准后方可入库。

5、 汇同总包、监理共同制定幕墙隐检部位并填写隐预检报验单（ 按总包隐检预检报验单格式）。

6、 每月2 5 日前向监理上报工程形象进度及工程量完成情况统计月报。

7、 按监理要求进行技术资料、施工洽商、竣工资料的整理汇编。

8、 积极配合监理主持的幕墙工程分部分项质量评定及验收。

（ 三）、与总包人员的配合

1、 进场时间

总包方应提供土建施工进度计划，同时协商确定我方进场时间，审批我方外装施工的各项方案及施工进度计划。

2、 临时设施

总包方应提供能防风雨、防火、防盗的材料存放库及装配场地，现场办公用房及工人食宿场地，或相应面积的场地， 我方将按总包方的规定搭设。

3、 供水、供电

总包方应提供施工中所需水、电源，水电源距作业面最远不超过5 0m，我方自备符合总包规定的配电箱。

4、 4、垂直运输

利用总包方的垂直运输工具，并保证我方必要的使用时间。

5、 测量放线

总包方应提供工程轴线和各层标高点，幕墙及门窗相关部位的基准尺寸线。幕墙、门窗与洞口之间的缝隙及抹灰尺寸。

6、 幕墙相关尺寸变更

总包方如有涉及幕墙和门窗洞口尺寸的设计变更， 请提早通知我方， 以便修改设计。

7、 施工误差

如幕墙、门窗洞口相关尺寸及预埋位置尺寸误差超出允许范围，总包方应以书面形式将超差尺寸及时通知我方， 以便我方根据实际情况“ 量体裁衣”， 并与设计、监理、总包及质监部门选用可通过之方法共同解决。

8、 防雷接地

总包方应负责幕墙防雷、防静电放电用的引下线接头，并保证幕墙埋件防雷防静电通筋同结构防雷主筋有可靠连接。

（ 四）、在交叉施工中应注意协调和本工程施工中应关注的几个问题

1、 幕墙均为干作业施工， 与结构湿作业同时或交叉施工时应采取有效的保护隔离措施， 作好成品保护工作是本工程安装施工的重点； 用塑料薄膜和木板包裹铝材， 防止水泥沙浆污染铝型材。

2、 与内装公司同时施工时， 将积极同内装公司协调，共同研究接合部位处理方法， 以确保内装饰效果。

3、 要求内装公司在施工时不能破坏外装构件， 如需连接， 必须经我方同意， 可靠连接后必须做好防腐蚀处理， 届时我公司会派人监督指导。

4、 外脚手架拆除过程中， 应注意幕墙成品保护， 避免脚手管撞、碰建筑幕墙。

5、 由于交叉施工作业， 安全管理工作是一重点。在结构施工的下部进行幕墙安装施工， 所以挑出脚手架要做好下部的防护， 不但要挂安全网， 而且要满铺木板。

# 产品售后服务及2年保修期内维修、保养承诺

我司对完工后的工程，愿以优质、周到、令业主满意的服务，在竣工后的保修、维护方面提出如下说明及承诺：对完工验收交付后的工程愿进行最优惠、最周到的服务－ 实行两年（ 免费缺陷责任期） 保修， 并提供终身维修维护服务。

（ 一） 免费缺陷责任期

期间工程将免费享受检查及维修维护服务， 售后服务承诺如下：缺陷责任期内，本工程可免费享受例行检查与保养维护服务。例行检查及保养周期为三个月一次， 根据当地气候特点安排进行。对于每次的例行检查与维修保养记录， 全部交至业主确认、保存，内容包括对缺陷部位、破损原因与破损程度、补救措施及维修后检查结果做详尽的记录、描述和分析。缺陷责任期内， 如使用的材料本身质量存在问题引致的外观及功能缺陷，我司将协同材料商一起对缺陷材料进行免费更换及修复。如因我司设计、安装过程引致的缺陷及问题，我司将免费进行修复。

1 提供的免费保修内容及服务

1 ) 对松动、损坏的连接件、金属构件及螺栓的修复；

2 ) 检查构件表面是否有影响装饰效果的，对不符合要求的进行更换；

3 ) 对连接钢件与幕墙主体结构的连接的松动进行加固修复；

4 ) 检查玻璃有无炸裂、崩边等， 对松动、破损玻璃进行加固与更换；

5 ) 检查胶缝是否有渗漏现象，按照规范要求，对渗漏部位进行重新打胶， 对粘结不牢固的硅酮胶补胶及重新进行粘结；

6 ) 幕墙排水系统疏通；

7 ) 幕墙渗水的补救；

8 ) 损坏的五金附件的修复与更换；

9 ) 检查铝板表面有无碰伤及严重划痕、掉漆、起皮现象， 若不符合要求， 将采取补救措施；

2 提供的收费保修内容及服务

对于人为因素或因使用不当引致的部件、结构或材料受损，我司免费提供更换及维修服务， 只收取合理的材料费用。

3 免费缺陷责任期内的其它说明

1 ) 缺陷责任期内，对于一般性缺陷维修，我司保证在接到维修通知2 4 小时内派人到场服务。

2 ) 缺陷责任期内，本工程享受紧急技术服务。我司对工程进行长期的售后服务及技术支持，我司保证在接到紧急投诉6 小时内委派技术人员及抢修人员到场处理， 直至修复。

（ 二） 其他承诺

免费缺陷责任期外前两年， 我司保证每年一次的例行检查及一般性保养维护服务， 两年后， 每三年一次例行检查。拟安排在一年的五月份。收费标准为： 按实际发生的工本费收取。缺陷保修责任范围： 施工设计和加工制作工艺设计缺陷；所用的材料或部件或操作工艺不符合合同要求； 因忽略或未遵守合同对其明确或隐含规定的任何义务等。我司将对幕墙工程一切保修和质量保证全权负责且不因材料供应商或其他部件的生产、装配商提供的质量保证的减低而更改。对于监理单位及业主通知消除非责任引致的幕墙工程缺陷， 我司不会拒绝， 并将按保修规定时间进行缺陷处理， 所发生的费用按合同价格确定原则提出预算， 经监理单位签字报业主审批后予以增补合同价款。为了在保修期满时或在保修期满后的较短时间内， 将工程按合同要求经监理单位签字移交给业主， 我司会尽快根据监理单位在保修期终了之前的检查结果而发出的指示， 进行修补、维修缺陷及其它不符合合同规定的质量标准之处。上述保证不包括人为毁坏或本规范要求以外因天然因素对本合同工程所引致的损坏。本工程享受终身维修维护服务（ 只收取实际发生的工本费）。我司将为该工程准备2 %的主要材料备品备件（ 包括玻璃、胶、幕墙开启扇所用配件及工程工艺要求的零部件， 用于工程的保修和维护， 以保证工程的正常使用和维护业主的利益。一五 幕墙维护使用说明书

第一条 为保证建筑幕墙在正常使用和维护下，达到其设计使用年限，特制定建筑幕墙使用维护说明书。

第二条 依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 的规定， 建筑幕墙属于易于替换的结构件，建筑幕墙设计使用年限属二类，其设计使用年限为25 年。

第三条 建筑幕墙设计基准期取为50 年。

1. 本工程建筑幕墙本风压取0.45KN/m2 ,地面粗糙度类别取x 类，风荷载标准值： 墙面区1.0KN/m2 ;墙角区1.0KN/m2.

2. 本工程建筑墙抗震按8°设防， 设计基本地震加速度取0.2g。

3. 本工程建筑幕墙杆件， 采用铝合金。

4. 本工程建筑幕墙采用钢化玻璃， 强度标准值为84mm2。

5. 本工程建筑幕墙面板采用3003， H44 单层铝板， 喷涂三涂。

6. 本工程建筑幕墙拉杆采用xxxxxx（ 牌号） 不锈钢， 其强度标准值为xxxN/mm2。

7. 本工程建筑幕墙点式配件， 采用316 钢爪、Q235 连接件。

第四条 建筑幕墙使用耐气候性材料， 除不锈钢（ 耐侯钢） 外， 均进行表面处理。

1. 本工程杆件使用的铝合金材料，经阳极氧化处理，膜厚AA15 级。

第五条 本工程建筑幕墙玻璃采用：

1. 钢化玻璃

2. 低辐射镀膜玻璃（ 真空磁控溅射生产工艺、在线热喷涂生产工艺）

第六条 本工程建筑幕墙采用：

1. 明框（ 内侧装玻璃、外侧装玻璃） 玻璃幕墙；

第七条 建筑幕墙防雷采用金属杆件与已和主体结构防雷体系连通的预埋件（ 后设锚板，例如用膨胀螺栓固定锚板）连接的方式。

第九条 建筑幕墙层间防火隔断采用在1.5mm 厚板上设置100mm 厚防火棉。

第十条 建筑幕墙为围护构件， 不能承担建筑物上（ 除玻璃幕墙自重以外） 的竖向荷载。

第十一条 建筑幕墙周围建筑物改扩建时，应将风环境改变对玻璃幕墙的影响进行评估， 并根据评诂结果采取相应的措施。

第十二条 建筑幕墙应按设计的规定使用， 并且特别注意以下事项：

1. 不得在建筑幕墙上施加设计以外的任何荷载。点支承幕墙的支承装置只用来支承幕墙玻璃和玻璃承受的风荷载或地震作用， 不应在支承装置上附加其它设备和重物。

2. 进行室内装修时， 室内装修分格应与幕墙杆件协调（ 不得在玻璃部分分格）， 并且与玻璃幕墙杆件间留变形缝， 用密封材料填缝， 不得紧靠幕墙杆件。

3. 不得在建筑幕墙表面上设霓虹灯、招牌及广告。

4. 窗帘盒不得固定在建筑幕墙上，窗帘应距建筑幕墙一定距离，窗帘材料应为纯棉， 不能使用化纤材料。

5. 在距建筑幕墙2m 范围内不得敷设埋地下的上、下管道及其他金属管线， 以避免反击。

6. 在楼板外缘应设踏脚线， 防止物件滚动撞击建筑幕墙。

7. 不得随意将玻璃面板明框改为隐框（ 隐框改为明框） 或更换为石材面板， 不得随意改变幕墙分格。

8. 不得随意在建筑幕墙上添加遮阳设施， 不得穿越玻璃面板设置金属管线（ 合理设置穿越玻璃幕墙的金属管线要有防雷设施）。

9. 不得将污水或其它含有有害物质的水向建筑幕墙表面排放。第十三条 清洁房间时， 不得使用水冲洗， 以免水流入防火隔断， 使防火棉失效。

第十四条 在屋顶（ 及有防雷设施处） 设置广告牌时， 应保护好幕墙防雷体系。

第十五条 对玻璃肋玻璃幕墙玻璃肋之间，张拉索杆点式玻璃幕墙支承结构之间不得设置其他设施。

第十六条 不允许用硬物刻划或磨擦玻璃镀膜面层及金属杆件涂漆（ 镀膜） 表面， 伤害其表面。

第十七条 建筑幕墙工程验收交工后，使用单位应及时制订幕墙的保养、维修计划与制度。

第十八条 建筑幕墙的保养应按下列要求进行：

1. 应根据幕墙面积灰污染程度， 确定清洗幕墙的次数与周期，每年应至少清洗一次，清洗镀膜玻璃膜面时不允许使用清洗液， 必须用柔软、纯棉布擦拭。

2. 清洗幕墙外面的机械设备（ 如清洗机或吊篮等） 应操作灵活方便， 以免擦伤幕墙墙面。

第十九条 建筑幕墙的检查与维修应按下列要求进行：

1. 当发现螺栓松动应拧紧或焊牢， 当发现连接件锈蚀应除锈补漆；

2. 当发现玻璃松动、开裂、破损、中空玻璃空气层结露应及时修复或更换；

3. 隐框玻璃幕墙更换玻璃应用固化期满的组件更换，不得直接在玻璃幕墙上更换；

4. 当发现封胶和密封条脱落或损坏， 应及时修补与更换；

5. 当发现幕墙构件及连件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落， 应及时更换或采取措施加固修复；

6. 定期检查幕墙排水系统， 当发现堵塞， 应及时疏通；

7. 当五金件有脱落、损坏或动能障碍时，应及时进行更换和修复；

8. 当遇台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对玻璃幕墙进行全面检查， 并视损坏程度进行维修加固；

9. 对张拉索杆的张拉力每年（ 大风或地震后）应检查一次，如低于设计值， 应补充张拉到设计值。对索（ 杆）、钢爪、连接件检查其锈蚀并及时处理或更换；

10. 对张拉索杆结构依附的锚定结构（ 主体结构）每半年检查一次， 检查其是否有异常（ 开裂、过度挠曲等）；

11. 对防火隔断每半年检查一次， 如发现防为棉受潮应及时更换；

12. 在对建筑防雷系统接地电阻年检时，同时对幕墙防雷每年检测一次，如发现杆件与主体结构不连通，应及时修理。对防雷金属接闪器每年检查一次，如发现锈蚀、搭接不够，应及时修理更换。

第二十条 建筑幕墙在正常使用时，每隔5 年应进行一次全面的检查，对玻璃。密封条、密封胶、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行检查。

第二十一条 在对玻璃幕墙进行保养和维修中应符合下列安全规定：

1. 不得在4 级心上风力及大雨天气进行幕墙外侧的检查、保养与维修工作；

2. 对建筑幕墙进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备（ 清洗机、吊篮） 必须牢固、操作方便、安全可靠；

3. 在建筑幕墙的保养与维修工作中， 凡属高处作业者， 必须遵守现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》

（ JGJ80） 的有关规定。

第二十二条 建筑幕墙三包（ 包修、包换、包赔） 时间为：

1. 幕墙玻璃两年；

2. 花岗石板（ 微晶玻璃、瓷板） 五年；

3. 金属杆件十年；

4. 结构胶十年；

5. 配件、附件两年。

第二十二条 建筑幕墙三包期内， 免费修理（ 免费提供更换材料）；三包期满后修理费用及更换用材料按合同规定。

# 施工现场布置

我公司根据现场实际情况及本工程的具体特点对材料存放、幕墙安装方案等做了临时布置，从现场来看，业主和土建对工地管理相当规范和严格，相信对人员办公有统一安排，我司将积极配合调整方案。

附2：

1、 铝型材主要加工设备图片（ 根据实际情况删减）。

2、 施工进度表样表。

- 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

- 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

- （1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

- （2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

- （3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

- （4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

- （5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

- （6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

- 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层砼

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

- 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

测量放线

平台钢管桩施打

平台钢管桩加工

搭设平台

平台材料加工

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

钻机定位、钻孔

泥浆检查

清孔，测孔深、沉淤

泥浆循环

废渣土外运

沉放钢筋笼

钢筋笼制作

下导管，第二次清孔

灌注砼

配制砼

钻机移位

现浇横梁

平台拆除

空心大板安装

## 3.2.千吨级码头施工流程图

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

方桩水上沉桩

预应力方桩预制

水上夹桩

靠船构件安装

桩头处理

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

现浇上横梁

实心板预制

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

- （1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

- （2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

- （3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

- （4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

- 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

- 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

- 钻孔灌注桩施工

↓

- 现浇横梁施工

↓

- 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

- 现浇面层砼施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

- 沉钢管桩

- 支架搭设

- 支架焊接

- 模板铺设

- 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

- a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

- b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

- c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

- d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

不合格

合 格

合 格

不 合 格

定 桩 位

钢护筒设置

钻机定位

钻    孔

泥浆检查

清    孔

测孔深、沉淤

沉放钢筋笼

钢筋笼制作

下 导 管

第二次清孔

测 沉 淤

安放隔水栓

灌注混凝土

拔出导管

钻机移位

泥浆循环

配 制 砼

合 格

废渣土外运

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

- b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

- c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

- d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

- e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

- f.砼灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。

砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 砼浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 砼料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t |  | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW |  | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |  |  |  |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

- 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30砼方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注

- → 模板拆除

- a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

- b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

- c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

- d.现浇横梁砼浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

- e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

- 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

          

- 钢筋加工绑扎模板安装混凝土浇注养护、转堆

- 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

- a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

- b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

- c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

- e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

- a.空心板安装的施工流程如下；

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

- b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层砼施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 |  | 中心渔港工程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

- a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输砼 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

- b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

- c.  施工方法

- (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

- 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，砼抗压强度达70%

- 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。

- (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

- (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6k            0       1.05k                k

砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

- (d)  砼工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。

砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

- (e)  转堆

当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

- (f)  桩出运

当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

- 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

- a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

模板制作

混凝土拌制

钢筋加工绑扎

模板安装

混凝土浇注

拆模

养护、转堆

出运

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

靠船构件及水平撑预制

纵梁预制

边梁预制

面板预制

- c 施工方法

- (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

- (2) 模板

①  底模

底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  砼浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

- （4）  预埋件

砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

- （5）  构件转堆、出运

构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

- a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

千吨级码头及1#栈桥

2# 栈 桥

3# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

- (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

- (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

- (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 砼强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

钢筋绑扎

夹桩铺设底模

侧模安装

砼浇筑

砼养护

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

- 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

- a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

- 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件安装水平撑安装纵梁、边梁现浇节点砼安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线测量支承点处的标高水泥砂浆找平起重船吊构件就位安装检查合格后解扣焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

- e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层砼施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

- a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

- b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

- c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) |  | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) |  | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) |  | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 |  | 数 量 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 |  | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 |  | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 |  | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 |  | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 |  | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 |  | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 |  | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 |  | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 |  | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 |  | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 |  | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 |  | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二 |  |  | 一月 |  |  |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 砼工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 |  | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

- 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

- 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

- 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

- (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

- 质量保证体系组织框图

项目经理

项目总工程师

项目质保部

项目部质检工程师

项目部测量班

项目部试验室

各工区负责人

业务指导线

管理线

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

设计交底,研究图纸及说明

编制施工组织设计、质量措施计划

审查批准

试验段施工

执行施工计划

根据计划编制任务书

执行施工方案

材 料 供 应

设 备 供 应

开展质量活动

效果检查，质量检查

改善施工管理

移交工程竣工资料

施工质量的鉴定和评价

- 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

对分供方调查、评价

确定合格分供方

材料进场、材质证书

物 资 部 验 收

项目部试验站检验

检验合格

检验不合格

用于工程

退回，不得用于工程

- 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

生产工人或班组自检

下一工序互检或交接检

技术主管项目检查

专职质检员检查

业主代表，监理工程师检查

签认，形成质量记录文件

下一工序（项目）施工

- 质量监督检查程序

- 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。