一、编依依据

1、本工程设计图纸、设计说明

2、本工程的施工合同

3、国家和省市有关工程施工的规范、规定

4、本公司有关工程质量管理、安全管理文明施工的文件和制度

二、工程概况

1、工程名称：××××××综合楼

2、工程地址：开发区南海路南，渤海大街西

3、建筑单位：

4、设计单位：××市建筑设计研究院

5、监理单位：

6、结构型式：框架结构

7、层数：主体五层，局部六层

8、建筑面积：4504.68m2

9、屋面防水保温：SPS改性沥青防水，聚苯板保温

10、楼地面：待二次装修

11、内墙：刮大白二遍

12、顶棚：刮大白二遍

13、外墙面：外墙涂料及装饰物

14、门窗：塑钢窗、白钢门、木门

15、设备安装：上下水管

本工程质量目标为样板工程，现场施工达到市安全文明施工标准。

三、施工部署

1、按“先地下后地上，先结构后装修”的施工原则组织施工。依据“高效、低耗、均衡”的原则进行人员和施工段落的划分。利用施工进度计划，对工程各步骤施工进行管理，抓住关键工作，确定关键路线，合理配备劳动力及建筑用材料设备，确保总进度按计划顺利完成。

2、以流水的施工方法，加快材料的周转和各施工班组的紧密衔接。

四、施工准备

1、管理准备工作

组织调集各类管理人员，使用的机械设备和材料陆续进入现场，邀请建设单位及地方各个有关部门,接洽施工事宜，了解工程所在地的环境和特殊规定，保证施工顺利进行。

组织施工力量，作好施工队伍的工种编制及其分工，做好进场操作人员的安全三级教育和操作技术培训，审核劳动岗位技能情况。

落实组织机构和人员编制，制定管理制度，组织有关人员熟悉合同内容，按合同条款实施。

2、技术准备工作

及时组织有关人员认真审查施工图纸领会设计意图，组织图纸会审。

编制出本工程施工组织设计和单项工程的详细施工方案，进行工序设计和交底。

根据甲方要求编制预算和进度计划。

将场外坐标引入现场内制作半永性控制桩。

3、材料、机械准备工作

编制材料使用计划、落实进货渠道，并作出进场计划，根据施工进度计划，提出施工机械的使用计划，组织调拨、购置、运输和安装。

劳动力计划表

| 按工程施工阶段投入劳动情况 | 分部分项工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基 础 | 主 体 | 装 饰 |
| 瓦 工 | 4 | 10 | 2 |
| 木 工 | 10 | 14 | 4 |
| 力 工 | 25 | 30 | 30 |
| 混凝土 工 | 2 | 4 |  |
| 钢筋工 | 8 | 8 | 1 |
| 抹灰工 | 1 | 2 | 15 |
| 架子工 | 3 | 4 | 4 |
| 吊 装 |  | 2 | 2 |
| 油 漆 |  |  | 6 |
| 水 暖 | 1 | 3 | 4 |
| 电 气 | 1 | 3 | 4 |

机具设备需用计划表

| 编号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 定额功率 | 运至现场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | # 2T | 台 | 5 | 江苏 |  | 11 |
| 2 | 混凝土搅拌机 | 350升 | 台 | 4 | 山东 |  | 18 |
| 3 | 龙门架 | 24米 | 架 | 3 | 自制 |  |  |
| 4 | 龙门架 | 18米 | 架 | 2 | 自制 |  |  |
| 5 | 振捣器 | YZA90S-2 | 台 | 8 | 山东 |  | 1.8 |
| 6 | 振捣棒 | φ30×450 | 根 | 18 | 山东 |  |  |
| 7 | 水泵 | A500-5×4 | 台 | 2 | 北京 |  |  |
| 8 | 磅称 |  | 台 | 2 | 北京 |  |  |
| 9 | 手推车 |  | 辆 | 25 | 自制 |  |  |
| 10 | 电锯 | W-104 | 台 | 1 | 山东 |  |  |
| 11 | 打夯机 | HW20 | 台 | 1 | 山东 |  |  |
| 12 | 切割机 | JG400 | 台 | 1 | 北京 |  |  |
| 13 | 电刨 | MBJ992A | 台 | 1 | 河北 |  |  |
| 14 | 电焊机 | 直流 | 台 | 1 | 上海 |  |  |
| 15 | 电焊机 | 交流 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 煨弯机 |  | 台 | 1 |  |  |  |

4、现场准备

首先在施工现场进行场地平整，依据施工组织设计修整道路。工程用水和施工现场生活用水经计算日最大用量为：总用量4L/S，消防用量Q=10L/S。选用φ100mm焊接钢管按平面布置图埋地铺设，在楼层结构中间部分设置消防水管，每层设置消防接口兼做混凝土养护用水接口。现场设置配电室设立回路分配箱分别引至现场各机械闸箱。做到一机一闸一漏。根据现场平面布置图，完成现场临时设施的安排，作好现场停水停电的布置和安排，并了解现场内地上，地下的管线分布情况，作好记录。在施工中作出相应的保护措施。在施工前完成临时设施的建设，如：混凝土、砂浆搅拌站；办公室、材料库房、门卫房、钢筋堆放棚、水泥库、木制作棚、临时宿舍、厕所等。另外还应准备钢卷尺、水准仪、氧气表、乙炔表、水准尺、垂直检测尺、塔尺、试模、坍落度测试筒、环刀、温度计、经纬仪等工具。

五、测量放线

1、平面控制

根据规划总平面图标准坐标点进行引测，至基槽外边1.5m处设置埋地控制轴线桩，并在周围地面上做永久性标志。

2、竖向精度要求

严格按照测量规范要求，进行测量精度控制。结构垂直度每层进行控制，层间允许偏差±3mm，总高度偏差不大于±10mm。

3、测量放线要求

测量放线工作按《建筑工程测量规范》（GB50026—93）执行，由于本工程为争创样板工程，为保证结构工程的质量，必须保证测量放线工作的准确、完整。测量人员要按照规范、设计、建设单位的要求提供施工时标高控制线以及门窗洞口控制线，现浇板混凝土浇筑时的标高控制线，外墙墙面大角10cm控制线，以及外墙壁门窗控制线。每一层各种线施测完毕后，应该在明显的部位标明线的名称及施测人，并填好验线记录。

为保证结构施工的质量，本工程应该严格按控制线进行施工，对于结构施工的外墙等部位均拉通线后施工。

地下基础施工完后再根据地上的控制桩用经纬仪及钢尺测定地上一层的桩、墙身线等，精度要求在3mm以内。±0.00水准点，各层的水平标高采用内控形式控制网，并将控制点测设于首层结构上，在每个流水段外墙大角设置一个±0.00水准点，各层的水平标高用同一个卷尺往上引测，以确定每层楼的标高和大楼的总高度。楼层标高以室内500线为准。保证各道工序正确使用500线，以便控制楼层标高。

定位完成后，由放线工自检，验线员检验无误后，可作定位资料，请建设（监理）单位验收，经各方认可后，方可进行下道工序的施工。轴线控制点及水准点应加强管理，做好保护，防止撞击及偏位或沉降，在施工过程中，必须建立复核制度，一般情况每月复核、校核不少于一次，测量仪器应进行周期性核定，并有合格核定书，每季度要对仪器进行常项校检改正，并有记录，其它量具要按要求进行对比，并有记录。

六、土方工程

1、土方开挖

应该按照施工规范中GB50202—2002的要求进行。

基槽开挖程序：测量放线→机械挖土→修坡 →整平→留足预留土层。

2、开挖方向

基坑开挖方向是：有西向东开挖，订上水平桩作为水平标高控制的依据，测量人员配合施工人员抄出水平线，基坑底标高为-2.1米，挖土完毕后，测量人员施测柱位线进入基础垫层施工。

3、开挖方案

基坑开挖应连续进行，但避免在雨天施工。土方开挖时，加强对边坡的检查，并做好施工人员的防雨、防滑、防雷、防触电、防塌方的保护工作。

七、基础垫层

按基础平面布置图中的轴线尺寸，划出基础垫层的外轮廓线。

基础施工期间已进入雨期施工阶段，具体施工技术措施及方法详见雨期施工组织设计。

八、砌筑工程

基础砌筑，采用红砖砌筑，强度等级为MU10，M7.5水泥沙浆砌筑。框架填充墙墙体材料采用粘土空心砌块，M5混合砂浆砌筑，按图纸要求设置构造柱及加强带。

砌体材料必须有出厂产品合格证，并经质量验收合格后方可使用。砌筑前组织瓦工进行砌筑操作规程质量等级技术交底。

砌筑时采用“三一砌砖法”即一铲灰、一块砖、一挤揉。

砖砌体保证要做到“横平竖直，砂浆饱满，上下错缝，接槎可靠”。砂浆严格按配合比通知单，保证砂浆具有良好的和易性。

墙体与墙体、墙体与柱之间要设置拉结筋2ф6@500,保证锚固长度，符合设计及规范规定。墙体的顶面采用立砖斜砌挤紧，灰缝厚度控制在10mm左右，不应小于8mm，也不能大于12mm。60墙砌筑要注意灰缝饱满、表面平整，与墙或柱拉结筋1ф6@500，最顶面一皮采用立砖斜砌挤紧，以保证整体性好。伸缩缝墙每砌500mm高中间填苯板，拉结采用ф6@500梅花型布置以保证苯板与墙体之间有可靠联系，确保工程质量。

柱与墙拉结筋的设置方法：柱内钻孔锚固拉结筋，具体方法：用冲击钻钻孔，将孔内残渣清除干净用建筑结构胶将孔填满，然后将拉结钢筋插入孔内。保证拉结钢筋的位置准确。

填充墙砌筑应按规范要求四周砌砖套

九、钢筋工程

本工程的钢筋施工应按《建筑安装工程施工及验收规范》中GB50204—2002的规定及要求进行

1、原材料进场

钢筋进场时应附有厂家的质量证明书和产品检验合格报告。进场后由项目质检员及材料员保管员联合进行检验，对钢筋的外观、出厂质量证明书和检验报告单进行核验。并且按规定及时取样复试，并填写原材料检验报告和业主所提供产品的接收记录。所有钢筋必须在质量证明书齐全及复试合格后，才能使用。如果进场时没有质量证明证件，项目技术员及试验人员均可以拒绝钢筋进场。钢筋进场后，由项目经理部材料保管员与钢筋下料员联合清点数量，线材按根数计算吨位，并且由保管员按计划发料单填写邻发材料记录发放钢筋。不得不计数量，随意使用钢筋。

钢筋原材码放场地应该符合场地的平面布置，并且要求码放整齐一致，距地面300mm以上。可采用240mm宽砖墙，M5水泥砂浆，砌体长为2—2.5 m，砌体间距为1.5—2m,上铺60×120木方与钢筋接触。砌体数量与钢筋堆放场地大小、钢筋规格、型号、数量有关。

2、钢筋试验

钢筋进场后，项目试验人员应该依据保管员提供的进货数量和技术人员提供的使用部位，依据钢筋复试的具体要求及时进行复试，不得事后补试验报告。对于钢筋的鉴证取样在所有的复试取样中要均匀，不要集中。对于本工程钢筋的复试，一定要注意取够试件的组数，不得出现组数不够而后补的现象。

3、钢筋加工

钢筋下料断料前，应该由技术人员统筹考虑裁料办法，长短结合，提高钢筋的利用率，尽量少出废头，避免由于下料问题造成钢筋的浪费，钢筋加工场地设于现场楼的东侧。加工时按照料单统一配料成型，钢筋半成品加工好后，按照料单分规格、型号用绑绳捆好，标识牌注明钢筋型号及使用部位，分区堆放。为保证现场整洁，钢筋原材料只需要保证下一区段的柱、梁、板够用即可，不能一次下多，下料用的钢筋应该平直，无局部曲折。钢筋加工的直径、形状、尺寸、必须符合料单的要求，钢筋表面应该洁净、无损伤、无油渍，等污物，直料钢筋的长度偏差不得超过3mm。弯折角偏差不超过2度。箍筋的单边长度偏差不得超过2mm。

4、钢筋连接

本工程钢筋的连接方式为绑扎、搭接焊、电渣压力焊等连接形式，现浇板钢筋主要采用绑扎搭接，框架柱钢筋主要采用电渣压力焊，框架梁钢筋采用搭接焊。焊接钢筋的焊工必须持有效证件上岗，施工中严格按照规定进行试焊和拉弯试验，合格后方可进行大面积焊接。绑扎采用双股22#铁线，不得漏绑。绑扎钢筋的绑扣为八字扣，钢筋绑扎完毕后应该将剩余部分的绑线弯至梁体或板内部，避免混凝土浇筑以后绑线露出混凝土面而造成墙面锈蚀。钢筋的搭接接头位置绑扎三道绑丝，分别位于距两侧钢筋5cm和接头中间的位置。搭接长度按00G101图集施工。

5、钢筋绑扎

本结构钢筋绑扎分为梁、柱钢筋绑扎、顶板钢筋绑扎两部分，具体要求如下：

为了满足设计规定的保护层，采用砂浆垫块，梁、柱保护层为25mm和30mm，板为20mm，梁柱按主筋外侧计算，现浇板按外侧钢筋外皮计算。

（1）现浇板钢筋的绑扎

现浇板钢筋绑扎应着重控制顶板钢筋的破坏问题。板筋绑扎时，应先在顶板板底上划好分格线，并根据顶板上所放出的轴线校正框架柱钢筋，使所有钢筋都在其正确位置上，然后才开始绑扎。顶板钢筋绑扎时全部采用双股绑丝绑扎，绑扎时采用8字扣。所有钢筋交接的位置均应绑扎。钢筋绑扎完毕后将绑扎丝头卷好，避免绑扎丝碰到顶板模板。当板筋为双层时，绑扎上层筋时设置铁马凳，马凳要设在底层筋上以免接触现浇板。绑扎前由水、电专业施工人员在需要预留洞口的位置画出洞口，顶板钢筋绑扎时就将这些位置闪开，以避免顶板钢筋绑扎完毕后再被其它工种的施工人员破坏。顶板钢筋绑扎完毕后将所有构造柱钢筋绑好定位钢筋，以防止顶板混凝土浇筑时钢筋移位。底层钢筋绑完后，通知水、电专业预埋管线，预留洞口，全部水电工作完成并验收通过以后签交接单才能开始绑扎上铁负筋，水电专业施工的同时，钢筋工进行上一层负筋绑扎，上层负筋绑扎完毕以后禁止水电专业再上人修理管线。上铁负筋与下铁之间设“∏”形ф20长为1400mm@500mm钢筋小马凳以确保现浇板钢筋截面尺寸正确。顶板钢筋绑扎好后立即按混凝土浇筑方向放好马凳铺好脚手板，严禁任何人再上已完成的钢筋面踩踏。钢筋绑扎应严格控制间距、搭接位置及搭接尺寸，钢筋间距偏差不得超过5mm。顶板钢筋上层负筋的分布钢筋长度应为伸入与它垂直一侧负筋内20cm。顶板钢筋绑扎施工完毕后，要求钢筋美观，间距与设计要求一致，并且有可靠的保护措施，保证钢筋位置正确。

（2）框架梁柱钢筋绑扎

框架梁柱钢筋绑扎着重控制核心区节点钢筋的整齐情况、钢筋的接头位置、钢筋间距、钢筋的截面尺寸等几个方面。所有框架柱钢筋绑扎时都吊线调整垂直。框架柱与框架梁相交处的节点绑扎时应注意次梁钢筋弯起的位置、朝向，以便混凝土浇筑时能够顺利下落。框架柱纵筋绑扎时应先拉好控制线，使纵筋的下边在同一标高上，绑好后柱钢筋伸出部分必须整齐，错开距离一致。钢筋绑扎完，进行工序联检后，报请监理工程师隐蔽验收，验收合格方可进行下一道工序。

（3）钢筋绑扎应注意的问题：

为保证本工程结构争创市样板工程，钢筋绑扎和钢筋焊接中的一些问题必须予以高度重视，具体有：

A、楼板上的预留孔洞，凡直径或宽不大于300mm时，不配置加强钢筋，受力筋绕过孔洞，（可适当调整间距），不要切断，孔洞尺寸大于300mm时，按设计进行加固处理。

B、同一截面内的搭接钢筋数量不得超过截面钢筋总面积的50%。

C、弯曲不直的钢筋应矫正才能使用，但不得采用预热法矫正，钢筋沾污的油渍要清楚干净。

D、在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与预埋件、管道、预留洞口位置相矛盾，应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。

E、构造柱、梁节点处钢筋密集交错，在绑扎前需进行放样，以确保该部位钢筋绑扎质量。施工缝交接处，在钢筋绑扎前要剔凿，清除浮浆隔离层和软卧层。

F、施工本层钢筋时，核实上层配筋情况以免漏抽钢筋等。

G、所有钢筋的加工、绑扎、连接都要按规定和工艺标准要求施工，钢筋绑扎后，需经隐蔽工程验收，

验收合格后方可进行下道工序的施工，在浇筑混凝土时要有专人负责看钢筋，发现问题及时纠正。

十、模板工程

本分项工程的施工按照现行《建筑安装工程施工及验收规范》中GB50204—92第二章的规定要求进行施工。

1、工程模板使用分为以下几种情况：

A、梁模板采用钢模板进行施工，底模采用木方。

B、楼层现浇板采用钢模板，主次龙骨采用木方120×60。.

C、楼梯模板采用木板及方木支护。

2、框架柱模板施工要求：

A、框架柱模板安装前进行编号，并把板面上杂物清理干净，并涂刷好脱模剂，尤其是模板上上次混凝土浇筑时的残留物应认真清理干净，先用扁铲将板面的水泥渣铲掉，再用钢丝刷刷板面粘接较结实的混凝土。模板清理至板面无任何杂质为止。脱模剂采用水性的脱模剂，应均匀涂刷到位，不得漏刷。支模前应先安排工程人员检查脱模剂的涂刷情况。

B、框架柱模板安装前，应弹上模板定位线，地面不平处做砂浆找平处理，以防止模板下口跑浆。

C、由于本工程层高较高，框架柱模板须预先留浇筑口，每两米高设一个浇筑口。

D、框架柱模板就位后用斜拉撑调整模板位置及垂直度。

E、模板安装工序为：清理→放模板就位线→做砂浆找平层→安放框架柱模→框架柱模固定→调整模板垂直度。

F、为保证框架柱混凝土接缝良好，外墙框架混凝土浇筑施工时留设企口缝，企口高度在现浇板板顶标高的位置，这么做减少了一道框架柱模板的施工缝。

G、柱底部定位通过在楼板上或梁上预埋ф20钢筋棍，用木方和木楔找正，柱身垂直后通过拉链索紧

线器调整。每根柱子需要4—6条拉链进行拉结。

H、柱支模时先将同轴线上两端柱固定吊直后，拉直线校正各柱模板垂直度。

I 、为了保证模板在浇筑混凝土时不产生涨模变形，用木方和8#镀锌线捆牢。

J 、支柱模板时，在柱模板底部预留清扫口，待检查后封堵。

3、顶板模板施工要求：

A、在框架柱上弹出平线。

B、顶板模板采用脚手杆为支撑体系，纵横间距600mm—800mm，120mm×60mm方木作为主龙骨，60mm×60mm方木作为次龙骨。钢模板做为顶板模板。顶板次龙骨的间距中到中为300mm。

C、为保证模板水平，标准层模板支模前先在四周钢筋上弹好50cm控制线，拉线调整现浇模板的方木龙骨及板面。当现浇板房间跨度大于4m时，应按要求起拱1—3%的坡度。

D、为保证房间内四周的顶模板水平，在梁帮上弹好板底线，钢模板铺好后应与线平。

E、为保证现浇板的结构美观，现浇板钢模板的排列方法按项目部统一要求进行。钢模板与方木之间钉钉子固定，并使用钢窗密封胶条将缝隙堵死，如果遇到个别位置缝隙过大，在钢模板下用木条将缝隙粘住，防止漏浆。顶板上禁止使用黄胶带。

F、现浇板施工缝的堵缝必须采用木条上开口的方式，禁止使用钢板网加方木直接堵洞。

G、现浇板预留洞等需要断筋的洞口外加工槽形定型洞口模板。

4、楼梯模板施工要求：

楼梯底板模板采用木龙骨木板加脚手杆的支撑体系，在楼梯踏步两端沿楼梯方向铺两根通长的 60×120mm方木作为主龙骨，60×120mm次龙骨，间距不得超过30cm。

5、施工缝模板：

进入标准层施工，每层都将会遇到施工缝问题，施工缝处理不好必须要影响到混凝土的外观质量，本工程对施工缝的规定如下：

顶板施工缝的堵缝必须采用木板、方木和木条加工的施工缝模板，穿钢筋的位置在模板上锯口，模板接缝必须密实防止漏浆，拆模后将方木及木条起出并清理干净以后才可以进行下一段的钢筋绑扎和模板施工。

框架柱施工缝留设位置要考虑框架梁钢筋的锚固长度。

6、模板拆除：

模板拆除前要向监理报拆模申请，经监理同意后，通知施工人员方可进行模板的拆除工作，一般情况柱的强度必须达到1.2Mpa才准拆模，并且应该按照混凝土浇筑的先后顺序拆除模严禁直接用撬棍从混凝土与模板接缝位置翘动洞口模板，以防止拆除时洞口的阴阳角被破坏，同时做好成品保护工作。梁、扳模板拆除必须依据同条件养护的试块试压强度确定。当同条件养护的试块试压强度不低于规范标准要求时方可进行梁、板模板的拆除工作。具体拆除时间由项目试验员书面通知并留下记录。梁板的模板拆除，为有利于模板的周转和加快工程进度，拆模要掌握时机，应使混凝土达到必要的强度，除按规范要求拆除外，还应注意留下几点：拆模时不要用力太猛、过急，拆下来的木料及时运走和清理。拆除程序一般是：后支的先拆，先支的后拆，先拆除非承重的部分，后拆除承重的部分。梁、板模板立柱的拆除，应按下列要求进行，上层楼板在浇筑混凝土时，下一层楼板的模板与支撑不得拆除，而再下一层楼板模板可拆除一部分，跨度4米以上的梁下均应保留支柱，其间距不大于3米。

7、常见质量通病及防治：

模板工程常见的质量通病有：大跨度、悬挑梁板模板没起拱；墙体模板涨模；模板根部漏浆；楼梯底部模板不平；侧帮漏浆等。

防治措施：模板及支撑结构的材料质量必须符合规定和设计要求。模板及支撑要有足够的强度、刚度和稳定性，并不允许发生下沉和变形，模板的内侧面要平整，接缝要严密，不得漏浆。顶板支模时应按要求拉线调直，起拱1—3%，支撑时应严格控制，模板验收完毕后方可进行钢筋绑扎施工。

楼梯底模采用木模板，次龙骨间距不大于600mm，侧帮应用木板钉牢，支撑架间距不大于1.2m。

模板安装后应仔细检查各部位构件是否牢固，在浇筑过程中要经常检查，如发生变形、松动现象，要及时调整加固。

建立完整的工序联检制度，每一道工序进行以前，必须保证上一道工序已经完成并通过联检，方可进入下一道工序。浇筑混凝土时设专人检查模板。浇筑现浇板时，最少设二人检查模板，一人在上，一人在下。

十一、混凝土工程

（一）混凝土的组成材料

1、水泥：水泥为混凝土的胶结料。在工业与民用建筑工程中常用矿渣硅酸盐水泥水泥（矿渣水泥）。标号275#、32.5#水泥的贮存时间一般不超过三个月，防止受潮结块。

2、砂：又称细骨料，在混凝土中主要用来填充石子空隙，和石子共同起骨架作用。拌制混凝土用的砂一般用河砂中的中砂，（平均粒径为0.35～0.5毫米，细度模数在2.5～3.2）。砂中不应含有过量的泥土和有机质。

3、石子：又称粗骨料，拌制混凝土用的石子应使用坚硬的耐久的碎石，颗粒尺寸应在5-150mm这间，一般在10～30，20～40。

4、水：拌制混凝土的水可用一般饮用的自来水。

5、搅拌：为了改善水泥的和易性，提高混凝土的材料强度和耐久性或为了节省水泥用量，有时在普通混凝土中掺加早强剂等，在混凝土中加早强剂可以加快混凝土的硬化过程，提高早期强度，加快模板周转和施工进度。

（二）混凝土的配合比

混凝土配合比是指混凝土的组成材料之间用量的比例关系，一般以水泥:砂:石:水表示，而以水泥为基数1。

（三）混凝土的拌制

混凝土的拌制宜用机械搅拌。配料宜采用重量比，配料应准确，材料的配合偏差为：水泥和水不得超过2%；砂、石不得超过5%。

混凝土向料斗中装料程序是：先加入砂，再加入水泥，最后加入石子和水。搅拌应均匀并保证一定的搅拌时间，一般不得少于2分钟。

（四）混凝土的运输

应根据结构的特点，混凝土浇灌量、运输距离、运输道路、现场情况等条件确定运输工具。多用双轮翻斗车。

混凝土运输应以最少的转载次数，最短的时间从拌制地点运往灌筑地点，防止漏浆、离析和坍落度变化以及产生初凝等现象

（五）混凝土的灌筑

1、灌筑的一般规定：

（1）灌筑前应对模板、钢筋、预埋件、水、电的隐蔽管件进行仔细检查，作好记录，清除模板内的垃圾和钢筋上的油污、锈蚀等，模板浇水润湿，缝隙孔洞堵严，基坑的积水清除干净。

（2）为保证不发生离析现象，混凝土自高处倾落时，如高度超过2米，应设串桶、溜槽等进行浇灌。

（3）混凝土灌筑应分段分层连续进行，每层灌筑厚度应根据工程结构特点、配筋情况、浇灌及捣固方法等决定，一般不应大于300mm。

2、施工缝留设位置

（1）一般柱子应留置在梁下皮2-3cm处。

（2）板留施工缝可在平行于板的短边处。

（3）顺次梁方向浇灌混凝土时，施工缝留在次梁跨度的1/3处，顺主梁方向浇灌时，施工缝留在主梁同时亦为板跨度的中间2/4范围内。

3、混凝土的振捣

（1）插入式振捣器（内部振捣器）。使用时，要快插慢拔。插点要均匀排列，逐点移动、顺序进行，不得遗漏，达到均匀振实，移动方向有平列式和交错式，两都不得混用，以免漏振。移动间距不应大于振捣棒作用半径（30～40cm）的1.5倍，振捣上一层应插入下一层的3-5cm，以消除两层的接缝。振捣深度不应超过振捣器长度的1.25倍。

振捣器在每一位置上的振捣时间一般均为20-30秒，以混凝土表面呈水平并出现水泥浆和不再出现气泡，不再显著沉落为准。

振捣时应避免能碰钢筋、芯管、预埋件等亦不能紧靠板振捣。

（2）平板振捣器

一般用于振捣平板、地面等。平板振捣器应依次平拉慢移，移动距离应使用振捣器的平板能覆盖已振捣完毕的边缘3-5cm，振捣倾斜表面的混凝土，应由低向高移，移动速度以混凝土表面均匀出现浆液为准。

4、混凝土结构分部工程的灌筑

（1）基础的灌筑：基础浇灌深度在2m以内时，可将混凝土直接倒入坑槽内，但应保证混凝土能充满模板内边角。亦可用锹往模板内浇灌，先边角后中间。

灌浇柱基时，应注意柱筋的位置，防止位移和倾斜。避免碰冲钢筋，有偏差时及时纠正，直到浇筑完毕。

（2）框架柱、板的浇灌：框架混凝土的灌筑必须按结构层次和结构平面分层、分段流水作业。一般水平方向以伸缩缝分段，垂直方向按楼层分层。柱浇灌前柱底部应先铺一层5-10cm厚与所灌混凝土内砂浆成份相同的水泥砂浆。连续浇灌分层振实。每层不应超过300mm，灌筑至梁下皮2-3cm处，梁板应同时浇筑，先将梁的混凝土分层浇灌成阶梯形向前推进，当超始点的混凝土达到板底位置时，与板的混凝土一起浇灌。混凝土倾倒的方向应与浇灌方向相板，不可顺着浇灌方向灌筑。施工缝留设时，柱与梁的施工缝表面应垂直于构件的轴线，板与墙的施工缝应与其表面垂直，不宜留坡槎。

（六）混凝土的养护

在自然气温条件下（＋5℃以上）浇水进行养护。混凝土浇筑完毕后1-2小时内立即并进行浇水养护。浇水时间一般以达到标准条件养护28天强度的60%左右为度。一般不少于7昼夜，浇水次数，在一般气温条件下（15℃左右）混凝土浇筑后最初三天内，每天浇水3-4次，在以后养护期间，每天至少2次，使混凝土表面保持湿润状态，在干燥气候条件下，浇水次数应适当增加。

（七）混凝土结构缺陷的避免方法

1、蜂窝（混凝土表面出现蜂窝似的窟窿）

混凝土应分层下料捣固：模板缝隙堵平，使水泥浆不流失；钢筋较密处，调整混凝土的坍落度；堵严基础、柱、墙、根部下的间隙，不使砂浆从下部涌出。灌筑高度超过2m时，设串桶、溜槽，避免石子、砂浆分离。

2、露筋（钢筋局部裸露在结构件表面）

灌浇时，钢筋保护层的垫块要放好，保护层处的混凝土不能漏振或振捣不实。

3、麻面（结构构件表面出现无数小凹坑麻点）

模板表面应光滑，灌筑混凝土前应浇水湿润。

4、空洞（结构中有尺寸较大的孔洞，钢筋局部或全部裸露）

一般发生在钢筋较密部位，混凝土被卡住，未振捣就连续灌筑上层混凝土。遇到这种情况下，应及时调整混凝土的坍落度，及混凝土中的石子的粒径，振到振实。

5、缝隙及夹层（混凝土内成层存在松散混凝土层及夹杂物）

施工缝或伸缩缝处应在灌筑混凝土前，清除锯屑、泥土、砖块等杂物，混凝土灌筑过高时，设串桶或溜槽；与底层交接处灌接缝砂浆层。

6、裂缝（结构表面或局部截面出现细小开裂）

①混凝土浇筑时应避免剧烈震动。

②混凝土浇筑前后认真检查模板情况防止变形、沉陷。

③混凝土浇筑后及时养生，避免曝晒。

④构件堆放，搬运，安装时，支承点吊装位置应正确，不应碰撞或反放。

⑤严禁踩踏已绑扎好的钢筋。

⑥不应有超过设计的外荷载。

十二、脚手架及垂直运输

本工程的内脚手架采用满堂红木脚手架，外脚手架采用双排架到顶，搭设木脚手架。脚手板应用钢制圆眼式跳板，板长3m，有腐蚀和裂缝的不得使用，脚手架外侧及底部用密目式安全网封闭。脚手架搭设前，要清除场地的障碍物，并整平压实好场面，保证架子座落地面的坚实平整排水通畅，外墙架采用落地式木脚手架，立杆支墙距离1.0m，纵距1.4—1.8m。立杆与大 横杆必须用8#闷火线绑紧，不得间隔设置和遗漏。大横杆布距为1.2—1.8m，横杆的接长位置错开布置在不同立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的1/3，小横杆贴近立杆之间根据需要加设1根或2根。任何情况下，均不得拆除贴近立杆的小横杆。剪刀撑沿脚手架两端和转角处起，每7—9根立杆设一道，且每片架子不少于3道剪刀撑的斜杆。安全平网沿建筑物四周设置，安全网采用直径9mm的尼龙绳编织，宽度大于1.5m，安全网的承受荷载不得小于1600N/mm2。四周围网满设立体防护。脚手架搭设完毕后，经检验合格后方可使用。施工中应经常检查，发现架子下沉、倾斜变形，必须停用，待修理后方可使用。拆除脚手架时，划分作业区，设专人看护，拆除的脚手杆及时运走。

十三、季节性施工

本工程施工将经历一个雨季，为了保证工期，并且不影响工程质量，采取具体措施如下：

（1）平整现场场地，做好现场排水，以排为主，堵抽为辅，排、堵、抽相结合，现场集中堆料，规划排水方向，排水沟的坡度要符合排放要求，及时清理不得堵塞，保证排水畅通无阻。

（2）雨季浇筑混凝土前，要提前了解天气情况，安排施工生产，浇筑混凝土尽量避开大雨，若遇大雨应立即停止浇筑并按规定留置施工缝，已浇筑的混凝土表面用塑料薄膜覆盖，雨季时要经常测定砂石含水率，并及时调整混凝土配合比。

（3）雨期装修材料要妥善保管，防止雨淋受潮。在室内存放时要经常通风，在室外存放时要铺垫块并覆盖好。

（4）雨天避免外装修，基层含水率应符合规定要求，否则应待基层干燥后再施工，如刚施工完就下大雨，雨后应及时修补雨水冲刷部位，雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止终凝前的抹灰层受潮。

（5）雨季要加强防范意识，钢材放置位置要高、加垫，必要时要遮盖。

（6）雨期对电气产品和器具要进行特殊保管，坚持通风，室内不能进水，

（7）水管道路、电缆管、煤气管、室外进户管要堵塞，防灌水，对低于地面坑井中泵机，采取措施防浸泡，必要时设专人看护。

（8）雨期施工时，电工要穿干燥的绝缘鞋，严禁带电作业。

龙门架必须安装避雷装置，接地电阻应小于4欧姆，机动电闸箱的漏电保护装置应可靠。

（10）现场各种机械棚、材料库搭设严密，防止漏雨。

十四、屋面工程

1、基层清理：混凝土结构表面的杂物、灰尘要清理干净。

2、1:3水泥砂浆找平层20厚。

3、穿结构屋的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

4、冷热沥青各一道。

5、1:8白灰炉渣找坡最薄处30厚。

6、聚苯乙烯泡沫塑料板保温厚80厚（Ρ0=18-20）

7、1:3防水水泥砂浆找平层20厚（掺5%有机硅防水剂），平面分格4000×4000，缝宽10mm，沥青密封膏嵌缝，分格缝处附加卷材一层300宽。

8、SPS改性沥青防水卷材6厚。

9、1:3水泥砂浆保护层25厚。

找平层施工：首先洒水湿润，洒水不要过量，以防止下道工序产生水气。根据坡度要求，拉线找坡，一般1-2m贴标高点，并设置找平层分格缝，按分格线装灰，铺平，用刮杠刮平，最后用铁抹子压光，压实后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后进行下道工序。

防水层铺设：施工前将验收合格后的基层表面尘土、杂物清理干净。SPS改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯乙橡胶沥青粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀刷于基层表面。常温下，开始铺贴卷材。一般用热水熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。卷材的层数、厚度应符合要求，铺贴时随放卷材，随用火焰喷枪加热，趋卷材的材面刚刚熔化时，将卷材面转滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固。搭接宽度满粘结为80mm。封边时将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘贴牢固，以边缘挤出沥青为度，末端收头用密封膏填严密。

十五、装饰工程

（一）内墙抹灰

内墙：1:4:6水泥白灰砂浆打底16厚，抹灰前一天，用胶灰管自上而下浇水湿润。

按基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩。经检查后确定抹灰厚度，但最薄处不小于7mm，操作时，根据室内抹灰的要求，确定下灰位置，用靠尺找好垂直和平整，灰饼宜用1:3水泥砂浆抹灰5cm见方形状。水泥踢脚线和卫生间的墙裙，抹底灰一般采用1:3水泥砂浆，抹好用木刮杠刮平，木抹子搓毛。常温下第二天可抹面层砂浆。面层用1:2.5水泥砂浆压光，墙裙和踢脚线一般凸出墙灰面5-7mm。室内墙面的门窗洞口的阳角，应用1:3水泥砂浆打底与所抹灰饼打平，待砂浆稍干后，再用建筑胶、素水泥膏抹成小圆角。每侧宽度不小于5cm，门窗口护角做完后，应及时用清水刷浇门窗框上的水泥砂浆。

窗台板的安装：先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新砌好，砖缝划深，用水浇透，然后根据水平控制线确定窗台的高度和所铺结合层的厚度，用1:3干硬水泥砂浆作找平层，以保证平整、密实，待合适后在浸泡的窗台板上抹砂浆结合层，放置窗台板，应比设计高度高出3-4mm，用水平尺看平后用橡皮锤敲击中间，部位振实到设计高度。预留孔洞、电气箱、槽盒底灰抹平后，应设专人把其周边5cm的石灰砂浆刮掉，改抹1:1:4水泥混合砂浆，抹光滑、平整。

（二）外墙抹灰工程

将浇筑在保温板表面余浆，酥松灰渣等均应清除干净，无灰尘、油渍和污垢。绑扎阴阳角钢丝网，每隔100mm绑扎一道，钢丝网每侧长度为200mm。保温板之间的缝用钢丝网连接，每隔100mm绑扎一道，凡框架柱与砖墙相接处要加钢丝网片封盖，网片宽300mm，以防抹灰层在此处开裂。墙、板面先用洁面剂处理，要均匀一致，干燥后开始抹灰。在四大角、门窗洞口周边用经纬仪打垂直线找直，然后根据弹好的分格线和滴水条的位置，由上至下，以灰饼为基准点进行冲筋。第一遍厚度为5mm，抹平后用木抹子搓平，隔天浇水养护，等到6～7成干时，即可抹第二遍。厚度为2mm，随即用木杠刮平、木抹子搓毛，隔天浇水养护。当底灰6～7层干后，开始抹罩面灰。用1:2.5水泥砂浆压光6mm厚。

天棚：钢筋混凝土板底用水（内掺水重比10%火碱）清洗油污，将上面的杂质、灰渣清除干净，刷素水泥浆一道（内掺水重3～5%的107胶），刮大白浆二遍。

厨房、食堂地面作防水保护层后待二次装修。

楼面（楼梯间、卫生间）待二次装修。

（三）门窗安装

1、塑钢窗的安装

在顶层按设计要求打出窗的位置后，以窗边线为准，用10kg的线坠将窗边线下引，并在各层窗口处画标记线。窗口的水平位置以楼层500mm水平线为标准，往上返，量出窗台下皮标高，并做好标高线，同一层窗口下皮标高必须一致。窗框外边距外墙皮90mm，并及时将其吊垂直，找方正。确定安装位置正确后，用木楔临时固定，窗框安装用膨胀螺钉与镶入洞口侧壁素混凝土块连接牢固。确定窗框与墙体之间固定且无变形后，方可取出木楔。塑钢窗框安装牢固并检查合格后，将框与墙体缝隙用矿棉分层填实缝隙，外表面留5-8mm深，用密封胶嵌缝。

安装窗扇：外墙抹灰完成后，即可安装窗扇，检查窗扇是否与框接触严密，并进行调整。

2、木门安装

木框安装先在门框下部钉临时支承，以保证门框不变形。门框的安装高度，均以墙上的500mm水平线为依据，门框下侧边框上画出楼地面线，用钉固定门框的部位，也要用木楔垫实，以保证安装后的牢固，为保证相临门框的同一高度，应在框中上拉线找平，再用线坠校正，然后用木模将框临时固定在门洞处。所有门的上部合页距上冒头200mm，下部合页距下冒头220mm，所有锁安装位置距下冒头1000mm。确定门的开启方向，按门扇与框留缝的宽度进行修刨线，缝隙宽度合适后，即可安装合页，合页槽剔好后，打眼拧螺丝。

十六、油漆工程

1、外墙涂料粉刷

应将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用扫帚将墙面厚土等扫净。用水泥和建筑用调制的腻子将墙面，门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平。根据外墙涂料使用说明，先涂刷封底漆，封底漆涂料要均匀而且要刷到，不能落刷。涂刷应三遍成活，在封底漆上，上下垂直来回滚动，避免扭曲蛇行，不能有“漏涂、透底、流坠”等现象。

2、室内木门调合漆涂刷

清扫基层，起钉子、除油污、刮灰土，刮时不要刮出木毛并防止刮坏抹灰面层。先从框上部左边开始顺木纹涂刷底子油，框边涂油不得碰到墙上。厚薄要均匀，框上部刷好后，再刷亮子。刷门时，要将门用木楔固定，全刷完后检查是否有漏刷。并把小五金上的沾染擦干净。按一定的比例制作出腻子。将钉孔、裂缝、节疤刮平，表面上的腻子要刮光，无野腻子残渣。腻子干透后，用1号砂纸打磨，注意保护好棱角，并用潮布将底下粉末擦净。调合漆共分三遍成活，在涂刷的过程中多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流坠，光亮均匀，色泽一致。

十七、电照工程

（一）工程概况：

本工程含综合楼电照和防雷工程以及食堂楼电照工程。计算负荷容量为87.3KW，计算负荷电流为148A。进户线电源引自箱式变电站或低压供电线路，采用三相五线式入户，照明采用220V供电。两楼分别设置进户点，分别安装电能计量表（三相四线式）。

（二）施工方法和技术措施：

1、电源线进户：综合楼采用电缆VV22-4×95mm2穿G100钢管沿地下（埋深1米）进入楼内计量箱（2×G100一备一用）；食堂楼采用VV22-4×16mm2穿G50钢管沿地下（埋深1米）进入楼内计量箱。

2配电箱、器具盒等位置确定：应按照设计图纸的要求及建筑结构的特点，且保证电气管路与其它管路保持一定安全距离的基础上确定各种箱、器具盒的适当位置及管路走向。整个箱、盒、管等均为暗敷设。配电箱要配合土建墙体施工，达到规定高度时进行箱体预埋，要放置平整找好垂直符合要求，顶部要安装混凝土过梁且箱体周围应用砂浆填实避免箱体受压。

3、室内配线：照明回路除有特殊要求外均采用BV-2.5mm2铜芯塑料线，穿PVC钢性阻燃管沿墙、天棚、地面下暗敷设。穿2-3根线采用PVC15管，穿4-6根线采用PVC20管。插座回路与照明回路分开，采用3根BV-4mm2铜芯塑料线穿PVC20管，其中保护地线单独走线直接接至插座的接地插孔。

4、管线在墙体内敷设：在未砌筑墙体前，预先把管子和各种器具盒预装好，根据预先确定的位置在砌筑的过程中埋入，管子走向应由下向上进行，管和盒子的周围应用砌筑砂浆固定牢固。

5、管线在现浇混凝土楼板内敷设：这种施工应与土建专业密切配合，灯盒位确定后，在底筋绑扎并垫好后而面筋设绑扎前进行配管，管路应沿最近的路径敷设，管子外径不能超过混凝土厚的1/3。管子敷设完成后，盒、管绑实绑牢。在浇筑混凝土时电工必须现场看护，防止将管子损伤，管、盒移位等情况出现。

6、管内穿线和导线连接：穿线前一定要清理管内的水分和杂物，以免影响导线间的绝缘电阻。导线的选择一般应当按照L1L2L3分别为黄绿红色线，工作零线为浅兰色，保护地线为黄绿相间色。穿入管内的导线不准有接头，绝缘层不得损坏，且导线不得扭曲，管内导线总面积（包括外护层）不能超过管子截面积的40%

不同的导线连接可采用不同的方法进行连接，如绞接法、缠卷法、复卷法等。导线连接好后，要用焊锡焊牢，应使用熔解的焊剂，流入接头处的任何部位，增加机械强度和良好的导电性能，并避免锈蚀和松动。

7、电气照明及器具安装：照明器具安装前必须清除开关、灯位、插座等盒内杂物。开关、插座按照开关（插座）接线→安装开关（插座）芯或连同盖板→安装盖板流程进行。吊杆荧光灯、吸顶灯安装可先固定木台，后把灯具固定在木台上。也可把灯具的吊杆与木台先固定再一并安装。吊式花灯要固定在预埋的吊钩上，且吊钩的圆钢直径不得小于6mm。跷板开关应断相线；三孔插座的接线为上孔接保护地线，右孔接相线，左孔接工作零线。其保护接地线必须单独敷设后截面积与相线相同。

8、防雷及接地装置施工：防雷装置应自下而上施工。首先安装接地装置；截取长度为2.5m的φ50镀锌钢管，管端部锯成斜口放在地沟内垂直打入地下，顶部距地面1m，间距为5m；接地母线采用40×4mm镀锌扁钢，埋深1米。先拉直后焊接，焊接时先用扁钢煨成弧形卡子，然后焊接扁钢与接地体，再用卡子与接地体及扁钢焊接增加接触面。接地装置安装后，再安装引下线，最后安装避雷带。引下线可沿墙内暗敷设（φ10镀锌圆钢），且在室外距地1.8处，设置暗配铁制（240×180×180mm）断接卡子箱。屋顶明装避雷带和支架应采用φ12圆钢制成，支架高0.15m，间距1m。

防雷接地电阻要小于30欧姆；重复接地电阻小于10欧姆。

9、其它：（1）一层上空大厅吊灯预埋钓钩；（2）日光灯加电子镇流器；（3）渐湿房间安装防水盗质灯头；（4）插座回路选择漏电保护开关。

施工中其它未尽事宜按照建筑电气施工技术操作规程要求进行施工。

（三）保证工程质量和安全施工的措施：

1、配电箱安装：

（1）箱体预埋后顶部应正确设置过梁，防止顶部受压变形。

（2）预埋箱体时要按照建筑标高找好高度，不能查砖行放箱体，同时用线锤找好垂直度。防止同一工程中高度不一致，垂直度超差。

（3）管入箱时可用自制平档板，使其管口入箱处长度一致，也可用砖或木板顶平，防止管插入箱内长短不一。入箱管路较多时要把管路固定好以防止倾斜。

（4）配电箱要选择活面板产品，待抹灰后再安装箱门使之开启能180。。防止配电箱面板四周边缘突出或缩进抹灰层内箱门不能开启180°。

（5）应单独敷设保护接地线，防止与工作零线混同，保护地线使用不当。

（6）安装配电箱、盘面和器具，应注意防止倾倒和坠落伤人。

（7）送电试亮前，要通知现场有关施工人员及非电气工作人员禁止乱动电气器具，防止发生感电事故。

2、室内PVC管路暗敷设：

（1）管子连接时套管管径选择要适当，不能过大，防止连接处不严密牢固。

（2）选用优质管材，加热时掌握好加热温度和加热长度，防止管子弯曲时出现裂缝、折皱。

（3）敷设管、盒时掌握好管入盒长度，不能留有过多余量。防止管口在盒内长短不一，管口不平齐，甚至出现负值断在盒外。

（4）凡穿过盒子的管路尽量不断开直接通过盒子，防止混凝土板内管子脱出盒口。

（5）现浇混凝土板内的配管，管子应在底筋上面敷设，防止混凝土现浇板内管子外露。

（6）开关、插座盒预埋时应按建筑标高线确定标高，成排者拉通线埋设，防止同一工程位置不一致。

（7）成排的灯位盒应拉通线或放线定盒位，防止其不在同一直线上。

（8）喷灯使用前要检查是否漏油，油嘴是否通畅，丝扣是否漏气等。注油量要低于油桶的3/4，并拧紧螺塞。工作完毕灭火放气，且加油、放油和修理应熄灭冷却后进行。

（9）剔槽打洞时，锤头不得松动，凿子应无卷边裂纹，并戴好护目镜，防止伤人。

3、管内穿线和导线连接：

（1）选购导线要购置正宗厂家合格产品，防止导线与产品合格证不相符合，防止导线质量差引起绝缘层与线芯脱壳，绝缘层厚薄不均，线芯线径不足。

（2）放线时要把线盘平放到地上，抽出里圈线头，注意不要引起螺旋圈集中，防止穿线时出现背扣成拉结。

（3）穿线时长度不足，一定要及时换线重穿，防止管内出现接头。

（4）用电工刀切割绝缘层时，用刀要得当防止损伤线芯。

（5）导线连接时在尽有剥削绝缘后，处理好线芯氧化膜立即连接并进行锡焊，加热温度要适当焊锡要均匀，防止接头不牢固。

（6）绝缘带包扎时，高压绝缘布要拉长2倍，半叠半包扎；黑包布要把起端压在里边，把终了端回缠2-3回压在上边。防止绝缘带松散端部不牢降低绝缘强度。

（7）两人穿线时应协调一致，一呼一应有节奏的进行，不得用力过猛以免伤人，同时要防止钢丝的弹力勾眼。

（8）使用人字梯必须坚固，距梯脚40～60cm处要设拉绳，不准站在梯子最上层工作，梯凳上禁止放工具材料。

4、电气照明及器具安装：

（1）灯具木台应适当选择尺寸且应协调，防止灯具木台配套不合理。吸顶灯泡与木台中间垫石棉板或石棉面隔热防止吸顶木台被烤焦。

（2）用射钉枪固定吸顶灯木台时，应射准螺栓，用螺栓固定木台以便维修。

（3）成排灯具安装前先放线定灯位，使其安装原偏差不大于5mm。

（4）应在粉刷后安装木台、开关、插座，防止其被粉刷污染。

（5）应与土建人员多联系，将开关、插座盒口处抹灰一次抹好，防止其木台盖板不严或不平。

（6）使用梯子靠在柱上工作时，顶部要绑牢，在光滑的地面使用梯凳时，须考虑防滑措施。

（7）使用人字梯必须坚固距梯脚40～60cm要设拉绳，防止劈开；不准站在梯子最上层工作，梯凳禁止放工具、材料。

5、防雷与接地装置施工：

（1）避雷带在屋面敷设时，其转角部分应弯成弧形，弯曲半径不小于圆钢直径的10倍，支持卡子距避雷带转弯中点0.5m。

（2）支持卡子应首先确定转角附近的位置，然后再平均分配确定中间的位置，防止支持卡子距离不均匀。

（3）接地连线与接地极应在距其顶部大于50mm处焊接。

（4）避雷带、引下线圆钢搭接时不可单面焊接，搭接处与建筑物垂直设置进行两面焊接。

（5）由于是高空作业，必须穿软底鞋，不能穿硬底塑料和带钉子鞋。施工前要检查架子，跳板及防护设施，如有损坏变形不得迁就使用。

（6）随身携带和使用的作业工具，应搁置在顺手稳妥的地方，防止坠落伤人。

（7）焊接作业时，焊条要装好，焊条头要妥善处理，不得随意投扔，以防伤人。

（四）施工进度：

1、所有暗配的箱、盒、管路等必须与土建主体施工密切配合。

2、按照土建施工给出的标高线，当土建主体施工达到各种暗配件规定的高度时，将需要暗配的箱、盒、管等及时预埋。

3、建筑物抹灰及地面工程结束后，进行管内穿线和导线连接，然后可进行绝缘电阻测试。

4、建筑物内顶棚、墙面等抹灰及表面装饰工程完成后，开始安装电气照明器具。

5、送电试运行。

十八、水暖工程

十九、质量保证体系、保质量保工期措施（雨期施工措施）

（一）质量保证体系、质量保证措施。

树立以质量为核心的经营管理指导思想，健全以质量管理为主线的经营管理体制，运用全面质量管理的方法，着重做好施工工序控制，工程质量评定物资管理工作，以确保施工质量。

1、完善质量保证体系

（1）组织落实总公司、公司、项目经理部三级技术质量管理组织

（2）制度落实：按施工组织设计，现场编制各分项工程施工方案，并动态完善进行逐项书面交底，贯彻总公司、公司有关测量、试验、技术、档案等管理制度。

（3）验收制度：工程质量验收实行自检，交接检和专职质检员检查三检制。质检员、技术主管、监理、甲方四级检查把关。基础、主体、竣工验收由公司予检，总公司验收、监理、质检站核验三级控制。

（4）质量管理坚持四项原则

①全过程控制原则：本工程设立项目技术负责人制，对土建、专业全部技术质量工作负责，对进场材料，订货半成品质量，施工质量拥有质量否决权，主要材料质量的控制方式为：主渠道、定点厂家和国家认证产品。必须有产品合格证和现场取样复件双向控制。

②样板引路原则：对各分项工程实行样板样，样板间制度。高标准细操作，经监理，甲方认可后，再大面积展开，以消除各种质量通病。

③分重点控制原则：订出三级质量控制重点，分别由项目经理、工程师、质检员控制，该工程重点控制有：基础、结构施工阶段的轴线，标高复核。模板工程的予验和混凝土的强度等级的保证。基础钢筋、混凝土的质量。钢筋的隐蔽验收和结构的予埋予留洞。装饰重点控制工序搭接，抓好外墙的装饰，屋面工程，地面工程，防水工程和专业工种的各项安装，克服各种质量通病，施工中要对各装修分项工程进行质量予控，装饰的外墙，内墙感观评分要达到一级品。防水工程要进行二次闭水试验。下水管要求进行通球试验。装修施工中要制定专门成品保护措施。保证各装修项目一次成优。

④对劳务层实行优质优价原则。加大优良与合格工日的价差，严格验收手续和验收标准。因经济杠杆促进操作人员的质量意识和干优良工程的自觉性。

2、建立各级质量责任制‘

项目经理是质量责任者，技术负责人协助经理抓好质量工作。各级人员严肃使用质量否决权，作到无计划无设计不安排施工，没有达到质量标准不交接，没有质检员签字不决算。

（1）工程管理人员及技术人员要认真熟悉图纸。施工前要进行施工组织设计交底和分项工程技术交底。

（2）项目经理和技术负责人组织经理部有关人员熟悉设计图纸和设计文件，参加甲方组织的技术交底，到现场了解情况，充分了解设计图和工程特点。各级采用先进的施工工艺，科学的按施工进度合理调配劳动力，对每道工序都要建立严格的质量检验系统，并起到监督上到工序，保证本到工序，服务下道工序的作用。

①由主任工程师主持，技术处组织，向项目经理部进行施工组织设计和季节性施工措施的交底，并制订关键工程的质量控制体制。

②实行墙板引路制度。每个分项工程都要在开始大面积操作前做出样板，包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标，由工地技术负责人对工长和班组长进行详细的书面技术交底。

（3）认真执行特殊过程作业指导书。

本工程的特殊过程有：混凝土的搅拌、予制件的安装、填加剂的使用。项目经理部技术负责人应将总公司的特殊过程作业指导书，发给各工种负责人和班长。由质量检查员进行过程检查和记录。特殊工种操作人员必须持证上岗。

3、施工过程中的质量控制

（1）“三检制”

自检：班组完成施工工序后，按评定标准组织自检；

交接检：工长在自检完成后，对已完成工序进行检查；

专检：项目经理部质检员对班组完成的工序进行检查；

“三检”完成以后，由工长填写《质量检验评定表》专职质检员核定，最后请工程监理或甲方核查。

（2）隐蔽工程验收制度

隐蔽工程由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出较详细的文字记录。所有隐蔽项目，须在甲方，监理，设计认可签字后，方可进行下道工序。

（3）测量验线和地基验槽制

A测量员放线后，由技术负责人复验，关键部位约请设计、甲方、监理验线；

B地基开槽后验槽；请设计单位、地质勘探部门、监理和主任工程师、技术处有关人员共同进行验槽。

（4）钢筋混凝土结构施工实行“两申请”制度，做好“五把关”。

A．“两申请”即混凝土浇灌申请，拆模申请，由工种负责人提出经理部技术负责人审批。

B．“五把关”即把好原材料，混凝土配合比设计配料计量，搅拌时间和坍落度控制关。

（5）不定期抽查和定期检查制

A.不定期抽查，班组在工序施工中要进行自检，质检员随时进行抽查。

B.总工程师、主任工程师带领各级工程技术人员不定期的对工程进行抽查，发现问题及时处理。

（6）质量通病的防冶

质检员对易产生质量通病的施工过程要严格要求和加强检查。

（7）特殊过程的质量控制

从人员配置，设备仪器的使用，产品使用三方面进行控制，实行特殊过程质量责任制，定岗定人定标准，实行专项检验。

（8）对采用的新工艺，新技术、新材料进行控制，立新项目须有技术质量论证，总工程师批准实施。

4、施工技术资料管理

（1）施工技术资料按照“辽宁省建筑工程技术档案编制办法”执行，并符合××市质量监督的有关规定。

（2）在公司技术处的领导下，认真贯彻执行技术资料的实施办法，项目经理部设专职资料员进行施工技术资料的管理工作。

（3）技术负责人负责协调相关部门，疏通好各部门的工作，确保原始资料的准确性及时性，并督促资料整理人员的完成情况，定期检查资料的达标情况，确保资料优质。

（4）资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步，同时包括对分包队资料的管理。

（5）现场技术组负责管理技术资料，各种资料内容齐全，字迹清楚，结论明确，签字齐全。

（6）质检员负责质量审核，严把质量关，按验收评定标准核定等级，证章齐全。

（7）各单项工程质量保证资料的直接提供者要做到内容清楚，反映真实，应保证所提供的原始资料的准确、完整、连贯。

（8）材料组负责提供各种材料的合格证明并保证材质的真实性和准确性，材料进场后组织有关部门验收，技术部门及时委托试验。

（9）办公室应随工程进度同步编制工程照片和工程录像并且有连续性。

5、施工试验管理

（1）合理配置施工试验设备和施工试验设施，保证施工试验满足施工需求及施工规范中对施工试验的规定。

（2）依照本单位质量体系的规定，对试验工作进行管理，加强器材与试验之间的合作，使原材料试验工作及时准确，可追溯性强，按时准确的反映试验结果，保证施工需求。

（3）及时做好施工试验的准备工作，提前完成混凝土配合比申请，砂浆配合比申请，钢筋班前测试，原材料检验等工作。

（4）积极配合监督检验部门的检查，认真及时的作好施工试验的见证工作。

（5）对现场的试验工作进行试验员与质检员的双重检查，互相监督，切实保证现场施工人员操作的真实与可靠性。

（6）技术负责人不定期的对试验工作予以指导检查，上级技术部门分季、月对工程进行施工试验工作检查。保证施工试验工作满足施工需要和施工试验规范的要求。

（二）保证工期措施

1、根据施工图纸的工程量及建设单位对进度的总体要求，统一编制科学的详细的进度计划及网络计划。

2、根据进度计划编制各施工机械，设备进场计划，材料供应计划，确保机械设备及材料及时到场。

3、根据进度计划编制各施工阶段所需的劳动力需用量计划，料学、合理的安排劳动力资源，提高劳动生产率。

4、合理安排施工工序，混凝土浇筑安排在傍晚进行，浇筑完后利用夜间进行养生，不占用工序时间。

5、采用新材料，新工艺，在本工程中采用竹胶板等新材料，新工艺，降低了劳动强度，提高了工作效率。

6、组织技术过硬，操作熟练的工人进行施工，派有丰富施工经验的项目经理部施工。

7、施工所需的资金公司将大力支持，确保工程顺利进行。

（三）雨期施工措施

雨期施工领导小组

组  长：

副组长：

组  员：

1、雨季施工技术措施：

（1）适当调整施工顺序，确保雨季来临。

（2）认真做好雨季施工的准备工作；

①成立雨季施工领导小组，加强领导，制定措施，搞好教育。

②做好现场排水工作，雨季来临前将现场坑洼处填平，并根据现场具体情况做好排水坡度，作到建筑物周边内高外低，完善好排水设施，保证场地积水。

③雨季来临前现场临时道路应进行维修，以保证现场道路通畅。

④做好各种物质的储备，水泥、砂子、石子、空心砖等材料应备足一个月的用量，减少雨天的运输量。

⑤建立气象联系制度，及时掌握气象变化情况。

2、雨季前应对以下工作认真检查。

（1）各种暂设工程普遍检查一遍，提前做好防塌补漏工作。

（2）施工用的外架子和卸料平台，要做到雨前检查，大风大雨过后检查，发现问题及时处理。

（3）认真做好现场内机电设备的防雨，避雷等措施。

（4）做好外架的防风、防雷、防雨措施。

3、雨季施工材料供应与保证：

（1）提前安排材料供应计划。凡雨季运输存在困难的原材料需储存一定的储备量，防止出现停工待料。

（2）搞好材料保管，对受雨量损坏或变质的材料，如水泥、木门干燥材等应存放室内。当露天存放时底部要垫高，码放整齐并用雨布遮盖好，严防雨淋或水泡。铁质成品，半成品要刷防锈漆。水泥库不得漏雨，地面做好防潮，库房周围做好排水，严禁雨水倒灌，材料做好标识，遵循“先收先发，后收后发”的原则，避免久存影响质量。

（3）各分项分部工程的方案

①混凝土工程

雨季施工应严格控制混凝土标号，应经常测定混凝土坍落度。

雨天一般不浇筑混凝土，当浇筑时遇到有中、大雨时，对浇注的混凝土应用雨具盖好，防止雨水冲刷，且留施工缝。施工缝要符合施工规范设计要求，雨停后继续施工时，首先将施工缝处理好。

②钢筋工程

堆放钢筋的场地应加放垫木将钢筋垫起，以防锈蚀，对以生锈的钢筋应认真除锈后在使用。

③装饰工程

外墙涂料，底涂及面涂要安排在晴天进行，雨天可转入室内作业。

室内涂刷：内墙涂刷应在做完屋面防水后进行，需要提前时，应先做地面，封闭可能漏水的洞口。

④架子工程

雨季施工前时架子进行一次全面检查，架子本身有足够的强度，刚度，发现松动，变形应及时加固，雨季期间，尤其是风雨之后应及时检查架子。

⑤安全消防措施：

建立消防，防汛组织，由项目经理作组长成立的防汛指挥部，发现险情及时联系解决，组织抢险队伍，备好抢险物资。

风雨过后，有关人员对架子，电气、机械进行检查，并及时抢修。

消防器材要有防雨、防潮、防日晒措施，地下消防井口一般不低于地面200mm。

储存材料，设备的仓库应做好防雨，防潮并覆盖，要随用随盖。

漏电保护器，每周检查三到五次，汛期每天检查一次。

二十、××××××综合楼工程施工安全措施

为了保证安全生产，成立本工程安全工作领导小组

组  长：

副组长：

成  员：

施工现场专职安全员：

安  全  资  料  员：

1、全体施工人员必须接受三级安全教育，安全技术交底，进行安规考试，考试合格后，方可上岗。

2、层层签定安全合同，明确安全责任。

3、进入施工现场的施工人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，作业前禁止饮酒。

4、特种作业人员必须持证上岗，并遵守本作业安全规程。

5、施工人员禁止做与本工程无关的工作，不准做私活。

6、交叉作业时，禁止由上向下扔任何东西。

各工种安全技术措施

（一）架子工安全技术措施

1、该工程采用木质脚手架施工，以保证施工操作和堆放施工用料，同时保证操作平台的短距离水平运输。

2、木质要求是，扒皮后使用，以杉木、木质坚硬的木料为标准，严禁用杨、柳、椴木和其它腐蚀、拆裂、桔节等木质材料。

3、绑扎应选用8#回火铁线，严禁使用夹生和未回火的铁线，绑扎时拧2-5圈为宜，牢固稳定，保证在施工期间所规定的荷载下不变形，不摇晃、不倾斜，确保作业人员的人身安全。

4、必须严格执行操作规程及有关安全技术规定，搭脚手架时注意立杆基础，坑深300-500mm夯实稳固，立杆间距为1.5m，小横杆1m，大横杆步距1.2m，接头处大小头搭接，小头放在大头上面，搭接长度不得小于1.5m，绑扎不得少于三道，保持45-60°角的斜撑、剪刀撑（十字盖）和抛撑以保架体的稳定。

5、铺设跳板车道要选材质好的跳板铺设，保证人员在工作台面上的安全，并固定牢，防止探头跳。。

6、架子工必须经通业务，主管部门培训后持证上岗，高空作业系好安全带、带好安全帽，并做好上料平台的两侧栏杆加挂安全网封闭的防护和五边、四口、通道的防护、架设。

7、组织好架杆和门架的验收，填好验收表格，该项检查，确认无误，合格后，方可使用，同时注意使用过程中的变化，发现问题及时纠正。。

8、脚手架搭设。要保证与建筑物的连接牢固，采用“三步一跨一连接”式。

9、脚手架、门架的拆除，首先划分作业区段，要设专人指挥，本着先搭后拆，后搭先拆的原则，架子拆除后，对所有的预留的斜道、上料口、通道等，先进行加固，以保拆除后的安全，拆除时注意不要碰撞已建好的建筑物及电气设备，以免发生事故，门架拆除，采用吊车，由专人指挥。折除物件，随拆随运。

（二）机械设备使用安全技术措施

1、加强领导，搞好职工的安全教育和培训工作，熟练掌握安全技术规程，搞好安全技术交底工作，明确责任，落实到人。

2、机械设备就位后，要加强牢固性和稳定性的检查，对每台机具设备，检查接地接零是否良好，要符合要求，对机械设备进行各部位的检查，特别是控制系统，传动系统和润滑系统等关键部位，做好机电设备的防护棚、防护罩、防护栏、防护网等，对手持电动工具统一安装漏电保护器，升降设备，要安装限位器和音响信号。

3、操作前应对每台电气设备，要严格检查，特别对运行部位，润滑部位，开关、安全防护部位，以及安全钩、销等，逐项检查落实后方可进行工作。

4、在操作过程中，要严格执行操作规程外，还要严格执行安全技术规定和规范，加强信号、音响联系，做到指挥信号不明不操作、不准冒险蛮干，对违章指挥人员，操作工有权拒绝，有权制止作业人员的违章现象。

（三）钢筋工安全技术措施

1、加强现场材料堆放，机械调直钢筋时，注意互相配合，钢筋接头处，注意接牢，防止断开伤人，机器工作时，两侧1.5m内不准站人。

2、切筋、弯筋时，注意机械性能，严禁超量切割，料筋不小于1m，两人配合操作，人与钢筋保持一定的距离。

3、制作钢筋，要选宽敞、平坦，无电气线路地方作业。搬运钢筋时，注意周围的电气设备等设施。防止碰上，机械运输时，一定绑扎牢固。

4、绑扎钢筋时，操作者一定站在搭好的脚手架平台上，高空作业时，要系安全带，带好安全帽，穿好防滑鞋，以防意外。

（四）木工安全技术措施

1、作业人员在平台上作业一定站稳，手拿的工具、卡扣及模板，特别注意防止掉下伤人。人与人搞好配合，在上面工作的同志，要注意下面人员，下面人员无事严禁站在平台底下。

2、搬运及送模板时，首先注意铁钉伤脚，其中上下送模板时，注意滑掉，一定要配合好，先接好后，方能放手。

3、拆模板时，多人拆时注意配合。在操作平台上的人，一定站稳，防止掉下，模板下来时，底下人员要散开。

4、木工使用机具时，先检查锯片（条）是否良好，运转是否左右晃动，是否有安全罩和安全档板，正常后方可开机，送料离锯片不得小于50mm，到末端时，用推杆送料以防碰手伤害。

（五）瓦工安全技术措施

1、熟练掌握安全技术操作规程，搞好安全技术交底工作，把安全重点落实到人头上。

2、打混凝土时，首先检查操作平台时的牢固性和稳定性，组织好人员的配合，特别是推车人员防止跑偏、滑下，打桩柱时，注意掉物伤人，并带好安全帽。

3、手持电动工具人员，穿好胶鞋，防止漏电伤人，并检查振捣器的线路是否有破裂地方，漏电保护器，要灵敏有效，在高处作业人员，系好安全带，防止坠落。

4、在砌筑时，在平台上打砖一定要向内打，防止掉外伤人，平台堆放料不要过量，料不得超过270公斤，防止超负荷压坏平台，并经常检查的稳定情况。

5、瓦工在砌筑时，不准站在墙上砌或掏井砌。

6、在抹灰作业中，采用36伏以下的安全电压，且需将照明线路架空。

7、搞好文明施工，每段工作结束一定要清理现场，保持现场清洁。

（六）水暖工安全技术措施

1、首先对套丝机、煨弯机、切割机等设备、进行认真检查。检查设备的良好性，牢固可靠性，是否安装漏电保护器和安全罩等。

2、套丝、煨弯和切割时，严格执行安全技术操作规程，工作时严禁人员站在机械前以防伤人，二人以上工作时，互相配合好。

3、搬运管、件时，注意抬运人员的配合和协调，2米以上高处作业安装时，先检查操作平台是否牢固，带好安全帽和系好安全带。

4、焊接管道时，先检查管道内是否有油类、易燃物品等，确认无误后方可焊接，焊接时脸部和身体应避开以防伤人。

5、组装和安装暖气片时，先做好专用工具，抬运和组装要相互协助，抬时离地面10-20cm为宜。

6、对管道及暖气片试压时，要先将管内空气排净，将表放正放好，并有专人指挥，非工作人员禁止靠近。

（七）水电焊工安全技术措施

1、焊工必须参加专业部门的安全技术知识培训，经考试合格后，持证上岗操作，否则不准独立操作。

2、焊工必须穿戴工作服、工作帽、绝缘鞋、手套、面罩、眼镜等预防电弧光的伤害，引弧焊时通知周边人离开，以防伤害他人眼睛。

3、施焊前首先将电焊机、放置在防潮湿的高处，下部用木板垫高20cm，并有防雨设施、氧气瓶与乙炔瓶的距离按规定放置5m以上，离明火10m以上，乙炔瓶垂直放置，并且有防回火等安全系统和标志。

4、焊接和切割、易燃、易爆及有毒物品容器或管道前，必须清洗干净，经检查确认安全可行后，方准进行焊、割。

5、防止触电必须在电机设备外壳接地接零，接地用无缝钢管打入地下不小于1.5m，连接线采用多股铜线，但决不可利用自然接地体，如金属结构或自来水管道等，接地电阻不得超过4Ω，并在电源上装设漏电保护器。

6、施焊时，注意氧气瓶与电焊不要在同一场地工作，防止爆炸。同时注意氧气瓶应保留0.5个气压的余气不得用尽。余气不得少于一个气压。

7、高处焊接作业时要有人监护，电源应在监护人跟前，有危险时立刻拉闸，也不准将电缆缠绕身上操作，作业前检查脚手架是否牢固可靠，高血压人员不准上高操作。

8、在大雨、六级风以上，大雪、大雾天气时，禁止登高焊割作业。

（八）电气作业安全技术交底

1、电气作业人员必须经过有关部门培训，考试合格后，持证上岗。

2、作业人员要穿绝缘鞋，戴绝缘手套，着装整齐，不准饮酒。

3、施工现场用电高、低压设备及线路必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》和临时用电工施工组织设计安装和架设。

4、临时线路距地面高度不低于4米，不能架空时要埋入地下，做好保护。

5、线路禁止带负荷接电和断电，并禁止带电作业。

6、电气设备和线路必须绝缘良好，电缆不得与金属物绑在一起，各种机具必须按规定配备漏电保安器。接零或接地，保证一机一闸一漏，并设开关箱，遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

7、有人触电时，立即切断电源，进行急救。电气设备起火，应立即将电源切断。使用泡沫灭火器或干粉灭火器。

8、电器设备所有保险丝（片）的额定电流与其负荷容量相适应。禁止用其它金属丝代替保险丝（片）。

9、照明开关、灯口及插座等，应正确接入相线及工作零线。

10、禁止非电气作业人员随意拉线，接电。

11、办公室、宿舍、食堂的临时照明线及灯具高度不低于2.5m。

12、配电线路或设备维修时，应切断电源及悬挂停电标志，设专人监护。

二十一、环境保护及文明施工

1、本工程的文明施工建设和环境管理工作由公司文明工作领导小组负责具体工作，评比考核的成员包括各部门项目部的机构与公司相对应。

2、本工程将文明施工和环境保护管理与班组建设管理结合在一起，统一进行。由现场负责人领导，采用公司现行管理方式，通过定期的检查评比，促进文明施工水平不断提高。

3、文明施工与环境保护重点：

①遵守法纪、创建文明施工队伍。

②消除违章指挥，违章作业，实现文明施工。

③物料堆放、材料半成品、机具、易燃易爆物品，按现场总平面图布置，料堆挂有产品名称、品种、规格等标牌，并堆放整齐、稳固。材料不准侵占道路和安全防护设施。仓库清洁整齐，帐物相符。

④安排专人负责环境卫生的管理，力争做到环境优美、居住舒适、卫生干净、服装整洁、食堂清洁。设生活垃圾桶，随时清理，设建筑垃圾堆放场，定期清运。

⑤搅拌机棚有防尘措施，按要求搭设防护棚。在有居民住宅区内，控制噪声污染及施工时间。施工机具设专人操作持证上岗并保养维修，发现问题立即处理。不得迁就使用。严格按用电施工组织设计，架设临时线路，净高不得低于4米，电源箱距地为1.3～1.5米，加门上锁，各种机具设备必须配备漏电保护器，手持电动工具，必须安装漏电保护器，一机一闸一漏，电气施工人员必须着装整齐，穿戴绝缘手套和鞋。

⑥现场配齐四牌一图，设置宣传栏，黑板报等，统一书写安全标语。制订防火制度，设专人负责，建立防火工具栏，配齐灭火器材、工具等。

⑦抵制不健康行为，建设一支有社会道德、职业道德的职工队伍。

二十二、进度计划

二十三、平面布置图