混凝土工程施工方案编制

工程概况

1．基本概况

|  | 工 程 概 况 |  | 占地面积 |  | ××m2 |  | 建筑面积 |  | ××m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑规模 | 层数 |  | 地上16层，地下3层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑檐高 |  | 60m |  |  |  |  |  |
|  |  | 标 高 | ±0.000 | 53.00m |  | 室外 |  | 52.3m | 基底 | -13.2m |
|  |  | 建筑功能 | 写字楼38750 m2，商业建筑20856 m2，图书馆6000 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构类型 | 框架一剪力墙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫 层 | 100mm厚混凝土强度等级C15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底 板 | 厚800、1200、1750mm混凝土强度等级C40；抗渗等级P12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙 体 | 地下室外墙厚400、550mm，混凝土强度等级C40，抗渗等级P12；内墙200、250、300、450mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 | 方柱、圆柱、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶板 | 厚250mm、厚100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础形式 | 筏板基础 |  |  |  |  |  |  |  |

2．各部位混凝土具体情况

| 序号 | 结构部位 |  |  | 强度等级 | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下部分 |  | 基础垫层 | C15 |  |
| 2 |  |  | 基础底板 | C40 | P12 |
| 3 |  |  | 外墙、边柱 | C40 | P12 |
| 4 |  |  | 主楼内墙、柱 | C40 |  |
| 5 |  |  | 裙房梁、板、柱 | C35 |  |
| 6 |  |  | 主楼梁、板 | C35 |  |
| 7 | 地 上 部 分 | 1～3层楼板以下 | 主楼梁、板、柱、剪力墙 | C35 |  |
| 8 |  |  | 裙房梁、板、柱 | C35 |  |
| 9 |  |  | 主楼梁、板 | C35 |  |
| 1O |  | 3层楼板以上～4层 | 主楼梁、板、柱、剪力墙 | C35 |  |
| 11 |  |  | 裙房梁、板、柱 | C35 |  |
| 12 |  | 5层～13层 | 主楼梁、板、柱、剪力墙 | C35 |  |
| 13 |  | 14层～16层 | 主楼梁、板、柱、剪力墙 | C40 |  |
| 14 | 填充墙的圈梁、构造柱 |  |  | C20 |  |
| 15 | 汽车坡道 |  |  | C35 |  |

施工部署

1．施工要求

本工程全部采用商品混凝土，先施工墙、柱分项，后施工梁、板分项，柱、梁、板、墙体采用泵送。地下室及首层采用汽车泵浇筑，2层及以上结构混凝土采用HBT-60地泵浇筑。HBT-60她泵分别置于基坑主楼简体部分，泵管随结构施工同步升高，与顶板用架子管顶牢并加固：泵送混凝土最大高度为65.4m。

根据施工工序及工期安排，混凝土浇筑尽量安排在白天进行，若混凝土浇筑量较大，白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时，现场管理人员分成两班，每班12h，各专业有关领导及施工人员跟班作业，负责检查，同时做好各方协调工作。

2．主要机具准备

| 规格 | 单 位 | 数 量 | 单耗量(kw) | 总功率(kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊36B | 台 口 | 2 |  |  |  |
| ZN-50型振捣器 | 台 口 | 24 | 1.1 | 26.4 |  |
| 平板振捣器 | 台 臼 | 6 | 2.2 | 13.2 |  |
| 铁锹 | 把 | 40 |  |  |  |
| 铁抹子 | 个 | 40 |  |  |  |
| 木抹子 | 个 | 40 |  |  |  |
| HGY13布料杆 | 台 | 2 |  |  |  |
| IPF-100型泵车 | 台 口 | 2 | 17 | 34 | 排量100m3/h |
| HBT-60地泵 | 台 口 | 2 |  |  |  |

3.施工流水段划分

| 底板结构施工流水段划分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| 1段 | 13后浇带～18，A～H轴后浇带 |  |
| 2段 | 13后浇带～18，H后浇带～1/J |  |
| 3段 | 6后浇带～13后浇带，A～H轴后浇带 |  |
| 4段 | 6后浇带～13后浇带，H后浇带～1/J |  |
| 5段 | 1～6后浇带，A～H轴后浇带 |  |
| 6段 | 1～6后浇带，H后浇带～1/J |  |

地下3层～地下1层结构施工流水段划分

| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1段 | 13后浇带～18，A～(D—E)／2 |  |
| 2段 | 13后浇带～18，(D—E)／2～H后浇带 |  |
| 3段 | 1～6后浇带，A～(D—E)／2 |  |
| 4段 | 1～6后浇带，(D～E)／2～H后浇带 |  |
| 5段 | (9-10)／2～13后浇带，A～(D—E)／2 |  |
| 6段 | (9-10)／2～13后浇带，(D—E)／2～H后浇带 |  |
| 7段 | 6后浇带～(9～10)，2，A～(D—E)／2 |  |
| 8段 | 6后浇带～(9—10)／2，(D—E)／2～H后浇带 |  |
| 9段 | 13～18后浇带，H后浇带～1／J轴 |  |
| 10段 | (9-10)／2～13后浇带，H后浇带～1／J轴 |  |
| 11段 | 6后浇带～(9—10)／2，H后浇带～1／J轴 |  |
| 12段 | 1～6后浇带，H后浇带～1／J轴 |  |
| 首层、2层结构施工流水段划分 |  |  |
| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| 1段 | 14～18，B～(D—E)／2 |  |
| 2段 | 14～18，(D—E)／2～G |  |
| 3段 | 1～5，B～(D—E)／2 |  |
| 4段 | 1—5，(D—E)／2～G |  |
| 5段 | 10轴后浇带～1／J，B～(D—E)／2 |  |
| 6段 | 10，轴后浇带～1/13，(D—E)／2～H |  |
| 7段 | 1／5～10后浇带，B～(D～E)／2 |  |
| 8段 | 1／5～10后浇带，(D—E)／2～H |  |
| 3层结构施工流水段划分 |  |  |
| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| 1段 | 14～18，B～(D—E)／2 |  |
| 2段 | 14～18，(D—E)／2～G |  |
| 3段 | 1～5，B～(D—E)／2 |  |
| 4段 | 1～5，(D—E)／2～G |  |
| 5段 | 10轴后浇带～1／13，B～(D—E)／2 |  |
| 6段 | 10轴后浇带～1／13，(D—E)／2～G |  |
| 7段 | 1／5～10后浇带，B～(D—E)／2 |  |
| 8段 | 1／5～10后浇带，(D—E)／2～G |  |

4～5层结构施工流水段划分

| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1段 | 14～18，B～(D—E)/2 |  |
| 2段 | 14～18，(D—E)/2～G |  |
| 3段 | 1～5，B～(D—E)/2 |  |
| 4段 | 1～5，(D—E)/2～G |  |
| 5段 | 10轴后浇带～1/13，B～E |  |
| 7段 | 1/5～10轴后浇带，B～E |  |
| 6。16层结构施工流水段划分 |  |  |
| 名称 | 资料填写名称 | 备注 |
| 1段 | 14～18，B～(D—E)/2 |  |
| 2段 | 14～18，(D—E)/2～G |  |
| 3段 | 1～5，B～(D—E)/2 |  |
| 4段 | 1～5，(D—E)/2～G |  |

4．施工缝留置位置

底板按后浇带划分浇筑，不留施工缝。柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板

(粱)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内，另一方向为休息平台宽度的1/3处。

根据以上材料，从施工准备、混凝土浇筑、养护、试块留置、质量要求、质量通病及防

治措施、拆摸及成品保护、安全措施等方面写一份混凝土的施工专项方案