目录

第一章 施工概况	2

第二章 施工准备工作	2

第三章 施工部署	4

第四章 主要项目施工方法及技术措施	5

第五章 确保工期的措施	12

第六章 保证工程质量措施	15

第七章 安全文明施工措施	18

第八章 苗木种植后养护管理方法	21

# 施工概况

（一）概述：

慈溪市某高速公路某连接线延伸段绿化工程（六合同段），工程起点位于某国道CK12+040-CK13+890 处，总长度为1.85 公里。绿化面积为280.25 亩，该工程主要由清理场地、场地平整、铺设表土提供和种植乔木及灌木等工程组成。

该248.46 亩绿化是以乔木立体色块为主，在植物配置设计布置上主要考虑到“以地护绿，以苗养林”生态视觉效果。

由于是冬春季施工，苗木种植优于其他季节，但也必须严格遵循规范操作，有计划、有部署，循科学合理的管理方法，认真扎实做好每次施工方案，措施得力，才能确保工程的顺利开展。

# 施工准备工作

（一）施工准备工作：

1、组建施工管理组织系统

2、建立、健全技术管理系统

3、生产组织计划及实施措施

4、现场综合管理

（二）施工准备具体内容：

1、按照设计图纸，组织有关人员进行现场踏勘。全面、认真地了解地形、地貌、障碍物、地下情况及周边现状。设计最佳施工方案，找出施工难点作为重点解决。

2、按照设计图纸要求，对现场进行全面测位。用水准仪，找出水准点桩，以方格网络坐标作控制点，用各种标桩标出地形、标高、土建标高、种植放样图。

3、接通水、电，按实际情况辟出临时便道、临时设施、堆场仓库等。

4、对现场的原土几水源作分析测定，了解PH 值、土壤性质、容重、有机质含量等。根据植物生长要求，作必要改土措施。

5、了解周边道路交通运输现状，确定运输计划与方法，使工程运输工作正常运转。

6、了解在施工期间的气象预报，包括长期预报、短期预报，结合具体施工作必要计划及调整计划准备。

7、落实施工机械、设备，组织上岗人员在安全操作，质量要求等方面做施工前再次培训教育。

8、明确现场施工资料员认真做好原始资料的整理、积累、分析，对施工日记以及各项施工程序、技术资料做好归档工作。

9、明确材料员，做好材料准备计划包括改土实施（分析、测验）、苗木来源，在实地调研后根据规格、数量、生长势、病虫害、起挖、包装运输等条件。制定供苗计划方法。

# 施工部署

施工部署具体分为：施工前期组织工作，施工场地清理，标高测位、放样、土方工程，各种材料准备供应，绿地地形整理，绿地种植放样、栽植、场地整理，工程养护管理等环节所组成。

1、施工前期组织工作，由组织落实与思想落实组成，由领导小组成员会同工程指挥人员组成项目施工管理班底、工程技术人员及劳动力。然后再将工程的性质、任务、要求，进行图纸技术交底，制定各类规章制度，分类管理条例等。同时组织各种设备进行施工前总动员，动员在开工前一星期实施。

2、进入施工现场前，首先解决临时用房、用电、用水、堆场、仓库、临时通道等工作。然后对现场进行全面清理、平整。于此同时测定标高点，确定各类标高桩以及放样定位等工作。

3、在上述工程基本结束后，开始土方工程包括现场土壤改良，排盐深翻、平整。

4、于此同时由专人负责对各种材料的采购，制定采购计划，供应部署，存放管理，发放计划及手续，以及材料的复试等工作。

5、绿化施工在地形整理、造形、改土、复试确定后再进行绿化种植灰线，竹杆放样定位，复测与纠正。

6、最后是绿化养护及后期实施管理工作，成立专人负责的养护班子，制定规范的养护条例，检查制度和奖罚制度。

以上工作部署必须是环环扣紧，有同步、有交替，为此现场总指挥和施工员在现场要周密安排，及时调整工作部署（如气候变化等），各分类项目的负责者之间应协调施工，相互配合使工程能正常进行。

# 主要项目施工方法及技术措施

（一）土方工程：

土方工程是植物生长的立地之本，其好与差直接关系到后植物生长发育，是苗木茁壮生长的关键，故必须严格按图施工。

1、施工现场清理、翻耕、平整。鉴于该区块土壤的特性分析，该土壤为平原区海相沉积，由于近代围垦，母质为海积物，颗粒均匀，粉砂含量高，对场地进行深翻0.40—0.50CM 左右，使土壤疏松透气，易排水。在日后的养护管理工作中，多施有机肥，从长远利益出发，以上措施很有必要。

2、合理考虑排水沟走向，结合整个区块的水系，进行互联动。

3、土方施工时，用水准仪测出水准点，标高。用各种标桩定不同标高位，用灰线放出范围线，根据优先施工方法事先有一个土方走向图，减少重复操作，尽可能做到一步到位。

4、土方施工初步结束时，应及时复测标高，发现误差及时纠正。

5、土方的开挖工作，应事先做好计划，避免重复开挖。

（二）绿化施工方案：

1、土壤、土质的准备

1）、土方工程在保证所有土方质量的基础上，对各个绿化区域场地进行整理，同时对于种植不同类型（乔、灌、草等）植株的位置进行处理。其中，乔木种植区域的有效土层在1.0M 以上，灌木种植区域的土层在0.6M 以上，草坪及花卉的深度不少于0.35M。多年生木本花卉深度大于0.45M。

2、苗木选择

1）、各种规格的树种施工用苗均为同一供应点繁殖批发，以保证本工程所用苗林的规格和形状统一，同时在数量上确保充裕的备货。

2）、所选苗林的规格尺寸应比设计所需的苗林规格有所宽余，特别是在高度，枝丛的规格。这样才能达到种植修剪后，还能按设计的规格要求，达到“绿化一次成型”，对于大规格乔木应主杆挺直，树冠茂盛匀称，层次清晰。花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮，同时根系茂盛，观叶植物是移植苗，叶色鲜艳，叶簇丰满。

3）、所选用的苗木，特别是大规格的乔木，体虽大，但注意选用苗龄为青壮年期的，以保证植株生命力的旺盛，栽植以后容易成活，忌老化之苗，应认真鉴别。

4）、较大规格的乔木，必须选2001 年冬前已切根转国坨的，严禁使用直发苗，其它乔灌木也尽量选用切根苗。

5）、苗木品种的选用同样重要，综合考虑长势，抗性和观赏价值。

3、移植前苗木的加工养护

苗木在种植施工前，需对其进行切根、转坨、疏枝修叶、增施基肥等措施，以保证移植的成活率。同时通过主干保护，根部水份补充，越夏喷雾，剪枝创口消毒打腊，防止病虫害等手段来培育增强株体对搬移适应性的抗害性，以及加强新发须根的吸收功能，使所选用的苗木移植后不但成活，而且一次成形，长势良好。

1）、胸径在8CM 乔木，应在所切环状沟中施基肥，促使其须根的萌生。过根的大规格植株，为使其稳固不倒状，对其采用临时支撑杆桩。

2）、在苗木切根转坨前的3—5 天，应对植株进行适量的疏枝修叶，以暂时消弱生长势来增强抵抗力，保证根冠的（吸收、蒸腾作用）水份平衡。对于大规格乔木的修剪，保留主要骨架，修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝、并生枝、病虫枝等。对枝条剪切伤口，特别是较粗的切口可用蜡涂沫封闭伤口，已防树汁流失和病菌侵入伤口。乔木需保留骨架枝，修去徒长枝、平行枝及内膛枝过密枝条，同时摘叶减少蒸发量，花灌木要摘除花蕾保存营养。

4、苗木的挖掘运输

1）、选择移植时间，施工季节约在冬春季。在苗木移植的顺序上应先大乔木，再为大灌木，后为小灌木及地被植物。同时根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到保证工期，又保证成活率。

2）、移植开挖前，对工具准备、人力、运力作充分安排准备。同时使苗木的起挖和栽植保持同步协调，避免已起挖之苗种植滞缓。要求挖、运、种的整个移植过程不超过24 小时。

3）、挖掘前3—5 天，对植株再次进行修剪，以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时，在前一次基础上注意树形的保持以及不同树种分别对待。

4）、苗木挖掘前还需做好如下工作

护杆：将乔木主杆，大型主枝用草绳密绕，这样在挖运时可避免树皮擦伤和主杆折断，另外在定植后，冬天可防寒保暖，夏天可减少蒸发避免日光。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，以使挖掘过程避免损坏，束冠做好主观赏面标记。

5）、乔灌木的挖掘

a、树木胸径为3—4CM，根系或球直径取45CM

b、树木胸径为4—9CM，胸径（d）增加1CM，根系或土球直径增加5CM，即（d×5CM+45CM）

c、无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5 倍

d、根系或土球的纵向深度取直径的70%

6）、土球的包扎

重要树种施以双层腰箍双层网络（即二腰二网），内层用草绳，外层用麻壳层，一般小灌木用草绳包裹，所有乔木灌木泥球草绳保护后，需对绳喷水保湿。

7）、树木的装运

装运时必须轻吊轻放，不可拖拉，不损伤树冠和泥球。提运带土球树木时，绳束应扎在土球的下端，不可系在主干基部，更不得系在主干上，对于裸根植株，保持根部温湿。

8）、大规格乔木起苗卸苗借用吊机，注意吊机吨位应有所宽余，25 吨以上可在场地紧凑的情况下，运臂起吊，加快工作效率。吊机系扎时在泥球和树干包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木，以增加摩擦力防止系绳移位。泥球系绳用粗麻绳以“8 字结”兜底底圈圆环大小应合适，树干系绳以保护树身，另外需在树冠处另系引绳2 根方便调整树冠方向，树干系绳结扎部位在主干上部1/4，1/5 处。

5、苗木栽植

1）、放样定位：根据设计图纸按比例在施工场地中定点、放样。

大规格的乔灌木，用插杆法标定点，或用白粉定点。群植小灌木及地被可用白粉线标出种植面积的边缘线。

2）、树穴开挖：树穴开挖尺寸应比泥球略大。乔木的树穴直径（或正方形树穴的边）较根系或土球的直径大于40CM，深度比泥球高度尺寸增加10—20CM。另外树穴的尺寸还需依各种不同的生活习性区别对待，挖掘时将表土、心土分开放置。

3）、穴土置换：改良土壤理化性状，大规格乔灌木，绝大部分花灌木及喜酸性树种，均应施以富含复合肥力的有机肥和酸性无机肥的复合营养土。在种植时，置换挖出的心土以使根穴土疏松，通气透水保肥，有利根部移植后复壮。

4）、苗木栽培：将挖出之表土与复合营养2:1 拌和作为种植土，堆置于树穴的边上。

a、带土球树木的栽植。在树穴中用种植土回填至放土球底面的高度，将土球放置在顶土面上，定向选好主要观赏面，打开土球包装物，取出包装物（如土球的土质松软，土球底部的包装物可不取出），然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层掏实（注意不能冲掏泥球）。

b、裸根树木的栽植。按根群情况在树穴内填适应厚度的种植土，将根群舒展在坑槽内，周围均匀培土，并将树干稍向上提动或左右移动、扶正，后边培土，边分层夯实。尤其是根与土壤的结合处，土壤应充填到位，然后沿树穴外缘作围堰。

c、其他花灌木和地被植物的栽植。这一类型的植物以群体栽植为主，同时又是绿带中的中间层，要求栽植整齐，特别是外掘的植物，形态一定要求整齐、美观。地被植物栽植前，要将种植区内的土进一步整理。种植均匀整齐。

d、以上步骤完成后，浇足第一遍定根水，浇水时从四周均匀进入，隔天浇灌后用挖出的带碎杂草的心土，复上平堰，随后进入栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需浇水，第2—3 周隔天浇水，第4—6 周每隔3—5 天浇一次。如高温天气时，应适当疏稀树叶或搭棚，保持树木湿润。天寒风大时，应采取防风保温措施。

5）、本工程较大规格的部分乔木，在栽植时，不可深埋只宜浇种，可适当抬高，土球表面高于穴位顶10CM 左右。

6）、支撑绑扎：苗木栽植后，对于高大乔木要采取支撑绑扎。

a、常绿乔木，可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。

b、落叶乔木：根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损坏根系。若大规格独栽时，可采用十字扁担桩，对于树型瘦高的树种，可相互间用铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。

7）、草花栽植：草花栽植前应以中耕机反复几遍切细整平表土，并撒施肥料，改善土壤理化性状，提高肥力，调整PH 值，增加空隙度，改善渗水透水性能，有利草花生长。

# 确保工期的措施

为了顺利完成此项工程工期，确保工程工期完成的目标，公司制定了下列措施：

（一）、进场前做好充分的准备工作：

1、在内部选好优秀的施工队伍，各自分工成不同的队伍。

2、落实好大规格的乔木和苗木的来源。

3、机械设备的全面检修，排除故障，对于老化的设备进行更新，

使用率较高的机械，备用的数量多一些。

（二）、合理的顺序安排。由于整个绿化工程，由土方及苗木种植组成，因此在施工安排上应先土方施工，在绿化施工。

（三）、施工过程中，有专人协调各分工不同的施工队伍，以免相互间发生冲突。

（四）、安全、文明施工，杜绝事故的发生，保证施工顺利进行。

（五）、制定施工进度计划时，特别是对于绿化种植工程，应充分考虑到季节对种植的影响，选择最佳的时机，若不在种植季节，应选用容器苗。

（六）、每一阶段制定更具体的施工安排，落实到每一天的工作，充分考虑到各种因素的影响，每一阶段的计划留有一定的余地。

（七）、考虑到天气因素的影响，提前做好冬雨季施工措施。

（八）、对于工程施工遇到的不可预见的因素，如地下挖掘碰到障碍，连续的雨天等。有针对性的采取措施，引入先进设备，增加人员，以确保在规定的时间完工。

（九）、施工过程中，放样、复核一次性到位，进行不断的抽查复核，及时解决问题。

（十）、材料供应采取计划供料的方式，由材料组编制计划材料供应表，编制月报及旬报。绿化苗木随叫随到，随时栽种，其他施工材料工地存放，确保一星期的用量，不使工程发生停工现象。

（十一）、保证工期的具体措施

根据对项目区块绿化工程量，并考虑到施工中必然会产生不利因素，及时采取补救办法，按工期完工。具体措施如下：

1、管理系统

项目经理1 人

施工技术部3 人

质检部1 人

物资设备部1 人

资料室1 人

维修组3 人

施工人力总投入平均30 人高峰时45 人

土方绿化其他

挖机3 人工程师（技师） 3 人杂工2 人

人力车5 人绿化工20 人

测量员2 人

以上是分类项目人员配置，其中部分劳力所作顺序与需求临时调配。

2、晴雨、日夜二套措施

露天施工最忌雨天，故抢晴天，按气象预报，必要时加班抓进度，严格按工作计划操作。加强计划的严肃性，今天的工作量今天完成，准备抽水泵，雨后及时抽水排涝。

3、建立工程例会制度，现场协调会，及时调整工程进展，有布置，有检查，内容主要为进度与质量。

4、加强对机械、设备等安全检验工作，确保其能正常运转。

# 保证工程质量措施

为确保工程质量达到一次性验收合格的目标，公司将采取以下几方面措施：

（一）、工程管理系统。首先将技术质量工作置于整个施工始终，落实各级人员岗位责任制，各部门分工明确，密切配合，建立以工程总指挥为核心的质量检查制度，做到定岗位、定责任、定标准。标准主要参照现行行业规范。

（二）、技术交底。向每个参建者，将工程的设计意图，工程性质，技术质量标准进行交底，要求每个参建者必须严格按设计意图、规范操作。

（三）、积累工程施工技术资料记载归档。认真做好施工日记，隐蔽工

程验检手续、业务联系、材料合格证、苗木检疫证、质保单、复验单

等归类整理，归档。

总之要坚持做到下列：

开工有报告、有图纸、有会审，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有复核，质量有检查，隐蔽有记录，变更、手续、交工有档案，以及各类项目的验收制度。

（四）、所有施工环节除必须按技术规范操作外，应针对工程特点采取不同措施，以确保工程质量。

1、选苗栽苗时。严格把握苗木的规格质量，选择过根或转过坨的苗木。

同时选择抗逆力强观赏性好的优良品种。为施工用苗及绿化景观成形成景打下“先天性”基础。控制水份养分平衡，对苗木作进一步加工，以增强体内养份的积累和吸收功能，为适应移植作过渡准备，湿润运输时遮以蓬布，对群植小灌木，用特别的纸板箱包装保证品质。

2、施工种植放样。实行现场施工员放样—公司技术人员复核—现场总指挥复核，确保苗木种植位置的准确性。

3、苗木定植后特别加强支撑绑扎固定措施。对较大的树木，用以钢丝绳三脚斜拉桩配以树棍十字扁担桩“双重保险”以避免风吹摇摆树冠牵动泥球损裂而影响根系。乔木主杆用草绳保护，冬可保暖，夏可遮挡日灼。

4、苗木运至工地后，由公司质量员进行苗木的自检—现场总指挥复检。严格把关，对于质量不合格的苗木坚决退回，保证苗木的先天优势。

5、苗木转移过程中，轻装轻卸，保持土球的完好。同时做到随到随种，当天苗木当天种完。卸苗时一次到位，避免“二次驳运”。

6、在苗木栽植时。对穴土进行改良，以复合营养土置换穴土。调节PH值，增补肥力，加强通气透水能力，以利根系生长。

7、在施工过程中，每一道工序结束后，按隐蔽工程验收复核项目认真检查，没有达到设计要求和质量标准的及时更正，直到最后合格，再进行下一道工序的施工。

（六）、管理措施

1、建立合理的质量检查制度

2、建立严格的自检制度。由驻地工程质量员总负责，各段各道工序质监员分负责，纵向和横向相结合，确保施工的质量。

3、建立工地质量检查与内部考核相结合的质量考核奖惩制度。

4、加强工地质量宣传教育，强化员工质量意识，确定“以质量求生存，创信誉”的宗旨。

5、及时向工地项目部作好工序进度申报工作，严格执行每一个工地指令。

# 安全文明施工措施

建立以项目经理负责制为主体的工程管理体系，管理结构和持证上岗人员为安全控制的网络，以及包括生产、生活、后勤保障的整套施工管理机制。做到管理结构条线明确，岗位责任落实到人，确保工地安全、文明。

（一）、安全管理措施

1、建立安全管理网络。认真贯彻执行有关安全施工、消防等方针政策，法规条例。设立专职安全员，组织安全检查，防患于未然。

2、建立各级安全施工责任制，安全工作责任到人，牢固树立安全第一的思想。

3、施工现场挂好安全施工的牌子，在现场办公处张贴安全施工的各项条例。

4、起用吊装运特别要注意人员安全，由专职安全人员负责现场安全预防及作业环境秩序，杜绝各类事故隐患。

5、特殊工种，如吊、挖机，车辆驾驶员，肥料药剂施工人员等应定岗定员，持证上岗，统一调度。

6、设立放火安全小组，增强放火意识。

（二）、保证安全体系及文明的具体措施

1、土方工程

a、土方施工前向建设单位弄清场内管理、电缆以及其它埋设物等情况。在挖土中发现管道、电缆等应及时报告，不得擅自处理。

b、场内道路及时整修，确保车辆安全畅通。各种车辆有专人员负责，指挥引导。

c、场地内挖土断面深度超过1.5M 以上，均应围护或警牌示意。

2、施工现场放火措施

a、食堂灶洞前周围2.0M 范围内严禁堆放木柴、煤炭、易燃物。

b、木工车间、材料仓库、水电材料仓库、工具间各设一只干粉灭火机。

3、安全用电技术措施及电气放火措施。

a、测定电气设备基本绝缘，绘制记录表，绝缘不符不准使用。

b、测定接地电阻，避雷电阻。按表如实填写，电阻不符及时校正，按规定成组接地。

c、现场电线不直接与钢管接触，接头不拖地，包扎需三层绝缘，进入高层电源线埋入管进线。

d、合理使用熔丝，60A 以下不准使用铜线。

e、在同一供电网中，接零接地不混用。

f、宿舍严禁使用“三炉一灯”（电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯）。

g、照明使用220V 电压，碘钨灯外壳接地使用三蕊线。

4、文明施工治安管理及环保措施

a、加强宣传工作。张贴文明标幅，时时提醒施工人员，过往车辆及附

近居民注意安全。

b、材料等堆放在指定的位置，并设标志牌，各种材料要归堆整理，保

护整齐。

c、在主体结构施工、安装、装修各阶段，会产生各种建筑垃圾，运至

场地指定位置作回填之用。

d、场地积水洼地及时填平，杂物及时清除，有专人负责场地内卫生。

e、工地厕所由专人负责清扫，严禁在楼内大小便，违者重罚。

f、加强治安工作，经常对工人进行治安教育，且对外来人员进行登记，询问。

g、成立值班巡逻小组对施工范围内进行24 小时巡逻。

h、施工人员统一着装，外来劳力预先申报，管理人员佩牌工作。

i、加强文明教育宣传和组织纪律管理，要求做到科学施工，安全生产，

文明作业。

j、加强施工现场管理，做到材料堆放合理有序，道路整洁通畅，设备

工具有序管理，对机械设备由专职人员定时维修检查。

# 苗木种植后养护管理方法

整个养护期采取的措施和工作重点：

1、过冬越夏

2、防风防涝

3、中耕除草

4、施肥增肥

5、喷灌

6、整形修剪

7、防病虫害