钢管扣件式脚手架施工

专项施工方案

编制：

审核：

批准：

# 目    录

目    录	1

一、工程概况	2

二、脚手架的主要配件及材料选用	2

三、脚手架的设计及构造	2

四、脚手架搭设顺序	4

五、脚手架搭设注意事项	4

六、脚手架拆除要点	5

七、其它	5

某集团有限公司

某农场住宅小区工程

某年某月某日

# 一、工程概况

某农场某住宅小区1#、2#、3#楼为新建工程，总建筑面积约9867平方米，建筑为地上六层,底下设2.2m高架空层，房屋建筑总高度18.6米。室内地坪±0.000相当于绝对标高需现场另定，室外标高为-1.05米。根据本工程地质报告，建筑物所在处场地土层具Ⅱ级自重湿陷性。基础底标高为-3.30m。基础采用钢筋混凝土条形基础，下为2m厚2：8灰土垫层。结构为砖混结构。砖砌体采用Mu10机砖；±0.00M以下用M10水泥砂浆；±0.00M-8.40M用M7.5混合砂浆；8.40M以上均用M5混合砂浆。混凝土均为C20，钢筋Ⅰ、Ⅱ级。

为确保施工安全，结合结构形式，工程采用双排落地扣件式钢管脚手架，钢管脚手架封闭施工，四周满挂绿色密目网，起到减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用，脚手架分段挂牌验收，合格后方可使用。

# 二、脚手架的主要配件及材料选用

1、扣件式钢管脚手架的主要组成构件有：立柱、纵向水平杆（大横杆）、横向水平杆（小横杆）、扣件、脚手板、剪刀撑（十字撑）、横向支撑（横向斜拉杆）、连墙件、纵向扫地杆，横向扫地杆，底座。

2、材料选用40#3.50mm厚的钢管，1m*1.80m竹笆脚手片，大横杆长度为6m。

3、脚手架搭设总高度为18.60m。

# 三、脚手架的设计及构造

1、工程钢管脚手架均采用双排脚手架，排距Lb选用1.05m，步距选用1.80m，最大柱距Lmax选用1.80m，连墙件每两步三跨设一点，横向水平杆间距宜选用纵距的1/2。

2、立柱构造要求：

立柱接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件对接，对接、搭接应符合要求：

（1）、立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

（2）、立柱的搭接长度不应小于1m，不少于两个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

3、纵向水平杆构造要求：

（1）、纵向水平杆设置在横向水平杆之上，并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400mm。

（2）、纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于6m。

（3）、纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m，并应等距设置三个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

4、横向水平杆的构造要求：

双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上，靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm。

5、竹笆脚手板的构造要求：

（1）、竹笆板主筋应垂直于纵向水平杆方向铺设，应采用对接平铺，四个脚应用直径为1.20mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

（2）、自顶层操作层的脚手片往下计，主体施工时每二层满铺脚手片，待进入装饰工程时每层满铺一层竹脚手片。

（3）、防护棚处必须铺双层竹脚手片。

6、连墙件布置及构造要求：

（1）、连墙件应采用花排均匀布置，连墙件宜靠近主节点设置，并采用刚性节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。

（2）、连墙件垂直间距、水平间距一般不应大于6m，连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

（3）、当脚手架下部不能设连墙件时可采用抛撑，抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45度至60度之间，连接点中心距主节点的距离不应大于300mm，抛撑在连墙件大赦后方可拆除。

（4）、连墙件中的连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍为下斜，不容许向上翘起。

7、剪刀撑与横向支撑的构造要求：

（1）、每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5—7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度—60度之间，抛撑底端埋入地不少于30cm。

（2）、脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，由底至顶连续设置；中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

（3）、剪刀撑斜杆的接头必须采用搭接。

（4）、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

（5）、横向支撑的斜杆应在同一节内，由底至顶层呈之字形连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。

8、门洞构造要求：

（1）、洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

（2）、洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部；增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

9、之字型斜道构造要求及斜道脚手板构造要求（暂不考虑搭设）：

（1）、斜道宜附着在外脚手架或建筑物上，但斜道杆件要独立设置，人行斜道宽度不应小于1m，坡度宜采用1：3（高：长），拐弯处宜设置平台，宽度不应小于斜道宽度。

（2）、斜道两侧平台外围均必须设置栏杆及挡脚板，栏杆高度为1.20m，挡脚板高度不应小于180mm；

（3）、斜道采用脚手板横铺在横向水平杆上增设纵向支承斜杆，斜杆间距不应大于500mm。

（4）、人行斜道的脚手板上应每隔250—300mm设置一根防滑木条，木条厚度宜采用20—30mm。

10、脚手架地基与基础构造要求

立柱下端设底座，底座用厚度为50mm宽度不小于200mm的木块，基础必须平整夯实，铺设应根据立柱传下的集中荷载对楼面结构进行验算。

# 四、脚手架搭设顺序

1、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

2、杆件搭设顺序如下：放置纵向扫地杆──立柱──横向扫地杆──第一步横向水平杆──连墙件（或加抛撑）──第二步横向水平杆……。

# 五、脚手架搭设注意事项

1、垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

2、搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求。

3、开始搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

4、当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

5、封闭行脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固定。

6、双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。

7、当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完后方可拆除。

8、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

9、对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

10、铺设脚手板时，应满铺、铺稳，靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.20mm的镀锌钢丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以放置滑动。

11、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度1.20m，中栏杆居中设置，挡脚板高度为150mm。

12、脚手架搭设完毕后，必须经验收后，方可投入使用。

# 六、脚手架拆除要点

1、划出工作区域，禁止行人进入。

2、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆除，先绑者后拆除，一般先拆栏杆，脚手板，剪刀撑，而后拆小横杆，大横杆立杆等。

3、统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的结扣时，应先告知对方以防坠落。

4、材料工具要用滑轮和绳索运送不得乱扔。

# 七、其它

具体细节问题可同现场施工负责人联系。遇到关键性问题或疑点、难点时必须立即请示项目负责人。

技术负责人          .

年 月 日

附图：