社区三期—2动迁商品住宅

土

方

开

挖

施

工

方

案

46# 地 下 车 库

一、编制说明

1.1 工程概况

46#地下车库位于上海市南汇区××镇××公路东侧、黄华港北侧，边坡采用土钉墙围护，本建筑设计标高±0.000，相当于绝对标高4.300，基坑开挖深度为自然土往下－4.600m，基坑围护周长约为500m，面积4500m2，总土方量约为3.5万方。

1.2 施工中的重点与难点

1、开挖过程中降水效果将直接影响到土方开挖的安全及质量，故降水质量的本工程土方开挖的重点。

2、本工程基坑占地面积大，工期紧，如何“分层、对称、平衡、限时、分段”开挖，成为本工程施工难点。

1.3 周遍环境条件及应急措施

1、 根据平面布置及现场勘察结果，基坑平面呈长方形状。基坑周遍条件如下：

基坑北侧：基坑北侧主要位于明浜、暗浜区域内，基坑边坡处于明浜、暗浜内，现于

推平为空地明浜离基础边线间距约为3m左右。

基坑东侧：基坑东侧为明浜。基础边线距明浜最近距离为5m左右明浜正好位于边坡范

围内，现于推平为空地。

基坑南侧：基坑南侧为施工便道，基坑边线距施工便道最近处约为10m，基坑局部位于

暗浜范围内。

基坑西侧：基坑西侧局部位于暗浜区域内基坑边坡处于暗浜内。

2、 工程过程的应急措施：

在施工的全过程中，我们将对基坑周遍进行监控，进行信息化施工，采取有效的技术

措施，保证周遍环境的安全，同时也将成立以项目经理及技术总负责为首的抢险小组，针

对工程中发生的险情进行紧急处理，使工程施工始终处于可控制状态。

施工过程的组织施工中我们将同时做好文明、标化工作，使场地始终保持整齐清洁。

1.4 编制依据

本工程建筑结构图纸及基坑围护施工图纸

GB50202-2002                   建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB/T50104-2001                 建筑制图标准

GB/T50001-2001                 房屋建筑制图统一标准

GB50009-2001                   建筑结构荷载规范

GB50108-2001                   地下工程防水技术规范

GB50204-2002                   混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ/T27-2001  J  140-2001       钢筋焊接接头试验方法标准

GB50010-2002                   混凝土结构设计规范

二、土方开挖施工方案

2.1 土方总体施工工艺流程

测量放线按道貌岸然路）设计

基坑支撑（按道路）设计

降水施工

土方开挖

混凝土支撑施工

清  底

验  槽

垫层施工

2.2 土钉墙防渗漏措施

在基坑开挖时，必须在基坑四周设置排水沟。排水沟与排水井形成网，用潜水泵抽水，以保持基坑集水井内干燥。

如开挖过程中，土钉墙由施工或其它原因存在渗漏，在土方开挖过程中必须及时修补，以免影响土方开挖，在土钉墙渗漏修补采用聚胺脂或快硬水泥修补，如开挖过程中土钉墙存在严重渗漏或缺陷，我公司将土方开挖至符合设计要求后暂停土方开挖，并与设计协商处理方案，确保本工程外墙施工质量。如基坑外水准降低超过500mm，我司紧急与勘察、设计联系，按设计要求对基坑进行回水处理。

2.3 施工准备

1、勘察现场，了解现场地形、地貌、水文、地质、地下埋设物、邻近建筑以及水电供应、

运输道路情况，作为计算土方工程量，选择基坑处理和支护监测方案及组织降水、排水

的依据。

2、将施工区域内的障碍物，如地上和地下管线、电缆、坟墓、沟渠及基础等进行拆除、清

理。

3、本工程采用轻型井点降水措施，应与地质资料复核，并于土方开挖前10天在施工区域内设置排水设施。

4、做好测量放线工作。在不受基础施工影响的范围，设置监测控制网，包括轴线和水准点。

根据龙门板桩上的轴线，放出基坑灰线和水准标志。龙门板桩离基坑边缘1.5～2m设置，

灰线、标高、轴线进行复核检查验收后，方可破土施工。

5、基坑施工所需的临时设施，如水、电源、道路、排水和暂设设施等，应按施工平面布置

图设置就绪。

2.4 场地土的物理力学质量参数

如表1所示：

| 土 层 号 | 土层名称 | 含水量 W（%） | 渗透系数 K（cm/s） | 平均层厚 （m） | 重度r （KN/m3） | 直剪固快（峰值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 粘聚力C （Kpa） | 内摩擦角 Ф（o） |
| ①1 | 素土层 |  |  | 0.63 |  |  |  |
| ①2 | 浜填土 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| ②1 | 褐黄～灰黄色粘 粉土夹粉质粘土 | 31.1 | 1.0E-05 | 1.07 | 18.4 | 19 | 20.5 |
| ②3-1 | 灰色砂持粉土 | 28.8 | 8.0E-04 | 10.4 | 18.7 | 4 | 32.0 |
| ②3-2 | 灰色砂质粉 土夹粉质粘土 | 28.7 | 2.0E-04 | 2.6 | 18.4 | 6 | 29.5 |
| ④ | 灰色淤泥质粘土 | 49.3 |  | 4.95 | 16.7 | 15 | 11.0 |

2、对场地土土性的评价

①1层：素填土，灰～灰黄色；松散；主要由粘性土组成，夹少量碎石子、碎砖块等。

①2层：浜填土，灰黑～黑色；饱和；流塑；压缩性高；含大量有机质，土质很软。

②1层：粉质粘土夹砂质粉土，褐黄～灰黄；湿；可塑；压缩性中等；含云母，含铁锰

质结核，平5～7cm砂质粉土，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，摇震反应弱。

②3-1层：砂质粉土，灰色，饱和，稍密～中密，压缩性中等；顶部略呈灰黄色，其下

部渐变为灰色，局部为粉砂，无光泽，干强度低，韧性低，摇震反应中等。

②3-2层：砂质粉土夹淤泥粉质粘土，灰色，饱和，稍密，压缩性中等；夹5～7cm砂质

粉土，无光泽，干强度低，韧性低，摇震反应中等。

④  层：淤泥质粘土，灰色，饱和，流塑，压缩性高等，含有机质和贝壳碎屑，光滑，

韧性高，干强度高，无摇震反应。

3、不良地质现象

拟建场地水系较发达，分布有较多明浜暗浜，根据地形图并结合本次勘察资料，可知，

明浜一般宽15～18m左右，浜深1.4m～2.2m，淤泥厚0.7～1.3m左右，深1.5～2.2m。本

基坑有明浜暗浜存在。

4、地下水

该拟建地场地浅部土层中的地下水属于潜水类型，其水位动态变化主要受控于大气降水

和地面蒸发等影响。根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2002）第

11.1.1条规定，该拟建场地的地下水潜水位一般离地表面约0.3～1.5m，年平均水位埋深

0.5～0.7m，场地内地下水高水位埋深值（0.50m）,对天然地基、桩基布桩设计的沉降计算

时应采用低水位埋深值（1.50m）。

2.5 土方开挖顺序

本工程土方开挖应在井点降水效果达到认可后方可开挖，并保证降水后基坑地下水位在预计开挖面下0.5～1m，严格遵循“边挖边做土钉墙”原则，主要采用6台挖土机在基坑东西两侧进行土方开挖装车。

2.6 清底

机械挖土至基坑设计标高上30㎜处，由人工将坑底土方修平，挖土标高中每隔1m设置的竹桩控制，竹桩顶标高为素混凝土面标高。竹桩档高需用水准仪引测。素混凝土垫层随挖土进度分块浇捣。挖土收底一块，基底经验收合格，混凝土垫层浇捣一块，清底的顺序同第二次土方开挖顺序。

2.7施工机械及卸土位置

本工程土方开挖拟投入挖土机8台，土方运输车共16辆运土车。卸土位置在45#地下车库东边一块空地。

三、地下管线、周边建筑保护措施方案

3.1 地下管线的保护

为贯彻市建交委关于市政地下管线保护决定，杜绝野蛮施工，我单位在土方工程施工期间特制订以下几点措施：

必须熟悉由建设单位提供的地下管线图。

工地现场车辆进出通道应尽量避开管线，如无法避开的则应在通道口用钢筋混凝土加固路面和铺设钢板。

在上水管、雨水管、污水管、煤气管上面不准堆放重物，如黄砂、石子、钢筋、水泥等作为堆场。在市政地下管线上面，不可搭建生活设施，如工棚等。

对施工现场清洗搅拌车、土方车、导管及施工临时通道等所产生的污水必须经过二级沉淀后排入市政排水管道，以防止排水管道堵塞。

在上述措施前提下，如在施工中发现机械损坏管道或意想不到管道损坏情况，应及时会同业主通知有关部门，以便尽早采取补救措施。

3.2周边环境保护措施

为了保持场地内的整洁及不影响周围环境，根据土方工程施工特点，我们采取以下几点措施：

1、施工场地周围的围墙做到连续、封闭

2、场地内派专人经常进行清扫工作，特别是主要通道，并在车辆进出口的大门边设置车辆

清洗槽，每辆车必须经过严格冲洗轮胎后方可出门，以防轮胎污染路面。

3、每个施工大门口派专人经常冲洗。每次泥土外运，专用车辆运走后，如有泥浆或泥土污

染路面，须及时清扫，保持场地、马路清洁。现场建筑垃圾作好外运处理，随时清理，

及时装车外运。同时做好车辆进出指挥工作。

4、夜间施工应做到噪音控制，施工现场不喧哗，禁止不必要的噪声发生。如搬运钢筋应轻

提慢放、车辆进出做到不鸣号等。

5、控制好夜间光照，将光线集中照射在基坑中，如无法保证，则应采用挡光措施，以防止

光线影响周围居民生活。

3.3 监测频率

基坑监测在我司进行降水及土方开挖时，每天进行一次基坑监测，同时每次监测时间必须固定，地下室底板浇灌完成后，可改为一周监测一次，监测时间必须持续到地下室顶板完成，地下室支撑拆除完成后方可结束。

四、施工协调及施工保证措施

4.1 协调网络图

开   始

收集信息

综合管理部

居委会

警   署

街  道

环  保

听取群众

实施方案

认可否

信息反馈

结   束

提出方案

取得一致

跟踪实施

否

是

4.2 防止扰民的措施

1、加强与社区居委和警署的合作。

2、对工程可能发生的扰民及民扰问题承担施工管理职责，全面负责协调各方面工作，不给

业主等添麻烦。

3、开工前到环保监察站进行受监登记，随时接受环保监测。

4、在进场施工前，和当地社区政府、居委会取得联系，邀请周边单位及居民代表参加座谈

会、新闻发布会等，通报工程的概况、性质及建设意义，并积极听取周边单位及居民的

意见及建议，尽量采用合理的施工方案减少对周边环境的影响。并对工程施工影响求得

周边单位及居民的支持与谅解。

5、对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位及居民采取相应的必要的弥补措施。同时采取

行之有效的预防措施减少这些危害，以尽可能地保护周边单位及居民的利益。

6、由项目综合办公室专人处理扰民及民扰问题，做到及时发现问题、解决问题。如因特殊

工艺超过环保规定连续施工和夜间施工，提前12小时提前请有关主管部门进行审核批准。

并配合当地政府做好当地居民协调对场地及机械设备进行合理布置，采用低噪音的新型

机械设备。对施工场地照明灯光布置尽量背离居民区。

7、不断与周边的机关、居委会等单位进行联系沟通。并与当地居委会做好精神文明共建工

作，利用我们的特长为当地居民做一些必要的小区设施及修理。支持并积极参加当地社

区公共事业活动。

8、噪声控制

由于在开挖土方及进行混凝土浇筑，大型机械的动作轰鸣声较大，帮在施工时，我单位

将严格控制其昼间与夜间，尤其是夜间的分贝数，使其达到规定标准。

9、大气污染控制

建筑施工过程中对大气污染主要是粉尘，而粉尘的产生大多是在混凝土搅拌过程中。由于本工程采用商品混凝土，可大大减少粉尘的产生。

10、水污染控制

对施工中产生的污水需经沉淀池沉淀后分别处理，水重复利用，废物运出现场，绝不污染环境，对居民造成生活上的不便。

11、混凝土浇捣过程中的控制

由于本工程的商品混凝土供应全过程中，各单位车辆进出现场必须注意安全，拌车途中不能有混凝土滴漏现象，卸料完毕后驾驶员必须督促清洁工扫洁尾槽，方能出工地。

12、临时道路的管理

进出车辆派专人指挥，做好排水设施，场地及周围道路不积水，特别在挖土阶段，出现场车辆的轮胎必须冲洗干净，不能浆泥带出工地。还需经常清扫工地周围的道路，保持居民区的卫生清洁。

4.3 防止外界干扰的措施

对可能发生的突发事件及外部干扰，在进行良好的沟通情况下取得当地政府的支持。认真做好接待工作，及时了解当地居民的困难，与他们取得沟通和一致，对其中无理取闹者，配合当地政府进行疏导与教育。并按以下流程进行处理。

发生干扰问题

关闭大门

报告居委、街道及警署

实施方案

继续施工

结   束

110报警

立即研究、

修正施工方案

组织沟通、协调调

实施修正方案

4.4 夜间施工技术措施

1、夜间施工要有足够的照明设施。施工场地要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整

洁。

2、脚手架的转角、临时楼梯口等相应安装36V安全照明灯。现场配备手电筒若干，以备检查

之用。

3、夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，需经工地负责

有批准，并采用相应措施后方可进行。施工用水、电线路尽可能排放整齐，不准乱拖乱拉，

以防出意外事故。

4、基坑作业人员穿戴发光马夹。

4.5 保洁措施

1、做好土方运输车辆保洁工作，以防车辆将施工场内污泥带出去。道路上铺设麻袋，冲洗土

方运输车辆的车轮，保证出工地车辆的保洁要求，防止污染路面。

2、土方运输由持有准运证的专业公司承担，车辆驾驶员每天出车前必须检查栏板销紧钩是否

有效，如有故障，必须修复后才能出车装运。

3、每天土方施工中和凌晨挖运结束后，派专人沿运输路线，及时清除散落在路面上的泥土，

并派洒水车从工地门口开始沿运输车辆路线冲洗路面。

4.6 季节性施工保证措施

1、土方冬季施工质量保证措施

因土方开挖将会在冬季施工，在入冬季应做好准备工作，须积极采取以下各种措施，保

证冬季施工的顺利进行；

① 组织有关人员学习冬季施工方案及规范，并向队组进行交底。

② 密切注意气象动态，专人与气象部门联系并记录公布，以防寒流突然袭击和极端负温的

影响。

③ 控制好混凝土罐车到场速度，以避免因罐车跟不上泵管内混凝土凝塞泵管，加强对混凝

土的养护特殊处理，原则上不浇水，浇完混凝土后先铺一层塑料布，上面再覆盖一层草

袋进行养护。另外要求混凝土搅拌站适量加一些外加剂，改善混凝土的抗冻性能，适应

冬季施工的需要。

④ 临水外露的管线作保温处理，以免冻坏水管。

⑤ 冬季施工期间所有的上人道路均应设置防滑木条，工人不允许穿塑料底鞋。工作及宿舍

内严禁使用明火取暖，严禁使用碘钨灯、电炉等用电设备取暖，要建立严格的用电制度

和冬季施工安全用电措施。不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。

现场可充分利用结构首层堆放材料。

2、土方雨季施工保证措施

① 在挖土施工阶段，上海地区台风较多，加上地下水较丰富，所以土方施工阶段有可能出

现基坑积水，因些基坑内必须设排水井，基坑内汇于此处由水泵抽出。

② 现场机械需制定具有针对性的防雨措施，保证现场安置的机械不被雨淋，浸泡。

③ 现场必须有良好的排水坡度，并定期清理排水沟。防止地表水流入基坑。

④ 定期、定人、检查临电设施的绝缘状况，电源线是否有破坏现象。发现问题做到及时处

理。

⑤ 室外配电箱加工制作成防雨型，设备安装防雨罩。

⑥ 配电箱内必需安装合格的漏电保护器，随时关好电箱门。

⑦ 从事电气作业人员必须持证上岗，佩戴好劳保用品，并两人同时工作，一人监护。

⑧ 做好道路防滑，对基坑内道路需加草袋覆盖。

⑨ 为施工人员配备好足够的劳保用品。

五、安全施工管理措施

5．1  开工前，对全体施工人员进行安全技术交底，明确本工程安全生产的主要特点、难点、

要求和措施，明确岗位和职责分工。

5．2  施工人员进入现场，必须严格遵守安全生产六大纪律和本公司的各项安全操作规程，服

从现场指挥。

5．3  工程机械操作人员持证上岗，定机定人，配专职挖机指挥。

5．4  做好车辆、设备进场保养，作业中定期检查、维护、及时排除故障。

5．5  配专职车辆指挥人员，负责土方运输车辆进出场的交通安全。车辆进出工地限速5K m/h

以下行驶。

5．6  夜间运输车辆进出工地现场禁止鸣号，停车等待时应尽量熄火。挖土机械在停机等待时也要熄火。

5．7  挖机工作半径范围内严禁站人，现场派专职人员看管。

5．8  夜间挖机必须配备充足的照明，基坑作业人员穿光马夹。

5．9  与在同场作业的其他分包单位的协调上，坚决服从甲方指挥，杜绝安全隐患。挖机严禁跨在支撑上施工。

5．10 配合甲方和监理，做好施工中对周围管线、构筑物的监护，发现异常及时上报。

5．11 做好保洁工作，做到工完场清路洁。

5．12 安全生产管理目标：安全事故为零。

5．13 文明施工控制管理图（见下图）

项目经理

专职文明施工员

甲方文明施工部门

现场保洁控制控制

现场车辆指挥

现场挖机指挥

周边环境协调

设备员

5．14现场安全指挥组织机构图（见下图）

项目经理

甲 方

安全部门

专 职

安全员

公 司

安全部

现场施工

人员控制

现场车

辆调度

现场挖

机指挥

卸点机

械设备

卸点车

辆调度

六、工程质量管理措施

本项目建立由项目经理全面负责，项目总工直接领导，现场经理中间控制，质量总监基层检查的多级质量管理系统，负责项目全过程质量管理与质量控制的组织，在此基础上，分别设置各级专业部门（组），形成自上而下的质量保证体系。

6.1 项目质量管理领导小组成员如下

组  长：项目经理：叶仲元

副组长：技 术 员：叶达吉

成  员：现场经理及各责任师

6.2 项目质量管理组织机构

项目经理

项目副经理

项目总工

现场经理

商务部

工程部

技术协调部

综合办公室

质量总监

方案工程师

消防保卫

责任工程师

安全员

物资部

商务部

办公室

协调单位工长一

协调单位工长二

协调单位工长三

协调单位工长四

协调单位工长五

协调单位工长六

协调单位工长七

协调单位工长八

现场作业人员

七、基坑安全应急工作流程

7.1 基坑观测成果报送流程

按照每一项监测内容的监测频率得到数据并绘成曲线

基坑位移的异常

管线位移异常

通知有关单位及部门

建筑结构设计单位

围护结构设计单位

业主工程部

监理单位

分析原因、商讨、制订针对性加固技术措施

立即研究、调整施工方案

实施预想加固措施

实施调整方案

继续施工

观察加固后的效果

对监测值的发展和变化作阶段总结

基坑工程结束

作完整的监测报告

7.2 围护结构应急处理工作流程

按照每一项监测内容的监测频率得到数据并绘成曲线

发生围护结构顶部的沉降及位移≥10㎜

围护结构的倾斜≥15㎜   坑外地表沉降≥10㎜坑内外水位≥350～750㎜   围护结构内力接近设计值基坑回弹接近计算值

通知有关单位及部门

围护结构设计单位

业主工程师

监理单位

分析原因、商讨、制订

针对性加固技术措施

立即研究、调整施工方案

实施预想加固措施

实施调整方案

继续施工

观察加固后的效果

对监测值的发展和变化作阶段总结

基坑工程结束

作完整的监测报告

7.3 地下管线应急处理工作流程

按照监测频

率得到数据并绘成曲线

地下管线沉降与位移

通知有关单位及部门

各管线所属单位

围护结构设计单位

业主工程部

监理单位

分析原因、商讨、制订针对性加固技术措施

实施预想加固措施

继续施工

观察加固后的效果

对监测值的发展和变化作阶段总结

基坑工程结束

作完整的监测报告

立即研究、调整施工方案

实施调整方案

7.4 地下车库应急处理措施工作流程

按照每一项监测内容的监测频率得到数据并绘成曲线

车库侧水土压力接近计算值

车库变形接近计算值

通知有关单位及部门

设计单位

围护结构设计单位

业主工程部

监理单位

分析原因、商讨、制订针对性加固技术措施

实施预想加固措施

继续施工

观察加固后的效果

对监测值的发展和变化作阶段总结

基坑工程结束

作完整的监测报告

立即研究、调整施工方案

实施调整方案

八、土方开挖施工进度计划

8.1 土方开挖施工进度计划编制说明

土方开挖施工进度计划受业主前施工单位的影响，同时降水效果及天气情况将对土方开挖带来较大影响，根据我司的同类工程的施工经验编制本施工进度计划，在施工过程中我司将根据施工进度，及土钉墙同条件养护试块强度情况、降水效果及天气情况作出相应的调整。

8.2 施工进度计划实施保证措施

1、影响工期的关键因素

① 降水施工按时完成，保证降水开始至少10天后及降水深度达到设计要求才可进行土

方开挖；

② 土方分层、分区、分块、分段开挖及时完成；

③ 混凝土供应及时；

⑤ 各专业、分包商之间的立体交叉作业的协调与配合；

⑥ 安全生产。

2、保证施工工期的措施

① 各专业分包商间的主体交叉作业的协调与配合的好坏是体现总包的综合协调指挥能

力的一个综合性的指标。根据我企业多年来与国外企业和大型施工现场的综合管理

经验，针对本项目的工程特点组织调配一批具有大型综合性工程施工组织经验的工

程技术人员，参与本工程的施工组织协调管理工作，充分利用现场的空间和时间空

间；组织协调参与施工的各专业分包商间的主体交际叉施工，以计划为龙头、计算

机管理，对现场采用数台电视监视平台，对现场的各个角落的施工进展情况、质量

情况、安全文明施工和立体交叉作业的情况进行全面监控，发现问题及时采取措施

及时解决，并每天以碰头例会制度进行计划落实情况检查及交叉作业问题协调解决，

以确保施工进度计划的实现。

② 选择信誉好、素质高的劳务施工队伍

施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素，我企业将选择长期合作的并从

队伍管理到人工素质具有较高水平的，履约能力强的劳务队伍进行工程的施工，保证分

包商队伍素质，确保工程按计划完成。以保证本工程施工质量及进度。

3、定期生产例会及每月碰头协调会制度

① 定期召开由总包商组织，各劳务分包商参加的生产例会，及时解决工程施工中出

现的进度、质量、文明施工等问题，为下一步生产工作提前做好准备。

② 由总包商项目工程管理部组织，各劳务分包商参加的每日碰头协调会，检查落实当

天计划完成情况、未完成计划原因，及时解决影响进度、质量、安全、文明施工、

交叉施工存在的问题及采取相应的措施，安排布置第二天的计划。

8．3施工进度计划

根据施工进度，降水井点开始布置时间将安排在4月15日开始，3天内完成井点布置，预降水10在后（30/4）进行土方开挖，土方开挖将从西向东依次开挖，时间为20天。

九、项目管理组织体系及各部门职责

9.1 项目管理组织机构

本工程施工管理将委派具有同类型工程施工管理经验的优秀管理人员组成工程项目经理部，项目经理部在公司总部领导下充分发挥公司的整体优势，按照公司项目管理模式，及GB/T19001-1ISO9001标准模式建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，高效地组装和优化项目及社会生产要素，以此出色地实现我司的质量方针和质量目标，以及对业主的承诺。

总承包管理不仅要对各生产要素和专业分包进行有效协调，为专业分包创造工作条件也是总承包管理的重要环节。

为规范该项目的管理工作，项目经理部将执行公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《项目管理手册》、《CI工作手册》、《项目技术管理手册》、《项目质量管理手册》、《项目安全管理手册》、《项目成本管理手册》。

根据本工程的特点，经公司组建项目经理部，对本工程实施总承包管理职责。

9.2土方开挖主要管理人员

工程土方开挖主要管理人员如下表：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶仲元 | 项目经理 | 总负责及协调 |  |
| 2 | 叶达吉 | 技术员 | 负责挖土施工技术工作 |  |
| 3 | 阮申标 | 施工员 | 负责现场施工管理工作 |  |
| 4 | 金碇定 | 测量员 | 负责测量放线工作 |  |
| 5 | 蕫宝灿 | 安全员 | 负责安全工作 |  |

9.3 项目总承包管理职能

根据组织保证体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职。