表7.1    施 工 组 织 设 计

一、施工组织设计编制的依据：

1、对施工现场的实地考查。

2、设计图纸、招标文件等文件的具体要求。

3、我公司的施工资质、施工技术力量、机械设备和资金实力。

4、施工技术规范对市政道路、排水、照明、绿化等工程技术要求。

- 二、工程概况及主要工程量：

- 某标准化街路道路改造工程，全长2192.41米，西起和平大街，东止一经街，沿线与吉林路，光荣街，云集街，一、二、三、四、五经街等道路交叉。本次工程改造的内容包括：十三纬路道路工程及道路范围内的排水工程。

- （一）道路工程

- 1、工程现状及改造方案

- 十三纬路现状断面形式：

- 和平大街—吉林路路段：建筑围墙+7m（非机动车道）+1.5m（分隔带）+12.5m(机动车道)+1.5m(分隔带)+8.5m(非机动车道)+建筑围墙=31m，将其改造为35米宽断面，折除分隔带。

- 吉林路—一经街路段：3m（人行道）+4m（非机动车道）+17m（机动车道）+4m（非机动车道）+3m（人行道）=31m，将其改造为36米宽断面，机动车道拓宽至20米。

- 现状道路边石是混凝土边石，破损较严重，需更换。非机动车道为沥青路面，人行道方砖为混凝土方砖、破损严重，需更换。

- 由于近年来交通量增大，车辆荷载过重，引起整体强度不足再加上养护不及时，使得现状部分路段的车行道破损较严重，出现纵向、横向裂缝以及车辙等现象。

- 此次改造将机动车道加宽部分及新建管线开挖处做新建结构，原旧路以上部分做补强结构。其中和平大街—吉林路部分、三经街路口部分由于路面状况较好，故只加盖4cm的中料式沥青混凝土面层。其余部分均加盖9cm的面层，并考虑与周围建筑散水的相接。

- 旧路以上部分的非机动车道做旧路利用，找平层厚度≥10cm的路段，用水泥稳定砂砾做找平层；找平层厚度<10cm的路段，用水泥砂浆做找平层。

- 人行道结构全部新建。

- 2、本段路面标准横断面设置为：

- 和平大街—吉林路规划断面为：

- 1m（人行道）+2.5m(非机动车道)+26m(机动车道)+4.5m(非机动车道)+1m(人行道)=35m，

- 吉林路—一经街规划断面为：

- 3m（人行道）+5m(非机动车道)+20m(机动车道)+5m(非机动车道)+3m(人行道)=36m，

- 规划非机动车道和人行道在一个平面内，采用2.0%的向内直线坡。

- 主要道路相交时做交叉口的渠化设计，在接近进口道处占用非机动车道的宽度渠化出一条机动车道，渠化段内不设树池。

- 3、结构设计

- （1）边石：

- 机动车道两侧边石为磨光花岗岩边石（18*25*99），人行道外侧边石为锯切花岗岩边石（10*10*50），坡道下卧边石为磨光花岗边石（18*10*99），树池边石采用磨光花岗岩边石，规格为10*15*100（150）。

- （2）人行道方砖：

- 人行道方砖为高档混凝土彩砖。

- （3）结构材料

- 新建机动车道结构：

- 4cm中粒式沥青混凝土（AC-16I）

- 5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25I）

- 6cm粗粒式沥青混凝土（AC-30II）

- 洒透层沥青（0.9升/平方米）

- 30cm水泥稳定砂砾(6%)

- 20cm级配砂砾(最大粒径5.3cm)

- 路床碾压

- 旧机动车道补强结构：

- 4cm中粒式沥青混凝土（AC-16I）

- 5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25I）

- 玻璃纤维格栅

- 粗粒式沥青混凝土调拱（AC-25I）

- 洒粘层沥青（0.4升/平方米）

- 清扫路面

- 非机动车道旧路利用结构

- 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13I）

- 5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25I）

- 洒透层沥青（0.9升/平方米）

- 水泥稳定砂砾(6%)找平层(厚度≥10cm)或

- 水泥砂浆找平层(厚度<10cm)

- 旧路压实

- 新建人行道结构:

- 5cm高档混凝土彩砖

- 3cm水泥砂浆(7.5#)

- 18cm水泥稳定砂砾(6%)

- 碾压路床

- 4、玻璃纤维格栅

- （1）在旧路与新建路面之间铺设性能优良的新型道路材料玻璃纤维格栅。

- （2）格栅采用机械铺设，洒布沥青粘层油，随洒随铺。

- （3）格栅布设一定路段长度后，采用胶轮压路机全断面补充压实，使其与底面紧密粘贴。

- （4）为保证格栅布设的施工质量，此项目施工时由厂家派专人到现场指导施工。

- (二)排水工程

- 本合同段的排水工程起点为和平大街与十三纬路交叉路口处，工程终点为十三纬路与南一经街交叉口处，全长2993米。

- 改造范围

- 1、十三纬路上所有的排水检查井进行改造加高，井盖加高至设计路面；

- 2、十三纬路原有的雨水口进行改造，所有的雨水井拆除新建，雨水井篦尺寸改造为600mm*370mm；雨水口篦面比周围路面低3~4cm，并与路面顺接，以利进水；

- 3、十三纬路上的雨水口连接管进行新建，管径为D300mm，坡度为i≥0.01。主要的交叉路口改造为双篦平篦雨水口和单篦平篦雨水口，其余路段上为双篦立篦雨水口。

- （三）本合同段内主要工程量：

- 4cm细粒式沥青混凝土             14881m2

- 4cm中粒式沥青混凝土             58747 m2

- 5cm粗料式沥青混凝土             73628 m2

- 6cm粗粒式沥青混凝土              9446 m2

- 玻璃纤维隔栅                  8400 m2

- 30cm水泥稳定砂砾             9446 m2

- 18cm水泥稳定砂砾            19188 m2

- 水泥砂浆调拱料                 148 m3

- 20cm级配砂砾                 9446 m2

- 人行道彩砖                    18494m

- 花岗岩边石                    13432m

- 树池边石                       2860m

- 300mm雨水管                  1430m

- 雨水口新建                     123座

- 接入排水检查井                 124处

- 三、设备、人员动员周期及人员、设备、材料进入施工现场的方法

- 1．施工组织体系建立

本工程投标文件要求总工期为90天（日历日），根据工期要求、工程量大小、主要工程项目施工特点、施工现场实际情况，一旦中标我公司将组建沈阳卫工街工程项目经理部进行本合同的施工。项目经理部领导由项目经理、项目副经理、总工程师组成。设工程科、质检科、材料科、设备科、财务科、中心试验室、行政办公室7个科、室进行本项目的管理。项目经理负责项目的全面领导工作。在项目经理的领导下，项目副经理负责施工生产、协调各施工队的关系及材料设备管理等工作；总工程师全面负责工程技术工作并组织工程的质检工作；工程科负责工程技术、计划、计量工作；质检科负责原材料检验和工程的质检工作；中心试验室负责原材料实验、配合比设计及在施工中及时抽样试验；材料科负责合格材料的进场和材料管理；设备科负责施工机械设备的进场、完好和管理；财务科负责财务管理；办公室负责劳资、行政和日常事务。各科(室)互相协调，指导、解决施工队施工中出现的问题。该项目设1个基层队，负责路面垫层、基层施工，设1个面层队负责沥青混凝土面层施工，,设1个砌筑工程队负责缘石安装、方砖铺砌,设1个排水工程队，负责排水管道、检查井及雨水井施工。（详见施工生产组织体系图）

- 2、设备、人员动员周期及人员、设备、材料进入施工现场的方法

⑴劳动力供应计划

我公司位于沈阳市内，有专业的施工队伍。本工程我公司将配备项目经理部管理人员21人，工程中标后立即进场。设施工队共4个，基层队30人，面层队30人，砌筑工程队45人，排水工程队45人。劳动力人员按施工工期的要求进入现场，同时组织安全、防火和文明施工等方面教育，并安排好职工的生活。

（劳动力供应计划见后附表）

⑵机械设备供应计划：

我公司位于沈阳市区，有各种大、中小、型施工机械设备，一旦我公司中标，可以根施工需要或据业主的要求随时进入施工现场。

（主要施工机械设备见后附表）。

⑶材料供应计划

本项目材料采购由材料科负责，就近购买，材料选购上尽量采用信誉好，正规大厂家的材料。材料质量控制由质检科及试验室负责，水泥、钢筋等原材料必须符合国家标准，并附有厂家的各项指标检测报告等合格证明文件，且试验室对进场各项指标进行检测，下发材料质量检测合格单后，方可进场。

四、主要工程项目的施工方案、施工方法及主要技术保证措施

（一）施工前的准备工作

⑴技术准备：组织有关工程技术人员对图纸进行会审。

- 审查图纸是否完整、齐全，以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计，施工方面的方针和政策。

- 审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

- 向施工队（组）、工人进行施工组织设计、计划和技术交底。同时进行及保护地下电缆、管线的交底。

在工程开工前编制施工组织设计、计划和技术交底，以保证工程严格按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。交底工作逐级进行，由上而下直到工人队伍。交底采用书面、口头和现场示范等形式。

队（组）、工人接受施工组织设计、计划和技术交底后，要组织其成员进行认真地分析研究，弄清关键部分、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示范，并明确任务及做好分工协作，同时建立健全岗位责任制和保证措施。

⑵建立健全各项管理制度

建立工程质量检查与验收制度；工程技术档案管理制度；技术责任制度；施工图纸学习与会审制度；技术交底制度；职工考勤考核制度；工地及班组经济核算制度；材料出入库制度；安全操作制度；机具使用保养制度。

⑶施工现场准备

- 做好施工现场的控制测量

按照设计单位提供的总平面图及给定的永久性大地坐标控制点和水准控制基桩，进行现场测量，设置临时水准点，加固桥位控制桩，增设护桩。

水准点高程测量使用S2级的水平仪，采用一组往返或两组单程进行，其高称允许值在±30mm（L为水准路线长度，以Km计）以内时取平均值，取位至mm。水准点附合、闭合及检测极限均为±30mm。

水准点高程测量时，视线长度一般不应大于150m。

水准点用木质方桩。其尺寸为12*12*120cm，打入地下100cm，用红油漆标注，并写明编号、测量单位和设置日期。

水准点设在施工范围以外，不易被损坏的地方。

所用的固桩和护桩应列表记录，并附示意图。

- 搞好“三通一平”

路通：开工前必须修好现场的施工道路，为材料进场、堆放创造有利条件。

水通：按照业主指定的水源，接通现场施工和生产用水，并做好地面排水系统，同时配备3台水车，供应生产用水。

电通：根据业主指定的变压器，接通电力和电讯设施。同时另外配备1台发电机组，以应急用。

平整场地：根据设计总平面图的要求，首先拆除场上妨碍施工的结构物或构件，然后确定平整场地的方案，进行场地平整工作。

- 建造临时设施

按照施工平面图的位置，建造临时设施，为开工准备好生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。临时工住房采用帐篷，每十人一个房间。房间配备生活设施，使工地设施标准化。

- 安装、调试施工设备

按照施工机具需要量计划，组织施工设备进场，根据施工总平面图将施工设备安置在规定的地点或仓库，对于固定的设备要进行就位、搭棚、接电源、保养和调试工作。所用施工设备在开工前进行调试完毕。

- 及时提供原材料的试验申请计划

按照材料的需要量计划，及时提供材料的试验申请计划，如钢材的机械性能和化学成分等试验；混凝土或砂浆的配合比和强度等试验；材料部分进场，满足前期施工要求。

- 设置消防、保安设施

按照施工组织设计的要求，根据施工总平面图的布置，建立消防保安等组织机构手有关的规章制度，布置安排好消防、保安等措施。

⑦及时与业主、拆动迁部门联系探明地下电缆及地下管线的准确位置。

- 天然级配砂砾施工：

级配砂砾主要用在新建机动车道和非机动车道上，厚度为20cm。砂砾采用天然配级砂砾，这样一者能够保证级配的良好，以能够减少因进非天然材料而增加拌合工序，造成施工时间的延长。本合同段上级配砂砾施工面积为9446平方米，由一个基层施工队进行施工。砂砾施工方法为：

- 在检验合格的路基上，经监理工程师批准的路槽面上摊合格的天然级配砂砾。

- 经过试验段确定集料松铺系数，每隔10m在路槽两侧钉上标有符合规定高程的桩，用平地机配合推土机将砂砾均匀地按高程摊铺在经整形的规定宽度路槽内。

- 经试验段确定的振动压路机在经过初平的路段上碾压一遍，以暴露潜在的不平整，再用平地机进行整平和整修，保证有一定的路拱。对于粗细骨料集中的地方，采用人找补，在碾压过程中根据砂砾中含水量实际情况进行补充洒水，达到砂砾表面平整，嵌挤密实，无松动现象。对于压路机碾压不到的地方采用人工夯实或采用小型机具进行夯实。

- 碾压完成后，进行密实度检测，不符合标准时，重新洒水、压实直至符合要求。

  - 水泥稳定砂砾施工

水泥稳定砂砾主要用在新建人行道、非机动车道、机动车道下，厚度有30cm，18cm两种，当厚度超过20cm时，分两层进行施工，每层厚度15cm，小于20cm时按一层施工。水泥稳定砂砾的施工总面积28634平方米。计划由一个基层施工队进行施工，施工方法如下：

①水泥稳定砂砾采用厂拌法施工。施工前先做在检验合格的砂砾层上设试验段，根据试验段确定的集料松铺系数，每隔10m在路槽两侧钉上标有符合规定高程的桩，将混合料运至现场后，先用推土机将混合料摊开，用平地机进行找平后，用压路机静压一遍，再用平地机按设计的横坡度进行精确找平。

②平地机按设计坡度整形完成后，进行路基碾压，碾压的原则是先用轻型压路机碾压，再用重型压路机碾压；先静压再振压；从路两侧向路中心碾压；压路机的速度先慢后快，最后达到路表面平整无轮迹为止。碾压完成后进行压实度，高程，横坡度，宽度检测，检验合格后封闭交通进行养生

③施工中保证混合料从拌合出厂到终压成型时间不超过4小时，（在水泥终凝前碾压完成），并按技术规范要求频率取样做7天无侧限抗压强度试验。

④养生期不少于七天，在养生期稳定层表面保持潮湿。

（四） 洒透层油、粘层油

本工程中对于新建机动车道和非机动车道旧路利用结构要求在水泥稳定基层上洒沥青透层油，透层油采用洒油车进行施工。洒油在进行上一层施工项目前进行。洒油前对路面进行清扫，选择在无风的天天气进行，根据设计要求每平方米洒油量（0.9升/平方米），调整洒油车的前进速度。洒油完成待其完全浸入基层后，上洒少量的垫脚砂。对于机动车道补强的结构，要求洒粘层油，施工方法基本同洒透层油，即清扫原路面，洒粘层油（0.4升/平方米），洒少量垫脚砂，进行调拱。本工程由沥青混凝土队安排人员进行施工

（五）边石施工

在沥青混凝土施工前进行路缘石安装。安装边石要挂线施工，保证边石顶面平顺。基层和边石之间采用砂浆垫层粘结和调整。砂浆现拌现用，保证砂浆强度符合设计要求。边石和边石之间接缝宽为1cm，采用1:2水泥砂浆勾缝，缝隙填塞密实，表面光滑。本工程安排一个施工队进行施工

（六）沥青调拱料的施工。

调拱料主要用在机动车道补强结构上。调拱料施工方法同沥青混凝土路面施工.调拱料在施工前对原有的路面横断面进行测量，清扫，洒粘层油。

(七)沥青混凝土施工

- 准备工作

a.沥青混凝土下承层检测合格，调整检查井、雨水井后才能进行沥青混凝土面层施工。

b.各种材料进场前必须经过试验并经监理工程师认定，如须变更料场经驻地监理工程师同意，并取得建设单位批准。

c.对路面工程所用施工设备全面检查,经维修后运转良好，而且数量配足，有足够的配件。

d.搞好沥青混合料的配合比设计，使其符合规范规定的技术标准。

e.对进场沥青混凝土温度料质进行严格的检查和抽验。

- 混合料运输

- 混合料运输采用自卸汽车运输。

- 运输车应设蓬布等覆盖设施，以资保温，防雨或污染环境，但根据现场情况，可以不覆盖。

- 沥青混合料运至现场温度不低于120~140℃。

- 已经离析或结成团块和温度不符合要求的应废弃。

- 摊铺

- 摊铺采用ABG摊铺机。

- 摊铺前应测量好中线、边桩、标定好标高及横向坡度。

- 下雨天或雨后路面过湿时，不允许摊铺沥青混合料。

d.沥青混凝土混合料的摊铺温度一般不低于120℃，最高不超过160℃。

e.当气温低于10℃时，严禁摊铺。

- 碾压

- 碾压，设备采用配套设备，即CC21振动压路机2台，英格索兰压路机1台，YL9-16轮胎式压路机1台。

- 沥青混合料的压实分初压、复压、终压三个阶段，初压使用CC21压路机静压，碾压速度为1.5—2.0KM/H，复压采用英格索兰压路机，YL9-16轮胎式压路机，碾压速度为4.0—6.0KM/H，终压采用CC21压路机，碾压速度为2.0—3.0KM/h。

- 沥青混合料的碾压温度为110—140℃，终压温度不低于70℃。

- 碾压顺序为压路机从路外侧向中心碾压，一个坡度时，应从低的一侧向高的一侧进行，双轮压路机1/3错轮，胶轮压路机1/2错轮。

- 初碾遍数为2遍，复压一般需4—6遍直至达到压实度要求及无显著轮迹为准。终压遍数为2遍。

- 碾压时，前进后退不得停在一个横断面上，以免路面形成搓板。

- 严禁用柴油洗刷各种机械设备和在混凝土面层上给机械加柴油。

- 接缝

本工程路面宽度18米,施工纵缝采用热接缝，即采用两台摊铺机进行摊铺,两台摊铺机的距离保持在20米左右，在已摊铺的作业面上留下30cm左右不碾压，待后面摊铺机摊铺时与之一同碾压，这样能够切实保证路面的平面效果，保证接缝的质量。施工中横缝采用横向切割的方法进行切除。摊铺过程 中对一些边角及摊铺机摊不到的地方用人工进行摊洒，粗细料集中的地方人工找补。。

（八）方砖

方砖铺筑要选择几何尺寸合格，无破损、无缺边、掉角的方砖方可使用。方砖铺筑时采用7.5#水泥砂浆，砂浆铺筑时每隔10米安设一块方砖作控制点以掌握高程及方向。铺砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不能损坏方砖额边角。方砖铺筑时纵横缝要直顺、平整，砌筑完工后在方砖表面撒干砂与水泥混合料进行灌缝达到饱满。方砖的养生期一般不少于3天，在此期间内应严禁行人、车辆等走动和碰撞。

（九）排水

1．施工前，进行测量放样，准确定出管道沟槽的位置。并探明地下电缆管线准确位置。

2．人工开挖管道沟槽，挖到接近沟底高程时，随时检测高程，避免超挖,遇到淤泥全部挖出换撼砂处理.

3．沟底检测合格后，浇筑管基混凝土，采用商品混凝土。

4．管基混凝土达到设计要求强度，铺设管道，浇筑护管混凝土。

5．管道铺设完毕后沟槽回填砂砾，灌水撼实。

６．检查井、雨水井按标准图人工砌筑，井盖、井篦用定型产品,雨水支管连接彩水泥砂浆抹带接口。

７．道路上和检查井井盖高程与相应点设计路高一致,雨水井井蓖可低于路面1—2CM.

8．道路与排水管道同时施工的路段,要求沟槽撼砂至管上皮0.5M,回填土密实度达95%以上.

9．利用的旧管道应清除管道内淤泥,并加以维护.

五、各分项工程的施工顺序

根据招标文件总工期要求，本工程工期要求为90天，根据这一工期要求，我们拟定2002年5月28日开，2002年8月25日完工道路、排水工程。根据工程量大小，施工现场实际情况我们初步制定各主要分项工程进度计划如下

开工日期：2002年5月28日。

竣工日期：2002年8月25日。

准备工作：2002.5.28---2002.5.31

挖方：2002.6.1---2002.6.10

路床碾压：2002.6.20---2002.7.16

路面砂垫层:2002.6.25---2002.7.18

路面水泥稳定基层2002.7.6---2002.8.2

沥青混凝土路面：2002.7.21---2002.8.22

路缘石砌筑：2002.7.10---2002.8.20

人行道方砖铺砌：2002.7.10---2002.8.20

排水工程地下管线：2002.6.8---2002.7.15

排水工程检查井、雨水井：2002.6.10---2002.7.20

本项目设4个专业施工队进行施工，施工采用平行流水作业。设一个基层队，一个面层队，设一个砌筑队负责边石施工,设一个排水队负责排水工程的施工.在路床碾压合格后，基层施工队组织砂砾进场,摊铺.砂砾垫层是道路施工中的关键一环,因为挖开的路床一旦受雨水浸泡,不但影响路基的质量,还要影响后一项工序的施工,甚至影响整个工程的总工期,砂砾摊铺完成后即使遇雨,雨后不久即可进行下一道工序施工。因此路基工程要速战速决，砂砾施工要求配合紧凑，砂砾层计划在7月18日前全部完成。砂砾层全部完成后，进行水泥稳定混合料施工，之后砌路缘石，洒透层油，摊铺沥青碎石（调拱料），摊铺沥青混凝土，最后施工人行道方砖。水泥稳定基层计划在8月2日前全部完成。沥青混凝土面层计划在8月22日前全部完成。 人行道方砖在8月20日前全部完成。

六、确保工程质量的措施：

- 1．质量组织体系

在施工现场项目经理、总工程师、质检科、试验室及各施工队负责人、质检员组成工程质量保证体系（见质量保证体系框图）。

- ⒉确保质量的措施

⑴我公司已于1997年通过ISO9002标准质量认证，在质量管理中认真贯彻ISO9002标准。

质量宗旨是“质量第一，信誉至上，筑成受益者永远满意之路”。

质量目标是单位工程优良级品率100%；服务周到，用户满意。

⑵建立质量管理机构使工程质量责任到人。项目经理为第一责任人，实行质量终身负责制。在施工中严格执行《技术规范》和设计图纸的要求。 首先由现场总工程师牵头组织经理部和现场施工有关人员，认真学习技术规范和试验的要求，做到思想上大家重视，工作上人人把关。

⑶推行全面质量管理，开展QC活动小组，经常分析施工中可能出现的质量问题，拟定改进措施， 建立严格的岗位责任制，每道工序完工后，都必须监理工程师检查、签字确认。

⑷严把材料进场关，对工程所需材料，在材料进场前要有出场合格证明，并且经过试验，不合格的材料和未经监理工程师认可的材料决不允许进入施工现场。

⑸对各工艺的关键部位，认真做好每项试验，确保工程质量。

⑹本标段施工在项目经理部设中心试验室，试验室检测设备齐全，并配备素质较高的试验工程师及试验人员，并设专人负责外购商品混凝土全部试验。

⑺严格执行监理程序，教育现场施工人员必须尊重监理工程师，接受监理工程师的指示，认真听取监理工程师的意见，自觉地经常地和监理工程师联系，切实改进做好各项工作。

(8)水泥等防潮物质采用防雨篷。

(9)为防止市政工程通病的产生，在施工过程中必须做好以下几项工作：

井盖周围用振动夯夯实；

挖方段路床处理要达到设计规定的密实度要求；

保证管沟开挖回填后的密实度要求，遇到淤泥挖出作撼砂处理

面层施工前应将道路基层顶面清扫干净。

七、雨季施工的安排

在雨季安排生产时，充分考虑有效施工天数，按有效施工天数配备人员和机械设备，为了确保工期雨季施工（大雨停工），采用的措施：

⒈随时检测砂、石料中的含水量，及时调整上料重和用水量，搭搅拌棚和临时砂石料遮雨布，运输时用混凝土运输车，浇筑地搭临时棚。

⒉成立防洪领导小组，组织落实防洪措施，储备足够的防洪器材，与指挥部密切联系，做好联合防洪。

⒊设专人注视天气预报当地汛情的有关报告，随时掌握情况。

⒋水泥、砂、碎石等材料应集中堆放，搭设防雨棚，外侧设排水沟，以利于及时排水。

⒌钢筋等易锈材料设防雨棚堆放，结构外露尚未施工钢筋也采取防雨、防潮措施。

八、地下管线及其他地下设施加固措施：

⒈若我方中标，在拆除旧路面前，必须先与各管线单位取得联系。

⒉若施工范围内有管线或其他地下设施，一定要用人工开挖，以避免破损。

⒊其加固方法按各管线及其他地下设施管理单位之要求进行加固。

⒋绝对禁止私自做主开挖地下管线和设施，同时也绝对禁止自己擅自作主加固地下管线及设施。

九、保证生产安全、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施

㈠生产安全

⒈落实安全责任、实施责任管理

- 建立完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导地开展安全管理活动。

- 建立各级人员安全生产责任制，明确各级人员安全责任，抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

- 入场前通过监察部门安全生产资质审查并得到认可：一切生产，管理与操作人员及特种作业人员均应持有监察部门等核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

施工项目应对物的状态审验，承担物的状态漏验、失控的管理责任负责。操作人员均需与项目签订安全协议。安全生产责任落实情况的检查应认真、详细地记录，以作为补偿的原始资料。

- ⒉安全教育与训练

进行安全教育与训练，安全教育与训练能增强人的安全意识，提高安全知识，有效地防止人的不安全行为，减少人的失误，是进行人的行为控制的重要手段和方法，因此进行安全教育训练要适时、宜人，内容要合理，形式要多样，要形成制度。组织安全教育训练做到严肃、严格、严密、严谨、讲求实效。

- 一切管理、操作人员应具有合法的劳动手续，并经过正规训练、考核合格后具备适用于不同层次操作所必须的文化素质后方可上岗。

- 对职工进行知识、技能、意识三个不同阶段的安全教育、训练，使操作者不仅能了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施等安全生产知识，而且能正确、认真地在作业进程中表现出安全的行为。

- 安全教育的内容结合施工生产的变化，随实际需要适时地进行。在工人入场前，对工人进行安全知识、技能、意识的全面教育。

- 加强安全教育的管理，奖罚分明，重在实效，使安全生产真正落到实处，从而增强安全教育的效果。

⒊真抓实管，做好安全检查、督促并促进安全生产。

安全检查应明确检查内容：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理，做到有的放矢。

- 建立健全安全检查制度，成立由第一责任人为首的业务部门、人员参加的安全检查组织，有制必行，做到有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理。

- 应充分做好安全检查的准备工作，采用正确的安全检查办法，对生产过程中的安全生产制度是否健全、执行、落实，是否开展安全教育，采用了安全技术，是否有检查记录，是否开展安全业务工作以及在施工生产前、作业中、作业后全面进行检查，真正做到发现不安全行为和不安全状态，消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件。

- 安全检查应采用定期、不定期、抽查等不同形式进行检查。

- 抓住消除危险因素的关键，认真地整改，真正地、切实把危险因素消除，从而达到发现、处理、消除危险因素，避免事故伤害，实现安全生产。

⒋作业标准化

⑴制定作业标准

- 各种机械手、特种作业人员依照机械操作手册进行操作，杜绝违章作业。

- 施工现场白天设指示标志，夜间设指示灯，保证作业区行车行人的安全。

- 修理工尽可能使用专业工具代替徒手操作，定期对机械设备进行检测、保养、维修，确保机械正常运转。

- 电气线路及设备的架设和安装符合安全操作规程，严禁一闸多用，电闸设箱上锁。

- 操作台、座椅的高度与人的身体相适。

- 操纵、操作杆或手把与人体不必过大地移动等。

⑵严格按照操作标准进行考核，如不能克服习惯操作，操作不标准，限时改正。奖励规范操作施工者，采取达标报偿。

⒌生产技术与安全技术统一

生产技术与安全技术实施目标虽各有侧重点，但工作目的都是为了保证生产顺利进行，实现效益。

- 施工生产进行之前，原材料进场、运输、摆放应兼顾施工设计现场布置及安全控制二者的统一。

- 施工项目中的分部、分项工程，在施工进行之前，针对工程具体情况与生产因素对职工进行技术交底，同时进行安全教育。

控制人的不安全行为、物的不安全状态，预防伤害事故，从而保证生产工艺过程的顺利进行。

- ⒍具体预防措施

项目经理部经常对职工开展安全教育，坚持“预防为主”的方针。

⑴经理部各施工队设专职安全员，坚守施工现场，随时注意机械运转，杜绝违章作业，安全施工。

⑵组织设备操作人员，修理工定期对机械设备进行检测、保养、维修，确保其正常运转。

⑶施工现场，白天设指示标志，夜间设指示灯，保证作业区行车行人的安全。

⑷在交叉路施工时，设专职安全员，负责指挥交通，防止交通阻塞，保证行人、通车的顺畅及安全。

⑸电气线路及设备的架设和安装，符合安全操作规程，严禁一闸多用，注意防电安全意识，电闸设箱上锁，电动机械要搞好保护性接地、接零，并设防雨棚，建立安全岗位责任制，落实到人头。

⑹对于吊车进行吊装作业时派专人指挥协调作业。

⑺凡进入施工现场的人员，一律戴安全帽，特殊工种戴防护口罩，各类车辆、机械的操作人员，操作人中时必须严格遵守各自的操作规程，工作时间禁酒，杜绝酒后开车及操作。

⑻上岗前对职工进行防火演习培训，使职工掌握防火技能，时刻保持着防范意识，并在现场配备防火器材。

⑼加强防盗预防，施工现场24小时由值班人员巡逻，防止设备及材料的丢失，影响施工生产。

⑽加强炊事人员的卫生教育，注意储水容器炊事用具，食品采购及保管的卫生工作，防止各种传染病的发生。

⑾做好防汛、防洪的工作，制定防汛、防洪领导小组，并备足够的器材。

- ㈡文明施工措施

认真贯彻市委市政府关于创建卫生城的要求，坚持文明施工，做好环境保护，为创建卫生城作贡献。另外，文明施工的措施是落实文明施工标准、实现科学管理的重要途径。

⒈组织管理措施

⑴健全管理组织

施工现场成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，施工队长、生产、技术、质量、消防、保卫、材料、环保、行政、卫生等部门负责人为成员的现场施工管理组织。

- 文明施工领导小组

- 组  长：项目经理

副组长：项目副经理、总工程师

组  员：各部门负责人

施工现场服从指挥部指挥、接受监督检查。

⑵健全管理制度

- 个人岗位责任制。

项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理。各

施工队长、部门负责人负责本单位文明施工管理。施工现场，人员分工明确，实行个人岗位责任制。

- 经济责任制：把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查与考核。

- 检查制度：工地每月至少组织两次综合检查。要按专业标准全面检查，按规定填写表格，算出结果制表以公布。

施工现场文明施工检查是一项经常性管理工作，可采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合。

班组实行自检、互检、交接检制度，要做到自产自清、日产日清、工地现场清，标准管理。

- 奖惩制度：文明施工管理实行奖惩制度，要制定奖罚细则，坚持奖惩兑现。

- 持证上岗，挂牌施工，施工现场持证上岗。每人每岗位都要挂胸牌，标明岗位、姓名、职务等。进入现场采取的所有机械司机、信号工、架子工、司炉工、电工、焊工特殊工种施工人员都必须持证上岗。

工地食堂应有食品卫生许可证，炊事员有健康证。

- 会议制度：坚持文明施工会议，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

- 各项专业管理制度：建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、仓库等的制度。

⑶健全管理资料

- 上级关于文明施工标准、规定、法律法规等。

- 质量、安全、保卫、消防、环保技术措施和对文明施工、环境卫生材料节约等管理要求，施工各阶段现场平面布置图和季节性施工方案应全面。

- 现场应有施工日志，其中应有文明施工内容。

- 文明施工自检资料考核完整，填写内容应符合要求，签字手续齐全。

- 文明施工教育、培训、考核记录应有计划资料。

- 文明施工活动记录。

- 各方面专业资料。

⑷开展竞赛

班组之间、专业个人之间开展文明施工竞赛，并与奖惩挂钩。

⑸加强教育培训，采取多种多样培训，如上技术课，登黑板报、广播、录像、看电视等。

⑹积极推广应用新技术、性工艺、新设备和现代化管理方法。

- ⒉现场管理措施

⑴开展5S活动，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养。

- 整理

- 按照计划和工程实际进度，不需要的材料、机械清理出场。、

- 把作业暂不需要的人、机、物及时清理，调整到合适的位置。

- 对现场人、机、物使用不合理、安排不合理的或放置不合理一经发现及时调整。

- 整顿

根据实际及时调整施工现场平面布置图（使其真正科学合理）。

- 物品摆放位置按图固定区域和地点。

- 物品摆放要科学合理。

- 整顿过程中要按有关要求一次定点到位。

- 清扫

要对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫。保持现场环境卫生干净、整齐，

无垃圾，无污物，并使设备运转正常。

- 清洁

维持整理、整顿、清扫是前三项活动的继续和深入。

- 素养

努力提高施工现场全体职工素质、养成遵纪和文明施工习惯。

- ⑵合理定置

把全工地施工期间所需的物品在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合，使施工现场秩序化、标准化、规范化，体现文明施工水平。

- ⑶目视管理

利用形象、直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场施工生产，达到提高劳动生产率，保证工程质量、降低工程成本的目的。

- 对人多、特殊位置要用色彩鲜艳公益广告牌或隔离栅围挡，达到既美化城市又起到隔离作用。

- 一进场在醒目位置挂警句告示牌，如戴好安全帽、闲人免进、谢绝参观等。

- 施工现场各项管理制度、操作规程、工作标准、施工现场管理实施细则等应用报表、板报公布展示清楚。

- 用标志牌、标志线、标志色等将临时设施、各种物品摆放位置鲜明地标出来。

㈢环保措施：

- ⒈实行目标责任制

将环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人、列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自控体系。

⒉加强检查和监控工作要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪音、废气的监测和监控工作。

⒊保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理。

项目经理采取有效措施控制人为噪声污染；另一方面，同当地居委会、办事处、派出所、居民、环保部门加强联系。

⒋要有技术措施，严格执行国家的法律法令。

⒌采取措施防止大气污染。

- 施工现场道路尽可能利用永久道路，定期洒水清扫并形成制度，防止尘扬。

- 禁止焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包皮等其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

- 机动车安装PCV阀，对那些尾气排放超标的车辆要安装净化消声器，确保不冒黑烟。

- 工地茶炉、大灶、锅炉采用燃油、燃气环保型锅炉或大灶。

⒍防止水源污染措施

- 临时食堂污水排放可设置隔油池，定期掏油和杂物，防止污染，处理后排入排污管内。

- 临时厕所采用水冲式厕所，蹲坑上加盖，并有防蝇灭蝇措施，防止污染水体各环境。

㈣防止噪声污染措施

⒈严格控制施工现场噪声，限制高音喇叭使用，最大限度减少噪声扰民。

⒉严格控制作业时间，一般晚10:00到次日晨6:00间停止有噪声作业。

⑴采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺，如低噪振捣器、风机、电锯等。

⑵特殊声源加消音器，如鼓风机等。

⒊减少光源污染

⑴现场内照明灯光不要对着附近居民及住宅。

⑵电焊作业尽量安排白天，如特殊需安排在夜间应采取遮光措施。

- ㈤、组织落实宣传措施

本工程对改善市区环境有着非常重要的意义。这是一项造福于沈阳市民的工程。为此我们要自爱施工现场努力营造宣传、鼓动氛围，振奋精神，确保顺利圆满地完成工程任务。

加强施工现场的外观形象建设。在现场悬挂固定标语牌，工程倒计时牌和工地黑板报等醒目标志；沿线工地飘扬印有本单位标识的彩旗、共产党员工程旗和主人翁工程旗等旗帜；工地自办简报、黑板报，表扬宣传在施工生产中涌现出的先进任务和事迹，在整个工地形成声势浩大的宣传氛围。

加强职工的精神文明建设，坚持开展具有本企业特色“五化建设”，即：食堂餐厅化、宿舍旅馆化、驻地花园化、管理标准化、问题活动经常化，以强有力的精神文明建设促进施工生产的顺利进行。

发扬“大二环”工程优良传统，加强职工的遵纪守法和社会公德的教育，展现出当代筑路工人的良好精神面貌。

- 表7.7  临时设施布置及临时用地表

- 临时设施布置

根据我们对现场和沿线的考查及工期要求，项目经理部及职工宿舍仓储，加工车间等设在K1+200左侧 ，此处离施工现场较近，来去方便，由于工期短，我们采用临时帐篷，这样又节省占地，又拆装方便，大约占地面积1500m2（在我们施工现场范围内）。

如我方中标，我们进入现场，首先平整场地，清楚建筑垃圾，与自来水公司联系解决施工用水和生活用水，生产和生活用电，我们选用发电机发电，设备停放在施工现场，导帽和带小旗的拉线保护好，同时要保护好周围环境卫生及自我饮食、环境等卫生，使我们施工现场处于文明化。其他生活设施我们责成项目经理部办公室统一负责，保证施工生产正常进行。

二、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 力工宿舍及设备停放 | 1500 | K1+200左侧 | 2002.5.28—2002.8.25 |