目录

第一章 工程概况	2

第二章 工程部署	2

第1节 （一）工程管理目标	2

第2节 （二）工程施工组织管理机构	3

第3节 （三）施工准备	5

第三章 施工方案	8

第1节 （一）施工布置	8

第2节 （二）施工顺序	8

第3节 （三）该工程质量的控制起点	29

第4节 （四）质量控制原则和制定	29

第5节 （五）质量控制过程	31

第6节 （六）关键工序质量的保证措施	32

# 工程概况

（一）工程名称：××××高速公路管理支队某交警基地景观绿化工程。

（二）建设地点：某高速公路（ 含月形山基地、大荆基地、临湘基地）。

（三）工程主要内容：小区内土方外运、回填；乔木、灌木、草皮等绿化苗木种植。

（四）现有施工现场概述：××××高速公路管理支队某交警基地建筑主体工程已完工，室外地下管道已安装，园林景观规划用地基本成型，现场实现“三通”。

# 工程部署

## （一）工程管理目标

1、质量目标：以现行的国家施工验收技术规范、评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件为质量评定依据，工程竣工时达到优良工程，确保业主满意。

2、工期目标：确保28 天完成施工任务。

3、造价目标：运用网络施工计划，采用最新工艺和施工技术，在保证质量的前提下尽量节约工程成本，把工程造价控制在建设方要求的范围内。

4、安全生产目标：确保施工过程中无任何安全事故。

5、文明施工目标：确保本工程成为综合考评“样板工程”

## （二）工程施工组织管理机构

在公司领导下，特成立“湖南省交警总队高速公路管理支队临长路交警基地景观绿化工程项目部”，设置施工组织机构，如下图所示：

施工组织机构形式图

公司总经理

公司职能部门

项目经理部

技术负责人

项目经理

施工员

质检员

安全员

材料采购

材料保管

综合部

2、管理人员安排:

公司经理:1人; 项目经理:1人;技术负责:1人;设备负责；1人；测量负责人：1人（兼）试验负责人：1 人（兼）；预算员：1 人（兼）； 施工员：3 人；资料员：1 人； 安监员：1 人；安装施工员：1 人；预算员：1 人；会计：1人；出纳：1人；后勤管理：1人；施工工人：150人。

## （三）施工准备

1、技术准备

（1） 完成承包合同的签定之后，组织有关人员熟悉合同内容，学习文本合同。

（2） 熟悉、审查施工和有关的设计资料，领会设计人设计意图，并整理打印发放有关人员。

（3） 做好原始资料的调查分析。对建设地区的标高进行核查，对地质构造、土的性质和类别，对地基承建载力、表土的肥力、土层厚度、保水保肥能力、PH 值、不良杂质含量等情况进行分析，为接下的施工做好准备。

（4）编制施工预算和材料用量计划。

(5）编制作业指导书及重要部位技术交底。

2、物资准备

（1） 建筑材料的准备。如水泥、砂石、砖、水电器材等，根据施工预算进行分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制出需要量计划。

（2） 植物材料的准备。本工程需要的植物乔木主要有大叶樟、杜英、桂花、红枫等，灌木有杜鹃、红桎木、金叶女贞等，还有部分草花和草皮。按种植设计所要求的苗木种类、规格、数量从苗圃或其他苗木生产地号苗和确定来源，按种植工程施工计划安排起苗、运苗和栽植的时间。

（3）建筑安装机具的准备

1）土方机械：挖掘机、运土机、切割机等。

2）园林机械：吊车、洒水车、绿篱机、油锯等。

3、劳动组织准备

（1）建立拟建工程项目的领导机构。

（2）建立精干的施工队组。

（3）集结施国力量、组织劳动力进场。

（4） 向施工队组、工人进行施工组织设计、计划和技术交底。

（5）建立健全各项管理制度。

4、施工现场准备

（1）做好施工场地的控制网测量。

（2）做好“四通一清”，认真设置消火栓。“四通一清”是指水通、电通、道路畅通、通信畅通和场地清理。

（3）做好施工现场的补充勘探。

（4） 建造临时设施。按平面规划安排现场办公室、职工宿舍、厕所、库房等临建设施，设施安排原则为合理方便，不影响施工场地环境，不妨碍建设方工作生活和其他施工队伍施工。

（5）安装、调试施工机具。

（6） 做好建筑构（配）件、材料和植物材料储存和堆放。

（7）及时提供建筑材料的实验申请计划。

（8）做好春雨季施工安排。

（9）进行新技术项目的试制和试验。

（10）设置消防、保安设施。

5、施工的场外准备

（1） 材料的加工和订货。包括建筑材料、构（ 配）件和建筑制品与部分苗木。

（2）向上级提交开工申请报告

绿化工程是城市建设的重要组成部分，为了确保工程的施工质量及施工进度，控制工程造价，履行与业主的承包合同，我公司把此工程列为重点工程之一，成立专门的工程项目经理部，选派具有丰富类似工程施工经验的项目经理和项目部人员进驻现场进行施工，我公司将运用系统工程理论，按照工程项目的内在规律，以实现业主目标和企业经营目标为目的，在人力、财力和物力上全面确保该项目胜利完工。我公司组织多名园林专业工程师、技术员、施工员、质检员、材料员、安全员全过程指导、监督施工，配备相应的专业化施工队，组织专业化流水作业，提高施工技术水平，确保工程顺利完成。

# 施工方案

## （一）施工布置

由于本工程为园林绿化工程，为方便设备材料调配及施工管理，我们拟将本工程分为种地、铺种植土、栽乔木或灌木、铺草皮四个分项工程，组织专业的施工队伍进行施工。

## （二）施工顺序

本工程为生活区园林绿化工程，建筑主体工程已完工，除部分地段的工程防护及部分管线安装工程项目协调外，基本无需考虑其它项目协调的因素，因此，只需考虑本工程范围内先后施工次序，根据工程的实际情况，确定如下图的施工构成和施工工艺框图：

绿化工程的分项工程构成

施工准备与临时设施工程

表土剥离

人工填土

施放肥料

平整建设场地工程

施工测量放线

种植工程

养护管理

竣工验收

表土复原

人工挖土

乔木载植

灌木的种植

摸纹花坛种载植

草皮铺种施工

1、施工现场准备

（1）施工前，经监理工程师批准，并办理种植施工面验收合格后的移交手续。

（2）施工前对施工进行清理，清除影响工程作业的建筑垃圾、杂草等杂物。

（3）对于土质较差的土方，在维持原设计标高的前提下，为保证苗木成活率及成型效果，需进行客土，客土数量及方式按照设计施工。

（4）对于设计文件中注明需要开挖铺设营养土的，按设计要求铺设表土。

2、施工方法

本工程项目土方工程采用人工挖掘，机械运输；绿化采用机械运输人工栽植的施工方法进行施工。根据对施工现场形状与规模、机械供应、材料供应、工期预算、施工顺序等有关的条件进行研究之后，对各个分项工程的施工程序和方法如下：

（1）施工放样

1）布置方格网。施工场地清理平整后根据施工总平面图上方格网的布置和设计图纸上指定的相对标高参照点，用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设，本工程的方格网为5m×5m。在各方格网点上做控制桩，并测出各标桩的自然地形、标高，作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。

2） 施工放线。本工程的园路、管线、种植的定位、放线工作根据已布置的方格网点的主轴线精确引测到各个控制点上。

（2）土方施工

1）清理场地 在施工地范围内，凡有碍工程开展，或影响工程稳定的地面物和地下物都应清理，例如不需要保留的树木，废旧建筑物或地下的构筑物等。

2）土方施工 本工程的土方工程主要渣土外运和种植。土方施工一般可分挖、运、填三个阶段。 挖方 该工程的挖方工程主要是渣土挖掘。采用人工挖土、机械外运。

a、主要机具：尖、平头铁锹、受锤、手推车、铁镐、钢尺、小线等。

b、土方开挖前，摸清地下管线等障碍物，并根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

c、根据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后分段分层平均开挖。

d、开挖的土方，在场地有条件堆放时，留足回填需用的好土，多余的土方一次运至弃土处，避免二次搬运。

②该工程需要回填土方的是整个绿化面30 厘米左右的种植土回填。竖向设计一般都力求土方平衡，以减少搬运量。土方运输是一项较艰巨的劳动，我们用机械运土并组织好运输路线，采用回环式道路，明确卸土地点，避免混乱和窝工。运土车辆设专人指挥，使卸土位置准确，避免乱堆乱卸给以后的施工带来麻烦。外运渣土时，防灰尘、洒露，不影响院内及院外道路卫生。

③填土 本工程主要是花架、景观架等构筑物的基坑（糟）和管沟以及绿化面内种植土客土回填。

a、填土前将基坑（糟）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；

b、检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内。

c、回填土分层铺摊，每层铺土厚度根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250mm， 人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。

d、基坑（槽）的回填土要进行夯实，每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。

e、回天管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，用人工先在管子两侧填土夯实，并由管道两侧同时进行。

f、填土全部完成后，进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，补土夯实。

（3）绿化工程

1）苗木来源

苗源，按图纸所规定的规格在公司苗木基地选苗，如公司苗木基地缺某些品种时，则就在附近的苗圃选购，选购的苗木严格检疫。

2）确保苗木质量

选苗时除了根据设计提出的对规格和树形的要求外，还要选择长势茁壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根系发达的苗木。出圃苗木安排专人检查，做到四不出圃，即：品种不对、规格不符、质量不合格、有病虫害不出圃。

育苗期中没经过翻栽的留床老苗最好不用，其移栽成活率比较低，移栽成活后多年生长势都很弱，绿化效果不好。苗木选定后，要挂牌或在根基部位划出明显标记，以免挖错。乔木和灌木的选择：

①树木发育正常，苗干粗直，生长茂盛，上下均匀，顶芽良好，根系发达，根幅大、主根短而直，苗茎壮。

②单株植物原土栽植，土球直径为根径的8—12 倍，草袋牢固包装，树冠捆扎良好，以防折断。

③裸根植物，将根部浸入调制的泥浆中，粘满泥浆后取出，衬以青苔或草类，用竹筐或草袋包装。

④无节疤、无晒伤、擦伤、冻害及其他外损伤。

⑤植物外表健壮，长势良好，能经受适当的顶部与根部修剪。

⑥乔木干形挺直，树枝发育好，依其自然习惯对称生长，无直径在2cm 以上的伤疤和截枝。

草本植物：

选择乡土植物，耐寒力强、容易生长、蔓延面大、根系发达、茎低矮、有匍匐茎、耐旱、抗逆性强，长期效果好。

3）定点放线

①严格按图纸设计进行放样定点，测出苗木栽植位置和株行距。

a、行道树树穴采用整形式放线法：先将路面的中心作为依据，用皮尺，按设计的株距，每隔10 株钉一木桩作为定点位和栽植的依据。

b、中间弧线的放线方法为：可以从弧的开始到末尾与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求的树与路牙的距离定点，把这些点连接起来就成为近似弧线，在此线上再按株距要求定出各点来。

②对完成放样式工作的区域再次进行图样校核后，报请建设、监理单位签认合格后，作为正式种植面。

③对样图关键点位立柱，保证交叉作业破坏后的复样。

4）掘苗

①掘苗处土壤干燥时，在掘苗前3 天灌一次水，使土壤含水量不低于17%。

②常绿树或灌木掘苗前用草绳将树冠围拢。挖掘的苗木根系或土球直径按园林绿化施工技术规范实施。掘苗后，装车前进行粗略修剪，剪去冗长枝和病虫枝。

5）种植穴、槽的挖掘。

①挖掘前，了解地下管线和隐蔽埋设情况。

②种植穴、槽的大小，视苗木根系、土球直径和土壤情况而定。

③穴槽必须垂直下挖，上口下底相等，挖掘时表土与底土分别堆放。

④挖完后，先填表土，再填底土。如穴槽内土质差或瓦砾垃圾多，及时换新土。要施入认真腐熟的有机肥做基肥，其上铺一层5cm 以上的土壤，使苗木根系不直接触及肥料。

6）装车、运苗、卸车、假植

①苗木在装卸时，轻吊轻放，不损伤苗木和造成散球。

②土球苗木装车时，按车辆行驶方向，将土球向前、树冠向后码放整齐；花灌木和低于2 米的带土球苗木可直立装车。

③裸根苗木长途运输时，覆盖并保持根系湿润。装车时按顺序码放整齐；装车后将树干绑牢，并加垫层以防磨损树干。

④凡是苗木运到后几天以内不能及时栽种的，都要进行假植。要按苗木种类、规格分区假植，假值后要浇水，假植区的土质不宜泥泞，地面不能积水。

7）定植

①常绿乔木的栽植。

a、定植前的修剪。本工程中的大乔木，如香樟、大桂花、等定植前必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡以保证树木成活。除要剪去枯病枝、受伤枝，对于这些树种可进行强修剪，树冠可剪区1/2 以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也使树木栽后稳定，不致招风摇动。树木定植前还要对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。

b、定植方法。将苗木的土球或根蔸放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填种植土，填土后将树根稍向上提一提，使根群舒展开，每填一层土就要用初把将土插紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜，就要再加扶正。

c、定植后的养护管理。乔木在栽植后应支撑，以防浇水后大风吹倒苗木。树木定值后24 小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。每株每次浇水量可参考下表。

树木栽植后浇水量

| 乔木及常绿树胸径（cm） | 灌木高度（m） | 绿篱高度（m） | 树堰直径（cm） | 浇水量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2-1.5 | 1-1.2 | 60 | 50 |
|  | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 70 | 75 |
| 3-5 | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 80 | 100 |
| 5-7 | 2.0-2.5 |  | 90 | 200 |
| 7-10 |  |  | 110 | 150 |
| 10-20 |  |  | 110-230 | 260-350 |

树木栽植后浇水量 保持外低内高。 垃圾、平整后撒施基肥，然后普遍进行一次耕翻。土壤疏松、通气良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种或栽草；在耕翻过程中若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土。虽然换土的工作量很大，但必要时须彻底进行，否则会造成草坪生长极不一致，影响草坪质量。

②灌木的栽植。

a、定植前的修剪。灌木的修剪和以上所述乔木的修剪原理基本一致，只是灌木的修剪要保持其自然树形，短截时应保持外低内高。

b、排水及灌溉系统。最后平整地面时要结合考虑地面排水问题，不能有低凹处，以避免积水。草坪利用缓坡来排水，中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。

c、草坪铺植。本工程草坪采用马尼拉草铺种。选定生长势强，密度高，而且有足够大的面积为草源；先把草皮切成平行条状，然后按需要横切成块。

铺栽方法采用有缝铺栽，各块草皮相互间留有一定宽度的缝进行铺栽，缝的宽度为4-6cm。

d、草坪的养护管理。种植施工完成后，一般经过1-2 周的养护就可长成丰满的草坪。草坪长成后，还要进行经常性的养护管理，才能保证草坪景观长久地持续下去。草坪的养护管理工作主要包括：

灌溉：灌水的时间和量要根据生长季节、降水量等来确定。

施肥：在建造草坪时施基肥，草坪建成后在生长季需施追肥。第一次在返青后，可起促进生长的作用；第二次在仲春。天气转热后，停止追肥。

修剪：修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪高度，促进分蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。一般的草坪一年最少修剪4-5 次，修剪时高度要求越低，修剪次数就越多。

除杂草。防、除草的最根本的方法是理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力、并通过多次修剪，抑制杂草的发生。一旦发生杂草侵害，除用人工“挑除”外，还可用化学除草剂。

8）绿化工程的养护与管理

本工程公司将进行一年的养护管理，从工程竣工验收到移交的养护期间我公司将派驻3—4 个人长期在工地负责养护。主要工作内容为：灌水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒等。

①灌水与排水。苗木栽植后为了保持地上、地下部分水分平衡，促发新根，保证成活，要经常灌溉，使土壤处于湿润状态，在5-6 月气温升高、天气干旱时，还需向树冠和枝干喷水保湿，此项工作于清晨或傍晚进行。灌水次数因种类、地工和土质而异；灌水量因不同树种而不同，灌水时做到灌透，浇灌到栽植层，但又不可过量，灌水量以土壤中达到田间持水量的60—80%最合适。 绿地排水按照设计的要求做自然坡度排水或开设排水沟。

②施肥。保证无因水肥管理不当造成的弱势株和干枯株。在春季发叶、发梢、扩大冠幅之际大量施入氮肥或氮为主的肥料，花芽分化时期许多施以磷为主的肥，秋季加施磷肥、钾肥，停止使用氮肥，使植株能按时结束生长，安全越冬。

③绿地除杂。在绿地内无明显杂草杂物，建植一年内每100 绿地草丛杂草＜500株，正常落叶每三天清扫一次；无裸露地。

④病虫防治。花草苗木移栽后易感染病虫，必须做到有的放矢，防患于未然。

常见树木花草病害有树脂病、流胶病、炭疽病等，可用50%多菌灵或代森锰锌1000—1500 倍喷雾；

常见的虫害很多，如春鹃（粉虱）：80%敌敌畏1000—1500 倍液喷杀，每三天喷一次，连喷数次，红继木（ 金龟子、红蜘蛛）：“菌酯类”1000—1500 倍液喷杀，每两天喷一次，连喷数次。

⑤修剪整形。灌木及草坪类生长旺季一个月修剪三次，淡季一个月一次；乔木类四个月定型修剪一次。修剪要求边角整齐，线条流畅，树形美观。整形修剪可常年进行，如结合抹芽、摘心、除蘖、剪枝等，但大规模整形修剪在休眠期进行，以免伤流过多，影响树势。

施工进度计划及保证措施

(一）进度控制计划 本工程总控制工期为30 个日历天，各分部分项工程控制进度计划内详见施工总进度计划表。

（二）进度计划保证措施

1、组织措施

1） 公司将本工程作为重点形象工程组织施工，集中公司人、财、物，全力以赴，确保项目所需绿化苗木、施工设备、人力及其他材料及时到位。

2） 公司与项目经理部、项目经理部与施工队组在签订承包合同时，将确保如期竣工列为主要内容，实行重将罚，充分调动全体员工的积极性。施工过程中，加强跟踪检查，如发现拖延工期现象，及时采取整改措施，直到撤换责任人或作业队伍。

3） 为了确保施工实行连续作业，项目部决定实行“三班倒”的方式，保证持续作业，确保工程进度。

4）项目经理部统筹兼顾，确保苗木及其他物资及时到位。

2、技术措施

1） 充分发挥本工程施工面广的有利条件，实行多段同时施工。

2） 尽最大可能提高工程的机械化施工程度，较高的劳动效率，最佳的工程质量，保证按时完成预定任务。

3） 应用质量管理与质量统计技术，发挥验证过程能力和工程质量保证能力，及时发现潜在的不合格因素，分析原因，并制定和采取预防措施，避免不合格的工程出现。

3、管理措施

1） 本项目实施合同质量管理，工作责任到确保工程全过程得有效控制，以质量保工期。

2）应用新技术、新工艺、新材料、以科技保进度。

3） 编制施工进度计划时，应充分考虑本工程的要求，并结合具体情况，统筹安排，合理组织流水和立体交叉作业，使施工进度计划具有较强的科学性、合理性、预见性、可行性和适应性。

4）以业主及监理工程师确认的施工总进度计划为目标，控制关键线路的节点日期，以滚动计划为链条，做好调度工作确保计划的衔接、稳定与均衡，对计划实行全过程、全方位、全天候的有效控制。

施工进度计划控制流程（见下页）

5） 项目工程部根据已编制且经业主、监理工程师确认的施工总进度计划，并结合实际情况编制详细的劳动力、苗木及草皮、机具设备的周、日需用计划，并绘制劳动力需用动态图，制定日作业卡，明确次日要进行的各项具体工作和要求。每日下午5 时将作业卡分发给各部门负责跟踪检查，针对进度滞后于计划的情况通过调整作业计划，合理资源配置，增添作业人员和设备等办法来保证计划实施所需的施工条件和资源行得到满足，使施工进度始终与计划保持动态平衡，确保合同工期目标的最终实现。

6） 建立周例会制度，及时解决施工中出现的总是加强预性，力求把阻滞进度的各种因素消除在萌芽状态之中。

7）加强春、夏季施工管理，采取相应的技术组织措施，为确保工期质量目标提供保证。

施工进度计划控制流程

施工总进度计划

旬周作业计划

日作业计划

日作业本

检查结果分析

日作业计划的实施检查

实施次日作业计划

旬周作业计划

周资源泉需要计划

优化资源配置

计划受挫,提出对策

修改施工方案

调整作业计划

改善作业条件

湖南省交警总队高支队某交警基地景观绿化工程施工进度表

| 序号 | 施工项目 | 施工天数(30天) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 进场准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 场地清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 种植土铺整及施肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 乔木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灌木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 草皮铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清理场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量保证措施

（一）质量目标确保优良工程，争创样板工程。

（二）质量保证体系

项目经理为工程质量的第一责任的，对工程质量方针、接、施工准备、材料采购、施工生产、试验与检验、功能与检验、竣工交验、回访与保修）质量保证体系如下： 质量管理目标确定思想体系控制体系组织体系质量意识教育质量的回访与服务预防为主的方针施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制施工过程的质量控系计量标准的质量控制项目经理部技术室工程计划实验室质检室目标制定和实施负责。项目部设专职质检工程师，并明确各分项工程施工技术负责人，按质量坏的8 个阶段（即任务承， 对工程进行全面检查督促。

质量保证体系如下：

施工组织设计与方案设定

质量管理目标确定

思想体系

控制体系

组织体系

质量意识教育

质量的回访与服务

预防为主的方针

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量体系

计量标准的质量控制

项目经理部

技术室

工程计划

质检室

## （三）该工程质量的控制起点

1、系半封闭型施工，各部分项工程同步进行，只要出现环境的微小波动，就有可能会引起偶然性的质量变异。

2、系高支队重点工程，品位高，工程专业性强，故要求所有工程技术人员熟练掌握各项工作质量标准及控制措施。

3、工作量大，施工中将可能出现许多异常的情况，因此必须采取相应的措施，以确保质量。

## （四）质量控制原则和制定

1、原则

1） 工程项目在施工过程中应自始至终地把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

2）质量控制必须“以人为本”，把人作为控制的动力，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量，促进工程质量。

3）“预防为主”， 要从质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，将质量隐患消灭在苗头阶段。

4）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。

5）贯彻科学、公正、守法的职业规范。

2、制度

1）施工前技术交底制度：包括设计图纸、施工方法、操作规程、验收标准、安全知识及其他注意事项的交底。

2）施工中工序自检制度：严格按图纸规定的技术要求组织施工，作好工程原始记录，每道工序完成后及时检查，评定施工质量，若不合格坚决返工，确保达到优良标准。

3） 交接班制度：交接班双方均须在交接记录上签署意见，接方班组对达不到优良的上道工序坚决不接受，要求交方必须返工直至优良标准后方可进入下道工序。

4） 提请施工质检部门检查的制度：各工序自检达到要求后，及时培训。

5）质量回访制度：对已完成工序的质量进行跟踪监测，出现问题及时整改，并做好记录，进行分析，为提高今后的施工水平积累经验

6）加强质量意识教育：定期对员工进行质量意识教育和业务技能培训。

## （五）质量控制过程

工序质量控制     分项工程质量控制     部位工程质量控制单位     工程质量控制     整个工程质量控制      事前准备     事中控制事后检查      总结      反馈     事前准备质量控制的要素

1、人的控制

对参与施工的员工加强技能培训，质量意识教育，使大家认识到“质量就是生命”的紧迫感，并自觉贯彻到平时的工作中。总之，要充分高调动员工的积极性，发挥员工的主导作用，从政治、思想素质、业务素质等方面综合考虑，全面控制。

2、材料的控制

建立材料送检制度，其质量必须满足设计和规范要求，同时得到监理、质检及业主有关人员认可后方能使用。

3、机械设备的控制

经常检查保养，确保其良好的工作状态。

4、方法控制

质量、加快速度、降低成本。

5、环境控制

根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，应营造文明施工的环境，为确保质量、安全创造良好条件。

## （六）关键工序质量的保证措施

1、种植土要求土质好，结构疏松、通气、保水、保肥能力强，其厚度要保证植物根系正常生长发育，如不适合，则应施肥或掺入改善理化性质。

2、苗木挖掘包装符合现行行业《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》CJ/T34 的规定，应根系发达、生长茁壮、无病虫害、规格及形成符合设计要求。草坪草块土厚宜为3—5CM，保证不含杂草。

3、种植穴槽必须垂直下挖，上口下低相等，规格视苗木大小与土壤情况而定。

4、苗木要随挖随栽，尽量减少转运时间，装卸必须轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。挖掘苗木时，务必尽量多取走表土，以尽量保留苗木根系。

5、苗木种植修剪要做到因树而异。针对乔木，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长弱枝、过密枝和下垂枝。珍贵树种宜少量修剪。剪口平滑，不得劈裂。修剪直径2cm 以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。 实。， 栽植后第一遍水必须浇透。

6、规则式种植要保持对称平衡，种植绿篱时株距应均匀，要注意观赏面的全理朝向。移植大树要采取枝冠喷雾，树干保温和树根喷布长根激素等措施。任何树木种植时，根系必须舒展，填土必须分层填实“千遍水、万遍水，不如栽后一遍水, 栽植后第一遍水必须浇透。

7、俗话说“三分种，七分管，要克服重种轻管的错误倾向，根据植物的生物学特性、长沙市气候条件及施工工地实际情况，制定科保学规范的《绿化管理工作日历》，确保园林植物全部成活并健康生长。

保证安全措施

(一)落实安全责任，实施责任管理

1、建立完善的以项目经理为首的安全生产组织体系，有组织有领导的开展安全管理活动，承担组织领导安全生产的责任。

2、建立会员安全生产责任制。签订安全目标管理合同，项目经理是安全管理的第一责任人，其他人是在各自业务范围内对实现安全管理的要求负责。要狠抓制度落实、责任落实，做到纵向到底，一环不漏，横向到边，人人负责。

3、特种作业人员持证上岗，特种作业环境必须催款佩戴安全工具。

（二）安全教育与训练

1、管理层必须以身作则，强化安全意识，坚持“安全第一，预防为主”的原则，正确处理安全生产与生产、安全与效益的关系，布置生产的同时，必须布置安全生产。

2、建立参建员工的档案管理，杜绝三无人员、有劣迹人员、有违法行为人员参与施工。

3、开工前如开安全生产专题会议，对新老工人进行安全知识、安全技能、安全意识的教育。

4、在施工现场有针对性地设置安全警示牌，张贴安全标语。

5、进行安全教育、训练要内容合理、方式多样、形成制度，作到严肃、严格、严谨、讲究实效。

（三）安全检查

1、安全检查的主要内容是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

2、建立安全检查制度，成立由第一责任人为首、业务部门、有关人员参加的安全检查组织，安全检查必须有计划、有准备、有整改、有总结、有处理。

3、班组必须日检，工地自检每周一次，视工作需要进行突击安全检查。

4、安全检查后的整改，必须坚持“ 三定”检查。 （即定具体整改责任人、因素长期存在而危及人的安全。

（四）安全事故处理流程（如下图）

安全事故发生

抢救伤员.应急措施

保护事故现场

事故初报

现场调查

事故立案

事故分析

对责任提出处理意见

提出整改措施

总结培训\教育当事者

提出整改措施

填写事故报案.结案

（五）交通安全管理措施

1、在道口设置醒目的道路绿化施工的警示牌。

2、有碍交通畅通的工序最好安排在夜间进行。万不得已需在白天施工的，要与业主及其他单位联系，取得他们的理解与支持。

3、施工时必须精力集中，提高警惕， 注意自我保护，避免伤及别人。

（六）消防安全措施

1、施工过程中，氧气、乙炔、油漆等可燃可爆物质远离火源，电源单独存放，存放处要配置灭火器。

2、架设的临时用电线路一律按正式工程要求搭设，严禁私接和乱接电线。

3、外照明必须装防雨罩，手执工作灯，电灯应在36V 以下。

施工时必须精力集中，提高警惕， 注意自我保护，避免伤及别人.

4、设备专职防火监护人员，巡查各作业地点和员工宿舍的消防安全情况。

5、组织员工学习消防安全常识，增强员工的消防意识。

（七）安排好员工的生活和住宿，搞好饮食环境卫生和季节性防病工作，劳逸结合，以保证员工在工作时精力充沛，有效地防止事故发生。

文明施工现场措施

（一）文明施工管理措施

1 、成立以项目经理为组长的施工现场文明施工管理小组。层层签定文明施工协议书，实行个人岗位责任制。把文明施工列入经济承包制中，一同“包”、“保”，检查与考核，坚持奖惩兑现。

2、用《全国公民道德纲要》20 字的标准（即爱国守法、诚信明理、团结友善、勤俭自强、敬业奉献）来教育员工，提高他们的道德素质。

3、施工现场的各项临时设施严格按总平面的布置图的要求进行布置。

4、进场后装好水表和电表，严格遵守水电管理制度，不得乱拉电线和乱接水管。

5、现场的生产、生活用水要通过临时暗沟或临时排水管道排放至城市下水管道内。

6、施工材料进场后，应及时堆放在指定场内，分门别类，堆码整齐，标志清楚，且随到随用，不长期挤占路面。

7、施工现场的垃圾必须及时清理，要作到自产自清、自产日清、工完料尽脚下清，不得有碍城市观瞻。建筑垃圾的清理和施工场地的保洁作业班组负责，检查监督工作则由文明施工管理负责。

8、尽量降低施工现场的机械噪音，不得使用陈旧、噪音大的机械设备。

9、现场办公及生活用房要整洁有序，办公室墙上挂上岗责任制、施工总平面布置图、施工总进度网络计划等图表。在施工场地的出入口等人流集中的地方要设立文明标牌，标牌设计要求端正、美观、内容清楚。

10 、树立良好的企业形象，做到人人讲卫生、讲文明、讲道德、讲礼貌，一切服从高支队全局利益，协调处理好与业主所属各个部门及其他施工单位的关系，决不发生任何纠纷冲突。

11 、施工设备要及时维护、清理、即保持外观清洁，又要性能良好，能正常运转。

12 、工地食堂内外整洁、厨具干净，无腐烂变质食品。食堂工作人员必须具备当地卫生防疫部门和医院出具的健康证明。绝对保证不发生传染病和食物中毒等事件。

13 、员工宿舍安排专人负责卫生，每个寝室建立值班制度，项目部每周组织检查一次，确保住房内卫生整洁。

14、节约用水、用电、遏制长流水、长明灯现象。

15 、按社会综合治理暂住人口管理要求，为员工办理合法手续，清退“三无人员”。

（二）环境保护

1、实行环保目标责任制，把环保指标以责任书的形式层层分解到有关部门及个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一个懂行善管理的环保自我监控体系。项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导和责任者。

2、组织所有员工学习环保知识，提高其环境意识，自觉遵守国家有关控制环境污染的法律、法规。

3、加强对施工现场粉粉尘、噪音、废气的监测和监控，及时采取措施，消除污染，具体措施如下：

1） 施工生产、生活用水就近排入地下水道，严禁从地表流出施工区域。

2）加强油料管理，防止泡沫滴漏，污染水土。 少尘土对环境的污染。 劳动力安排措施

3） 卸运苗木应采取措施，以减少扬尘。运土车辆不超载。行驶平稳，防止洒土，卸土后注意关好车门；场区安排专人负责洒水，以减

4）禁止在施工现场焚烧建筑包装及树叶、干支、枯草。

5） 防止噪音污染。严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声喊叫，乱吹口哨；从晚10 点至次日早晨7 点之间停止噪音作业，确系特殊情况必须昼夜施工时，应尽量降低噪音。

6） 工地厕所安排专人清扫，随时喷药消毒。宿舍与食堂的生活垃圾要运往指定地点，不得乱抛乱堆。

劳动力安排措施

| 名称劳动 | 进场准备 | 场地清理 | 种植土铺整 | 乔木种植 | 灌木种植 | 草皮铺贴 | 清理场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工程序 工日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月形山 | 120 | 120 | 240 | 540 | 540 | 600 | 60 |
| 大荆 | 60 | 60 | 120 | 270 | 270 | 290 | 534 |
| 临湘 | 80 | 80 | 160 | 320 | 320 | 400 | 40 |

主要机械设备安排

| 机械名称 | 编 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平剪机 | GJX4120076 | 2 台 |  |
| 洒水车 | 湘A0522 | 1 台 |  |
| 喷灌机 | GJ462400 | 1 台 |  |
| 喷雾器 | JQ2463 | 3 台 |  |
| 工具车 | 湘A30725 | 1 台 |  |
| 电 脑 |  | 1 台 |  |
| 电动手工带锯 | JY57731 | 1 台 |  |
| 大吊车 |  |  | 租用 |

合理化建议

经查看，三个施工地段属二、三类土质，特别是月形山、临湘基地土质粘重，板结严重，不利于苗木生长，建议所有的绿化面积内铺设15cm 以上的种土，乔木接种植时挖掘坑换土。