磐彩花岗涂料施工方案

- 适用范围：

本工艺适用于水泥抹灰面、外保温、旧基面翻新等外墙基面上进行施工。

- 施工准备：

2.1 施工基面：

2.1.1 总承包方提供符合国家中级抹灰面的基层要求。

2.1.2 向甲方或总承包方进行技术交底，提交施工工艺后协商分格缝方案。

2.1.3 查看防水、电路、交通及物料运输、储存等情况，并落实。

2.1.4 向甲方或总承包方领取工地管理各项规章制度。

2.1.5 根据施工面积及施工面情况，做好施工执行预算与进度计划的编制工作,

2.1.6 落实施工班组、与各项管理制度的订立，如质量检验、进度、安全等。

2.2 材料准备：

2.2.1 腻子：对基面轻微的不平整予以调整;外墙批涂专用配套腻子。

2.2.2 底涂：EM-PRIMER，用于基层封闭，促进防水、抗碱及增强基面与主材的附着力。

2.2.3 中涂：噴涂花紋均勻,纯水性多彩主材突破油水性多彩涂料之局限；施工出各式花岗岩质感，复层涂膜拥有高强度、高耐磨耗、耐刷洗性，具高延展抗龟裂特性。

2.2.4 面涂：採用奈米級乳液,高度自洁特性，涂装面具抗污染及耐刷洗特性，即使受污染，亦可以水性中性清洁剂轻易清除之，經國家涂料檢測中心檢測具耐酸、耐碱及耐盐水性，无惧酸雨侵蚀。

2.2.5 分格缝材料：沟缝漆，防水性能优良。

2.3 工具和用品的准备

喷枪、壓力罐、电动搅拌机、搅拌桶、刮板、小抹子、铲刀、靠尺、空压机等。

2.4 技术准备

2.4.1 基层检查验收：

- 用2米长靠尺和楔型塞尺或检查专用仪器检查基面平整度、垂直度、允许编差和检验方法，见下表：

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 2 | 用2米长靠尺和楔型塞尺检查 |
| 2 | 阴阳角垂直 | 2 | 用2米托线板检查 |
| 3 | 立面垂直 | 3 |  |
| 4 | 阴、阳角方正 | 2 | 用方尺和楔型塞尺检查 |
| 5 | 分格缝平直 | 3 | 拉5米线和尺检查 |
| 6 | 分格面平面度 | 2 | 3米靠尺，钢板尺 |

- 目视、基面应没有明显裂纹。如有，如实记录。

- 检测，无空鼓面。如有，如实记录。

- 记录窗边、线条不合乎要求的数量、位置。

- 外排水管及脚手架穿墙管、空调预留孔洞、上料洞口数量、部位等，外墙排水管在涂料涂装前应安装固定好；空调预留孔洞应根据具体情况，或棱角分明，或修圆修平；并督促土建方尽早修补墙洞，抹灰一定要实，且略低于平面或与大面一样平，确保大面平整。

- 为了保证整体效果无色差，外墙脚手架不应有穿墙管、靠墙管，需加固脚手架，应改用穿窗管、室内加固。

- 用膠膜测试法檢測含水率，含水率应低于10%，用PH试纸检验酸碱度，PH值应低于10。

- 基面检查后，填写工程工序檢核表，交驗收方。对达不到要求的部位，协同配合及时整改。

2.4.2 样板：

大面积施工前应由部分操作人员按施工工艺要求做好“样板”，经业主、监理、设计、建设单位签字认可后，作为竣工验收的依据。

- 工艺程序

磐彩花岗涂料施工程序:

基面处理

分格缝预留

找平腻子施工

修补找平腻子施工

封閉底漆/專用底漆施工

中涂--多彩花崗主材施工

面涂施工                                     分格缝描涂

- 操作方法

4.1 基面处理

4.1.1 平整度检查：用2m靠尺仔细检查墙面的平整度，将明显凹凸部位用彩笔标出。

4.1.2 点补：孔洞或明显的凹陷用水泥砂浆进行修补，不明显的用腻子点补。

4.1.3 砂磨：用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至符合要求≤2mm。

4.1.4 除尘、清理：用毛刷、铲刀等清除墙面粘附物及浮尘。

4.1.5基面修补完成，无浮尘，无其他粘附物，可进入下道工序。

4.2分格缝预留：

4.2.1 定位，弹线：依图纸或甲方要求给分格缝定位，按設計好宽度的分格缝，要求用墨线弹出分格缝的定位线。

4.2.2缝的边角修平。

4.2.3貼沟縫美紋膠帶。

4.3外墙腻子施工：

4.3.1 调配时:须采用电动工具充分搅拌均匀。

4.3.2 施工方法：批刮。

第一遍满批后，用刮尺刮平，稍待干燥后，一般3－4小时（晴天），可进行下道工序。

4.4二次腻子施工：

4.4.1　调配时须采用电动充分搅拌均匀。

4.4.2 施工方法：批涂/找平。

用批刀收平，稍待干燥后，一般3－4小时（晴天），用砂纸仔细砂磨，除去批刀印和接痕。

4.4.3 平整度≤1.5mm，表面平滑，无批括印痕、无掉粉现象。干燥至少24小时，可进入下道工序。

4.4.3注意对已预留的分格缝注意保护，批腻时污染到的，随时清理。

4.4.4撕除美紋膠帶。

4.5分格缝描涂：

4.5.1 施工方法、描涂。

4.5.2 线条笔直，缝边整齐，无缺口，缝面平滑。

4.6封閉底漆/底漆滚涂或喷涂：

4.6.1 施工方法：喷涂/滚涂。

腻子层表面形成可见涂膜，无不均匀发花现象。

4.6.2 施工完成，至少干燥8小时（晴天），可进入下道工序。

4.7 喷涂中涂：

4.7.1 兩桶対倒三次,无需过滤，将主材放置容器中即可喷涂。

4.7.2 施工方法：喷涂一次二遍。

第一遍薄喷涂、二遍十字交叉施工；形成自然风格、布点均匀。

4.7.3 着色均匀，无花紋顆粒疏密不均；可进入下道工序。

4.7.4 施工完成，至少干燥24小时（晴天），可进入下道工序。

4.8 喷涂面涂：

4.8.1 施工配比：主剂：水＝100：5。

调配時須充分搅拌,搅拌后的涂料无需过滤，无沉淀。

4.8.2 施工方法：喷涂、一遍

一次喷涂（薄涂），十字交叉。充分干燥后再进行清理。

4.8.3分布均匀，手感光滑，颜色整体一致。干燥12小时后即完成涂飾工程。

4.9 拆除門窗等防護层。

- 注意事项：

5.1 施工温度在8－40℃之间。温度过低，作为化学反应必须的水分,无法成膜起到活化作用，腻子强度、硬度无法达到；温度过高，表面水分容易挥发，使体系缺乏反应所必须的水分，易粉化。

5.2 应在环境及相对湿度小于75%的条件下施工，切勿在以下条件下施工：雨、雪、雾、霜、大风，或相对湿度85%以上。

5.3 保证良好通风，配戴防护用具，避免沾染眼睛。如有漆料溅入眼睛，请立即用清水冲洗。