变配电整流系统安装工程

施工组织设计及施工方案

- 程概况

1.编制原则和依据

1.1编制原则

- 认真贯彻国家关于工程建设中的各项方针政策，严格执行建设程序，遵循施工技术规范，坚持合理的施工组织和施工指导，按照计划组织施工，确保施工的均衡性、连续性、提高机械化程序和劳动生产率。确保工程质量和安全生产，缩短工期，降低成本。

- 经审批后的施工组织设计，需要完善和补充的一定完善和补充，并且按照施工组织设计贯彻实施，拟定细则，逐级交底，建立建全各种规章制度和管理。

- 实行项目管理，强化生产经营管理，加强财务、物资、设备定额管理，制定工期、质量、安全、材料消耗，降低成本等奖惩办法，以及全优工程的奖励条例，优质高效低消耗，按期建成交付使用。

1.2编制依据

贵阳铝镁设计研究院变配电整流系统图纸：

| 序号 | 图纸名称 | 所属图号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110KV开关站 | G5122-12D |
| 2 | 整流机组配置 | G5122-13D |
| 3 | 整流循环水 | G5122-14D |
| 4 | 主控楼 | G5122-15D |
| 5 | 10KV总配电室 | G5122-16D |
| 6 | 滤波装置 | G5122-17D |
| 7 | 直流大母线 | G5122-18D |
| 8 | 主接线、总配置及防雷接地 | G5122-19D |
| 9 | 电缆敷设 | G5122-20D |
| 10 | 控制原理及二次接线 | G5122-21D |

2.1 标准图集、规程、验收规范

- 标准图集

| 序号 | 图集名称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物防雷设施安装 | 99D562 |
| 2 | 接地装置安装 | 03D501～4 |
| 3 | 10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装 | 03D201～4 |
| 4 | 电缆敷设（2002年合订本） | D101-1～7 |
| 5 | 电缆桥架安装 | 04D701-3 |
| 6 | 散热器系统安装（2002年合订本） | K402-1～2 |
| 7 | 管道及设备保温 | 98R418 |
| 8 | 通风机安装（2002年合订本） | K101-1～3 |
| 9 | 除污器 | 03R402 |
| 10 | 给水排水标准图集（合订本）S1（下） |  |

B.规程及验收规范

| 序号 | 电气装置安装工程图集规范名称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气装置安装工程高压变压器施工及验收规范 | GBJ147-90 |
| 2 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 | GBJ148-90 |
| 3 | 电气装置安装工程母线装置施工验收规范 | GBJ149-90 |
| 4 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB50150-91 |
| 5 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-92 |
| 6 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169-92 |
| 7 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 5017-92 |
| 8 | 电气装置安装工程空、柜及二次回路结线施工及验收规范 | GB 50171-92 |
| 9 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 | GB 50172-92 |
| 10 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254-96 |
| 11 | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 | GB50255-96 |
| 12 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 | GB50256-96 |
| 13 | 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 | GB50258-96 |
| 14 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB50259-96 |
| 15 | 电气装置安装工程压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | GB50275-98 |
| 16 | 电气装置安装工程建筑电气工程施工及验收规范 | GB50303-2002 |

同类工程施工先进经验及新工艺、新成果、结合本工程特点进行编制施工组织设计。本施工组织设计是变配电整流系统的指导文件。一旦经建设单位和监理单位审批同意实施，必须遵照执行。

3.地理位置和自然条件

3.1地理位置

铜川鑫光铝业有限公司电解铝环境治理技术改造工程项目，厂址在铜川市耀州区，南距耀州区7km，北距铜川市14km，210国道，西铜高速路，西延铁路距厂区1km，交通非常便利。

3.2自然条件

- 年平均气温：10.5℃、年平均最高气温：35℃、年平均最低气温：

-14.2℃、

- 极端最高气温：37.7℃、极端最低气温：-27.1℃

- 风速：年平均风速：2.6m/s、风载荷：35kg/m2、最大风速：18m/s、主导风向北风。

- 降水：年平均降水量：560.4mm、历年最大降水量：737mm、历年最低降水量：433.2mm、年蒸发量：1640mm、平均气压：70 614hpa、最大积雪度：13cm、最大冻结度：53cm、地震烈度：七度。地区有严重的尘埃污染，户外的电器设施，污染按Ⅲ级设防。

3.3工程地质和水文地质条件

厂区属于湿陷性黄土地区，自然地形标高786M～808.3M，Ⅰ-Ⅶ自重湿陷性黄土，最大冻土深度53cm，地下水埋深度大于80m。

4.工程特点内容及工艺流程

4.1工程特点

- 变配电整流工程是电解铝厂的能源心脏，该项目技术复杂，工程量大，涉及的专业多，工种多，施工难度大，施工周期短，按铝厂工艺与交工程序要求，该工程应提前一个季度送电运行，才能保证整个铝厂工程的试车用电，为铝厂按期投产创造有力条件。

- 变配电整流工程系统其特点是设备精良，技术性强，设备及构件运输量大，在整个运输过程中不允许有撞击、倾斜、主体设备的每道工序必须严格参照设备安装要求来进行，保证质量安全顺利施工。

- 该工程的关键工序是变压器安装及油处理，变压器本体重80T，变压器油重53T，安装和油处理决定了工程进度的快慢，整流部分由于工作面窄，施工难度尤为突出。主体设备整流枪10台、直流检测、直流隔离开关等，安装时技术要求复杂，更应注意。

- 由于电气设备运输及要求量大，因此对施工机具的要求很高，对施工人员的技术素质要求更高，必须投入熟练和技术过硬的施工队伍，紧张的施工，才能确保施工工期提前完成。

- 由于工期要求紧，帮必须仔细安排，合理组织科学管理，抓形象进度，甲乙各方密切配合，各有关部位齐心协力，才能按要求如期完成。

- 整流变压器和动力变压器的施工，滤油工程量大约有400T左右，也就是说滤油及设备清洗工作较多，工作过程中容易造成场地污秽，要特别注意减少油料损失，且变压器油属易燃物品，要防止滑跌，更要防止火灾事故发生。

4.2工程项目主要内容及设备明细

4.2.1变配整流系统，共有10卷施工图纸施工内容如下：

| 序号 | 图纸目录 | 图号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110KV开关站 | G5122-12D |
| 2 | 整流机组配置 | G5122-13D |
| 3 | 整流循环水 | G5122-14D |
| 4 | 主控楼 | G5122-15D |
| 5 | 10KV总配电室 | G5122-16D |
| 6 | 滤波装置 | G5122-17D |
| 7 | 直流大母线 | G5122-18D |
| 8 | 主接线、总配置及防雷接地 | G5122-19D |
| 9 | 电缆敷设 | G5122-20D |
| 10 | 控制原理及二次接线 | G5122-21D |

4.2.2主要设备明细

110KV开关站

| 序 号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器安装组件 | LW25-126W3150A | 组 | 11 | G5122-12D-11 |
| 2 | 2对接地隔离开关安装组件 | GW5-126WND2000/1250A | 组 | 7 | G5122-12D-15、16 |
| 3 | 单接地 | GW5-126WND2000/1250A | 组 | 12 | G5122-12D-15、16 |
| 4 | 不接地 | GW5-126WND2000/1250A | 组 | 10 | G5122-12D-15、16 |
| 5 | 电流互感器安装组件 | LGBJ-110W3 | 组 | 21 | G5122-12D-12 |
| 6 | 电压互感器安装组件 | TYD-110√3 –0.02H(0.01H) | 组 | 15 | G5122-12D-13 |
| 7 | 棒式支柱绝缘器安装组件 | 25-132/4(单相组) | 组 | 138 | G5122-12D-20 |
| 8 | 干式穿墙套管安装组件 | STB2-126/630.1250A | 组 | 24 | G5122-12D-18 |
| 9 | 氧化锌避雷器安装组件 | Y10W-100/260W | 组 | 30 | G5122-12D-14 |
| 10 | 悬式绝缘子串安装组件 | 1×9×（XWP2-70） | 串 | 60 | G5122-12D-17 |
| 11 | 悬式绝缘子串安装组件 | 2×9×（XWP2-70） | 串 | 26 | G5122-12D-17 |
| 12 | 钢围栏 |  | 组 | 26 | G5122-12D-19 |
| 13 | 钢芯铝绞线 | LGJ-300/20 | 米 | 400 |  |
| 14 | 各种线夹 |  | 套 | 762 |  |
| 15 | 铝锰合金管型母线 | Φ110/100 | 米 | 500 |  |
| 16 | 管型母线T型线夹 | MGT-110 | 套 | 725 |  |
| 17 | 管型母线伸缩节 | Φ110/100配套 | 套 | 9 |  |

整流组配置

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整流变压器 |  |  |  |  |
|  | 整流器 |  |  |  |  |