- 钢板桩施工方案

#～13#墩钢板桩围堰施工方案
一、工程概况
1.工程总体概况
    丙洲大桥位于同安湾，行政区属同安区和翔安区，大桥跨越同安湾海域。丙洲大桥工程为环东海域综合整治建设工程中的分项工程，本次工程设计起点里程为K3+410，终点里程为K4+320，起点位于丙洲岛，终点位于内垵路西段，全长910m，其中桥梁起点里程为K3+533.5，终点里程为K4+285.7，桥长752.2m。
丙洲大桥主桥采用（50+80+50）m预应力混凝土变截面连续刚构桥，西引桥采用两联4x35m预应力混凝土等截面连续梁，东引桥采用4x35+（3x28.3+32+28.3）m两联预应力混凝土等截面连续梁，桥宽30.0m，分双幅布置。
A、主桥结构构造
(1)、墩身
主墩墩身采用双薄壁墩，墩厚为1.0m，墩宽7.3m，双薄壁中心距3.0m，墩高12.0m，主墩与梁体固结。
(2)、承台及基础
主墩基础采用6根φ1.8m钻孔灌注桩，桩底进入微风化花岗岩，为柱桩。承台尺寸为12.0×7.5×3.0m，承台顶面高程为-2.0m，低于平均低潮位附近。
B、引桥结构构造
（1）、墩身
墩身采用花瓶式板墩，墩顶宽5.5m，底宽3.5m，墩厚分别为1.3m和1.5m，联接墩墩顶4.5m区段设扩大头，墩厚1.5～2.1m，墩高为5.5～14.5m，墩身侧面采用。每个圆曲线过渡，过渡段高为4.5m。在墩身的正面设有装饰槽，槽宽1.0m，槽深0.1m墩顶布置2个支座，其中6#、13#和18#墩设固定支座，其余各墩设活动支座。
（2）、承台及基础
引桥桥墩基础除固定墩采用4根φ1.5m钻孔灌注桩，双排布置外，其余各墩均采用2根φ1.8m钻孔灌注桩，桩底均进入弱、微风化花岗岩，为柱桩。承台分为两种类型，类型Ⅰ尺寸为7.5x3.0x2.5m，类型Ⅱ尺寸为6.4x6.4x2.5m，承台顶高程水中为-1.5m左右。
    因丙洲大桥5＃～13＃墩水中基础施工需要，进行钢板桩围堰配套施工，拟采用钢板桩围护后进行内部淤泥开挖及混凝土浇注施工，由于9#、10#承台最大，因左右两承台间距3.5米，整体采用一个钢板桩，大小比承台尺寸各宽1米设计，即单个承台的钢板桩围护范围为29.50m×9.50m，确定桩长为18m。
每个承台的工程量如下： 
混凝土（立方米）      钢筋（公斤）
540                    20443.8
2.总体施工流程
    施工准备→测量定位→导向桩制作→打钢板桩→钢板桩内支撑1→排水→堵漏→钢板桩内支撑2→排水→堵漏→清淤→封底→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢板桩围堰拆除（说明：在黑体字部分同时进行高压射水清淤作业）。
3.施工队伍及工期安排
    针对水上施工的复杂性和工期的紧迫性，我部计划为本工程配备一支人员稳定，水上施工经验丰富的施工队伍，以保证工程质量和工期要求。
    我部计划于×年9月15日开工，于×年11月29日完成5＃～13＃九个承台与墩柱的施工。
4．机械设备与人员进场计划           
机械设备计划表
序号      机械或设备名称      型号      数量(台)
1      泥浆运输车                          1
2      振动锤                  45          1
3      插入式振捣器          2N35,50       10
4      钢板桩              日本拉森Ⅳ      233.1T
5      电焊机               30KVA           5
6      电动空压机           L20/8           5
7      钢筋调直机            GT             1
8      钢筋切断机           6-40            1
9      钢筋弯曲机           GW40            1
10      泥浆泵              3PN             8
11      清水泵              Q4PS            10
12      全站仪              尼康             1
13      水准仪               博飞            2

劳动力计划表
序号      人员          人数
1      现场管理人员      10
2      安全员            2
3      钢筋工            30
4      混凝土工          20
5      架子工            10
6      电焊工            10
7      模板工            20

二、钢板桩围堰施工方案
1.钢板桩打入
1.1 钢板桩的选用
    本工程选用日本进口止水钢板桩进行施工，该钢板桩为小锁口，有很好的止水能力，宽40cm，重77.7kg/m，考虑到本工程地质情况的需要，拟采用桩长为18米的钢板桩。                      首先在板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理，选用同种型号的板桩，进行弯曲整形、修正、切割、焊接，整理出施工需要的型号、规格、数量的钢板桩。
    钢板桩进场前需要检查整理，发现缺陷随时调整，整理后在运输和堆放时尽量不使其弯曲变形，避免碰撞，尤其不能将连锁口碰坏。
    桩打入前将桩尖处的凹槽底口封闭，避免泥土挤入，锁口宜涂以黄油或其它油脂，对锁口变形、锈蚀严重的钢板桩，整修矫正。转角处采用90度的转角桩。
1.2钢板桩理论用量计算：
钢板桩围堰周长计算：
29.5×2＋9.5×2=78m
钢板桩根数计算：角桩采用0.2m×0.2m，共4片，
（78-0.4×4m）/0.4m=191片，191＋4＝195片
钢板桩重量计算：
195×18×77.7＝272.727t
1.3 打入
1.3.1 施工放样与定位
    （1）将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。
    （2）由于本工程的钢板桩围堰已经将桩基施工平台用钢管桩圈在内部，所以可以利用现有的钢管桩进行定位，在钢管桩上焊接工字钢，用工字钢来保证打出的钢板桩在一条直线上。在钢管桩露出水面部分刷上警告标志，并焊上槽钢加固，在打桩时作为导向位置及高程控制标志。定位桩与需施工桩位置布置见下图。
1.3.2钢板桩打入总体施工流程
    钢板桩从河东侧围堰中心开始打入第一片钢板桩，然后逐步向两边插打，在河下游合龙（见示意图），最初的一、二块钢板桩的打设位置和方向要确保精度，以起到样板的作用。每完成3米测量校正1次，确保在同一直线上。每根钢板桩施打完毕后，即与槽钢焊接牢固。根据起吊能力确定逐根插打到稳定的深度，一般为2-3m，待全部插打完毕后再依次打到设计标高。钢板桩合龙通过精确计算，确定龙口位置，配置相应规格的异形钢板桩，现场实测异形钢板桩的角度和尺寸，根据实际切割焊接异形钢板桩，以确保整个围堰的密封性。
1.3.3钢板桩打入施工工艺
（1）履带吊停在离打桩点就近的钢平台，侧向施工，便于测量人员观察。挂上振动锤，升高，理顺油管及电缆。
（2）锤下降，开液压口，拉一根桩至打桩锤下，锁口抹上润滑油，起锤。
（3）待钢板桩尖离开水面30cm时，停止上升。锤下降，使桩至夹口中，开动液压机，夹紧桩。上升锤与桩，至打桩地点。
（4）对准桩与定位桩的锁口，锤下降，靠锤与桩自重压桩至淤泥以下一定深度不能下降为止。
（5） 试开打桩锤30秒左右，停止振动，利用锤惯性打桩至坚实土层，开动振动锤打桩下降，控制打桩锤下降的速度，尽可能的使桩保持竖直，以便锁口能顺利咬合，提高止水能力。
（6） 板桩至设计高度前40cm时，停止振动，振动锤因惯性继续转动一定时间，打桩至设计高度。
（7） 松开液压夹口，锤上升，打第二根桩，以上类推至打完所有桩。
打桩前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物，在打完钢板桩后，开始进行钢板桩围堰内的止水处理。
1.4施工注意事项
（1）导向桩打好之后，以槽钢焊接牢固，确保导向桩不晃动，以便打桩时提高精确度。
（2）线桩插打，钢板桩起吊后人力将桩插入锁口，动作缓慢，防止损坏锁口，插入后可稍松吊绳，使桩凭自重滑入。
（3）钢板桩振动插打到小于设计标高40cm时，小心施工，防止超深发生。
（4）封口时，精确计算异形钢板桩的尺寸，确保止水质量。
2.围堰抽水与支撑
    钢板桩围堰封闭后进行抽水，抽水过程中应严格控制抽水速度和抽水高度，并在围堰顶端设置一道安全支撑。
   当抽水达到预定的深度后，应及时加支撑防护。钢板桩全部焊接牢固到导向槽钢上。
考虑到本工程施工场地很小，水下地质情况较差，周围动荷载和主动土压力较大，因此决定在围堰内部采用Ф529×7mm的钢管桩做成骨架进行支撑，以保证安全，考虑到有1.5m厚封底混凝土，故内部支撑共分两层，分别支撑在标高为+1.5m，-1.5m处以确保钢板桩围堰的稳定性。两端采用双拼I36工字钢做成斜撑，具体支撑形式及计算见总体平面布置图和计算部分。
3.清淤
    在抽水及进行内部支撑的过程中用泥浆泵配合高压射水将围堰内的淤泥清除，清除过程中同时使用抽水机对围堰内进行清淤补水，保证内外水头差不大于50cm，以保证围堰安全。清淤时及时测量坑底标高，如达到设计底标高，停止高压射水。如果抽水后发现清淤不到位，用人工清除剩余淤泥。
4.混凝土封底浇注
    由于采用水下封底可能造成钢板桩无法拔出，所以采用先抽水、支撑，后封底。当清淤达到要求后，即可按常规进行干封底施工。封底时在钢板桩围堰内侧支模，封底混凝土强度等级采用C20，经过计算厚度为1.5m。
5.防渗与堵漏
    钢板桩打入之前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物。当锁口不紧密漏水时，用棉絮等在内侧嵌塞，外侧包裹一层防水彩条布，起到防水和减小水压力的双重效果，抽水时同时在外侧水中漏缝处撒大量木屑或谷糠和炉渣的混合物，使其由水夹带至漏水处自行堵塞，在桩脚漏水处，采用局部混凝土封底等措施。若漏水严重，堵漏困难时，在钢板桩外侧补打木桩围堰，木桩围堰内侧铺设彩条布，在彩条布与钢板桩围堰间填筑粘土进行封堵。

三、基底清理
1．排水
    钢板桩支护止水完成后，进行基底清理工作。在承台四角挖集水坑，周边做排水沟，用水泵及时排除围堰内渗水。
2．垫层
    在承台范围内浇注封底混凝土时，将顶标高做到承台设计底标高处，并保持承台范围干燥，方便桩头凿除和护筒割除施工。
3．护筒割除
    分段割除钢护筒，同时清理桩头上的淤泥，人工配合浮吊吊出基坑。
4．桩头凿除
    先人工清理桩头上的淤泥，然后采用空压机和风镐凿除桩头混凝土，凿除至承台底面以上15cm，清洗桩头，桩基待检测。

四、钢筋工程和模板制备
1．钢筋
    钢筋加工在加工棚内进行，现场绑扎安装。在钢筋加工区搭设一个钢筋加工棚，进行钢筋的调直、拉伸、下料、弯制、焊接等工作。
   承台钢筋按设计要求架设架立钢筋，必须加设垫块保证主筋必须有不小于200mm厚的保护层。墩身钢筋笼在加工棚内提前制作，并注意承台内的钢筋预埋。
2．模板
（1）承台模板
    承台采用组合钢模板，标准尺寸为150×60cm，边角采用90度阴角模，四周钢管加固，顶托支撑在钢板桩上，承台内侧加内支撑加固。浮吊配合，人工支立模板。具体见下图.
（2）墩身模板
    为保证模板的加工精度和墩柱的施工质量，模板统一由专业模板厂家加工，加工后模板的接缝，表面的平整光洁度，模板的垂直度，以及模板的同心度，强度、刚度、稳定性等都能得到很好的保证。

五、混凝土工程(参照陆地承台施工方案)
5.1绑扎钢筋
   （1）钢筋绑扎前，施工人员根据测量人员提供的中线位置在混凝土底模板上弹线确定钢筋摆放位置。
   （2）钢筋焊接前，根据施工条件进行试焊，合格后施焊。
   （3）钢筋在钢筋加工区下料，所有主筋全部采用搭接焊，焊接接头交错布置，并均按钢筋批量进行试验，焊接作业由专人操作，保证焊接后的钢筋轴线误差在规定范围之内。
   （4）钢筋在运输、加工中注意防止撞击、刻痕等缺陷。
   （5）钢筋电弧焊所采用焊条，其牌号符合设计要求，根据钢筋的级别、直径、接头形式和施焊位置，选择适宜的焊条和焊接电流。 
   （6）承台钢筋绑扎时，按图纸预埋墩柱钢筋和施工预埋件。
5.2浇注混凝土
   （1）承台使用商品混凝土（商品混凝土经监理批复后方可使用）用长臂混凝土泵送车进行浇注，施工时严格控制混凝土的原材料选用，浇注混凝土时，严格控制混凝土的坍落度。做到车车检测，不符合要求的退回厂家。
   （2）混凝土分层厚度30cm，每插入点的振捣时间为20～30s。
   （3）对每一振动部位，以振动到该部位混凝土密实为准。密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。
   （4）混凝土浇注时设专人维护模板，检查变形、保护层等，发现问题及时采取措施.
5.3混凝土养护
    按照冬季施工的要求进行养护。
5.4拆模
    在混凝土承台、墩柱施工完毕且混凝土达到规定强度后，方可拆模。拆模时混凝土与模板接触面禁止用撬棍垫撬。
5.5注意事项
    考虑到即将进入冬季施工，在已硬化的混凝土上浇筑混凝土时，硬化接合面应有5℃以上的温度，必要时使用蒸汽法加温。持续浇筑完成后，采取包裹覆盖等措施使接合面保持正温，直至新浇筑混凝土达到规定的抗冻强度。
    混凝土浇注过程中，派专人对浇注的混凝土进行连续观测记录，对断面较大的构件设置测温孔测构件的内部温度，并做好详细记录，测温孔的位置数量按冬施方案实施，观测记录送交监理工程师；
    承台混凝土施工时注意预留墩柱的钢筋及墩柱模板的定位筋。

六、钢板桩拔除
1．施工要点
  （1）钢板桩拔除采用振动锤，作业前对每个板桩的打入情况，作详细调查，以此判断拔桩作业的难易程度。
  （2）在墩柱浇筑完成后，进行支撑的切割工作，用浮吊进行拔桩。
  （3）在内支撑全部拆除完成后，进行钢板桩的拔除。在拔桩时，采用振动锤进行拔除，拔一根清理一根。并及时运走，以保证场地的清洁。
2．拔桩注意事项
  （1）为防止将临近板桩同时拔出，宜将钢板桩和加固的槽钢逐根割断。
  （2）先割除钢板桩的支撑，然后再拔围堰钢板桩。
  （3）拔出的钢板桩应及时清除土砂，涂以油脂。变形较大的板桩需调直，完整的板桩要及时运出工地，堆置在平整的场地上。
  （4）将钢板桩用振动锤再复打一次，可克服土的黏附力。
  （5）按与打板桩顺序相反的次序拔桩。

七、围堰受力计算
（一）已知条件 
   1、计算中根据实际情况取施工最高水位+1.0m。
   2、钢板桩顶标高：+2m,承台设计顶标高：-2.0m，底标高：-4.0m。
   3、3＃、4＃墩承台尺寸为7.0m×15.0m×2.0m承台的顶标高为-2.000米，底标高为-4.000米。经过实测目前海河水的水面高程为+0.937米。3＃墩河床底标高最大为-3.063m，最小为-3.363m；淤泥底标高为-9.450米，淤泥层的厚度为（6.1～6.4）m；4＃墩河床底标高为（-4.565m～-5.065）m，淤泥底标高为-11.5米，淤泥层的厚度为（6.4～6.9）m。淤泥层的承载力特征值 ，压缩模量 。 
    4、拉森Ⅳ型钢板桩技术参数为：截面尺寸为：宽度＝400mm；高度＝155mm；每延米重量77.7Kg；截面矩W＝2037cm3
    5、现场实测和地质报告结合后水文地质情况（选用9＃墩处）见图1。
图1：水文地质情况图
在19m范围内进行加权平均后得出：γ＝16.3 ；C＝14.4KPa；φ＝9.8°。
主动土压力系数： 
被动土压力系数： 
（二）计算内容
1．内支撑层数及间距
    按等弯距布置确定各层支撑的间距，根据拉森Ⅳ型钢板桩能承受的最大弯距确定板桩顶悬臂端的最大允许跨度： 
r:平均值，取16.3 
h1=1.11h=3.14m
h2=0.88h=2.49m
h3=0.77h=2.18m
根据具体情况，确定采用的立面布置形式如下图所示

整体平面布置见总平面布置图
2．支撑内力计算
按简支梁计算（利用等值梁法进行计算），假定横梁承受相邻两跨各半跨上的水压力：

：所求横梁支点承受的土压力；
D：横梁支点到板状顶的距离；
：横梁支点到上一支点的跨度；
：横梁支点到下一支点的跨度；
其中封底混凝土也做为一道支撑考虑
p1=15.6 
p2=111.2K 
p3=86.68 （封底混凝土）
3． 钢板桩入土深度（用盾恩近似法进行计算）
计算简图如下

由上图知：MR的斜率：


DB板桩上的荷载GDB’N’一半传到D点，另一半传至土压力MR’B’；
由式： 知：X＝6.4m
根据入土部分的固定点，在P点的作用点O，距坑底的距离为： 。
    所以板桩的总长度为：1＋6+6.4＝13.4m，取1.3的安全系数为17.42m。现在选用20m长的板桩，实际进入持力层的入土深度为9.21（-8.79～-18.0）m能够满足施工要求。
但是钢板桩入土深度还必须满足抗倾覆验算和抗管涌验算，现分别验算如下：
（1）抗倾覆验算
考虑抽水过程中最不利情况，假定钢板桩未加支撑时绕封底混凝土发生转动，设钢板桩最小入土深度为h,水深H,则由结构的稳定性有：

      h=4.86m
取安全系数为1.2,则实际最小入土深度为4.86×1.2＝5.83m＜9.21m
r/   : 土的浮容重，取16.3－10＝6.3 
（2）基坑底管涌验算

管涌计算简图
根据不发生管涌条件：

其中   
式中 
通过计算得出： 
4．基坑底部的隆起验算
根据地质勘查报告，基坑底部粉质粘土力学性质指标经过加权平均后如下：
    
土的浮容重r/取18.9－10＝8.9 ；
坑顶荷载q取水压力， 
由抗隆起安全系数 
则h≤（2πc-1.2q）/1.2 r/ 
所以：h≤1.72m。
   也就是说围堰的深度不能超过1.72m，否则发生隆起，施工时围堰深度为6米，可能发生隆起现象。实际中围堰采用了1.5m厚混凝土封底，封底后经过采用整体稳定及抗浮稳定性重新进行隆起计算（如下）。
5．抗浮稳定性验算
设围堰排水体积为V，封底混凝土厚度为x
由 浮力≤封底混凝土自重＋混凝土与钢板桩摩阻力
得 
  
a:围堰单边长19.6m
b:围堰单边宽10.40m
混凝土与钢板桩摩阻力取13t/m2

计算中取淤泥层作为水来考虑，实际施工中采用1.5m厚封底混凝土，故偏于安全。
6.围囹及内支撑受力计算
（1）围囹
    根据现场实际情况，围囹采用H500型钢，取5跨连续梁模型进行受力分析，从安全考虑取最大间距为6m进行计算，单跨最大弯矩Mmax=0.08ql2               
围囹主要承受弯矩和轴向压力作用，故只需验算正应力强度
围囹的惯性半径r = =4.52cm
  ，查表Ф＝0.856
容许应力δ＝Ф[δ]=215*0.946=184.04MPa
工字钢最大正应力

故满足要求,实际施工过程中在围囹与横撑焊接处加设八字斜撑以进一步保证安全。
（2）内支撑验算
结合现场实际，横撑选用H500型钢加八字支撑，支撑形式如下图所示：

横撑受力验算
回转半径r=4.52cm
横撑两端有八字斜撑，中间有纵向焊接型钢以保证稳定，为安全考虑最大自由长度取5.4m，故长细比
，查表Ф＝0.885
最大荷载：N=57.6×6＝345.6KN
最大正应力 
故满足要求
（3）斜撑验算
  斜撑采用HN350型钢，最不利受力见下图：

由力矩平衡解得斜撑受力F=398KN
回转半径 r＝3.86cm
查表Ф＝0.780
故斜撑所能承受的最大荷载：
P=ФA[σ]=0.780×53.19×215=891.996KN>398KN
满足要求
7 .整体稳定性验算
当停止降水或抽干基坑内积水时，封底层底面因受到静水压力作用，则要求： 
=1.56>1.05
故满足要求
K－整体抗浮稳定安全系数，一般取1.05；
－总抗浮力
－总的上浮力，即地下水位以下的支护、封底及基坑内部净体积的总排水量；
－板桩、支护与封底总重量
L －支护与土体接触外壁周长
－钢板桩侧土层的容许摩阻力
－钢板桩侧各土层的厚度
λ－抗拔容许摩阻力与受压容许阻力的比例系数，由工程重要性、荷载、质量及土质情况等因素确定，一般取0.4～0.7；
八、质量保证措施
1． 质量保证措施
建立健全质量安全管理网络，分工明确，责任到人，及时发现和清除各种质量安全隐患，防患于未然。
   （1）以项目经理为质量第一负责人，任命1至2名合适的有资格人员负责质量管理方面的工作，并保持与设计施工等各方面有效协调。
   （2）各种原材料，半成品严格按质量要求进行采购。钢板桩送到现场后，应及时检查、分类、编号，钢板桩锁口应以一块长1.5～2.0m标准钢板桩进行滑动检查，凡锁口不合应进行修正合格后方能使用。
   （3） 钢板桩质量要求
a、桩的垂直度控制在1%以内；
b、桩底高程误差控制在10cm左右；
c、沉桩要连续，不允许出现不连锁现象；
d、桩的平面位移控制在15cm以内。
   （4）在使用拼接接长的钢板桩时，钢板桩的拼接接头不能在围堰的同一断面上，而且相邻桩的接头上下错开至少2m，所以，在组拼钢板桩时要预先配桩，在运输、存放时，按插桩顺利堆码，插桩时按规定的顺序吊插。
   （5）钢板桩围堰在使用过程中，防止围堰内水位高于围堰外水位。在低水位处设置连通管，到围堰内抽水时，再予封闭，在围堰内抽水时，钢板桩锁口漏水，在围堰外撒大量细煤渣、木屑、谷糠等细物，借漏水的吸力附于锁口内堵水，或者在围堰内用板条、棉絮等楔入锁口内嵌缝，撒煤渣等物堵漏时，要考虑水流方向并尽量接近漏缝，漏缝较深时，用袋装下放到漏缝附近处徐徐倒撒，同时当围堰内抽水至各层支撑导梁处，逐层将导梁与钢板桩之间的缝隙用木楔楔紧，使导梁受力均匀。
2 .工期保证措施
（1）、项目经理部立即开展工作，调遣具有丰富同类工程施工经验和责任心强的工程技术、经济、行政等各类专业管理人员和施工队伍上场。
（2）、实行项目法施工管理方式，做到统一组织、统一管理、统一计划协调、统一物资供应、统一资金收付。各施工队伍在项目经理部的统一领导下，互相协作配合共同完成所承担的施工任务。
（3）、发挥整体优势，对施工队伍实行动态管理，合理组合。
（4）、加强现场的思想政治工作，抓住时机，开展以比质量、比安全、比进度、比效益的劳动竞赛，使每一位参加施工的职工都充满责任感、荣誉感和紧迫感，发挥出最大的积极性。
（5）、正确处理好与当地政府及兄弟单位的关系，取得各方面的支持与配合，为施工生产创造一个良好的外部环境。

九、安全文明保证措施
1、机械设备安全保证措施
（1）、机械设备操作人员（或驾驶员）必须经过专门训练，熟悉机械操作性能，经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机（车）操作。
（2）、机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规程，工作时集中精力，谨慎工作，不擅离职守，严禁酒后驾驶。
（3）、机械设备发生故障后及时检修，决不带故障运行，不违规操作，杜绝机械和车辆事故。
（4）、机械操作人员做好各项记录，达到准确、及时，严格贯彻操作制度，认真执行清洁、润滑、坚固、防腐、安全的十字作业法。
（5）、设备及工具摆放整齐，不得随意摆放。
2、 安全文明施工
（1）、进入现场施工人员必须佩戴安全帽，讲究文明用语，杜绝打架斗殴，酗酒等不文明行为。
（2）、泥浆与运土车出场，轮胎要清洗干净。
（3）、注意工地防火，现场要摆放防火器材。
3、水上作业安全措施
（1）、合理安排作业区域和时间，保证施工人员正常工作。
（2）、作业区域在河道和两侧河岸进行围挡，设置安全警示标语。
（3）、水上施工平台必须有标识和防护栏，夜河道作业区域应布置警示照明灯。
（4）、水上作业人员必须配备救生衣，做到一人一套，安全施工。
（5）、施工现场必须要备有落水救生设施：救生圈2～3个、救生绳1～2根、水面船只1艘。
（6）、与当地医疗保健和消防等部门保持密切联系，做到有备无患。
（7）、现场必须配足足够的消防设备。
十、附图
1、勘测水文地质图
2、项目经理部组织机构图
3、项目经理部质量保证体系图