××××园北区景观绿化工程

施工组织计划书

××××园林绿化工程有限公司

二〇〇××年××月××日

目  录

一、施工组织计划文字说明………………………………………………1～15

二、Ⅰ期工程施工计划表…………………………………………………16

三、Ⅱ期工程施工计划表…………………………………………………17

四、现场组织机构情况……………………………………………………18

五、项目管理机构配备情况………………………………………………19

六、管理人员资质证明材料………………………………………………20～26

七、公司资质材料…………………………………………………………27～33

八、公司业绩资料…………………………………………………………34

工 程 概 况

1、工程名称：×××××室外景观环境工程。

2、工作内容：主要包括：路面基础处理工程、客土工程、园林给、排水系统工程、室外照明工程、硬质铺装工程、园建绿化工程。

3、工程质量目标：一次验收合格，争创优良。

4、工期：自进场施工日起95天（注：根据实际现场情况应将工期分为两期，一期为50天，二期为45天，即最后完工期为甲、乙方交验现场后45天。）

- 施工布置

在此工程施工中，我公司决心严格按照国家标准进行施工，从人员、材料、机械等每一个环节到每一个工序，每一个分部分项工程都处于严密的监控下，确保工程质量达到一次验收合格，争创优良。

1、“项目法”施工管理体系：

根据本工程特点，结合公司实力。我公司调派精兵强将，由公司总经理任项目负责人，阮亚华工程师任项目经理，在公司的直接领导下，在建设单位及监理公司的指导和监督下严格按设计图纸、施工规范要求，精心组织施工，保质、按期完成施工任务。现场管理详见施工结构人员名单。

用于本工程主要经济管理人员名单表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历、经验及承担过代表项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公司或工程处总部 1.项目主管 | ××××× | 项目经理 | 工程师 | ×× |
| 2、项目副经理兼技术主管 | ××××× | 副总经理 | 高级工程师 | ×× |
| 二、现场 1.项目负责人 | ××× | 项目技术负责人 | 工程师 | ×。 |
| 2.质量管理 | ××× | 质量管理 | 工程师 | × |
| 3.材料管理 | ××× | 材料管理 | 工程师 | ×。 |
| 4.资料管理 | ××× | 资料管理 | 技术员 | ×。 |
| 5.安全管理 | ××× | 安全管理 | 技术员 | ×。 |
| 6.项目财务负责人 | ××× | 项目财务 | 会计 | ×。 |

2、各部门工作职责

①工程项目部负责全面管理、承担按期竣工，确保工程达到一次验收合格。

②技术室负责技术措施，设计单位的各项设计变更，拟订确保工程质量内部监督管理措施对各施工组织技术交底工作。

③施工管理组负责与建设单位及监理公司的工作联系和内部施工的工作协调平衡指挥工作。

3、材料准备

根据施工图纸预算材料的总需用量，在施工过程中认真核实。提出每月需要量计划，并做好三日、七日作业需要量计划。认真组织材料的进场及堆放工作。

新型材料和特殊材料必须做好市场调查，征得监理和甲方认可后才能签定供应合同和供应计划。

所有进场的材料必须建立检查验收制度，向建设单位和监理公司报验并提供产品质量检验合格和相应的实验报告后方可进场入库。

4、现场布置

应符合文明施工要求，材料按指定地点合理堆放。现场设专人值班，保持现场环境卫生，控制好运输不把砂、泥土带到场外。

5、现场施工用电采用“三箱五线”制。机械设备实行一机、一闸、一个漏电保护器、一箱、一锁。

6、各项工程相互穿插、平稳施工，土方、碎石、夯填工程尽量利用晚上作业，使其各项工作在总工期内完成。

7、主要施工机械祥见表格

- 项目的施工方法

（一）饰面板、砖施工（硬质铺装）

素土夯填——浇灌混凝土垫层——水泥砂浆（结合层）——饰面板、砖铺贴。

1、素土夯填

（1）清理基层，把原土面的杂物、大块石清除干净，表土干燥时要适当浇水湿润表面，表面不见水后才能开始夯实。

（2）回填土分层回填，每层不超过20～30cm，分层夯实。土质须把废渣木块捡出，夯实后检查合格，铺上碎石或粗砂方可进行混凝土垫层浇灌。

2、混凝土垫层

进场的碎石、砂子要清洁，不准有杂物和含泥量不超过5%。机拌机捣，混凝土面在振捣找平后检查平整度。原浆抹面拉毛，设专人保护混凝土面不受破坏。

3、水泥砂浆（结合层）

严格按设计标号配制砂浆，随拌随用，杜绝使用隔夜砂浆，严禁人工拌制砂浆。

4、饰面板、砖铺贴

（1）饰面板、砖的选择

天然饰面板、砖：要求棱角方正、表面平整、石质细密、光泽度好，不得有裂纹、色斑、风化等隐伤。选材时应使饰面色调和谐，纹理自然、对称、均匀，做到浑然一体。

人造石饰面板、砖：要求几何尺寸准确，表面平整、光滑，石粒均匀，色彩协调，无气孔、裂纹、刻痕和露筋等缺陷。

（2）饰面板、砖的施工

选用常规法施工：选用1：3水泥砂浆打底划毛，待底子灰凝固后，找规矩，厚约12mm，弹出分格线，按铺贴顺序，将已湿润的板材背面抹上厚度为2～3mm的素水泥浆进行粘贴，然后用木锤轻敲，并随时用靠尺找平找直，保持灰缝横竖一致，最好应用湿布将饰面的水泥浆擦净。

施工时更要注意选料，要把纹理、色彩最好的饰面板用于主要的部位，以提高装饰效果。

（二）卵石路面施工

1、卵石选择

卵石选择粒径大小一致，不能过大和过小，选用4～6cm大小适宜。色彩选择主要是施工时要搭配协调。

2、卵石路面施工

混凝土基层必须机械拌制，配料按设计要求的配合比，盘盘过磅、用料一致。1：2水泥砂浆先摊铺找平，可按已定好的标准，绷线放置卵石，卵石顶面低于线1mm，便于检查平整度。卵石边控制在1～2cm，卵石顶面距砂浆面1～2cm。施工完一段检查一段，在砂浆初凝时应再绷线全面检查，并设专人守护，禁止践踏。

（三）路面基础处理

1、清理基层：

（1）路基夯实前，把原土面的杂物、大块石清除干净，在短距高低较大的地面要挖高填低基本平整。

（2）表土干燥时要适当浇水湿润表面、待表面见不到水分后才能开始夯压路基。

2、机械夯压路面基层：

（1）路基土的压实最佳含水量时用机械夯压，夯压遍数不低于四遍，压实为止。

（2）路基压实后项目部要组织班组进行自检，自检合格后要请建设方和监理进行验收。

3、水泥混凝土道路基层：

（1）进场的公分石、砂子要清洁，不准含有杂物和泥砂。按图示尺寸制好软木用沥青浸泡，作好膨胀缝使用准备。

（2）混凝土摊铺前要检查模板位置、高程、支设稳固和基层平整湿润。模板内侧面涂脱模剂，合格后方可摊铺。

（3）检查、维修混凝土运输 通道及设置安全护栏，派专人值勤。同时准备好防雨防晒用具、操作机具、检查照明设备等工作均要提前安排做好准备。

（4）摊铺混凝土时必须按工长给出的浇灌方向、施工要求和安全注意事项进行作业。在操作过程中特别注意振捣顺序：振动棒——平板振动器——振动梁。每仓混凝土摊铺、振捣、平整、做面应连续进行，如因故中断，应设置施工缝，并在设计规定的接缝位置。

（5）振捣混凝土时严禁漏振、过振、以确保混凝土均匀密实，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉2～3遍，使表面泛浆并赶出气泡。振动梁移动速度要缓慢均匀，不允许中途停顿，前进速度每分钟1.2～1.5m。如有不平之处，及时补平后用钢管滚揉。

（6）混凝土面在振捣找平后还须用3米直尺检查平整度、原浆抹面，不准加浆、撤水泥 。抹面分二次进行，抹平压光后，设专人保护路面的成品，保证路面质量。

（四）木制小品

选用铁杉木加工，木材含水率不得超过25%，按图要求进行下料分析，并在地面上放出大样检测，论证合格后再下料。木制品全部采用螺栓含接，不允许用钉子连接，口处打木胶，木料面用推刨机推平，再用砂纸打磨光滑。作油化处理时，第一遍采用生油（未炼制，未加催干剂的干性油）。待油已完全渗入木料而尚未完全固化前，喷第二遍清油（Y00-1型）。待干燥后，用砂纸顺木纹方向涂表面漆膜即可。木步道还应做好路面基层（混凝土）找坡排水，不能让积水浸泡到木制品。

（五）绿化浇灌用水系统

1、管道沟开挖：管道沟开挖不小于20cm深度，沟底须用30～50cm宽工作面，沟底土须采取人工机械夯实。

2、管道安装：安装前应先对管道进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、接口掉角等缺陷，一律不得使用。采用的闸阀，安装前应进行启闭检验，管装时实行封堵。

3、回填土时，应将细土或砂填至管顶以上20cm高，再填其它软土恢复。

4、本浇灌系统采用UPVC管胶接施工，打压实验压力为0.35Mpa。

（六）室外照明系统施工

1、材料选用：执行先报验再签定供货合同，对特殊材料和设备可报请有关部门检测合格后再使用。

2、管线安装：胶粘接口处密实，管道周围10cm范围内必须是软质土，无坚硬石块、线路按设计要求设置，注意成品保护。

3、灯具安装：灯座按设计图施工，必须保证安装牢固，位置正确。灯具安装时先仔细阅读说明书，组合安装达到一次合格。接地、接零、绝缘电组值报请建设单位和监理公司共同现场测试，并做好记录。

（七）其它分项工程

1、水池壁和水池渠

采用C20混凝土浇灌，外加5%防水剂，抗渗要求S6，在混凝土拌制和振捣时要特别注意混凝土和易性，振捣密实，无洞无漏筋现象，钢筋保护层2cm，模板支撑牢固，无夹缝漏浆。

2、路缘石安装

先加工出样品，三方认定后，严格生产，对路缘石的几何尺寸和取弧点及弧度要求一致。安装时埋深和砂浆标量严格按设计图要求。施工中必须绷线，路缘石缝宽1cm要求一致，做到顶与侧面成一线看通。

3、砖砌体施工

采用三顺一丁的砌筑法，砖的规格 ，砂浆标号设计图施工。砖块应提前浇水湿润，砌体灰缝横平竖直，砂浆饱满，严禁使用隔夜砂浆。

4、钢筋制安

钢材必须有出厂合格证，做到外观检查和力学性能检验，制安符合设计要求和规范要求，绑扎完后请建设单位和监理公司检验后方能浇混凝土。

（八）客土工程

根据图纸标高测定原土层挖填方量，控制好高程把种植土回填到位，按设计图纸的标高和现场实际情况垒土造型。

（九）绿化种植

1）、苗木起挖及运输

起挖：起挖树木时，要保证根系的完整。土球的规格在树木胸径的10倍，土球的高度一般可比宽度少5～10cm。土球的形状根据施工方便而挖成圆形或半球形等，但一定要保证土球完好。土球要削光滑，包装要严，草绳打紧不松脱，土球底部封严不漏土。

运输：树木运输要保证树木的树冠、根系、土球的完好，不应折断树枝，擦伤树皮和损伤根系。首先在车厢内先垫上草袋等物，以防车板磨损苗木。应排列整齐，使根部向前，树梢用草绳捆起，但不能过紧，注意树梢不要拖地。顺序安放，做到上不超高，下不拖地。土球用遮光网或草席裹好并用草绳捆好，整车用毡布盖严，土球上不许站人和压放重物。

树木有专人跟车押运，经常注意毡布是否被风吹干。短途运输，中途不做停留。长途运输，裸露的根系容易被吹干，经常注意洒水保证根系水分。休息时车停在荫凉处。苗木运到指定场地采用合适型号的吊车及时卸车，避免损伤土球及树形。

大乔木：

选树：在进场前核实投标书工程量清单中的大乔木数量及规格，严格按工程量清单中苗木的规格选定树，并做好标记。

起挖打包：根据苗木的规格及土壤起挖打包，尽量保持根系、树冠、枝条完好。根据现场运用不同的包扎方式。

运输：由于苗木大，使运输产生很大困难，容易使枝条折断，叶片大量脱落。为了排除上述情况。我公司选派专业人员指挥苗木上车、包裹及跟车，使苗木胜利运输。

卸苗木：注意吊车及其它设备的选用与准备 ，做到树到就立即卸吊下地 ，并一步到位，避免因设备或劳力准备不充分做二次工作，影响苗木的成活。

乔木：

选树：在进场前核实投标书工程量清单中的乔木数量及规格，严格按工程量清单中苗木的规格选定树，并做好标记。

起挖打包：根据苗木的不同规格进行打包，8～10cm的乔木一般土球直径为苗木胸径的8倍。

运输：适当装车，不拥挤，避免苗木积压损坏枝条和叶片 。注意运输中的透风。

卸苗木：一般用吊车卸苗。

球体植物：

选树：在进场前核实投标书工程量清单中的球体植物数量及规格，严格按工程量清单中苗木的规格选定树，并做好标记。

起挖打包：在起挖以前对球冠进行包装，以保证球冠的完整和形状。

运输：运输时球冠一概向上，保证球冠完整。

卸苗木：根据不同的苗木选用不同的机械设备。

地被植物：

起挖打包：地被植物一般根系短，而且容易成活。在起挖时尽量保持根系完整，成捆捆扎。

运输：地被运输一般层层装车，在运输途中要有良好的通风 ，避免苗木损坏。

卸苗木：地被植物容易折断，特别是经过起挖——装车——运输——卸苗这个程序的折腾，苗木损坏较大。所以在卸苗木时要相当注意，尽量轻拿轻放。

2）、苗木种植

1、场地准备：在树木到达种植现场前准确测出苗木栽植位置和株行距，做好场地准备工作。

（1）放线定点：根据监理指定的地点确定树木的种植点，并用白灰点明或打桩 ，写明树种、栽植数量、挖坑规格；

（2）挖坑：种植地点确定后，根据规定的土球大小、土壤情况决定挖坑的规格。一般应比规定的土球大，约定加宽放大40～100cm，加深20～40cm。以规定的坑径画圆，沿圆边向下挖掘，并不断修直坑壁达规定深度。使坑保持上口沿与底边垂直，大小一致。切忌挖成上大下小的锥形或锅底形，否则种植踩实时会使根系辟裂、上翘等 ，造成根系不舒展而影响树木生长。

（3）换土、施底肥

1、种植坑挖好后，根据实际土球的大小在坑内填一些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，要求清除瓦砾垃圾，换上种植土，或利用土壤进行改良，并在坑内薄施有机肥或化肥及生根粉与土壤搅拌均匀。

2、树木种植前的修剪：在种植前树木应在甲方和监理方批准和保证树木树形、树冠的情况下，进行必要的修剪。其主要目的在于减少水分的散发，保证树势平衡，以保证树木成活。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂，以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫害。

3、种植苗木：先量好已挖好的树坑的深度与土球的高度是否一致，对树坑作适当填挖调整后，再把树木按照原方位垂直放入。在土球四周下部垫入少量的土，然后剪开包装材料（草绳可以不取出），将不易腐烂的材料一律取出。为防止栽后灌水土塌树斜，填入表土至一半时，用木棍将土球四周砸实，再填至满坑并砸实（注意不弄碎土球），作好灌水堰，最后把捆拢树冠的草绳解开取下。树木种植完毕后立即用已批准使用的生根剂，按厂家推荐的用量喷洒于完全湿润的树根范围或按监理人员的指示使用。

4、树木支撑：栽植的树木应设支柱支撑，以防浇水后大风吹倒苗木。采用通直的木棍或竹竿支柱，视树木的高度而异，以能支撑树的1/3～1/2处即可。栽后打入支柱，不能损坏土球和打在根上。

5、定植后浇水：定根水是苗木成活的关键，种植后24小时内必须浇上第一遍水。水要浇透，使泥土充分吸收，树根紧密结合，以利根系发育。

三、工程质量的保证措施

我公司针对本工程施工任务重、技术和质量要求高的特点，在施工现场建立健全完善的质量保证体系，强化工程技术人员的质量意识，制定工程质量奖惩措施，加强施工队伍的教育和管理，保证忧质、低耗、高速完成本施工任务。

本工程质量承诺：一次验收合格，达到优良。

为确保质量目标的实现，提出如下措施：

1、建立与监理工程师相适应的质量自检、监督、检查的工程质量保证体系。公司建立以项目经理为组长，工程师为副组长，含生产、技术、质量、试验、材料等部门领导为成员的质量管理领导小组。

（1）虚心接受 建设单位和监理工程师的指导和监督检查，服从监理细则，为监理工作的展开创造必要的条件。

（2）大力开展保持创优的宣传工作，在全体参与工程施工的员工强化质量意识，树立“百年大计，质量第一”的思想和质量信誉是公司生命的观念。

（3）严格按设计文件、施工规范和验收标准进行施工，强化质量监督、检查程序。在施工中途认真的自检外，还要根据施工情况进行定期和不定期的检查。该项工作由质量管理小组具体实施，

（4）严格把好技术资料、测量放线、试验检验、计量等技术关。

（5）严把原材料的质量关，这是保证工程质量的前提条件，杜绝不合格筑路材料的使用。路基垫层用的各种石料，在石场开采中严格把握砂石料质量。

2、参加施工的质检人员和施工人员在施工中必须执行本工程建设 指挥部颁发的技术规范和质量标准，以它们作为施工控制质量检验的标准。

3、参加施工的全体人员必须强化质量意识 ，认真学习施工技术规范和质检的标准，熟悉领会施工设计图文件 ，高标准、严要求，在工期与质量发生冲突时，确保质量，再抢工期。

4、定期召开内部质量工作会议，检查落实工程质量责任目标，分析解决工程中出现的质量问题，争创全忧工程。

5、建立以公司试验室为主的施工质量检测检验体系，用科学检测数据掌握控制施工质量，把握施工质量动态，对施工全过程进行检测管理。严把原材料的质量关，杜绝不合格材料进入工地。施工中针对工程的特点和难易程度，制定相应的施工质量管理办法。注重施工人员的组织管理，选择素质好、业务能力强的施工人员参加施工。

6、在实行质量目标管理工作中，对工程质量目标进行层层分解落实，具体要求如下：

（1）各类试验资料齐全，合格率100%；

（2）分项工程一次检查合格率100%，优良率85%；

（3）分部工程一次检查合格率100%，优良率85%；

（4）工程一次检查合格率100%，达优良标准；

（5）各种原材料必须完全符合设计规范要求，并经现场检验验收合格。

7、认真收集整理施工中的基础资料记录，及时填报工序质量评定表、隐蔽工程签证和试验报告，做到工程完工交验前，竣工资料图纸整编齐全。

四、雨季施工措施

1、雨季施工 ，砂石含水率变化幅度较大，要及时测定进行调整，以控制加水量，保证配合比正确。

2、雨季应做好现场的排水疏通工作，保证场地无积水现象。

3、下雨天严禁施工 ，并对新浇混凝土采取保护措施。

4、做好现场设施和设备的防护，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水。施工机械除有可靠的接地和漏电保护外，还应有可靠的防雨措施。

六、安全保证措施

1、在整个施工过程，严格执行《建筑施工安全检查评分标准》及《施工现场临时用电安全技术规范》以及国家、省、市有关施工安全的管理规定，执行发包有关施工安全的合理要求和指示。

2、贯彻执行“谁管生产谁负责安全”的规定，项目经理全面负责工程的安全生产，各项目工长负责分管项目的安全生产。

3、坚持对职工、民工的入场安全教育及定期安全教育制度，未经安全教育的民工不得入场操作。

4、坚持安全技术交底制度。主任工程师对项目经理交底，项目经理对工长交底，工长对操作班组交底。

5、坚持定期安全检查制度。公司每季度一次、分公司每月一次对栋号进行安全检查，栋号每月必须由项目经理组织再次安全检查，并总结、布置安全生产工作。

6、现场质安员跟班监督检查各个项目的安全情况及安全设施，存在的安全隐患监督整改，并执行公司、分公司规定。必须定人、定时间、定措施进行整改。整改完毕，质安员复查，复查合格后方能继续该部位施工。

7、严格执行非特种工人不得从事特种作业的规定，且特种作业人员必须持证上岗。

①所有现场临时电线路、开关箱、照明、机械用电线路等的架设、接线及检修必须由专业电工完成。其他人员不得私自接线、拉线或检修。

②所有机械设备必须定机、定人操作保养、维修，非操作人员不得动用机械设备。

- 脚手架必须由专业人员搭设和拆除。

8、现场主要施工地段，危险作业部位应设警戒线，安全标记和醒目的安全标牌。

9、加强现场防火防盗，防高空坠落，物体打击等防范工作。现场应配备足够的消防灭火器材。

七、现场管理及文明施工的措施

1、在施工区周边设置警示牌，书写醒目的提醒行人注意安全，表示感谢的标语，并注明施工单位。

2、在施工现场和路口交叉处设安全标示牌，在施工运输通过的行人区、交叉区、交叉路口设交通值勤人员保证行人和车辆安全出入行使，设置必要的便民措施。

3、科学管理、文明施工，施工废渣及时清运出场。施工废水排放到现有污水管道。施工前开挖控槽探明地下管网的分布情况，采取妥善的保证措施。

4、施工期间处于干燥季节，为避免灰尘污染空气，现场要经常洒水，防止灰尘扬起。做防燥措施，保护施工环境。

5、做好工地与街面相接处的清洁卫生，经常清理现场周围杂物，确保达到街道及市容管理的要求。

6、尽量避免夜间施工，夜间施工必须上报了业主和监理公司，得到批准后，通知机械班和运输队尽可能减少鸣号等噪音。

现场组织机构情况

1、现场组织机构框图

项目经理

财务科

项目技术负责人

材料科    计划统计科    技术科   质安科     工地实验室    综合办公室

第一施工队               第二施工队

2、现场组织机构框图文字详述

项目经理、技术负责人由已经承担过多个以上类似工程，并具备全面施工经验的工程师担任。项目部下设各科室和各作业组，由经验丰富的技术管理人员和各项工种要求的专业人员负责，具体组织施工和管理。

3、总部与现场管理部门之间的关系详述

总部授权给现场管理部门全权负责本标段工程的施工质量、技术、进度、生产、安全等各项工作。现场管理部门实行财务独立核算，专款专用。但总部保留对现场管理部门的监督、检查权利和对现场管理部门财务进行审核审查的权利。

（注：明确赋予现场管理部门以何种权限与职责）

近三年已完工程及目前在建工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 合 同 身 份 | 监理（咨询）单位 | 合同金额 （万元） | 结算金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ×××工程 | 独立 承包人 | × | 按实际工程量 | 230 | 合格 | × |
| 2 | ×××景观绿化工程 | 独立承包人 | × | 439 | 439 | 优良 | × |
| 3 | ×××高速公路第四合同段绿化工程 | 独立 承包人 | × | 204 | 603 | 优良 | × |
| 4 | ××进场道路绿化、坝肩开挖工程 | 独立 承包人 | × | 1386.21 | 1390 | 优良 | × |
| 5 | ××综合整治绿化工程L4标段 | 独立承包人 | × | 87.2 | 87.2 |  |  |
| 6 | ××花园别墅景观绿化工程 | 独立承包人 | × | 50 | 50 |  |  |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.×ingsc.cn

ftp://×ing×in.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600