修建古建筑施工组织设计

第一章 编制总说明

一、 编制说明
　　作为本工程的施工方，通过认真研究和分析施工图纸，广泛听取有关古建专家的意见和建议，独立编制了××寺修建工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程，并且着重从工程承包商的角度，阐述了对××寺修建工程的工程质量、工期、安全、文明施工，服务协调，特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想，以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。
　　为在将来的施工过程中，使本施工组织设计能切实指导施工，为树精品工程服务，编制之前，我公司对施工现场进行了详尽的踏勘，组织相关人员学习国家、浙江省及温州市的相关法律、法规，充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情，熟悉工程图纸，研读招标文件，掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责；编制过程中，我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作，专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议，从而使我公司结合本工程特点，有针对性的编制了本施工组织设计；在此，特对各位专家的关注表示衷心的感谢！本施工组织设计对温州××寺修建工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。
　　根据本工程的仿唐特点，结合本工程的施工难点，并充分考虑到本工程的社会重要性，在本施工组织设计的施工方案中，重点介绍了主体结构和装修工程施工方案，在管理方面，详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备，以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施；同时，我公司在本施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺，这些将作为合同条款列入施工承包合同中，使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场；所有施工管理人员必须持证上岗，并且在施工过程中，我公司将对他们的工作进行连续考核，以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品，创优质”的目标，我公司将严格依照ISO9002质量认证体系的要求进行管理，定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。
　　二、编制依据
　××寺修建工程依照ISO9000：2000版标准和公司相关程序，依照工程所及的相关施工验收规范，依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准，依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组，作为贯彻指导施工管理全过程的指南。
　　主要依据文件、文献：
　　1、××寺修建工程的施工图纸
　　2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》
　　3、《施工现场临时用电安全技术规范》
　　4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
　　5、《建筑工程质量检验评定标准》
　　6、《建筑机械使用安全技术规程》
　　7、《建筑基坑支护技术规程》
　　8、《建筑施工安全检查标准》
　　9、《砌体工程施工及验收规范》
　　10、《混凝土强度检验评定标准》
　　11、《古建筑修建工程质量检验评定标准》
　　12、《建筑地面规程施工及验收规范》
　　13、《古建筑营造法原》
　　14、《古建筑施工规范及验收规范》
　　15、《中国园林建筑施工技术》
　　三、工程目标和承诺
　　1、工程质量目标：确保优良，争创瓯江杯。
　　2、工程进度：确保在153个日历天内完成本工程的施工任务，按时交付业主投入使用。
　　3、工程安全：在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故。
　　4、文明施工：创建一流的施工现场，争创温州市安全文明标化施工工地。
　　5、施工现场到位率:项目经理现场到位率80%,其它管理人员现场到位率90%。

第二章 工程范围和工程特点

一、工程范围
　　本标段面积施工图范围内的土建、安装及配套工程。范围为先中轴线建筑大雄宝殿，天王殿，后其它建筑施工。
　　二、 工程概况
　　（一）各方情况简介
　　建设单位：××寺修建工程办公室
　　设计单位：浙江××建筑研究院
　　（二）建筑工程一览表
　　石阙门：整体石制。
　　牌坊：四柱三间冲天式样，钢筋混凝土框架结构。
　　七如来：花岗石七宝塔。中有浮雕，须弥底座。
　　山门：通面阔 15.0米，进深 2.7 米，三间五楼牌楼式建筑，设铺作。
　　钟鼓楼：位于天王殿前，中轴线之东、西两侧。平面呈方形，二层重檐歇山顶。钢筋混凝土框架结构。
　　大雄宝殿：面阔七间31.5，进深五间22.5。其柱网由内外二周组成，形成了面阔五间进深三间的内外槽形式。内槽后部置佛坛，檐柱上设栌斗承七铺作。屋顶采用重檐四阿顶（即庑殿顶），上覆青色陶瓦。
　　藏经楼：位于玉佛殿后，二层建筑歇山重檐顶出平座，七间五进，底层围廊，檐柱上设六铺作重拱。 藏经楼两侧各以廊与厢房相连接。
　　玉佛殿：五间四进，通面阔 16.4米，通进深12.0 米。单檐庑殿顶 。
　　药师殿：通面阔 11.7米，通进深8.4米 ，屋顶悬山式样。
　　法堂：五间三进，通面阔 17.4米，通进深10.8米。单檐歇山顶建筑。
　　厢房：二层双坡顶，前檐廊轩 。
　　方丈院：三合院组合，主体为歇山顶建筑 ，建筑二层。另设 廊轩，中为庭院，庭院内凿池堆山。
　　塔：五层楼阁式塔，平面为方形，内设楼梯可拾级而上。
　　此次先修建大雄宝殿和天王殿。
　　三、工程特点说明：
　　××寺坐落于市区西南的景山公园丛林环抱的山坞中，寺址地貌完整，西倚山林，朝向东南，地势平坦，东面最低高程44.0米，西面最高高程为57.9米。是东低西高的缓坡地，形成步步增高之势，可谓传统的天下名山寺占多的风水宝地.
　　××寺始建于唐贞观至五代后梁干化年间，迄今千余年，素有外有××、太平，内有嘉福、天宁的美称，是浙南一大名刹，也是我市最大的佛教丛林，还是浙南最早佛学院（原称山家讲舍）的旧址。寺内文物古迹众多，历代高僧、大德辈出：宋朝有处严大师出家××，三十年代有能明、万定和尚住持××，其弟子象贤与授玉均系名僧，而××禅寺四字还是弘一大师的手迹。为进一步落实党的宗教政策，丰富瓯越文化内涵，保护文化古迹，弘扬中国悠久的佛教文化传统，提高温州城市文化品位，××寺的重扩建便提上了日程。
　　（一）、自然特征：
　地区系亚热带季风气候，四季分明，特色各异：春季细雨霏霏，五、六月份为梅雨季节，七、八、九月份为夏季高温季节，九、十月份有台风、暴雨，到次年三月，冬季施工期一般为80天。地区全年最高气温可达39度，最低气温可达-5度，年降雨量1500mm。本工程施工时间为2003年6月至2004年10月，施工要经历雨季和夏季。
　　（二）、地域特征：
　　本工程地处在景山山麓，西倚山林，朝向东南，地势平坦，环境整体较为优越。
　　（三）、建筑结构设计概况：
　　建筑的虚与实、繁与简、装饰与色彩、整体与局部等等，皆纳入整体的统一中。从总体效果考虑建筑的创作应保持中轴线上建筑的重点性，充分体现其主体建筑绝对明显的突出地位。 设计以××寺大雄宝殿为寺之主体， 故其余建筑从体量、尺度到形式均应以此为度量标准，避免喧宾夺主。建筑的细部设计结合江南的做法及瓯越风情，使建筑呈现活泼、轻快感。如屋角的“发戗”、“昂”、“鸱尾”等。
　　唐代建筑整体风格特点表现为屋面坡度较缓，屋檐和缓的起翘以及造型遒劲的鸱尾，使整个立面呈现出庄重稳定的形象。斗拱与柱高的比例近1：2，所以感觉斗拱尺度极为硕大。这种比例关系，表现了唐代建筑稳建雄丽的风格。
　　①大雄宝殿、天王殿等为单层双重檐，多柱组成的结构设计采用钢筋混凝土框架结构，圆柱与上部混凝土梁整体现浇屋面结构，随建筑要求考虑，梁、檩条、椽、起翘主要构件为钢筋混凝土现浇，并与屋面有整体连接。
　　②藏经楼、鼓楼、钟楼、塔楼、方丈楼等荷载较大，结构为混凝土梁板。
　　③鱼沼飞梁采用钢混凝土现浇，池底、池壁用防水混凝土现浇，池中间立钢混凝土柱，架桥梁板。让游客漫步赏鱼，并与山门、天王殿、鼓楼、钟楼相通。且池子与周边建筑基础脱开，设沉降缝。作设计时应仔细考虑与周边基础的关系，防水基础倾斜和不均匀沉降。
　　牌楼采用钢筋混凝土现浇，侧面设抱鼓石保证牌楼侧向的稳定。七如来上部为石头制作，基础为钢筋混凝土现浇。
　　④一般的生活设施工程按普通民用建筑处理。一般采用砖石结构形式用小孔砖墙承重，加墙内构造柱，与圈梁设置以增强房屋整体性，提高房屋的抗震性对大开间可设承重柱、承重梁的方案。
　　⑤××寺为一古建筑群以钢筋混凝土取代过去的砖木结构。柱梁层次，柱高错落之序必须做好相互的连接。屋面大坡度、大飞檐、梁檩条、椽等纵横斜交错，与屋面板又必须有好连接，设计基本采用现浇形式，增强了房屋的整体性，但也增加了施工的难度。
　　⑥屋面上层采用瓦、筒瓦等材料，其自重较大，设计应充分考虑。
　　⑦所有建筑物均为不设沉降缝和伸缩缝。
　　（四）、施工条件：
　　施工现场已基本平整。测量用基准点有业主协助提供，道路进场后需沿设计的永久性道路进行铺路，确保场内运输通畅。水电源已引至现场，且供应充足。
　　（五）、工期与质量：
　　工程日期：确定原则是在2004年10月31日前竣工为准，为绿化施工单位留足时间，使得整个工程在2004年底完工。我单位综合自己的实力，计划日历工期为480个工作日，从2003年6月1日开工，确保在2004年10月31日完工。
　　工程质量：使整个工程确保优良，力争瓯江杯。

第三章 施工部署

本工程为古建筑复建兼仿唐建筑新建工程，不仅涉及到文物保护、木构复建，也包括部分现代结构、作法在仿古建筑中的运用。根据《中华人民共和国文物保护法》第十四条规定，古建筑“在进行修缮、保养、迁移的时候必须遵守不改变文物原状的原则。施工中以现状测绘研究为依据，恢复建筑原有的整体风貌；尽量利用建筑的原有材料，必须换新的部分应采用相似的材料及构造做法；推测复原的部分应与当时做法基本吻合。并在维修中提高木材的防火、防腐、抗虫的能力。在现代建筑中要符合国家现行有关标准。
　　一、施工准备
　　（一）现场交接准备
　　我公司中标本工程后，将在收到中标通知书3天内派有关人员进驻施工现场，进行现场交接的准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核，对目前的施工现场进行调整准备，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在进场前全部完成。
　　（二）技术准备
　　自进场之日立即着手技术准备，一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，另一方面开展有关钢筋翻样，木工翻样，石工翻样、混凝土级配试配，图纸会审，技术交底等技术准备工作，同时根据施工需要编制更为详尽的施工作业指导书，以使从工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。
　　（三）机具准备
　　进场后，对中、小型机具将按进场计划分批进场，设专人对其维修保养，并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。
　　（四）材料准备
　　我公司将根据翻样单，混凝土级配单等及时提供钢筋用量及水泥用量，报送业主备案，并落实有关其他材料供应商报业主审批，同时进行由我公司组织的采购工作，及时组织前期的周转材料进场，以确保顺利施工。
　　（五）人员准备
　　总承包管理部人员及相关人员立即进场，作好前期施工准备工作及承担起施工总承包管理职责。开工之前10天，所有施工管理人员将全部就位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。
　　二、施工组织
　　施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织、协调组织等五部分，这些组织内容安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。故根据我公司各部门进行内部协调后，对这五大组织的安排主要为：
　　（一）项目班子配备情况及管理制度
　　本工程的重要性及管理方式决定了管理层人员的配备必须全面且具有较高的专业素质，在组建本工程项目管理班子时，我公司将选派曾施工过类似古建结构形式的具有丰富施工经验的项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理。
　　在本工程施工管理上将严格按项目法组织施工，执行全面责任承包制，在部门设置上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员，以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性。公司技术、质量、安全、材料等职能部门严格遵照公司项目法检查要求，定期深入项目，切实监督、指导、控制、服务于项目，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。
　　见下页图表：
　　（二）劳动力调配计划
　　施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全文明施工的最直接的保证者。故我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：在我公司劳务优良的人员名册中选择；具有良好的质量、安全意识；具有较高的古建技术等级；具有相类似工程施工经验的施工劳务人员。
　　劳务层的划分为三大类：第一类为专业化强的技术工种，配备人员约为20人，其中包括机操工、机修工、维修电工、焊工、架子工、实验工、测量工等，这些人员均为我公司曾经参与过相类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应之上岗操作证的人员。第二类为普通技术工种，配备人员平均为75人，其中包括木工、瓦工、石工、油漆工、钢筋工、混凝土工等，并施工过类似工程施工人员为主进行组建，且配备三名古建技师作指导。第三类为非技术工种，配备人员约为25人，此类人员的来源为长期与我公司合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具有一定的素质。高峰人数达120人，平均人数为100人。今后工程量如有增加，人员按工程量的变化而变化。
　　劳务层组织由公司人力资源部根据项目部的每月工程的工作量、进度、质量要求，选择确定具有古建施工能力、经验丰富的劳务队伍，并办理好各项用工手续，在全公司进行平衡调配，并以确保施工顺利为最基本之原则。
　　（三）机械设备配备计划
　　（1）基础阶段
　　本工程的大雄宝殿和天王殿基础已完成，其它建筑基础拟采用自拌混凝土来满足工程需要。具体根据业主要求与现场实际情况操作。
　　（2）主体阶段
　　本工程混凝土采用自拌混凝土，人工垂直运输。
　　（3）装修阶段
　　装修施工阶段：砌筑、地面找平的砂浆及零星混凝土搅拌采取集中拌制点，配备一台J1-400搅拌机、二台砂浆机。水平运输在地面上配备2台1t小翻斗车和小推车配合使用。
　　上述设备目前正进行全面维修、保养，并随时运至施工现场进行安装、调试、动用。
　　本工程主要机械设备一览表
　　序号
　　设备名称
　　型号规格
　　数量
　　设备能力
　　进场时间
　　备注
　　1
　　混凝土搅拌机
　　J1-400
　　2
　　装料容量0.4m2
　　2003.6.1
　　2
　　砂浆搅拌机
　　UJZ200
　　2
　　50m3/m3
　　2003.6.1
　　3
　　钢筋切割机
　　GJ40
　　1
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　4
　　钢筋弯曲机
　　GJ40
　　1
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　5
　　电平刨
　　MPF-5AC
　　2
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　6
　　电压刨
　　MJ104
　　1
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　7
　　角向切割机
　　Mc-4
　　6
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　8
　　电焊机
　　As1-330
　　1
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　9
　　挖土机
　　SH140
　　1
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　10
　　振捣棒
　　HZ-50
　　10
　　1台班/台
　　2003.6.1
　　11
　　其它手持
　　2003.6.1
　　12
　　照明
　　2003.6.1
　　13
　　汽车
　　2
　　5吨
　　2003.6.1
　　14
　　汽车
　　2
　　10吨
　　2003.6.1
　　15
　　另需配小推车10辆。
　　（四）周转材料调配计划
　　原材料组织主要分二大类：第一类材料为自行采购材料，这部分材料我公司将货比三家，从质量上、单价上把关，并通过业主及相关部门审批后再行采购；第二类材料为建设单位采购材料，我公司将在业主授权下，对进场材料质量进行把关。
　　本工程所用周转材料，均由项目经理部和公司材料处共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，并根据进度计划进行调整、补充，以确保工程顺利施工。
　　周转材料的配备计划表详见：《周转材料具配备计划表》
　　序号
　　周转材料名称
　　规 格
　　需用量
　　来 源
　　备注
　　1
　　钢管
　　Φ48
　　260T
　　租赁
　　2
　　扣件
　　十字、对接、旋转
　　0.6万
　　租赁
　　3
　　碗扣脚手架
　　三支两板
　　1套
　　自有
　　4
　　脚手板
　　50x300x4000
　　70块
　　购置
　　5
　　可调支撑
　　Φ50
　　50套
　　自有
　　6
　　木方
　　50x100x4000
　　50m３
　　购置
　　7
　　竹胶合板
　　915x1830x18
　　100张
　　购置
　　8
　　钢模板
　　300x1500
　　250x1500
　　150x1200
　　其它模数
　　共200m2
　　租赁
　　9
　　密目安全网
　　1.8mx6m
　　100张
　　购置
　　（五）现场及运输组织
　　本工程处于市景山，现场施工用地已有临时围墙围合，需对周围环境进行保护,因此现场运输组织遵循一下原则：
　　A、在施工准备时在所设计的永久性道路处进行路基的铺设,作场内运输道路使用，避免不必要的重复施工。
　　B、在整个工程施工阶段，现场设置生产区、办公区和生活区、工具房和安全保卫设施。充分利用业主提供的设施或以前留下的废弃房。
　　C、现场在时间上划分为三个阶段：第一阶段测量清理、基础外露钢筋除锈；第二阶段做混凝土主体施工；第三阶段做内外装修。材料位置充分考虑，多点集中布置，减少材料的场内二次搬动。
　　（六）与业主、监理和设计院的协调
　　我公司如能中标承接本工程，将把协调组织工作放在重要位置。工程内部的协调管理主要是围绕工程建设本身而确定的，主要有业主、设计方、监理方相互间的协调管理。项目经理部着重对施工队的质量、安全、文明施工、施工进度进行协调和管理，并为各施工队提供合理的施工作业面，协调各工序的衔接，提供水源、电源、提供已有的垂直运输设备，提供已有的脚手架，提供必要的办公、仓储条件，为本工程的整体施工创造良好的条件。
　　A、与业主协调组织
　　协调好与业主之间的关系是项目经理部的一个工作重点。通过良好的合作，确保本工程承包合同全面履行，其主要表现在：定期参加与业主的碰头会，讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；从施工角度及以往的施工经验出发，并在施工当中为业主着想，达到满足业主提出的各种合理的要求，从而建立起融洽的关系。
　　B、与设计院协调组织
　　与浙江古今园林建筑研究院进行友好协作，保证工程能符合设计方的构思、要求及国家有关规范、规定的质量要求。其主要表现为：定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺；在每个分项分部工程施工前提交与设计方有关的施工方案或作业指导书，听取设计方的意见；交换我们对设计内容的意见，用我们丰富的施工经验来完善设计，以达到最佳效果。并特邀该设计院一名主设计人员在现场进行对施工图进行更改与完善。
　　C、与监理单位协调组织
　　与监理单位进行紧密的合作，在整个工程的质量控制上共同努力，对施工全过程进行监督检查。在每个分项分部工程施工前，我们将提交有关的施工方案或作业指导书，并听取监理方的意见。监理方在实施监理工作时，我们除坚持其独立性以外，将为其实施监理工作提供必要的方便，配合监理方把监理工作做好。
　　D、对外协调组织
　　对于进驻本工地的施工，我们高度重视，珍惜这次机会，一定在这个工地上树立我公司的良好形象。在此，我们将明确在项目组织架构中设立专门协调人员负责本工程在施工过程中的对外协调工作，并作为项目的重点工作来抓，以确保本工程能顺利施工，以达到我们所承诺的各项指标。
　　在施工过程中的对外协调工作内容广泛，主要分为两大部分：施工现场周围的居民的协调工作及市政府各主管部门的协调工作。
　　由具有较强民事协调能力的管理人员深入附近派出所、居委会、交警等有关部门，以座谈会等多种形式，沟通与民警、交警和居民的关系。
　　对于市政府各主管部门的协调工作我们将理清思路，对施工中的各个环节是否与政府各主管部门有所关联，列出清单，并及时与温州市政府有关主管部门进行联系，把工作做到前面，以使对外协调工作处于较为主动的地位。在与温州市政府各主管部门的协调工作中，同样及时沟通，及时了解，并与温州市政府各主管部门相互理解取得信任，以座谈会、咨询会、学习会等各种形式进行联络。根据我们以往的施工经验，这些部门主要为：佛教协会、质监站、安检站、环卫部门、市政部门、公安局及所属警署、供电部门、供水公司、卫生防疫部门、建管部门、消防局、交警队及市容监察部门等等，尊重这些部门对现场管理的意见，按规定办理有关手续，加强施工现场的管理，确保整个工程在施工全过程中顺利，为按时保质地完成本工程的建设任务打下良好的基础。