施工组织设计

目        录

第一章    工程概况	3

第二章    项目组织机构	4

第三章    主要施工机械	114

第四章    主要装饰材料进场计划	115

第五章    施工进度计划表	16

第六章    施工工艺	17

第七章    施工质量保证措施	35

第八章    施工安全保证措施	41

第九章    文明施工及环境保护保证措施	48

第十章    雨季施工措施	48

第十一章  工程交验后的服务措施	52

# 第一章    工程概况

农行××支行营业办公楼，坐落于天津市××路75号，总建筑面积约为3400平方米，六层框架结构。主要装修内容有室内墙、地面及吊顶、上下水、强弱电等工程。

第二章    项目组织机构

项目主管

项目经理

安全质量检查部

计划管理员

质量管理员

材料管理员

安全管理员

电工队工长

水暖工队工长

油漆工队工长

瓦工队工长

木工队工长

项目主管:

项目经理: 刘

计划管理员:

质量管理员: 刘

材料管理员: 陈

安全管理员: 赵

电工队工长: 吴

水暖工队工长: 李

油漆工队工长: 程

瓦工队工长: 陈

木工队工长:

施工现场管理班子由工程部项目主管、项目经理、项目副经理、计划管理员、质量管理员、材料管理员、安全管理员组成，从工程前期准备到竣工决算、交付使用，使建制保持稳定，做到工程善始善终。其职责如下：

## 1项目经理

项目经理的主要职责：组织协调各方（建设投资方、总承包方等）实现工程项目的总体目标，节约投资、保证工期、保证质量，公平维护各方利益。

### 1.1负责制订施工组织设计和前期工作实施计划。

### 1.2主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周各工种工作例会和周末总结评定会，做出周报表和月报表上报公司和甲方备案。

### 1.3对项目进度、工期、成本费用支出、质量作有效控制，并与计划预算人员分析、发现问题，及时处理解决。

### 1.4对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围作相应调整，并对各方面工作做出相应安排。

### 1.5制订文件管理制度，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商函、通知单及各类重要文件。

### 1.6审查批准与工程有关的采购和现场行政支出。

### 1.7向甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件。

### 1.8严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。

## 项目副经理

项目副经理在施工现场作为项目经理的代表，负责监督协调现场的施工、设计、供应、财务控制等各方面的工作，与业主或厂商和分包单位联系协商工程相关问题，监督执行质量检查规程。

### 2.1认真领会和贯彻公司及项目经理对本工程制订的整体方案和技术措施，对工程成本、进度、质量和施工工艺严格把关。

### 2.2对本工程的工程质量全面负责，领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查。认真推行全面质量管理，对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，开展创优质工程活动；

### 2.3严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、搜集质量原始记录，随时掌握工程质量情况，组织和落实周例会和月例会。

### 2.4认真执行总公司的质量规范和各种技术措施，组织自检、互检，主持质量的检查验证，督促工程验收手续的评定工作。

### 2.5严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质检员的工作，对违反操作规程造成质量不合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报。

### 2.6认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责。

### 2.7对施工现场的电器及设备等方面配置安全防护装置，并对装置检验合格后方可使用；

### 2.8组织工人学习安全操作规程，教育工人严禁违单作业，经常进行安全检查，发现隐患及时整改。

### 2.9发生安全事故积极采取有效措施，及时上报，并参加事故调查处理。

### 2.10项目经理不在的情况下，有项目经理授权全面负责项目经理部日常工作，对公司负责。

## 3 项目经理部行政助理

项目经理行政助理作为项目经理行政业务工作的助手，负责工程的计划、估算、进度控制及费用控制，负责工程后勤、材料采运和合同处理各方面关系，在工程中协助项目经理做好行政后勤工作。

### 3.1负责协助项目经理做好计划调度和进度控制，将周、月工程完成情况制成报表，并对照计划做好总结和调整，及时上报公司，并根据完成工作量上报甲方付进度款。

### 3.2负责工地文件档记录的文件管理，并协助工程部经理对工程中需甲方确认、同意的变更、调整发联系函，经项目经理认可后交甲方签收并催促答复，重大问题及时上报。

### 3.3控制行政费用开支和成本核算，对照计划预算提出处理意见。

### 3.4负责监督执行工程所需设备、材料的采购、催货、运输及后勤保障工作。

### 3.5按合同处理与甲方（建设单位及行政主管单位）、供货商、分包单位各方面关系，主要是分包单位在执行合同中出现的问题，参与分析招标文件，选择分包单位，建立必要的工作规程与管理有关合同变更问题。

## 4质量管理检查员

### 4.1负责工号内的质量自检、互检，经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前做好质量及规范要求布置会，分项工程工长填写质量保证书，方可施工；

### 4.2收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定表，协助建立质量档案，作为奖罚依据和验收依据。

### 4.3按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报。

### 4.4验评工程质量时要在自检合格的基础上进行，发现问题及时处理，对发生的质量事故如实上报。

### 4.5参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理。

### 4.6积极协助领导开展全面质量管理，指导质量攻关小组活动。根据实际检验情况，经常提出质量研究课题。

### 4.7在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验的工程质量负责。

### 4.8坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况。

### 4.9认真实行目标管理和全面质量管理。

### 4.10对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织群众开展质量自检，做好质量预防控制工作，广泛发动群众开展全面质量管理。

### 4.11认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。

### 4.12正确处理质量和进度的关系，杜绝单位抢工期忽视工程质量的现象，发生工程质量事故应及时报告，并积极配合技术、质检部门分析、研究处理。

### 4.13支持技术、质检人员的工作，对不听从正确意见所造成的工程质量事故和经济损失负责；

### 4.14对职工进行质量、安全教育，组织自检、互检和专检的验评，组织阶段验收和完工验收，主持质量分析会，并严格实行质量奖、罚措施，不断提高工程质量。

### 4.15认真执行国家有关安全生产的方针、政策和规范，以及本公司的各种安全规章制度，具体领导本单位的劳动保护和安全生产，经常进行安全生产检查，制止违章作业，一旦发生工伤事故要及时上报，并认真分析事故原因，制订出处理意见和改进措施。

### 4.15主持制定安全技术措施，经常研究解决施工中存在的安全问题。

## 工号负责人

### 5.1对本工号的工程质量全面负责，领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查。

### 5.2认真推行全面质量管理，对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，开展创优质工程活动。

### 5.3严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、搜集质量原始记录，随时掌握质量情况。

认真执行质量规定及各种技术措施，组织自检、互检，主持质量的检查验评，督促工程验收手续的评定工作。

### 5.4严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质检员工作，对违反操作规程的要及时返工，发生事故要及时上报解决。

### 5.5认真组织贯彻落实全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责。

### 5.6对施工现场的电气和设备等方面配置安全防护装置，并对装置检验合格后方可使用。

### 5.7组织工人学习安全操作规程，教育工人严禁违章作业，经常进行安全检查，发现隐患及时整改。

### 5.8发生安全事故积极采取有效措施，及时上报，并参加事故调查处理。

## 工号技术负责人

### 6.1协助工号长推行全面质量管理，对工人进行技术交底，对本工号的技术质量工作负责。

### 6.2掌握工程质量情况，参加质量检查，对质量验评予以认定。

### 6.3经常检查按图施工情况，对违反者有权制止，令其返工或停工。

### 6.4指导质检员作质量验评工作，对不符合质量标准的工程指示质检员不验收。

### 6.5填写各种质量报表，搜集、整理、健全质量档案。

### 6.6协助工号长组织有关人员学习推广性新技术、新工艺，推行先进的施工方法。

### 6.7积极推行全面质量管理工作，及时在质量攻关小组中组织研究技术中的疑难课题，解决实际工作问题。

### 6.8积极总结工程质量上的各种经验，及时汇报。

## 施工人员

### 7.1做到“三懂四会”三懂即懂机械性能、懂工程质量标准、操作规程；四会即会看图、会操作、会检测、会维修。严格按图施工并做好自检。

### 7.2爱护建筑，注意保护好建筑装饰成品，爱护各种机器设备，使其保持良好的状态。

### 7.3严把质量关，做到不合格的材料不使用，不合格的工程不交接。凡不按图纸、规范、技术交底施工而造成返工要负操作责任。自觉接受质检员、技术员的检查指导。

### 7.4自觉遵守当地政府的各项法规、法令，遵守公司各项管理规定，做到文明施工。

### 7.5自觉维护工号形象，施工现场不得聊天、乱窜、打闹，严禁吸烟，一经现场管理人员发现有违反者，将进行罚款处理，情节严重者，立即开除。

### 7.6自觉遵守各项安全生产规章安全操作规程，不违章作业。

### 7.7自觉遵守安全生产纪律，听从指挥。

### 7.8爱护施工中的各项防护设备及个人防护用品。

### 7.9现场一旦发生事故，要冷静处理、积极抢救，并如实反映情况。

## 安全管理员

### 8.1协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度。

### 8.2参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，负责督促有关人员实施。

### 8.3深入施工现场进行安全检查，解决生产中的安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有违章情况时有权令其停工整顿。

### 8.4与有关部门共同做好特种工人的安全培训和考核发证工作。

### 8.5对工伤事故进行统计、分析并上报，参加事故的分析调查及处理工作。

### 8.6在质量验评中，严格掌握质量标准，坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的有权越级反映情况。

### 8.7一旦发现不安全因素及隐患，应及时向有关领导如实反映，以便及时消除不安全因素，保证施工正常进行。

参加工程验收、定期总结安全管理经验。

# 第三章    主要施工机械

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产能力 | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯 | MJ290 | 5台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 电压刨 | MODEL | 4台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准8天后分批进 |  |
| 电锤 | PR-38E | 10台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 手电钻 | DRILL | 20台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 云石机 | 4100NH | 20台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 气泵 | V51 | 10台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准6天后分批进 |  |
| 无齿锯 | 2414B | 10台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 电圆锯 | 5103N | 4台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准6天后分批进 |  |
| 自攻枪 | 0Z3-50 | 10台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准10天后分批进 |  |
| 冲击钻 | BOSCH | 10台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 推拉刀 | POWERC LINKER | 5台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |
| 电焊机 | BX1-315-1 | 5台 | 满足要求 | 以合同签订日期为准2天后分批进 |  |

# 第四章    主要装饰材料进场计划

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白色微晶石 | ㎡ | 216 | 铺地面前三天 |
| 浅米色玻化石 | ㎡ | 752.04 | 铺地面前三天 |
| 防静电地板 | ㎡ | 58.68 | 铺地面前三天 |
| 沙麦沙蓝 | ㎡ | 35.28 | 铺地面前三天 |
| 黑金沙地面 | ㎡ | 38.55 | 铺地面前三天 |
| 防滑地砖 | ㎡ | 26.46 | 铺地面前三天 |
| 全瓷地砖 | ㎡ | 95 | 铺地面前三天 |
| 沙安娜米黄 | ㎡ | 118.83 | 镶墙面前三天 |
| 铝塑板 | 块 | 100 | 镶墙面前三天 |
| 机砖 | 块 | 76000 | 砌墙前五天 |
| 樱桃木防火板 | 块 | 110 | 墙面装饰前三天 |
| 铝合金横百叶窗 | ㎡ | 143.42 | 安百叶窗前一天 |
| 矿棉吸音板 | ㎡ | 520 | 吊顶前二天 |
| 石膏板 | 块 | 360 | 吊顶前二天 |
| 彩钢板 | ㎡ | 70 | 隔断制作前三天 |
| 清水玻璃 | ㎡ | 56.12 | 隔断制作前三天 |
| 日光灯管 | 套 | 296 | 安装灯具前二天 |
| 筒灯 | 套 | 212 | 安装灯具前二天 |
| 节能灯 | 套 | 212 | 安装灯具前二天 |
| 控制柜体开关 | 个 | 123 | 安装开关前三天 |
| 五孔插座 | 个 | 114 | 安装插座前二天 |

- 施工进度计划表

- 施工工艺

# 施工步骤：

## 施工准备：

组织施工人员熟悉施工工艺，作好图纸技术交底，了解合同规范及建设单位具体设计要求，重新学习有关规范，考察施工现场，及时与建设单位的有关部门沟通，落实进场条件。

## 施工前期：

完成现场勘测、丈量，了解、熟悉并开始着手各重点装修部位的工作，做好电气系统的布管、布线和各种支吊架的制作、安装，随工程进度准备好本阶段和下一阶段工程材料。

## 施工中期：

全面展开各工种的施工工作，同时积极配合建设单位进行隐蔽工程的验收及电气系统的调试和设备安装。

## 施工后期：

检查、汇总前阶段工作，进行分项工程统调，实现应有功能，准备验收和交接材料，完成所有程序，交接工程。

## 工程结束：

总结施工经验，记录在案，建立用户档案，进入质量保修期。

## 第一节    吊顶工程施工

- 材料

  - 骨架材料

UC型、U型、T型轻钢龙骨，木龙骨和T型铝合金吊顶龙骨及其配件等。

  - 罩面材料

石膏板、装饰吸声罩面板、塑料装饰罩面板、金属装饰板等。

  - 固结材料

塑料装饰小花、胶粘剂及其他固结材料。

- 安装工艺

  - 工艺流程

  - 根据设计要求，选用罩面板、骨架主体及配件等。并准备好固结材料和施工机具。

  - 确定吊顶的标高。在结构基层上，按设计要求弹线，确定龙骨及吊点的位置。

  - 吊顶加工与固定

龙骨与结构连接固定的方法，可采用：

    - 在吊点位置钉入带孔射钉，然后用配件连接固定；

    - 在吊点位置预埋胀管螺栓，然后用吊杆连接固定；

    - 在吊点位置预留吊钩或埋件，然后将吊杆直接与预留吊钩固定或与预埋件焊接连接，再用吊杆连接固定龙骨。

采用吊杆时，吊杆端头螺纹部分长度不应小于30mm，以便于有较大的调节量。

  - 龙骨的安装与调平

    - 骨安装顺序，应先安装主龙骨后安次龙骨，但也可主、次龙骨一次安装。

    - 人的吊顶的悬挂，既要挂住龙骨，同时也要阻止龙骨摆动，所以还要用一吊环将龙骨箍住。

    - 将大龙骨与吊杆（或镀锌铁丝）连接固定，与吊杆固定时，应用双螺帽在螺杆穿过都位上下固定。然后按标高线调整大龙骨的标高，使其在同一水平面上。大龙骨调整工作，是确保吊顶质量的关键，必须认真进行。大的房间可以根据设计要求起拱，一般为1/200左右。大龙骨的接头位置，不允许留在同一直线上，应,适当错开。

    - 中小龙骨的位置，一般应按装饰板材的尺寸在大龙骨底部弹线，用挂件固定，并使其固定严密，不得有松动。为防止大龙骨向一边倾斜，吊挂件安装方向应交错进行。

中（次）龙骨垂直于主龙骨，在交叉点用中（次）龙骨吊挂件将其固定在主龙骨上，吊挂年上端搭在主龙骨上，挂件U型腿用钳子卧入主龙骨内。

    - 横撑下料尺寸要比名义尺寸小2~3mm，其中距视装饰板材尺寸决定，一般安置在板材接缝处。

横撑龙骨应用中龙骨截取。安装时将截取的中（次）龙骨的端头插入挂插件，扣在纵向龙骨上，并用钳子将挂搭弯入纵向龙骨内，组装好后，纵向龙骨和横撑龙骨底面（即饰面板背面）要求一平。

灯具处理：一般轻型灯具可固定在中（次）龙骨或附加的横撑龙骨上；重型的应按设计要求决定，而不得与轻钢龙骨连接。

安排灯位时，应尽量避免使主龙骨截断，如果不可避免，应将两段龙骨在上部再连接。

6、安装罩面板：在安装罩面板前必须对棚内的和种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装罩面板。

- 施工重点注意的问题

  - 基准点和标高尺寸要准确。

  - 吊点分布要均匀，在一些龙骨的接口部份和垂载部位，要增加吊点。

  - 灯盘、灯槽、空调风口篦子、自动喷淋头、烟感器等设备与吊顶面的关系要处理得当。要求不破坏吊顶结构，不破坏顶面的完整性，与吊顶面衔接平整。

- 质量要求

  - 吊顶工程所用的材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等，应符合设计要求；

  - 罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致；

  - 搁置的罩面板，不得有漏、透、翘角现象。

## 第二节    矿棉板吊顶施工步骤及技术要求

1 、安装前，即在中型轻钢涂料龙骨下口拉通线，以控制罩面板安装时缝隙的顺直。

2 、采用复合粘贴安装法，在已安装好的U型轻钢龙骨吊顶骨架上，用自攻螺钉先把纸面石膏板固定在上面，在板缝、螺钉帽处用腻子找平，再在石膏板上按矿棉板尺寸(500或600见方)放线，然后在矿棉板背面抹胶，涂15个点，最后把装饰吸声板粘贴在纸面石膏板上，粘贴时应注意板面平整，板缝平直。

3 、施工中注意装饰板背面的箭头方向和白线方向，必须保持一致，以保证花样、图案的整体性。

4 、安装矿棉板时要戴清洁手套，以免将板面弄脏。

## 第三节    墙面刷乳胶漆工程

材料要求：

1、涂料：乙酸乙烯乳胶漆，应有产品合格证及使用说明。

2、调腻子用料：滑石粉或大白粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。

3、颜料：各色有机或无机颜料。

作业条件：

1、墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%。

2、抹灰作业全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥。

3、门窗玻璃安装完毕，湿作业的地面施工完毕，管道设备试压完毕。

4、冬期要求在采暖条件下进行，环境温度不低于5℃

5、做好样板间并经鉴定合格。

操作工艺

1、工艺流程：

2、清理墙面：将墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

3、修补墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净。

4、刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为三遍，第一遍挂板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

5、刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍刷漆不干。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

6、刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防透底。涂膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

7、刷第三遍乳胶漆：做法同第二遍乳胶漆，由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接着前一排笔，避免出现干燥后接头。

## 第四节    磁砖墙面施工

工艺流程：基层处理→找规矩→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→擦缝。

砼基底上首先把凸出墙面的砼凿平，然后进行清扫冲洗，如表面光滑应预先进行斩毛，砖墙基层应先堵好脚手眼，清除墙面和砖缝中残存的废余砂浆，浮石及灰尘，并对基底充分湿润，然后找规矩，贴灰饼冲筋，灰饼间距1.2～1.5m一个，然后用1:3水泥砂浆抹竖向冲筋，作为基础抹灰的厚度依据。基层抹灰一般为15mm厚，用1:3水泥砂浆分二遍抹成，第一遍6～7mm，用铁抹子压实，待稍干后立即可进行第二遍抹灰应按冲筋抹满，用靠尺刮平，低凹处补足，然后用木抹子搓毛，终凝后注意养护。

排砖弹线：按粘贴面积计算纵横皮数，水平控制线以室内施工标准水平线为依据，每隔5～10皮弹一道，垂直控制线根据水平控制线套方，每隔1m左右弹一条，并预先分配好压顶条、阴阳三角条等配件的位置，然后分尺寸，划皮数，进行预排，采用直线排列方法。在粘贴前把瓷砖放在净水中浸泡2h，直至不泛水泡为止，取出晾干或擦净备用，根据瓷砖和粘结层厚度以及墙面弹线，在两端阴角门边或阳角以及长墙每隔2m左右先竖向贴一行瓷砖，并用托线板找直靠平，作为瓷砖粘贴垂直、平整的标准，并在下口水平线上钉一木条，使第一皮瓷砖座在木条上。粘贴砂浆一般为1:1水泥砂浆，用披灰贴法：粘贴时，先在两端最下皮控制瓷砖上口外表挂线，然后在瓷砖背面披上3～4mm厚砂浆，对准水平线，挂线、弹线，从下到上进行粘贴。并用钢抹子木柄轻敲，使瓷砖面附线平整，粘结牢固。粘贴时应随时用托线板检查平整方直，如有粘贴不实或缺灰情况应取下重贴。瓷砖粘贴完毕，应将表面擦洗干净，然后用毛刷蘸同色水泥浆涂缝，并用布将缝内素浆擦实，砖面揩擦干净。

## 第五节    石膏板隔断施工

1、施工方案

根据施工施工图量出隔断墙中心线位置，找出门洞位置和竖向轻钢龙骨墙筋位置下料，安装沿顶、地龙骨，安装门洞部位补加强骨架，安装轻钢龙骨竖向墙筋及水平撑及通贯横撑龙骨。矫正固定，安装设备电气和门窗框封一面板，填放岩面后封另一面板。

2、施工工艺

- 安装沿地、沿顶龙骨的固定点的间距为900mm。

- 竖向龙骨要根据石膏板的尺寸进行龙骨的分档，不足模数的分档避开门洞框边。

- 安装石膏板时从门口处开始，无门洞口的墙体自墙一端开始，石膏板用自攻螺丝固定间距200mm自攻螺丝距板边10-15mm自攻螺丝帽沉入板面0.5-1mm。

- 石膏板之间要拉缝，缝宽为8mm采用嵌缝石膏嵌缝。

## 第六节    干挂法大理石（人造石）施工

1 、根据墙面人造石的分格尺寸要求绘制立面分格图，施工时根据分格图在墙面上弹出分格线，并对饰面石料规格下料加工。

2 、当饰面基层为框架而无填充墙时，每隔一段距离设一根竖向主龙骨，主龙骨由膨胀螺丝和连接铁件使其与基层墙面或框架梁相连接，主龙骨可以采用槽钢、方钢或角钢等，主龙骨的材料规格，人造石石材与基层之间的间隙综合考虑次龙骨的允许跨度通过力学计算而定，当基层为墙面时可以不设主龙骨而将次龙骨直接固定在墙面上。

3、在每一块人造石的横缝上口设一次龙骨，次龙骨与主龙骨之间采用电焊焊接，次龙骨的大小应根据石材规格的大小考虑其上承受的石材重量以及风载等经计算而确定，一般采用Ｌ30×3或Ｌ50×5角钢。

4、每一块人造石的顶端与下端均开设φ5的小孔，人造石与次龙骨之间采用连接铁及钢销相连接，连接铁与次龙骨的连接采用螺栓固结，该节点可以使连接件进行前后左右位置的微调，以便调整人造石的垂直度与平整度，钢销一般采用φ4的镀锌钢筋或不锈钢，钢销与人造石钻孔之间隙可以用环氧树脂或502胶等填堵。

5、缝隙处理：干挂式人造石饰面的板材之间一般留有8～12mm的空隙，在整体墙面安装完毕以后，缝隙用打硅胶封没。硅胶的色彩可以根据石材的颜色选定。为使硅胶均匀美观，在打硅胶之前缝内先嵌一条轻质泡沫塑料条作硅胶的背衬。

6 、如在室内墙面上装饰大理石或人造石板时，次龙骨可以直接固定在墙面上，这样就可以取消主龙骨，而用膨胀螺栓和连接铁件将次龙骨与基层墙面连接。

四、干挂式施工工艺的质量控制要点：

1 、人造石板材的尺寸要根据结构实际尺寸进行分格排布，在下料之前在饰面的基层墙面上(或框架梁柱上)弹出分格线，在分线分格闭合后将分格绘制成板材分格排布图，然后根据排布图下料加工主次龙骨与饰面板材，这样才能确保整个饰面分格的协调美观。

2 、主龙骨与次龙骨及与基层之间的连接要牢固，采用多大的螺栓(或焊缝)要经过设计计算而定，施工时要确保质量，并做好防锈处理，一般龙骨采用镀锌钢材或在钢材表面涂刷防锈漆，特别是焊接点的防锈处理尤为重要。

3 、为确保整个立面的平整度与垂直度，应在整个立面上下左右挂线拉线安装板材，每安完一块板要仔细检查调整它的垂直度与平整度，在满足要求后才能安装上层板材。

4 、为防止底层板被碰撞破坏或移位，在最底层板与基层的空隙之间可灌300mm高的砂浆或细石砼。

5 、板材之间的板缝打胶是影响美观和防渗漏的关键，所以在打胶前要清除板缝内的灰尘，内衬条均匀，确保硅胶厚度10mm以上，打胶要连续均匀，平面凹进2mm左右，不得使胶打在缝外污染饰面板材的表面。

五、对干挂式施工法的几点看法：

1、干挂式施工法由于采用了钢结构主次龙骨，可以使饰面石材与结构面之间保持一定距离，这样，当上部幕墙饰面突出结构180mm时，采用干挂式施工法可以使人造石饰面与上部幕墙饰面平齐。

2 、干挂式施工法由于不采用水泥砂浆灌缝，而采用硅胶嵌缝，可以防止墙面渗漏与板缝泛盐霜现象的出现。

3 、干挂式施工法结点牢固，不会产生起鼓脱落现象。

4 、干挂式施工方便，质量易于控制。没有湿贴法中因灌浆而使饰面石材跑位的现象，干挂式施工在饰面石材就位校正后即可固定。

5、 干挂式施工法可以适用于各种形式的装饰面基层上，可用于框架结构而无填充墙，也可用于钢结构墙面以及空心砖、加气砼砖墙等基层的大理石人造石饰面。

6 、干挂式施工法可适应于采用大规格的饰面板材，本工程中最大的人造石规格为600×900mm，从而使饰面整齐美观，整体观感好。

## 第八节    石材地面的施工

施工操作前对应画出，铺设大理石地面的施工大样图，对进场的石材进行试铺并编号。首先在地面弹十字线控制石材位置。墙面四周弹+  线确定石材的标高铺设石材事先刷防护剂，在铺设前应先在找平层上均匀刷一道素水泥浆，再用1：2.5干硬性水泥砂浆作黏结层、厚度约为20mm(根据试铺高度决定黏结层厚度)用木直尺找平，铺设板块，用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度又要使砂浆黏结层密实平整。如果有锤击空声，需揭板增添砂浆，做到平实为上，放板块时，浇一层水灰比为0.5素水泥浆再放下块石板，用锤轻轻敲击铺平，待铺设的石材干硬后再用白水泥擦缝填缝，表面用干布擦拭干净

施工工艺：

  - 施工前基层处理干净，保持清洁。

  - 铺设要拉标高十字线，铺设一般先里后外沿十字线进行铺设。

  - 在铺设时随时用铁水平尺找平，以免出现尺寸误差。

  - 石材的接缝要严，一般没有要求时不留缝隙。

  - 铺设完毕要做好防护。

## 第九节    地面磁砖的施工

材料要求

- 水泥425#及其以上矿硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

- 砂：粗砂、中砂。

- 地砖：抗压抗折强度及规格尺寸符合设计要求，颜色一致，表面平整，无凹凸不平和翘曲现象。

- 草酸、火碱及108胶等。

作业条件

- 面抹灰及修理完。

- 内墙面+50cm线弹好并校核无误。

- 地砖应提前在水中浸泡。

- 地砖按颜色和花型分类，有裂缝、拉角和表面上有缺陷的板块应剔出、标号，品种不同的板块不得混杂使用。

- 地砖，应有出厂证明和产品合格证。

- 复杂的地面施工前，应绘制施工大样图并做出样板间，经检查合格后，方可大面积施工。

操作工艺

- 基层处理：将混凝土楼面上的砂浆污物等清理干净，如基层有油污，应用10%的火碱水刷净，并用清水即使将碱液冲去，并应将板面凹坑内的污物剔刷干净。

- 抹底层砂浆：

      - 刷素水泥一道：在清理好的基层上，浇水洇透，撒素水泥面，用扫帚扫匀。扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度决定，应随扫浆随铺灰。

      - 冲筋：从+50%平线下反至底灰上皮的标高（从地面平减去砖厚及粘结砂浆的厚度），抹灰饼，从房间一侧开始，每隔1m左右冲筋一道，有地漏的房间应由四周向地漏方向放射形冲筋，并找好坡度。冲筋应使用干硬性砂浆，厚度不宜小于2cm。

      - 装档：用1：4水泥砂浆根据冲筋的标高，用抹子将砂摊平、拍实，小杠刮平，使其铺设的砂浆与冲筋找平，再用大杠横竖检查其其平整度，并检查其标高和泛水是否正确，用木抹子搓平，24h后浇水养护。

3.找规矩、弹线：沿房间纵、横两个方向排好尺寸，缝宽以不大于1cm为宜，当尺寸不足整块砖的模数时可裁割用于边角处；尺寸相差较小时，可调整缝隙，根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线并严格制好方正。

4.铺砖：从门口开始，纵向先铺几行砖，找好位置及标高，以此为筋，拉线、铺砖，应从里向外推着铺，每块砖应跟线。铺砖的操作程序是：

      - 在底灰上刷水泥浆。

      - 砖的背面朝上，抹粘结砂浆。其配合比不小于1：2.5厚度不小于10mm。因砂浆强度高、硬结快，应随拌随用，防止拌好的砂浆存放时间较长，影响砂浆的粘结。

      - 将抹好灰的砖，铺砌到刷好水泥砂浆的底灰上，砖上楞应跟线找正找直。

      - 用木板垫好，橡皮锤拍实。

      - 拨缝、修整：将已铺好的砖块，拉线修整拔缝，将缝找直，并将缝内多余的砂浆扫出，将砖拍实，如有坏砖应及时更换。

      - 用1：1水泥细砂浆勾缝，要求勾缝密实，缝内平整光滑。

如设计要求不留缝隙，则要求接缝平直，在铺实修整好的砖面上，撒干水泥面再用水壶喷水，用扫帚将水泥浆扫和缝内将起其灌满浆，并随之用拍板拍震，使浆铺满震实，最后用干锯末扫净。

铺地砖时，最好一次铺设一间或一个部位，接槎应放在门口的截口处。

质量标准

  - 保证项目：

各种面层所用的板块的品种，质量必须符合设计要求。面层与基层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓。

2、基本项目：

各种板块面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹，掉角和缺棱等现象。

地漏和供排除液体带有坡度的地面，坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

成品保护

1、以完工程在地面铺贴前，应做好成品保护，如门框要钉保护铁皮防止碰坏棱角。推车运输应采用窄车，车腿底端应用胶皮等包裹。

2、禁在已铺好的地砖上拌合砂浆。

3、在已铺好的地面上工作时应注意防止砸碰损坏，严禁在其上丢扔铁管、钢材等重物。

4、浆等施工时应对已铺地面进行保护，防止面层污染。

## 第十节  地板施工

- 将基层木地板铺平、刨光、清扫干净、铺防水塑料胶垫

- 从墙角开始，将地板有槽沟的一边靠墙铺，在地板和墙壁之间插入8毫米的木楔，使地板有伸缩的空间

- 将板材的企口突出面和凹槽涂专用胶

- 用胶皮棰把地板敲紧，用专用紧固工具将复合地板拉紧

- 板材拉紧楔入后挤出的胶水用湿布擦或10—15分钟后用塑料刮铲除

- 板材应以“错牙”方式铺设，以获取与装饰膜相同特征的外表效果

## 第十一节  给排水工程施工

1）给排水工程施工方案

给排水工程施工前应对施工人员进行技术交底。应按图纸部位进行施工，定位。按要求地埋做防腐处理。使用材料应符合国家标准。隐蔽部分应再甲方或监理的监督下进行验收检查。卫生洁具安装符合国家标准，并做好成品保护。

2）上下水施工工艺

①上水部分

1.材料采用国标铝塑管及UPVC。

2.专用卡扣固定间距应不大于1.2米连接方式为铜管件连接。

3.埋墙部分应先固定，卡扣间距不大于1米。出墙部分尺寸准确，符合图纸要求并做打压试验，试验合格后方可铺设墙地面排水。

②下水部分

1、隐蔽的排水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

2、管道的坡度必须符合规范要求。

3、管道及管道支座严禁铺设在未经处理的松土上。

4、排水塑料管必须按设计要求安装伸缩节，并按有关规范要求进行固定。

5、卫生器具排水的排出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。

6、隐蔽工程的闭水试验结果应在甲方监理的监督下进行。

## 第十二节  电器安装工程

施工方法与质量要求

照明及弱电采用PVC管暗埋，在施工时按设计要求和施工规范施工，预埋好的管子，要用水泥袋纸堵严，以防砂浆流入堵塞。在导线穿完后，应摇测绝缘电阻，并做好记录，小于0.5mΩ时不得使用。开关安装必须按设计位置安装，垂直度和水平度都要按设计及验收规范的要求进行。

１、暗配管施工

本工程暗配管均按设计要求和施工规范要求施工，所有钢管均采用丝扣连接，并焊好接地线，其跨接线不得少于Φ6钢筋，照明及弱电配管采用PVC管.管口要装护口，以防穿线划破导线。另外预埋好的管子，要用水泥袋纸堵严，以防砂浆流入堵塞。

２、导线穿管

在土建装饰工程之前，必须把所有的预埋管进行检查，发现堵塞现象应及时处理。导线穿完后，应测试绝缘电阻，并做好记录，小于0.5ＭΩ时不得使用。

３、开关、灯具安装

室内成排灯具安装应在一条直线上，偏差不得大于5mm。开关插座高度也应一致，偏差不得大于5mm。对不符合要求的盒子，在土建专业装修前整改好，避免破坏土建成品。

４、电线铺设及设备安装

电线铺设时，必须特别小心，不得破坏绝缘层。每根留出1m左右的长度，并作出标志。

各种设备进场时，必须进行开箱检查和试验，如不符合要求，与厂家协商解决。安装前要反复核对基础与设备的安装尺寸。然后再安装、校平、固定。

# 第七章    施工质量保证措施

## 第一节    质量目标

- 要求文明施工达到公司文明工地要求

- 确保工程按期完成

- 保证合同条款实施

## 第二节    质量保证体系

按照国际标准化组织颁布的1SO9001质量标准，建立起一套行之有效的规范化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标，签定合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。

质量保证体系：

1、在该工程施工中，按照ISO9001标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

2、建立健全和严格执行各项制度

⑴、推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

⑵、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

⑶、建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。

⑷、建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

⑸、建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。

⑹、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质量员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

⑺、坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

## 第三节    防治装饰粗糙的措施

对于内墙面和平顶粉刷纸筋灰，应做到隔夜括抹底层，中层粉刷表面用木抹子抹平磨毛，无绿豆大孔；待7～8成干后方能抹纸筋灰；面层要用“毛灰”和“光灰”两遍成活。做到中层粉刷表面“平、毛、干”，纸筋灰表面“平、薄、光”。对于管道立管处可采取先粉阴角两侧500mm宽墙面，后装立管的方法。

对于外墙粉刷，应在底层达到一定强度后进行中层粉刷；中层粉刷表面要用木抹子抹平磨光，最后一遍要在“收水”时进行，接头应细腻。

对于木制品，表面要光洁，拼缝和接榫要紧密、平整。铁制品要面平、楞直、阳角磨光、电焊缝磨光。

对于油漆，着重要在批嵌腻子和打磨砂纸上下功夫，批磨遍数一般都要进行“二批三磨”以上。同时，严禁在油漆中随便掺稀释剂。采用滚涂方法时，必须随滚随刷理。

## 第四节    成品保护措施

(1) 要求优化施工顺序，防止上道工序污染下道工序。如：宜在内墙面的上排纸筋灰、台度和踢脚线底层和内窗盘粉刷完成后，再做细石砼地面；先做门窗油漆，后装五金零件等。所有成品、半成品都要采取适当的保护措施，防止污染，在涂刷内墙面和平顶涂料前，对地面、窗盘和踢脚线等先遮盖塑料薄膜等物。

(2) 加工定货，如铝合金制品、细木制品、灯具、配电柜等材料，要求厂必须有可靠的包装保护措施。

(3) 铝合金门窗外侧塑料保护膜不得撕掉、碰坏、凡缺少保护膜的在抹灰关应补好，与埋件焊接时窗脚周围用石棉布遮挡，防止烧坏。

(4) 地面施工时，应用旧报纸或水泥纸将四周墙面保护好，防止污染，对地漏排水栓等应用编织布木塞堵口和低标号砂浆封闭，避免堵塞。

(5) 刚完成的地面24h内严禁上人，在已完成的地面上作业时，必须用废车外胎包裹车脚、梯脚等。

(6) 门框安装后，其下部应加钉防护板，门窗安装手后，其底部设木楔塞挡，防止自由开关损坏。

(7) 室内装饰、门窗、水电等工程完成后，应及时清理干净，关闭好门窗，不准闲人入内。

## 第五节    组织管理措施

该工程质量等级为优良工程，按ISO—9001质量体系标准来管理工程，建立质量保证管理体系。以项目经理为核心，组成横向从装饰、瓦、木、油、水、电专业项目、纵向从项目经理到一长四员及每个施工人员的质量管理网络，根据质量计划及ISO—9001质量体系标准定质量保证措施。施工组织机构见下图：

项目经理

工  长

质量员

安全员

资料员

材料员

预算员

## 第六节    保证工期完成措施

施工工期保证措施依据业主的要求，装饰工程进场时间依照合同工期按期进场，进场后积极创造开工条件，满足业主方对完工工期要求，并在施工过程中采取如下工期完成保证措施。

(1) 措施：将采用先进的工艺，扩大成品、半成品的作业区域，即产品的外加工，缩短工期，减少技术间隙，实行平行流水作业和立体交叉作业，并结合季节的特点，编制施工技术措施，确定各区域，各部位的最短施工时间。

(2) 组织措施：根据施工现场的实际情况，及时调整各作业面的施工力量，并根据需要增加作业班次，扩大作业面以及采取连续施工的方法，确保进度计划的准确完成，

(3) 协调措施：积极主动的配合在主体总包的总进度计划的安排下，加强各装饰队伍的内部调度和各外协专业施工单位的协调，减少扯皮，排除各类人为干扰，强调控制过程，作好各工种之间的交接和成品保护的行政管理工作。（附分段工程部位形象进度表）

第八章    施工安全保证措施

## 第一节    安全目标

年工伤频率小于36‰

月工伤频率小于3‰

无重伤死亡事故

## 第二节    安全生产管理体系

一、安全生产管理体系

公司安全工作领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

二、安全检查制度

在施工过程中，除正常的安全检查外，公司每月检查一次，工程管理部每半月检查一次，项目部每周检查一次，发现问题落实到人，限期整改，消除隐患，确保施工安全。

三、安全教育制度

按照公司的安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底，认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中，建立每周一次的安全教育，由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

## 第三节    高处作业劳动保护

(1) 从事高处作业的职工，必须经过专门安全技术教育和体检检查，合格才能上岗，凡患有高血压、心脏病、癫痼病、肱晕症等不适宜高处作业的人，禁止从事高处作业。

(2) 从事高处作业的人员，必须按照作业性质和等级，按规定配备个人防护用品、并正确使用。

(3) 高层建筑冬季施工时，应按规定做好职工防寒保暖工作，或根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时取暖等措施。在夏季施工时须采取降温与预防中暑措施。

(4) 高层施工人员集中处，应在操作层的适当位置设置便桶。

## 第四节    施工现场照明安全要求

- 现场的照明线路，必须采用软质橡皮护套线，并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零)保护。

- 照明灯的相线应经开关控制，不得将相线直接引入。

- 移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零)，灯具距地高度不得低于2.5m。

- 高压镝灯安装支架应坚固可靠，并要有防雨措施。

## 第五节    现场临时用电一般规定

- 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。

- 对施工用电总容量在50kw以上或有特殊用电要求的工程项目，应进行专项用电设计。对于50kw以下现场也应有用电方案。编制的设计方案，须经施工单位技术负责人审批后方可实施，安装完毕后，应由工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案，方可投入使用。

- 用电设计方案基本内容如下：

- 主要电气设备的名称、型号、功率和平面布置；

- 确定电源进线，变（配）电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向；

- 进行总用电负荷计算；

- 绘制相应的现场用电平面图，立面图和接线系统图；

- 选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格；

- 制定现场安全用电技术措施和管理措施。

- 临时用电工程中，线路与设备安装、维修，必须由持证电工完成，电工等级应同工程技术要求相适应。

- 对于施工现场的电气设施必须达到以下要求：

- 凡是能触及或接近带电体的地方，均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离；

- 各类导线的选型，应严格保证规定的安全载流量，安装、敷设应保证安全；

- 所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态，且在漏电电流动作保护器的保护范围内；

- 所有电气设备都应有过载和短路保护，对于垂直运输机械还应有上、下限位，零位起动等安全联锁装置；

- 起重机械的照明回路应接在起重机总电源开关的外侧，并单独防护，在总开关切断电源时，照明不应断电；

⑥现场重要(或危险)部位，应有醒目的电气安全标志。

- 施工现场必须建立健全以下电气安全制度：

- 各类电气设备、设施安全技术操作规程；

- 电气安全值班制和交接班制；

- 电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度；

- 各类电气事故的预防及处理办法；

⑤考核及奖惩规定。

- 施工现场不得带电作业。

- 发生电气事故，必须认真查处，并立即采取有效的防范措施，及时按事故报告规程上报。

## 第六节    洞口及周边防护

洞口临边防护一般规定：严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除时，须经工地技术负责人批准后，方可拆除或变更。施工完毕，应立即恢复，不得留有后患。

预留洞口的安全防护：(1) 边长或直径为20～50cm的洞口，可用钢筋砼板或固定盖板防护。(2)50～150cm的预留洞口，可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径，不剪断网筋，构成防护网，网格以15cm为宜。(3)150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆两道，护杆高度分别为40cm和100cm，洞口下张设安全网。

楼梯口防护：(1)凡楼梯均必须设置安全防护拦杆，并根据施工现场的具体情况张设安全网。(2)拦杆的材料，可选用钢管或质量合格的毛竹搭设，当楼梯跑边空间距离较大时，应张设安全网或设两道防护拦杆，其高度为40cm和90cm。

电梯口防护：(1)离楼层面40cm和120cm高处各设一道安全防护拦杆，并在洞口的醒目处挂设安全标志。(2)也可在电梯口处的墙内横放两根φ6或φ8mm以上的钢筋代替拦杆，或在洞口墙壁内外各设一根φ48mm的钢管，用10号铅丝将两根钢管绞紧，固定在洞口处，起到防护拦杆作用。(3)当进入电梯井内施工时，电梯井门口必须设有安全可靠的防护门或其他有效措施。(4)电梯井内每隔两层张设一道安全网，或每层铺设竹笆片，网内杂物应及时清除。

## 第七节    配电箱安全要求

- 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。

- 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求：

- 配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；

- 箱内各种电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；

- 正常不带电箱体金属外壳，底座等必须接零(地)，且通过专用端子连接，并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线，接头可靠，不得外露；

- 进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进、出线口应设在箱体的下端面，并加保护圈。进(出)线应做好防水弯，不得承受外力。

- 总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。

- 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。

- 各级配电箱中的漏电保护器，应合理布置，起到分级、分段保护作用。

- 漏电保护器应严格按产品说明书使用，并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的，应检查试验，合格后方可使用。

- 安装电流型低压触电保安器应符合下列要求：

- 触电保安器应完好无损，动作灵敏可靠，并应根据实际负荷电流的大小来合理选用；

- 被保护的线路和电气设备应绝缘良好，触电保安器的电流标位应正确选择；

- 穿过触电保安器的导线，应绞合在一起，用纱带或胶布包好，并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开；

- 触电保安器应远离交流电磁场，如变压器，电流互感器、电动机等，与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外；

- 通过触电保安器后的零线，不得重复接地，仅允许做工作零线，被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地；

- 若采用保护接零，其保护零线应从触电保安器开关前出引。

- 每台用电设备应有专用的开关，必须实行“一机一闸”，严禁一闸多用。

- 手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。

- 配电箱进行检查、维修时，必须将与前一级相对应的电源开关切断，并悬挂醒目“停电检修”标志牌。

# 第九章    文明施工及环境保护保证措施

在施工中贯彻文明施工的要求，推行现代化管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

本工程将以建筑施工现场标准化工地的各项要求严格加以管理，创建筑装饰现场标准化工地。

管理措施：

(1) 贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

(2) 按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

(3) 施工现场设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

(4) 施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

(5) 施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。

(6) 保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。

(7) 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消险隐患，保证其安全有效。

(8) 职工生活设施，符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，饮水供应待应当符合卫生要求。

(9) 做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

(10) 严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

- 遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。

# 第十章    雨季施工措施

（一）、现场排水：现场排水应随时保证畅通，可设专人负责，要定期疏泻。

（二）、运输道路的维修：

要保证现场做到道路畅通和防滑。

道路维护是一项经常而重要的工作，要制定专人负责，特别在路面稍有不平和积水时，抓紧晴天及时修好。

临时道路可起拱5%，两侧做宽30cm深20cm排水沟。

消防通道标志鲜明保证畅通。

（三）、原材料、成品、半成品：

水泥：水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂名分别堆放，雨季施工应遵循“先受先发，后收后发”的原则，避免久存的水泥受潮影响活性。尽量堆放在正式屋内，要做到绝对不会使水泥因雨受潮，雨季前要检查库房，防止渗雨，四周排水，处于低洼地区的库房要将垛台适当加高。

砂石应尽量集中堆放、堆置于地势较高地区。

钢木门窗以及怕潮湿、锈蚀的材料应架高、苫盖或堆放室内。

要适当储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料以及排水需要的水泵等有关器材。

（四）、其它准备工作：

现场工棚、仓库、食堂等大小暂时设置工程应在雨季前整修完毕，要保证不溻、不漏和周围不积水。

现场机电设备（配电箱、闸箱、电焊机、水泵等），都应有防雨措施，照明线检查有无混线、漏电、线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况，要处理及时，保证正常供电。

加强天气预报工作，每日上班后，下班前要及时掌握气象情况，便于采取措施，做好防风雨、防雷暴工作。

# 第十一章  工程交验后的服务措施

（一）、售后服务体系

项目经理

设

计

室

工程部

维

修部

（二）、实施措施

工程部是工程服务归口的管理部门，负责因施工造成的质量事故和质量。

缺陷对用户提供无偿服务。

项目经理负责保修期间的质量问题处理、维修、返修等直到客户满意。

重大或特殊维修技术措施，由工程部会同总工程师、质检部门、设计院。

制定维修方案，项目经理部负责实施。

工程服务内容：

- 处理客户的各种投诉；

- 保修期间的回访、咨询；

- 收集来自各方的质量信息、市场调查；

- 工程竣工后保修期间的返工和维修；

- 在质量保证期内，属制作安装质量问题，公司在接到业主通知后48小时内到达现场维修。

工程部经理根据上一年度的竣工工程制定每一年度的回访计划，对用户来访、来电投拆等统一做好接待登记，同时填写质量信息调查