第一部分  施工组织设计

一、编制依据

经过现场勘查综合考虑施工安全、施工进度等要求结合我公司多年来从事此类工程

的施工经验编制此施工组织设计。

参考规范及文件如下

1. 由甲方提供的××××地块内部4#标拆除工程之《招标文件》

2. 由甲方提供的××××地块内部标拆除工程之《补遗通知》

3. 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、

《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆

迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》

4. 由甲方提供的拆除建构筑物的范围示意图

5. 其它相关专业规范及行业标准。

二、工程概况

1 被拆除旧建构筑物工程概况。

工程地点深圳市福田区××××路北、××××路东

建构筑物结构形式钢筋混凝土多层厂房、库房

平面尺寸及建筑面积包括107#、107A、107C、107D、118#、119#建筑物及构筑物地面以

上部分拆除工程总占地面积约为5000平米总建筑面积约8000平米

层数包括一层框架结构、二层框架结构、一层混合结构及一层局部三层钢筋混凝土结构厂

房。

2被拆除旧建构筑物周围环境。

本拆除工程位于××××地块内部此地宽总占地面积约为170000平米四周由围墙维护

出口共计四处南门一处东门两处西门一处。由于本工程为二、三、四标同时招标同期

施工各标段交错施工施工场地狭小。尤其是本标段各个施项目分散布置同一标、二标、

三标施工范围均有交叉场地布置更为不利。

4拆除工程的合同工期或其他要求。

本工程工期要求为25日历天开工日期为2005年10月15日竣工日期为2005年11

月10日。

三、施工组织机构的建立

针对此工程项目我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工并且该项目经理

部仅负责此工程。实行项目经理责任制项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负

责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工确保工程质量、

工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、

安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下

劳动力安排计划表

工种级别

按工程施工阶段投入劳动力情况

拆除技工 机械工 架子工 水电工 气割工

120 30 20 4 20

施工组织管理机构框图

四、

拆除工程施工准备

1技术准备工作

(1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料拆除工程的有关图纸和资料拆除

工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料进

行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

2学习有关规范和安全技术文件。

3明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

综

合

施

工

员  项

目

技

术

负

责

人

、

安

全

负

责

人

项目经理

兼

职

安

全

员 内

业

技

术

员

测

量

员 专

业

施

工

员

环

保

消

防

员

后

勤

员 各作业班组

4向进场施工人员进行安全技术教育。

2现场准备

1施工前要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕

确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备不能搬迁的须妥善加以

防护。

2

疏通运输道路接通施工中临时用水、电源。

3切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。

4向周围群众出示安民告示在拆除危险区域设置警戒标志。

3机械设备材料的准备

本工程结构多为一、二、三层建筑结构我方采用人工拆除为主、机械运输的方式进行施工

根据施工经验及本工程实际境况拟购进材料、机械、设备分列如下

主要施工机械设备表

序

号

机械设备

名称

规格型号 数量 国别产

地

制造年

份

额定功率

kw

生产能

力

备

注

1 炮机 200型 10 日本 98

2 炮机 220型 5 日本 98

3 挖机 1立米 2 日本 95

4 挖机 1.2立米 1 日本 95

5 挖机 1.5立米 1 日本 93

6 割枪  20 国产 99

7 汽车 10吨 20 国产 99

8 起重机 40吨 1 日产 94

主要材料需用表

序号 名称 单位 数量 备注

1 钢管 吨 120

2 尼龙网 平米 2500 围护用

3 手推车 台 50

4 氧气 瓶 400

5 乙炔气 瓶 200

6 铁皮 平米 1500 围护用

5在工地固定场所设置下列标牌

1工程概况牌标明工程项目名称、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆竣

工日期、监督电话

2房屋拆除安全生产牌

3文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌采取可靠防

护措施实行封闭施工。

6开工前必须采取封闭式围挡根据本工程特点围挡按照如下要求设置

1施工现场围护采用铁皮完全封闭围挡高度不低于1.8米维护范围包括投标补遗

附图所示四标范围围护结构离开建筑物安全距离为1.5倍的建筑物高度东侧与围墙相接

废品堆放处118、119单独维护。另外107水处理厂房局部为三层结构107C为二层框架

结构考虑到施工安全此两个区段周围搭设钢管脚手架其高度不得低于被拆建筑物的檐口

脚手架外围应采用2000目密目式安全网封闭脚手架搭设方案见后附件。施工现场保留107

水处理厂房北侧东侧及西侧道路作为施工便道供施工车辆使用。施工围护详见施工现场

平面图

7施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求

1相邻建、构筑物应事先检查采取必要的技术措施并实施全过程动态管理

2相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断、移位或其它保护措施

3开工前察看施工现场是否存在高压架空线拆除施工的机械设备、设施在作业时

必须与高压架空线保持安全距离。

五 拆除工程施工管理

一、施工工艺

1施工顺序

1本工程采用手动工具进行人工拆除建筑施工程序应从上至下分层拆除按板、非

承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。

2屋檐、阳台、雨棚、外楼梯、广告版等在拆除施工中容易失稳的外挑构件先予拆除。

3拆除框架结构建筑必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏

杆、楼梯、楼板等构件应与建筑结构整体拆除进度相配合不得先行拆除。

4建筑的承重梁、柱应在其所承载的全部构件拆除后再进行拆除。

5对于107水处理厂房三层部分首先搭设钢管脚手架封闭拆除二三层拆除完毕后

一层部分再一起进行拆除工作。

2留设作业通道

拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右以满足运输

工具通行的需要作业通道内不得堆放杂物要保证室内上、下通道应保持畅通。非作业通

道利用警示带隔开并制作标志牌利于通道口作出警示。

3脚手架工程

本工程107水处理厂局部为三层结构 107C水池为二层结构拆除前要先搭设钢管脚

手架封闭脚手架经验收合格后使用。作业人员应站在脚手架、脚手板、高凳或其它稳定的

部位上操作严禁站在整体被拆除构件上作业。脚手架随建筑物、构筑物的拆除进程及时安

排拆除。拆除前应对下层脚手架及拉攀作稳固检查。脚手架搭设方案见后附件

4  楼板包括平屋面拆除应符合以下要求

现浇钢筋混凝土楼板应采用粉碎性拆除。

1楼板捶击粉碎后应暂时保留其钢筋网待切割放梁前割除。

2建筑垃圾井道可在各层楼板上凿洞设置。洞口临边采取围档封闭措施采用钢

管临时维护

围护高度为不小于1.2米。井道按柱网“梅花形”布置洞口边长为1.21.

5m。

5  预制楼板的拆除可采取回收或破碎拆除

1应将预制板块逐块分离用手拉葫芦或绳索将板吊起下放到低层楼面回收利用

或破碎。

2垃圾井道可在每层按跨设置12个垂直井道。洞口临边采取钢管围档封闭并挂

上安全网。

6 次梁拆除应将梁的二端各凿一条宽0.1m的切割缝割断一端钢筋先下层后上层

使次梁一端自然向另一端倾拆后割断另一端钢筋先上层后下层用绳索将次梁放道

下层露面破碎。

7 主梁拆除应将梁的二端斜筋布置设置割离缝用起重机吊住主梁割断钢筋后将梁

放到下层破碎。

8墙体拆除应自上而下粉碎性拆除。

9立柱拆除应按下列程序进行

为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置

上将立柱切断部分的钢筋剥出将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断向倒塌方向拉断。

撞击点设置建筑垃圾或草袋做好缓冲防震措施。

二、施工注意事项

1对部分拆除的同一建筑物或构筑物进行拆除前应先对保留部分采取必要的加固措施。

2禁止立体交叉方式拆房施工。砌体和简易结构房屋等确需倾覆拆除的倾覆物与相邻

建筑物、构筑物之间的距离必须达到被拆除物体高度的1.5倍以上。

3必须采取相应措施确保作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作被拆除的构件应有

安全的放置场所。对只进行部分拆除的建筑必须先将保留部分加固再进行分离拆除。

4施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态并应做好记录。当发现有不稳定

状态的趋势时必须停止作业采取有效措施消除隐患。

5拆卸下来的各种材料应及时清理分类堆放在指定场所上层建筑垃汲应设立串筒倾

倒不得随意从高处下抛并及时清运。拆下的材料和建筑垃圾应及时清理严禁高空抛下。

拆卸的材料应放置垂直升降设备或流放槽卸下。建筑垃圾应设置垃圾井道卸下。

屋面、楼面、平阳台上不得集中堆放材料和建筑垃圾堆放的重量或高度应经过计算

控制在结构承载允许范围内。

5拆除施工应分段进行不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。

6楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

7拆除横梁时应确保其下落有效控制时方可切断两端的钢筋逐端缓慢放下。

8

拆除柱子时应沿柱子底部剔凿出钢筋使用手动倒链定向牵引采用气焊切割柱子

三面钢筋保留牵引方向正面的钢筋。

9拆除管道及容器时必须查清其残留物的种类、化学性质采取相应措施后方可进

行拆除施工。

六 拆除工程安全技术管理

1、安 全 生 产 管 理 体 系

安全生产目标

达到五无目标即“无死亡事故无重大伤人事故无重大机械事故无火灾无中毒

事故”。并将一般减微事故发生频率控制在3‰以下。

安全方针安全第一预防为主

安全和文明施工目标杜绝死亡和重大伤亡事故

年重伤事故频率控制在1‰以内

年工伤事故频率控制在3‰

月工伤事故频率控制在1‰以内

力争达到安全生产文明施工优良工地

安全管理小组

项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设工程安全负责

人检查落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护

及日常生活5大部分各部分设专人进行监督管理负责将安全小组的决定落实并向各施工

班组安全小组交底并监督。做到安全落实到人专人专项职权分明。如下页安全管理体系

网络图所示。

各施工队兼职安全员

各班组

组长项目经理

副组长工程安全负责人

机

械

设

备

负

责

人 安

全

教

育

负

责

人 施

工

管

理

负

责

人 日

常

生

活

负

责

人 现

场

维

护

负

责

人   安全教育制度

按照公司的安全教育制度加强宣传教育制订科学合理的施工方案现场组织切

合实际的作业程序正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试

统一进行安全教育增强质量、安全意识。各专业班组认真进行技术交底认真学习和深刻

体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作为安全

工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中建立每周一次的安全教育由项目经理

或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前由专职安全员做书面的安全技术交底各

班组长带领施工人员认真贯彻落实。

2、一般规定

1进入施工现场的人员必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时

必须使用安全带安全带应高挂低用挂点牢靠。如系安全带确有困难时必须采取切实、

有效、确保安全的其它防护措施不得冒险作业。

2

拆除建筑物一般不应采用推倒法因特殊情况采用该方法时遵照《建筑安装

工程安全技术规程》的要求必须符合下列条件

a砍切墙根的深度不能超过墙厚度的三分之一墙的厚度小于两块半砖的时候

不许进行掏掘

b在掏掘前要用支撑撑牢

c推倒前应发出信号待全体人员避到安全地方后方可进行。

(3)拆房施工作业时严禁向下抛掷拆卸各种材料应及时清理分别堆放在指定场所。施工

现场应做到材料堆放整齐周围通道、沟管保持畅通场内无积水及时清运建筑垃圾。人

工拆除主要扬尘环节应有控制措施安排专人定时洒水保持潮湿。

(4)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时禁止进行

露天拆除作业。临设及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通

接地电阻达到规定要求每月检测一次发现问题及时改正。设专人掌握气象信息及时作

出大风大雨预报采取相应技术措施防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条

件下施工。台风来临前所有的机械要停放在安全地点所有零星材料要加强覆盖所有生

产和生活临设要加防风缆和压盖。

(5)当日拆除施工结束后所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。 施工期间的临时

设施应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

(6)拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续签订劳动

合同进行安全培训考试合格后方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

拆除工程施工前必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

(7)施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的

有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。电动机械和电动工具必须装设漏电保护器其保

护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备其保护零线的连接点不应少于2处。电

源采用三相五线制设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁同时设相应

漏电保护器。从配电房到现场的主线一律采用质量合格的电缆并要正确架设。严格做到“一

机一闸一漏电保护装置”。一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专

门管理使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

(8)拆除工程施工过程中当发生重大险情或生产安全事故时及时排除险情、组织抢救、

保护事故现场并向有关部门报告。此一过程有安全管理小组负责。

七 拆除工程文明施工管理

为加强文明施工管理在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上组织成立

文明施工管理小组由项目经理任组长从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管

理切实加强施工现场文明施工并制作文明施工标志牌放在醒目的地方提醒工人注意

共同维护一个文明的施工条件。文明施工管理网络见下页图示。

文明施工注意事项

1、清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放清运渣土的车辆应封闭或采用苫布

覆盖出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定做到夜间不施工

减少对周围环境的噪音影响。

2、对地下的各类管线施工前在地面上设置明显标志并标明管线用途行进方向。对检

查井、污水井也采取相应的保护措施。

3、拆除工程施工时为降低粉尘对人员及环境影响我方将设专人向被拆除的部位洒水降

尘。

4、拆除工程完工后我方将及时将施工渣土清运出场做到不积压。

5、执行深圳市建设局深建施[1998]41号文和深建施19998号文《关于进一步加强施工现

场文明施工管理的通知》。

落实防火安全责任制建立义务消防组织明确责任人负责施工现场的日常防火安

全管理工作。根据拆除工程施工现场作业环境在保证充足的消防水源的基础上在施工临

设工人宿舍、现场办公室均配备足够的灭火器材,做到办公生活区每幢工棚挂设4kg干粉灭火

器2—6只,在每幢办公或生活工棚外各设置2~3个消防沙箱并对工人进行安全消防教育学

习正确使用安全器材的方法加强安全防火意识。

6、施工现场建立健全用火管理制度对工人进行用火安全施工教育培训提高工人用火安

全意识。施工作业用火时须履行用火审批手续经施工安全负责人审查批准领取用火证

后方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护作业后必须确认无火源危险后方

可离开作业地点。

7、拆除建筑时当遇有易燃、可燃物及保温材料时严禁明火作业。

施工现场设置消防车道并应保持畅通。施工现场道路保持两方向畅通保证消防车辆能够

及时进入事发现场进行救援工作。

8、对工人进行岗前教育施工作业应当在批准的施工场地内进行不得在施工场地范围外

堆放物料、机具等。

9、施工现场的工棚和临时厕所等临时设施远离临街一侧不得改变使用性质。施工现场设

置临时环卫设施有专人负责保洁和管理做到场区内无暴露性生活垃圾临时厕所有专人

洗涮保洁做好清掏、消杀工作做到无蝇蛆孳生。

10、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体

的物质。

文明施工管理网络

各

班

组

专

管

员

各

班

组

专

管

员

各

班

组

专

管

员

项目经理

技术负责人

施

工

组

运

输

组

生

活

组   八  施工进度计划

1在确保工程质量、安全生产的前提下优化施工进度计划动态管理合理组织严

格控制关键线路节点确保工期目标。

2采用性能完好的机械设备并配齐数量设现场专业机修班组定期检查、调试。

3现场职工及劳务认真挑选竞争上岗确保现场施工人员的岗位技能水平及劳动数量

满足工期要求。

4根据施工进度控制统筹计划及时合理编制工程施工进度每周计划直至落实到小时工

作安排。

5平面按划定的施工区段组织流水施工将分为两个工作班组分段流水协调施工具

体进度计划见施工进度计划横道图。(略)

6劳动力安排计划如下表所示编号与横道图中一致

劳动力投入使用计划表

编号

按工程阶段投入劳动力情况

10.15~10.20 10.20~10.25 10.25~10.30 10.30~11.05 10.05~10.10

A 10人

B 20人

C  94人

D  100人

E  194人

F  94人

G  100人

H  100人

I  50人

J  20人

附件

一、施工总平面布置图

二、钢管脚手架施工方案

杆件的规格的要求

杆件采用外径48MM壁厚3.5MM的钢管其材质应符合《GB700—79》3号钢的技术条

件每1000MM重量为3.84kg。

选材要求

钢面无凹凸状、无疵点、裂纹和变形

加工要求二端切口需平直严禁斜口、毛口、卷口等现象。

扣件的规格要求

扣件采用可锻铸铁符合国家规定要求抗拉强度大于等于3

.234×105/KN/M2延伸率

大于等于8%螺丝、螺帽采用3号钢技术条件符合《GB5-66》和《GB41-66》的技术要求

铆钉采用20、25号铆钉钢所有扣件应有出厂合格证。扣件螺栓拧紧扭力矩70N/M时不

得破坏。

三、脚手架搭设工艺

钢管脚手搭设的施工顺序为

内立杆→外立杆→小横杆→大横杆→搁栅→防护拦杆→斜拉杆→连墙杆→垫铺笆→ 竖

挡脚板→挂安全网。

脚手架高度、步距和纵距

本工程脚手架为30米以下脚手架步距每步取1.8M立杆纵距取1.8M立杆与墙面距

离为30CM小横杆悬臂为15CM里外立杆距离为1M。

四、脚手的稳固保护措施

为维护脚手架的稳固做到安全生产除了在选材中严格规定搭设中做到杆件的牢固

连接外还应具备斜杆和连墙杆推拉的保护。

斜杆

○

1

斜杆距离

30M以下普通脚手架每9000MM设置不同方向一付。如脚手架一个立面纵向间距小于6500MM

应设单跨“之”字形斜杆。

○

2

角度斜杆设置角度与地面成45-60度夹角纵向总距较长的脚手架立面应采取60度

夹角为宜。本工程斜杆设置角度为45度。

○

3

接长斜杆接长应采用搭接且搭接长度不小于50CM相邻的两个搭接不在同一水平高

度上。

连墙杆

30M以下脚手架按4000垂直×7000水平设置一处连墙杆。连接脚手架的部位

应尽量靠近小横杆与立杆的连接处不能用小横杆直接作为连墙杆连墙杆位置设置应保持

上下垂直一线。如遇特殊情况移们时应在原相邻位置设置范围大于1000MM2。在施工过程

中不允许随意变更或拆除连墙杆。连墙节点必须做成推拉节点。本工程采用硬拉接用钢

管直接扣在预埋钢管上。

基础施工要求

当脚手架不得不搭设在回填土上回填土须夯实平整素土分层夯实→铺石子150MM

厚→浇筑水泥地面混凝土宽度为1.5M四周设明水沟宽度为20CM并设集水井

对部分地段采用悬挑脚手其做法如下图

接地

整体脚手搭设完毕后应及时进行避雷接地措施。

五、钢管脚手搭设质量要求

立杆垂直偏差立杆的纵向偏差应小于H/400且不大于50MM

立杆的横向偏差应小于H/600且不大于50MM

纵向水平杆水平偏差大水平杆偏差应小于总长度的1/300且不大于20MM

小水平杆偏差横杆应小于10MM

脚手架步距、立杆横距偏差不大20MM立杆纵距偏差应小于50MM连墙接撑点的数量位

置要正确连接牢固无松动现象。

六、脚手架的外侧边缘距架空电线的边线之间安全操作距离应不小于下表规定

外线电压KV ?1 110 35110 154220 330500

安全操作距离M 4 6 8 10 15

搭设时必须严格控制钢管的外伸长度约对不得让钢管碰到外侧电线当小于上表时按《施

工现场临时用电安全技术规范》处理。

八、脚手架拆除工艺

脚手架随着主体结构的拆除逐步拆除拆除前由专职安全员最脚手架的联结点进行检

查确保安全后方可组织拆除。

钢管脚手拆除的施工顺序为安全网→挡笆→铺笆→防护栏杆→搁栅斜杆→连墙杆→大

横杆→小横杆→立杆即先搭后拆法。

不允许分立面拆除或上下二步同时拆除。

所有高处作业人员应严格按高外作业规定执行和遵守安全纪律拆除工艺要求并且设人

员负责监督执行。

拆除现场必须设警戒区域张挂醒目的警戒标志警戒区域内严禁非操作工通行或在脚

手架下方继续施工地面监护人员必须履行职责。

仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠吊运机械不允许搭设在脚手架上应另行设

置。

在拆除前组织作业人员进行详细交底提出要求布置安全和拆除进度等注意事项交

底须有书面记录。

企业安全或技术监督部门必须派人员现场监护指导。

如遇强风、雨、雪等特殊气候不应进行脚手架的拆除夜间实施拆除作业应具备良

好的照明设备。

建筑物主体内所有窗户必须关闭锁好不允许向外开启或向外伸挑物体。

所有连墙杆、斜拉杆隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降不准

先行拆除。

所有杆件与扣件在拆除时应分离不允许杆件上附着扣件输送地面或两杆同时拆下

输送地面。

所有垫铺笆拆除应自外向里竖立搬运防止自里向外翻起后笆面垃圾物直接从高处坠落

伤人。

、施工进度计划横道图

第二部分  项目管理班子配备情况

一、项目管理班子配备情况表

职务 姓名 职称 上岗资格证明 已承担工程情况

证书名称 级别 证号 专业 服务单位 项目数 项目名称

二、项目经理简历表

姓名  性别  年龄

职务  职称  学历

参加工作时间  从事项目经理年限

项目经理资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开竣工日期 已完工程 工程质量

三、项目技术负责人简历表

姓名  性别  年龄

职务  职称  学历

参加工作时间  从事技术负责人年限

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开竣工日期 已完工程 工程质量 第 19 页 共 19 页

四、2003年至2005年公司业绩统计表

序号 工程名称 施工时间 建筑面积 备注

五、项目管理班子配备情况辅助说明资料略