南京东方帝斯曼改扩建六单元管道施工方案



目  录

 

1.      工程概况. 2

2.      主要工作量. 2

3.      编制依据. 2

4.      工期. 2

5.      施工重点. 2

6.      一般管道施工工序. 5

7.      施工方法. 6

8.      安全注意事项. 17


1.        工程概况

本项目是南京东方帝斯曼化工有限公司的改扩建项目，己内酰胺六单元改造。工作分为下列三个区域：6A,6B,6C。主要工作为旧管道的拆除和新管道的安装，这项工程的主要特点是在工厂运行期间进行预制，在工厂停运时进行拆除和安装，但是在工作期间必须保证工厂正常运转，因此在进行各种工作之前必须得到相应的许可。施工区域点多面广，新旧掺差，TIN-IN点多而散，施工难度必然增大。

2.        主要工作量

新管道安装延长米44035米，管径范围DN15-- DN1200，其中碳钢管道20300米，不锈钢管道23735米。拆除废旧管线9770米。管廊制作安装（90吨钢结构），管道支架工作量45吨。涂漆面积425系统：14400M2

427系统：17750 M2 。TIE-IN点总计1300个。     

3.        编制依据

l        《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）

l        《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

l        《夹套管施工及验收规范》（FJJ211-86）

l        设计规范及设计图纸

l        AKC下发的标准规格书AK-040480-XXXX

4.        工期

 

开工日期：        2004年10月25日

 

       竣工日期：        2005年8月30日

 

5.        施工重点

5.1.      TIE-IN点是联系新旧装置纽带，因此TIE-IN点的工作将是这个项目的工作重点。

停产前安装碰口连接的总量[3次2~5天的周期] ：400项

停产期间安装碰口连接的总量：900项

为保证TIE-IN点的工作质量，尤其是停产前安装的TIE-IN点，因施工时间短，因此技术人员及施工人员必须事先清楚应完成TIE-IN点的确切位置， 并挂牌指示。作到：早勘查、早发现（问题）、早备料、早预制、责任到人，现场连接时严格遵守DNCC的交出程序及安全规定，无关的任何管线及阀门严禁操作，严格遵守DNCC的盲板装拆规定。

5.2.      管道拆除工作近万米，这类工作不同于新管道的安装，施工环境差，危险因素多。因此要做到下列几点：

Ø        管道拆除前，应检查是否是设计所要求的拆除部分，同时必须得到DNCC/AKC的书面认可，以及要拆除管道的化验报告，合格后方可通知施工班组进行；

Ø        拆除前应检查管内是否存有残留介质及压力，应先从阀门处开始拆除，慢慢松开底部螺栓，如发现存有介质及压力，应将其排放干净；

Ø        当一个系统的所有阀门拆除后，再拆除其管段，高空的管段拆除必须考虑先后顺序，以免不安全事故发生；

Ø        边拆除边清理，安排好被拆除的废料存放地，以便保证施工现场的整洁，作好文明施工。

5.3.      夹套管工作量有2000多米、是主要的工艺介质。施工应注意以下几点：

Ø         明确提供材料的形式，外管弯头和三通为剖切成品，法兰是异径法兰，不同于老装置夹套管；

Ø        夹套管预制前应认真核对施工图纸各部尺寸、技术要求，然后下料组对；

Ø        夹套管的焊缝要合理安排，尽量减少焊缝，焊接顺序也要综合考虑，以免焊接对下料尺寸的影响；

Ø        为使夹套管夹套间隙均匀，满足工艺生产要求，在主管外壁焊接同材质的定位板，每组三块，定位板应与介质流向平行安装，不得影响介质的流动和管子的热位移，定位板的环向分布规则：水平管道，其中一块安装在正上方，另两块距此各120°。铅垂管道，三块环向均布。定位板间距按下表执行：

主管管径DN

25

40

50

65

80

100

150

最大间距MM

2500

3500

4500

5000

Ø        施工时应保证外管与内管之间的清洁度，防止杂物堵塞热媒流动；

Ø        夹套管异径管对接时，应使主、套管的大口侧对齐，以防夹套间隙变小或堵塞；

Ø        由于夹套管内管被外管覆盖部分上的所有焊缝最终被外管覆盖，应尽可能的在预制阶段对内管进行探伤和压力试验；

Ø        结合实际情况，合理安排夹套管预制深度，避免不必要的返工。

5.4.      管道工作量很大，预制时间较长，安装时间仅有45天（2005-6-1~~2005-7-17），因此预制量及深度必须加大。这种状况必须要求，图纸精确，预制准确，经常不断的进行实际测量，发现问题解决问题，避免安装时漏洞百出。另外，预制管段的堆放必须加强管理，要安排足够的场地分区、分类、分系统、分材质摆放，标识清楚，防止管段损坏及变形。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        一般管道施工工序


施工前准备

编制管段图

人员进场

施工设备进场

图纸会审

技术交底

按单线图领料

机械切割

坡口

清洗

保护

安装

预制

焊缝处理

焊接

焊缝酸洗

外观检查

检查

无损检测

焊接记录

旧管线拆除
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



吹扫、复位





固定口焊接

焊口检测

压力试验
                                                                                                                                           


拆除在线仪表

交工
 

 

 

 


7.        施工方法

7.1.      图纸会审及设计交底

Ø        施工人员及机械进场后，技术部门首先应对施工图纸进行会审，发现问题后应及时与有关部门联系，解决问题，避免在施工过程中造成返工及材料浪费；

Ø        技术部门应及时对施工班组进行技术交底，包括工艺流程、材料选用、领用、发放、施工进度计划、施工要点、特殊措施等；

Ø        合理安排劳动力，可根据DNCC/AKC对施工进度的要求，按不同区域、不同系统进行交底，并配备足够的施工机械和劳动力；

Ø        开始施工前工程师应在轴侧图的基础上编制管段图，包括焊口号、固定口位置、焊口规格，经AKC工程师确认后方可交给班组施工。

Ø        及时将焊口和材料相结合输入项目进度管理的数据库。

Ø        班组在每条管线的焊口处应标出管线号、焊口号、焊工号、焊接日期及探伤要求。

7.2.      材料采购及保管、发放

Ø        对DNCC/AKC供应的材料，应按照单线图编制领料申请单以便AKC工程师审查，得到许可后，分批绘总（由数据库直接汇总）领取材料。

Ø        对DNCC/AKC供应的材料，未经PMI测试不能用于施工，领出的材料应将不同材质的材料分别存放，特别是不锈钢材料，货架上垫以木头或胶皮,法兰的保存密封面应垫以木片,避免使材料表面产生晶间腐蚀或划痕；

Ø        材料应存放在封闭的库房内，避免雨、雪等使材料表面产生腐蚀；

Ø        我公司所采购的材料在采购前应向DNCC/AKC提交材料样品，验收合格后方可进行采购；

Ø        所有材料在存放区内必须有明显的标示，按照规范进行材料标识，以避免被错误领用；材料的发放应根据技术部门的施工备料计划进行，在没有DNCC/AKC的同意下，任何部门不得随意代用材料； 

Ø        当发现DNCC/AKC所供材料有误时，应及时与有关部门取得联系，以保证施工进度；

Ø        材料的检验方法：观察检查，用木锤敲击，用放大镜、卡钳和测厚仪检查，合格的材料为无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、针孔和超过壁厚允许偏差的局部凹坑、碰伤，无划痕、锈斑等，各种材质的材料应按10%的比例进行抽查，当发现不合格的材料时，应加大比例对材料的检查。

7.3.      管道焊接

7.3.1.    焊工培训考试

²       进入施工现场的焊接人员必须持有效的合格证件；

²       焊接人员人员进入现场后应了解并熟悉本装置的焊接工艺要求；

²       焊接人员在施工前必须通过DNCC/AKC的焊接考试（焊接试件），方可施焊；焊接考试前应提交焊接工艺评定，并经AKC批准。

²       考核项目一般为管道的对接焊缝，焊缝完成后应通过X射线照相、来检验合格性能；

²       不合格的焊接人员应立即更换，不能进入现场施工。

7.3.2.    焊前准备

²       焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法，必要时采用等离子和氧乙炔焰等热加工方法，在采取热加工方法加工坡口后，必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的边面层，并应将凹凸不平处打磨平整；

²       焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净，且不得有裂纹、夹层等缺陷；

²       除设计规定需要进行冷拉伸和冷压缩的管道外，焊件不得进行强行组对；

²       管子和管件对接焊接组对时，内壁应平齐，内壁错边量不得超过壁厚的10%，且不得大于1mm；

²       只能从单面焊接的纵向和环向焊缝，其内壁最大错边量不应超过2mm；

²       焊件组对时应垫置牢固，并应采取措施防止焊接和热处理过程中产生附加应力和变形；

²       不锈钢焊件坡口两侧各100mm范围内，在施焊前应采取措施防止飞溅物沾污焊件表面的措施；

²       焊条、焊剂在使用前应按规定进行烘干，并应在使用过程中保持干燥，焊丝在使用前应清除表面的油污、锈蚀等。

7.3.3.    焊接

²       管道直径＜4″的对焊口采用全氩焊接，≥4″的对焊口采用氩电联焊；

²       焊条、焊丝的选用，应按母材的化学成分、力学性能、焊接接头的抗裂性、焊前预热、焊后热处理、使用条件及施工条件等因素综合确定；

²       焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并应由合格的焊工施焊；

²       在焊接根部焊道前，应对焊缝进行检查，当发现缺陷时应处理后方可进行施焊；

²       与母材焊接的工卡具其材质与母材相同或同一类型号。拆除工卡具时不应损伤母材，拆除后应将残留焊疤打磨修整至与母材表面齐平；

²       严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流，并防止电弧擦伤母材；

²       焊接时应采取合理的施焊方法和合格的焊接工艺；

²       施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑添满，多层焊的层间接头应错开；

²       管子焊接时，应避免管内穿堂风；

²       施焊应在焊接作业指导书规定的范围内进行，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用小电流、短电弧、快速焊和多层多道焊工艺，并应控制层间温度；

²       不锈钢的施焊应在管内气体保护充分的条件下进行，管内的含氩气量可用气体测量仪进行检测；

²       当采用钨极氩弧焊方法焊接底层焊道时，焊丝的加热端应置于保护气体中；

²       底层焊道完成后，应先进行焊道内外检查，发现缺陷应先进行修补处理，完成修补后方可进行第二道焊缝的施焊；

²       对层间温度有明确规定的焊缝，应检查记录层间温度，层间温度应符合焊接作业指导书的规定；

²       对中断焊接的焊缝，继续焊接前应清理并检查，消除发现的缺陷并满足规定的予热温度后方可施焊；

7.3.4.    焊后检验

²       除有焊接指导书有特殊要求的焊缝外，焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。

²       焊缝外观检查完成后，应按DNCC/AKC及国家规范要求对焊缝进行X射线的无损检测；其检验方法和质量分级标准应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定执行；

²       每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝，当两道焊缝合格后，可认定检验所代表的这一批焊缝为合格，若这两道焊缝又出现不合格时，应再进行补检，如不合格，应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验；

²       当所有无损检验工作完成并达到合格后，方可进行下一道工序；

²       对无损检测不合格的焊缝应及时进行返修，同一道焊缝不得重复返修2次，且返修焊缝的总长度不得大于焊缝总长的30%；

²       探伤点应由AKC工程师/DNCC指定；

²       外观检查及射线照相检验，焊缝质量不应低于下表中的Ⅱ级标准：

 

检验

项目

缺陷

名称

质量分级

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

1

裂纹

不允许

不允许

不允许

不允许

2

表面气孔

不允许

不允许

每50mm焊缝长度内允许直径≤0.3δ，且≤2mm的气孔2个，孔间距≥6倍孔径

每50mm焊缝长度内允许直径≤0.4δ，且≤3mm的气孔2个，孔间距≥6倍孔径

3

表面夹渣

不允许

不允许

深≤0.1δ 长≤0.3δ且≤10mm

深≤0.2δ 长≤0.5δ且≤20mm

4

咬边

不允许

不允许

≤0.05δ且≤0.5mmδ联系长度≤100mm 且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长

≤0.1δ且≤1mm

长度不限

5

未焊透

不允许

不允许

-

-

6

根部收缩

不允许

≤0.2+0.02δ

且≤0.5mm

-

-

7

余高

≤1+0.10

B，且最大3mm

-

-

 

7.4.      管道安装

7.4.1.    安装前的准备

²       检查土建工作是否已完成并检验合格；

²       与管道连接的设备已找正找平，固定完毕；

²       管子、管件、阀门等内部已清洁完毕，无杂物；

²       管道组成件及管道支架等已检验合格；

²       在管道安装前必须完成的脱脂等有关工序已进行完毕；

²       法兰、焊缝及其他连接件的设置必须便于检修、不得有油污等。

7.4.2.    管道预制

²       一条管线宜由一个作业组独立完成。

²       管子切割前管子上示明的表明DNCC检查等级A、B、C的炉号和其他可能的信息要予移植。

²       管道预制宜按AKC工程师许可的单线管段图施工；

²       管道预制应按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件，并应按单线图标明管道系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号；

²       自由管段和封闭管段的选择应合理，封闭管段应按现场实际测量的安装长度加工；

²       自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合下表的规定：

 

             项

 

允许偏差

             目

 

自由管段

封闭管段

长

度

±10

±1.5

法兰面与

DN＜100　

0.5

0.5

管子中心

100≤DN≤300

1.0

1.0

垂直度

DN＞300

2.0

2.0

法兰螺栓孔对称

水平度

±1.6

±1.6

²       管道组成件的焊接、组装和检验，应符合上述焊接规程；

²       大口径有缝管组对时应注意焊缝的位置，纵横错开，并且不得在焊缝处开孔；

²       预制完毕的管段，应将内部清理干净，并应及时封闭管口。

7.4.3.    管道安装

²       预制管道应按管道系统号和预制顺序号进行安装；

²       管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷；

²       垫片的周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符；

²       法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入，法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保证平行，其偏差不得大于法兰外径的1.50/00，且不得大于2mm，不得用强紧螺栓的方式消除歪斜；

²       法兰连接必须使用同一规格的螺栓，安装方向应一致，螺栓紧固后应与法兰紧贴。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个，紧固后的螺栓与螺母宜齐平；

²       当管道安装遇到下列情况时，螺栓、螺母应涂以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉：

A.       不锈钢、合金钢螺栓、螺母；

B.       管道设计温度高于100℃或低于0℃；

C.      露天装置

D.      处于大气腐蚀环境或输送腐蚀介质；

²       螺栓紧固应适度，并应安全技术措施，保证操作人员的安全；

²       除设计要求管道的坡度外，管道安装应保证横平竖直；

²       管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称直径小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子的公称直径大于100mm时，允许偏差为2mm，但全长允许偏差均为10mm；

²       管子连接时，不得用强力对口，加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷；

²       不锈钢管道进行局部弯度矫正时，加热温度应控制在临界温度下；

²       在不锈钢管道上不应焊接临时支撑物；

²       过楼板的管道，应加套管，管道焊缝不应置于套管内，穿楼板的套管应高出楼面50mm。

²       当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口；

²       安装不锈钢管道时，不得用铁质工具敲击，应使用木质锤或橡皮锤；

²       连接设备的管道，其固定焊口应远离机器，与设备接口处，在安装时必须用盲板与设备隔开，以防杂物进入设备；

²       对不允许承受附加外力的机器，管道与机器的连接应符合下列规定：

A.       管道与机器连接前应在自由状态下，检验法兰的平行度和同轴度，允许偏差应符合下表的规定：

机器转速（r/min）

平行度（mm）

同轴度（mm）

3000～6000

≤0.15

≤0.50

＞6000

≤0.10

≤0.20

B.       管道系统与机器最终连接时，应在联轴节上架设百分表监视机器移位。当转速大于6000r/min时，其位移值应小于0.02mm，当转速小于或等于6000r/min时，其位移值应小于0.05mm。

²       不锈钢管道吊装时不允许用碳钢绳索，应使用尼龙带等无铁离子的工具进行吊装；

²       伴热管应与主管平行安装，并应自行排液，当一根主管有多根伴热管伴热时，伴热管之间的距离应按设计说明要求，水平管的多根伴热应分别绑扎。

²       水平伴热管宜安装在主管下方或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围，不得将伴热管直接点焊在主管上，可采用绑扎带或镀锌铁丝等固定在主管上，弯头部位的伴热管绑扎带不得少于三道，直伴热管绑扎点间距应符合下表的规定：

伴热管的公称直径(mm)

绑扎点间距（mm）

10

800

15

1000

20

1500

＞20

2000

²       对不允许与主管直接接触的 伴热管，在伴热管与主管之间应有隔离垫，当主管为不锈钢管，伴热管为碳钢管时，隔离垫宜采用海绵状硅酸盐并应采用10×0.4MM不锈钢扎带绑扎或不锈钢丝；

²       伴热管经过主管法兰时伴热管应相应设置可拆卸的连接件；

7.4.4.    阀门安装

²       阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节余量；

²       阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向；

²       当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下进行安装；

²       当阀门管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭，焊缝底层应采用氩弧焊,承插焊的小阀门在焊接时应注意控制焊接温度，不可连续焊接，以防密封面烧坏；

²       水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置应按设计规定安装，动作应灵活；

²       安装阀门前应检查其产品合格证和材质证书，无调校的仪表阀不得安装；

²       安装安全阀应符合下列规定：

A.       安全阀应垂直安装；

B.       在管道投入试运行前，应及时对安全阀进行调校；

C.      安全阀的最终调校应在系统上进行，开启和回座压力应符合设计文件的规定；

D.      安全阀经调校后，在工作压力下不得有泄露；

E.       安全阀在最终调校合格后，应做铅封，并填写有关资料。

7.4.5.    支、吊架安装

²       管道安装时，应及时固定和调整支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密；

²       无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装；两根热位移相反的管道或热位移值不等的管道，不得使用同一吊杆；

²       固定支架应按设计文件要求安装，并应在补偿器予拉伸前固定；

²       导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不等有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件的规定，绝热层不妨碍其位移；

²       弹簧支、吊架的弹簧高度，应按设计文件规定安装，弹簧应调整至冷态值，并做好记录，弹簧的临时固定件，应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除；

²       大口径管道上的阀门应设有专用支架，不得以管道承重；

²       管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时，其螺栓应有相应的斜垫片；

²       管道安装时不宜使用临时支、吊架，当使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，并应有明显标记，在管道安装完毕后应予拆除；

²       管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式及位置；

²       有热位移的管道，在热负荷运行时应及时对支、吊架进行检查和调整。

7.4.6.    静电接地

²       有静电接地要求的管道，按设计要求进行法兰跨接，不得任意进行（还未见设计说明）。

7.5.      管道涂漆

Ø        涂漆前，应将管道表面的油垢及氧化物等消除，管道喷砂应用钢丸，不允许用河沙，在进行表面处理之前必须将炉号等其他信息进行记录。

 

Ø        焊缝处不得有焊渣，毛刺，所有尖锐边缘应倒角，打磨平滑。焊接溅物清除。焊缝不允许的凸凹状物打磨平滑。

Ø        对管道表面锈层，用钢丝刷或砂纸等将金属表面锈层、氧化皮等除掉。

Ø        对于管道上旧漆膜附着情况，进行认真检查，旧漆膜良好的，可不必刮掉、清除。如旧漆膜附着不好，则必须重新涂刷。

Ø        被涂刷的管道表面，必须清理干净，做到无锈、无油、无酸无碱、无水、无灰尘。

Ø        现场管道采用手工涂刷，一般管道应在试压合格后进行涂刷，未经试压的管道涂刷时，应留出焊缝部位及有关标记，管道安装后不易涂刷的部位， 应预先涂刷。

Ø        涂漆施工宜在5--40°C环境温度下进行，应有防火措施，室外应有防雨措施。

Ø        涂漆人员应具有一定经验的油工，以便能及时处理施工中出现的问题。先涂底漆，待彻底干燥后，再刷面漆。每层油漆尽量涂得薄而均匀。多层涂漆，涂层未经充分干燥，不得进行下一工序施工。

Ø        对于有保温要求的管道，只刷防锈底漆。

Ø        涂层质量应符合下列要求：

—— 涂层均匀，颜色一致。

—— 漆膜附着牢固，无剥落，皱纹，气泡，针孔等缺陷。

—— 涂层完整，无损坏，无漏涂。

Ø        涂料选择：选用业主指定的产品SIGMAKALON；
厚度要求：

系统号

1-st layer

2-nd-layer

3-rd-layer

425[non-insulated]

6821 Sigmacover EP DFT 100 microns

7456 Sigmacover CM DFT 100 microns

 

324[non-insulated]

7564 Sigmatherm 540

7564 Sigmatherm 540

 

324[non-insulated]

DFT 35 microns

DFT 35 microns

DFT 30

426[non-insulated]

6821 Sigmacover EP

6821 Sigmacover EP

6824

Sigmadur188

DFT 75 microns

DFT 75 microns

DFT50

427[insulated]

6821 Sigmacover EP DFT 150 microns

6821 Sigmacover EP DFT 150 microns

 

042[non-insulated]

6821 Sigmacover EP

6821 Sigmacover EP

6824

Sigmadur188

DFT 75 microns

DFT 75 microns

DFT 50

323[non-insulated]

7558 Sigma Tomusil MC58 DFT 75 microns

7558 Sigma Tomusil MC 58 DFT 25 microns 

 

7.6.      8.6 管道检验/试验

7.6.1.    外观检验

²       外观检验应包括对各种管道组成件、管道支撑件的检验以及在管道施工过程中的检验；

²       管道组成件及管道支撑件、管道加工件、坡口加工件等应符合设计规范的要求；

²       外观检查包括管道的横平竖直、坡度要求、阀门的启闭状态、导向支架的方向、临时设施的拆除、所有焊缝的完成等工序，如发现不合格处应及时修补，方可进入下个工序；

7.6.2.    压力试验

²       管道安装完毕，热处理、无损检测合格后，应进行压力试验，压力试验应符合下列规定：

A.       按照管线压力等级划分试压包，编制试压方案，试压前提交盲板记录。

B.       压力试验应以液体为试验介质，当管道设计压力小于或等于0.6Mpa时，也可使用气体作为试验介质，但应采取有效的安全措施；

C.      当现场条件不允许使用液体或气体进行试验时，经DNCC/KEC同意，可用下列方法代替：

D.      所有焊缝（包括附着件上的焊缝），用液体渗透法或磁粉法进行检验；

E.       对接焊缝用100%射线照相进行检验

F.       当进行压力试验时，应化定禁区，无关人员不得进入；

G.      压力试验完毕后，不得在管道上进行修补；

H.       在线仪表件、安全阀等应在试验前拆除，并安装临时接管；

I.           试验用压力表必须经过校验合格，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5～2倍，压力表不得少于两块；

J.        对位差较大的管道，应将试验介质的静压力记入试验压力中，液体管道的试验压力应以最高点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力；

K.       对承受外压的管道，其试验压力应为设计内、外压力差的1.5倍，且不低于0.2Mpa；

L.        试验时环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施；

M.      夹套管内管的试验压力应按外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力应按设计压力的1.5倍进行；

N.       试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节限位设施，排尽集液，排液时应防止产生负压，并不得随意排放；

O.      试验结束后，必须通过DNCC/AKC方的确认，并及时填写试验记录。

8.        安全注意事项

8.1.      焊工必须持有有效的焊工操作证，工作时穿戴好合格的个人防护用品（焊帽、护目镜、工作服、手套等）。

8.2.      没有动火许可不能动火，动火时一定要有动火证、看火人、灭火器或灭火毯。

8.3.      防止触电、高空坠落、有害气体和火灾的发生，对此要有有效的预放措施。

8.4.      严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接；

8.5.      焊接切割有色金属，要在通风良好的地方进行，要站在上风处作业，如果通风不好，操作人员则必须带合适的呼吸器。

8.6.      焊割作业的地方，特别是高空焊割作业周围10米不得有易燃易爆物品。

8.7.      严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接、切割，进入容器内作业要办相关的工作许可。

8.8.      焊机电源线、把线、氧、乙炔带通过道路时必须架空或埋在地下，接地线及手把线不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上，把线地线同步。

8.9.      雨天不得在露天焊接，在有潮湿的地方焊接时，操作人员 站在铺有绝缘的物品的地方，并穿上绝缘鞋。

8.10.  工作完毕，要查看现场有无火灾隐患，拉下电闸，关好电源箱后在离开现场。

8.11.  乙炔瓶不得放置在电线的正下方，与氧气瓶不得放在一处，接头要绑扎牢固，检验是否漏气要用肥皂水，严禁明火。

8.12.  氧气瓶嘴及其附件、胶管、工具不得粘有油污，乙炔表要配备阻火器。

8.13.  氧气瓶、乙炔瓶不得曝晒，要远离热源，工作时氧气瓶、乙炔瓶要直立并固定好。

8.14.  严禁用行车或吊车直接吊运气瓶。

8.15.  电焊作业要有遮光板，对交叉作业或在已安装好的设备处焊接要用灭火毯遮档火花。

8.16.  搭设脚手架的材料要用合格产品，严禁用锈蚀断裂的材料搭设脚手架。

8.17.  脚手架的基础要结实、稳固、无下层，根部不得用已破碎的砖头作支撑物。

8.18.  脚手架要有工作平台，平台要用木板铺满、铺稳，离开地面120~150mm，用铁丝绑扎牢固。平台外侧1.2米高要有上围栏，并有中围栏，平台边缘要设挡脚板，围栏和挡脚板均设在外立杆的内侧。

8.19.  脚手架的搭设要横平竖直受力均匀，要有上下通道或设斜爬梯，如需在脚手架下方工作，或在脚手架下方通过，脚手架应在挡脚板或中间围栏之间设安全密网（护头棚）。

8.20.  我公司有移动式脚手架和移动式升降机，不论使用那一种产品，在移动时上边不能站人，使用移动式脚手架安装部件要齐全，要有围栏、平台、爬梯，在禁止状态时要放下刹车。

8.21.  脚手架采用挂牌制度，不论使用那一种脚手架，搭设完毕后需进行自检，再由安全人员确认通过挂牌后才能使用。

8.22.  脚手架在没有拆除之前任何人不得随便挪动和拆卸脚手架。

8.23.  没有挂合格证的脚手架坚决不能使用。

8.24.  在脚手架上工作，爬上爬下要把工具装入工具袋中，运送材料要用绳索，安全带要挂在上围栏上。

8.25.  申请探伤时间在各单位下班以后进行。

8.26.  探伤机周围15米内不得站人，探伤时为使闲人误入探伤区域设围栏和红灯警示，重要的出入口要有专人看守探伤工作必须在申请得到批准后方可进行。